# 訓練資源採購與甄選管理辦法

I10-E01｜指標 10｜文件 0045｜草案 R06

工作稿｜尚待填入真實原始資料及完成本會審議核定；不表示課程已核定、會議已召開、採購已發生、訪談已執行或已取得成果。

| 快速閱讀 | 內容 |
| --- | --- |
| 這份文件做什麼 | 規定找講師、選教材或找合作廠商時，要怎麼從「先說清楚需求」一路做到比較、核准、簽約、驗收與後續追蹤。 |
| 30 秒先看 | 先說清楚要找什麼 → 找候選 → 先查基本資格 → 用同一套標準公平比較 → 有私人關係先揭露並迴避 → 依權限核准 → 簽約與驗收 → 依實際表現決定續用或改善。 |
| 目前可以確定什麼 | 這是一份供本會審議的制度工作稿，適用於師資、教材與合作廠商的選擇管理；實際門檻、權限、預算與個案結果仍要用協會正式資料核定。 |
| 正式使用前要補什麼 | 補上本會正式權限與門檻、實際預算、候選原件、審查／核准紀錄、契約、驗收及履約資料；沒有真實原件就不能填成已發生。 |

## 文件管制欄位

| 文件編號 | 版次 | 狀態 | 核定／生效日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待編 | 草案 R06 | 未核定 | 待核定 |

# 一、目的、範圍與核定狀態

本辦法草案建立課程設計所需師資（含內部講師）、教材及合作廠商的需求確認、資格與品質評估、採購、簽約、驗收及履約管理流程。適用資源類型與權責角色仍須由本會依實際組織及規範審議核定。

本稿未設定採購金額門檻、核定權限、預算、指定廠商或實際評選結果。大型採購門檻與權責須由本會另行核定後填入；本稿本身不是已生效辦法。

# 二、原則與角色

先確認課程需求、規格與可用預算來源，再尋找或邀請候選；評選標準及權重須在查看候選結果前訂定。

資格必要條件與品質評分分開管理；不符合必要條件者不得以價格或加分抵銷。

依本會核定權限辦理審查、採購與契約；涉及利益關係者應揭露並依核定規則迴避。

任何付款、聘任或採購須以真實原件、核定紀錄及驗收證據為準；本稿不授權支出或代表簽署。

| 建議職責角色 | 責任 | 本會實際對應／核定 |
| --- | --- | --- |
| 需求提出者 | 提出課程或資源需求、用途、規格及驗收條件。 | 待核定 |
| 課程／需求負責者 | 確認需求與學習目標、必要資格及內容品質。 | 待核定 |
| 行政採購承辦 | 整理候選資料、報價、比較、契約及檔案索引。 | 待核定 |
| 審查者／會議 | 檢視資格、評分、利益迴避與決策理由。 | 待核定 |
| 核准權責者 | 依核定權限批准預算、採購、聘任或契約。 | 待核定 |
| 驗收與使用者 | 依事前條件確認交付、課程適用及履約表現。 | 待核定 |

# 三、從提出需求到核准，一步一步怎麼做

| 階段 | 輸入與作業 | 控制點 | 輸出／紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求規格 | 課程目標、工作／學習需求、必要資格、數量或交付內容。 | 規格與目標可追溯；必要／加分條件分列。 | 核定前需求單 |
| 預算與權限 | 確認預算來源、可用餘額及核准角色。 | 無預算依據或權限不明不得承諾支出。 | 預算與權限核對 |
| 候選取得 | 公開來源、邀請或既有名單須記錄取得方式。 | 不排除合理候選；不得預設得標者。 | 候選清單及原始資料 |
| 資格審查 | 核對講師資歷、教材適用性或廠商能力。 | 依事前訂定的必備條件逐項驗證。 | 資格檢核表 |
| 評估比較 | 按事前訂定權重評分，並將價格與品質分開呈現。 | 評分理由有依據；利益衝突揭露與處理。 | 文件0046逐案評選紀錄表（資格、權重分數、比較、決議）及證據索引。 |
| 會議／核准 | 達本會核定門檻者提交會議或審查；其他依核定權限辦理。 | 門檻、法定人數及核決權限待本會核定。 | 審查／核准紀錄 |
| 採購與簽約 | 明列範圍、交期、價款、驗收、保密、變更及終止條款。 | 由授權人員核對並依核定程序簽署。 | 訂單／契約原件 |
| 交付與驗收 | 按事前規格核對數量、品質、教材版本或服務完成情形。 | 差異記錄、補正及驗收結論可追溯。 | 交付、驗收及付款依據 |
| 後續管理 | 檢視時效、品質、配合度、缺失改善及是否續用。 | 依實際資料決定續用、改善或停止。 | 履約評估及改善紀錄 |
| 歸檔與改進 | 將需求至履約資料按唯一編號連結並定期檢視。 | 不得用草稿取代簽核原件；保存年限待核定。 | 檔案索引、檢討紀錄 |

# 四、怎麼公平比較候選人／教材／廠商（甄選標準與評分）

應先選定適用項目、必要門檻及權重，再邀請或比較候選。以下是可審議的候選標準，不是已核定權重。採用加權評分前須確認權重合計為 100%，並保存訂定日期及核准依據。

| 評估面向 | 核對內容例 | 必要／加分 | 權重／依據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資格與相關經驗 | 與課程目標、對象及工作情境的關聯；資格文件可核驗。 | 待本案訂定 | 待核定 |
| 內容品質與教學適切 | 課程大綱、教材正確性、教學與學習評量設計。 | 待本案訂定 | 待核定 |
| 交付與服務能力 | 交期、溝通、支援、修訂及履約安排。 | 待本案訂定 | 待核定 |
| 成本與條件 | 報價完整性、總成本、付款條件及需求符合度。 | 待本案訂定 | 待核定 |
| 風險與利益衝突 | 個資、保密、可用性、依賴風險及關係揭露。 | 待本案訂定 | 待核定 |

建議評分尺度：1＝無法滿足且風險高；2＝部分符合、須重大補正；3＝符合基本要求；4＝符合且有明確優點；5＝高度符合並有可核驗佐證。若資料不足，標記「未評」並補件，不得用 0 分暗示失格。

加權分＝評分（1 至 5）×權重；總分＝各項加權分合計。計算方式及四捨五入口徑應事前訂定。分數不取代必要條件、利益迴避、核准權限或書面理由。

# 五、遇到私人關係、缺件或例外時怎麼辦

| 情境 | 處理要求 | 應留存紀錄 |
| --- | --- | --- |
| 候選或審查者有關係 | 先揭露；依本會核定規則判定迴避或加強覆核。 | 關係揭露及處理決定 |
| 資格或文件不足 | 暫緩比較並設定補件期限；逾期或不合格者依事前規則處理。 | 缺件清單、通知及結論 |
| 規格或預算變更 | 重新確認需求、預算及權限；必要時重開評選。 | 變更理由、版本及核准 |
| 緊急或單一來源需求 | 不得以例外規避核准；記錄原因、替代方案與核決依據。 | 例外審查與核准原件 |
| 履約不符或爭議 | 記錄事實、通知、補正期限、複驗及後續處理。 | 缺失通知、複驗與改善 |

# 六、簽約後怎麼驗收、追蹤與改善

| 階段 | 檢核項目 | 紀錄欄位 |
| --- | --- | --- |
| 契約／訂單 | 品項或服務、交付物、價格及付款、期程、驗收、保密與變更。 | 文件編號／簽署權限／日期／原件位置 |
| 交付／驗收 | 數量、版本、品質、授課或服務完成、異常及補正結果。 | 規格／實際交付／差異／驗收結論 |
| 履約評估 | 品質、時效、回應、缺失改善、使用者意見及風險。 | 指標／期間／資料來源／結果／覆核 |
| 續用／改善 | 依證據作成續用、限期改善或停止的建議與核准。 | 決策理由／責任／期限／追蹤證據 |

履約達成率＝已完成且驗證的履約項目 ÷ 應完成履約項目。需同時說明應完成項目、統計期間、未完成原因及原始驗收證據；沒有合約或交付紀錄時不計算。

## 這份文件要留下哪些可追溯證據

| 檢核點 | 欄位／方法 | 目前狀態 |
| --- | --- | --- |
| 評估與選擇 | 需求規格、事前標準、候選資格、比較、迴避及核准 | 待本會審議核定並以個案原件證明 |
| 採購、簽約及後續管理 | 預算／權限、訂單契約、驗收、履約評估與改善 | 待實際採購及第三方原件；未取得不填 |

# 依據與正式使用前檢核（真實資料／核定界線）

官方查核依據：TTQS 人才發展品質管理系統《查核佐證文件資料表－訓練機構版》第 3 頁。以下欄位與流程是供本會審議使用的工作設計，不構成本會已採行、已核定或已執行的證明。

同指標歷史文件僅供文種脈絡參考；本稿未移植其人員、標準、金額、決議或履約結果。

| 查核要求 | 來源 | 本稿欄位／指標 | 目前結果 | 證據位置 | 覆核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完整文書手冊與紀錄分析相關資料（具體明確紀錄展現課程設計時，有適當的流程進行師資、教材或合作廠商評估選擇，且流程應有適當的辦法進行評估、採購、簽約及後續管理作業流程）。 | 官方查核佐證表第 3 頁 | 依本文件專屬追溯欄位及表單逐項核對 | 待取得協會原始紀錄；本稿僅提供可填寫工具 | 待填真實檔案名稱／位置 | 待填覆核者及日期 |

## 由工作稿升格為真實佐證前

正式使用前須以本會原始資料替換空白欄位，核對人員、日期、版本及附件；完成權責審查與核定後再填正式簽核及保存位置。未發生事項不得填為已發生；涉及健康教育及傳統整復推拿內容時，維持非醫療教育表述，不宣稱診療或療效。

## 審查與核定紀錄（待填）

| 角色 | 姓名／職務 | 意見或決定 | 日期／簽章 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草擬人 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 審查人 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 核定權責者 | 待填 | 待填 | 待填 |