# 班級結案報告

直接回應官方方框：訓練的結案報告，包括資源的運用、財務的支配、訓練成果的展現、檢討及改進的方法。。本文件功能為「班級結案報告」，不以索引或通用摘要代替正文。

完整擬真工作稿｜數值與案例均非協會實績，待人工核實

文件控制資料

| 欄位 | 內容 | 欄位 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件編號 | OFR-072-D01 | 版本／日期 | V0.1／2026-09-24 |
| 指標／頁次 | 指標15／第5頁 | PDDRO | Review |
| 文件狀態 | 完整擬真工作稿｜數值與案例均非協會實績，待人工核實 | 核定狀態 | 待協會審議或待原件核實 |

# 本文件回應的官方項目

官方編號：OFR-072　｜　官方方框文字：訓練的結案報告，包括資源的運用、財務的支配、訓練成果的展現、檢討及改進的方法。

本結案稿將各項計畫、執行、評量、財務與改善資料整合為可覆核的單一班級紀錄。

# 1. 班別基本資料

本報告整合需求、核准、計畫、出席、教學、評量、安全、資源與改善，提供一個完整班級結案結構。下列案例完全擬真，不是協會實際開班或財務成果。

# 2. 需求及核准依據

班別基準應附核定計畫、正式申辦狀態、招生公告和課程版本。擬真案例沒有真實核准文件，正式辦理狀態仍待取得。

# 3. 目標與執行

計畫與執行比較要列出預定值、實際值、差異及原因。擬真數據只演示比較方法；不能把兩者寫成協會現況。

班級計畫與擬真執行彙總

| 項目 | 擬真值 | 口徑／證據狀態 |
| --- | --- | --- |
| 期間與課程 | 健康教育與民俗調理非醫療服務安全工作坊（模擬）；2026年6月13日、6月20日（模擬） | SYN-002；非實際班級 |
| 時數與人數 | 12小時；10人註冊、8人到課、7人達示例門檻 | 依SYN-005、008、009、013 |
| 學習評量 | 前測61.25；後測76.75；差+15.50 | 依SYN-014、015 |
| 財務示例 | 收入NT$8,000；支出NT$7,000；差額NT$1,000 | 依SYN-028至030 |
| 正式原件 | 核准、簽到、原始問卷、憑證及第三方資料待取得 | 不可作正式成果 |

# 4. 學員與出勤

人數、出席時數、完訓和評量使用同一匿名代碼與明確分母。缺席、補救及未完成情形都保留。

# 5. 師資教材方法

師資、教材、教學方法及場地依實際聘任、版本、簽到與檢查原件核對；本例使用模擬角色與場地，不產生第三方資格證明。

# 6. 場地設備與安全

安全紀錄包含課前控制、異常、即時處理與後續措施。發生異常時記錄對課程和學員的影響，不只記錄已修復。

# 7. 資源與財務

財務表由收入和支出原始憑證支撐。擬真案例收入8,000元、支出7,000元、差額1,000元，只供公式核對，不是協會收入。

# 8. 評量與回饋

反應、學習、行為與成果分開報告；滿意度不等於學習，學習不等於工作移轉，學員自陳不等於第三方結果。

# 9. 異常與改善

任何異常均追溯到原因證據、責任、期限和有效性檢查。未實際完成改善時標記為建議或待核實。

# 10. 訓後追蹤

訓後聯繫依同意範圍辦理，呈現回覆數、分母及未回覆處理，並保留退出和更正方式。

# 11. 目標差異分析

結論逐項說明目標達成、證據可信度及因果限制。未取得證據的結論列為無法判定，不以推測填空。

# 12. 附件來源與核定狀態

附件清單列原件名稱、來源、日期、頁碼、狀態和替換要求。正式結案需補入協會核定、簽章和會計原始資料。

# 資料真實性與使用界線

本文件是完整擬真工作稿。凡標示 SIM、匿名代碼、日期、人數、分數、費用、回饋、會議或測試結果，均來自擬真情境母表；不能作協會現況、實際核定、開班或成果證明。

本文件引用的擬真資料索引

| 資料ID | 欄位 | 擬真值 | 正式替換來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYN-002 | 情境課程代碼 | SIM-2026-001（模擬） | 協會核定課程清冊及實際班級編號。 |
| SYN-003 | 情境課程名稱 | 健康教育與民俗調理非醫療服務安全工作坊（模擬） | 實際核定課程名稱與課程文件。 |
| SYN-004 | 情境日期 | 2026年6月13日、6月20日（模擬） | 實際核准課表、簽到與課程紀錄。 |
| SYN-005 | 情境總時數 | 12小時（2次×每次6小時） | 核定課表與實際授課紀錄。 |
| SYN-006 | 情境場地 | 屏東市合作教室A（模擬；無實際地址） | 實際場地契約、現場檢查及保險原件。 |
| SYN-007 | 情境講師角色 | SIM-INSTRUCTOR-01（模擬角色代碼） | 實際講師資格文件、聘任核定與授課紀錄。 |
| SYN-008 | 模擬報名人數 | 10人 | 實際報名名冊與取消紀錄。 |
| SYN-009 | 模擬到課人數 | 8人（匿名代碼） | 實際簽到、補登與出席原件。 |
| SYN-010 | 模擬未到課人數 | 2人（10人報名－8人到課） | 實際報名與簽到原件。 |
| SYN-011 | 模擬完訓條件 | 至少出席9／12小時且安全關鍵實作達標（示例規則） | 協會核定完訓規則及現行申辦要求。 |
| SYN-012 | 模擬個別出席時數 | SIM01=12、SIM02=12、SIM03=12、SIM04=12、SIM05=11、SIM06=10、SIM07=9、SIM08=8小時 | 逐日簽到及實際出席計算底稿。 |
| SYN-013 | 模擬完訓人數 | 8位到課者中7位；10位報名者中7位 | 核定完訓規則及實際簽到評量。 |
| SYN-014 | 模擬前測分數 | SIM01=60、SIM02=55、SIM03=70、SIM04=65、SIM05=50、SIM06=75、SIM07=60、SIM08=55；平均61.25分 | 匿名化原始前測卷與計分底稿。 |
| SYN-015 | 模擬後測分數 | SIM01=78、SIM02=72、SIM03=85、SIM04=82、SIM05=70、SIM06=88、SIM07=74、SIM08=65；平均76.75分；平均增加15.50分 | 匿名化原始後測卷、配對及計分底稿。 |
| SYN-016 | 模擬實作結果 | 6位達標、1位待補救、1位未完成 | 核定評量量規、評分者紀錄與補救／再測資料。 |
| SYN-017 | 模擬反應問卷回覆 | 8位到課者中7份回覆；回覆率87.5% | 匿名原始問卷及實際簽到資料。 |
| SYN-018 | 模擬整體評分 | 7份評分為5、4、4、4、5、3、4；平均4.14／5分 | 匿名原始問卷與重算底稿。 |
| SYN-019 | 模擬優先回饋 | 7份回覆中6份希望增加引導練習；4份希望提早取得教材 | 原始問卷及回饋編碼表。 |
| SYN-028 | 模擬課程收入 | 8人×新臺幣1,000元＝新臺幣8,000元 | 實際收據、銀行紀錄及會計帳冊。 |
| SYN-029 | 模擬課程支出 | 講師4,000元、場地1,600元、教材850元、印刷與飲水250元、學習支持300元；合計新臺幣7,000元 | 實際報價、發票、收據、付款及核定憑證。 |
| SYN-030 | 模擬收支差額 | 新臺幣1,000元（收入8,000元－支出7,000元） | 依實際帳冊與原始憑證重算。 |
| SYN-031 | 模擬設備事件 | 首日開課前投影設備無法連線；改用紙本投影片，延遲10分鐘開始；情境設定於當日完成備援與檢查清單 | 實際事件紀錄、設備檢查與課堂日誌。 |
| SYN-032 | 模擬改善建議 | 下次課前雙重測試、增加45分鐘引導練習、講義提前3日送審 | 協會決議、實際修訂文件及後續查核紀錄。 |

# 來源與依據

來源清單與限制

| 來源類別 | 來源名稱／位置 | 使用方式與限制 |
| --- | --- | --- |
| 官方逐項來源 | TTQS查核佐證文件資料表-訓練機構版 (2) (1).pdf；Drive ID 1y1LUfR_TfePtO_2BOTXGJfmAODYkqXWB；SHA-256 805386B77DF045B396FABAFED7A47D12491C25A0B5744EDD9A04876CAEE34709 | 現行原件9頁；本項第5頁；控制文件逐框來源 |
| 評核語義 | TTQS人才發展品質管理評核表-訓練機構版.pdf；Drive ID 1BnuEmuubS8DOipnppAvaVicfF6XSOaC5 | 依現行評核表對照指標12、17子項；指標18、19分數層級只作參考例示 |
| 協會名稱與方向 | 本次人類任務指示（USER_PROVIDED） | 使用者提供；未獨立查證；不是課程核准或執行證明 |
| 歷史文件參考 | NONE_FOUND_AFTER_SEARCH；查核範圍與限制見 00_CONTROL/SOURCE_ACCESS_REPORT.md | 本文件未使用歷史文件；不表示未讀取位置不存在 |
| 外部標竿參考 | P02_高雄中餐服務人員職業工會_TTQS導入分享.pdf；Drive ID 1Vs5bNk4CzhKnKyNPCZP6Khk25tSohYdG | 已讀；僅供結構參考，不轉用外部機構成果或數值 |
| 財務來源原則 | 《社會團體財務處理辦法》官方法規頁 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0050097；協會原始帳冊、憑證、近三年收入及核定報表：NONE_FOUND_AFTER_SEARCH（限已查閱可讀範圍） | 官方法規頁作保存原則參考；協會實際財務原件待取得，不推定未讀取位置不存在；案例數字均為模擬 |