# 異常處理與改善追蹤

直接回應官方方框：訓練異常處理方法、紀錄與工具。。本文件功能為「異常處理與改善追蹤」，不以索引或通用摘要代替正文。

完整擬真工作稿｜數值與案例均非協會實績，待人工核實

文件控制資料

| 欄位 | 內容 | 欄位 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件編號 | OFR-077-D02 | 版本／日期 | V0.1／2026-09-24 |
| 指標／頁次 | 指標16／第5頁 | PDDRO | Review |
| 文件狀態 | 完整擬真工作稿｜數值與案例均非協會實績，待人工核實 | 核定狀態 | 待協會審議或待原件核實 |

# 本文件回應的官方項目

官方編號：OFR-077　｜　官方方框文字：訓練異常處理方法、紀錄與工具。

本文件以「異常處理與改善追蹤」格式完整回應本項官方要求，並說明作業、判斷、資料來源與正式採用條件。

# 1. 事件與分級

本表用來記錄事件、控制、原因分析、改善措施及有效性。擬真設備事件僅示範流程，並不表示協會曾發生或已完成改善。

# 2. 即時控制

先記錄事件時間、位置、受影響活動、通報角色與即時保護措施。避免填入不必要的學員健康或個資。

# 3. 原因分析

即時控制包括停止受影響活動、使用經確認的替代材料及告知課堂影響；任何續課或補時由權責角色確認。

異常、控制與有效性追蹤

| 項目 | 擬真內容 | 證據狀態 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件 | 首日開課前投影設備無法連線；改用紙本投影片，延遲10分鐘開始；情境設定於當日完成備援與檢查清單 | 僅為擬真案例 | 核對實際設備與紀錄 |
| 即時控制 | 切換紙本材料並記錄延遲 | 依情境母表 | 正式案例需補上受影響範圍 |
| 原因分析 | 連線、接頭、設定及備援均待查 | 不得先定根因 | 完成技術檢查紀錄 |
| 改善草案 | 下次課前雙重測試、增加45分鐘引導練習、講義提前3日送審 | 待協會審議 | 核定後追蹤完成證據 |
| 有效性 | 下次班前查核並記錄再發情形 | 尚無實測 | 未驗證前保持開放 |

# 4. 矯正措施

原因分析從設備、接線、備援、前置檢查及操作流程查證。沒有原始檢查紀錄前不得斷定單一根因。

# 5. 責任與期限

措施需對應查證結果，指定負責角色、期限、完成證據及覆核者。擬真建議需由協會審議後才可採行。

# 6. 有效性驗證

有效性以後續班次抽查前置檢點、備援可用性及異常再發情形確認；沒有後續實測時標記未驗證。

# 7. 再發防止與文件修訂

有效後更新SOP、表單、教材及角色說明；保留舊版、變更原因與教育紀錄，避免重複發生。

# 資料真實性與使用界線

本文件是完整擬真工作稿。凡標示 SIM、匿名代碼、日期、人數、分數、費用、回饋、會議或測試結果，均來自擬真情境母表；不能作協會現況、實際核定、開班或成果證明。

本文件引用的擬真資料索引

| 資料ID | 欄位 | 擬真值 | 正式替換來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYN-031 | 模擬設備事件 | 首日開課前投影設備無法連線；改用紙本投影片，延遲10分鐘開始；情境設定於當日完成備援與檢查清單 | 實際事件紀錄、設備檢查與課堂日誌。 |
| SYN-032 | 模擬改善建議 | 下次課前雙重測試、增加45分鐘引導練習、講義提前3日送審 | 協會決議、實際修訂文件及後續查核紀錄。 |

# 來源與依據

來源清單與限制

| 來源類別 | 來源名稱／位置 | 使用方式與限制 |
| --- | --- | --- |
| 官方逐項來源 | TTQS查核佐證文件資料表-訓練機構版 (2) (1).pdf；Drive ID 1y1LUfR_TfePtO_2BOTXGJfmAODYkqXWB；SHA-256 805386B77DF045B396FABAFED7A47D12491C25A0B5744EDD9A04876CAEE34709 | 現行原件9頁；本項第5頁；控制文件逐框來源 |
| 評核語義 | TTQS人才發展品質管理評核表-訓練機構版.pdf；Drive ID 1BnuEmuubS8DOipnppAvaVicfF6XSOaC5 | 依現行評核表對照指標12、17子項；指標18、19分數層級只作參考例示 |
| 協會名稱與方向 | 本次人類任務指示（USER_PROVIDED） | 使用者提供；未獨立查證；不是課程核准或執行證明 |
| 歷史文件參考 | NONE_FOUND_AFTER_SEARCH；查核範圍與限制見 00_CONTROL/SOURCE_ACCESS_REPORT.md | 本文件未使用歷史文件；不表示未讀取位置不存在 |