# 年度發展計畫

直接回應官方方框：各類別訓練課程年度成長計畫。。本文件功能為「年度發展計畫」，不以索引或通用摘要代替正文。

完整擬真工作稿｜數值與案例均非協會實績，待人工核實

文件控制資料

| 欄位 | 內容 | 欄位 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件編號 | OFR-005-D01 | 版本／日期 | V0.1／2026-09-24 |
| 指標／頁次 | 指標1／第1頁 | PDDRO | Plan |
| 文件狀態 | 完整擬真工作稿｜數值與案例均非協會實績，待人工核實 | 核定狀態 | 待協會審議或待原件核實 |

# 本文件回應的官方項目

官方編號：OFR-005　｜　官方方框文字：各類別訓練課程年度成長計畫。

本文件以「年度發展計畫」格式完整回應本項官方要求，並說明作業、判斷、資料來源與正式採用條件。

# 1. 年度背景與核定狀態

本文件為年度規劃工作稿；如引用市場結果，均依擬真母表標記。尚未取得協會核定的年度目標、預算或執行分工，故相關內容需經實際審議後生效。

若以目前擬真需求資料作為年度規劃演練，應先把健康教育與非醫療服務安全列為優先驗證方向；需待真實調查與主管機關要求核對後，才設定正式年度目標。

# 2. 目標及完成判準

目標需同時具備指標定義、資料來源、計算分子分母、檢視頻率與負責角色。先建立可驗證的基線，再設定量化值；不得用未核實的歷史值填入基線。

# 3. 行動與時程

行動安排先完成官方申辦及課程範圍核對，再依市場證據設計課程、審查師資教材與安全條件，最後安排核准後的試辦與結案檢討。

年度行動與審查關卡

| 工作階段 | 主要行動 | 完成證據 | 審查關卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求確認 | 更新市場資料並界定優先對象 | 原始問卷、樣本及分析 | 來源及分母覆核 |
| 課程設計 | 完成目標、方法、評量及安全設計 | 版本化課程文件 | 權責審查與申辦核對 |
| 資源準備 | 取得師資、場地、教材及財務來源 | 原件、報價及核定 | 缺件即暫緩 |
| 檢討改善 | 依實際紀錄檢視差異與下一步 | 結案分析及追蹤 | 協會決議維持或修訂 |

# 4. 人力與資源

以角色分工和短表單支援小型志工團隊。每項工作都標明主責、覆核、輸出與所需外部原件；資源不足時可暫緩，不以未核定支出補足缺口。

# 5. 監測指標

每季只追蹤少量可取得的指標：需求資料完整性、課程審查狀態、開班前控制完成情形、學員評量及結案差異。指標定義變更須留版本。

# 6. 差異處理及年度檢討

未達條件時記錄差異、原因證據、替代方案與決議狀態。只有完成實際核定及留存紀錄後，才可把草案轉為正式年度計畫。

# 資料真實性與使用界線

本文件是完整擬真工作稿。凡標示 SIM、匿名代碼、日期、人數、分數、費用、回饋、會議或測試結果，均來自擬真情境母表；不能作協會現況、實際核定、開班或成果證明。

本文件引用的擬真資料索引

| 資料ID | 欄位 | 擬真值 | 正式替換來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYN-020 | 模擬市場問卷份數 | 20份模擬回覆 | 實際問卷版本、發送與回收紀錄。 |
| SYN-021 | 模擬課程主題興趣 | 健康教育14次；非醫療服務安全12次；社區活動帶領7次；數位工具應用9次；其他3次 | 實際多選問卷原始資料與題目版本。 |
| SYN-022 | 模擬參與時段 | 週末12人；平日晚間5人；平日白天3人 | 實際問卷回覆與有效分母。 |
| SYN-023 | 模擬課程長度偏好 | 3至6小時9人；7至12小時7人；超過12小時4人 | 實際問卷回覆與有效分母。 |
| SYN-024 | 模擬六個月參與意願 | 有意願8人；不確定7人；目前無意願5人 | 實際意願題原始回覆。 |
| SYN-025 | 模擬費用區間 | 新臺幣1,000元以下8人；1,001至3,000元7人；3,000元以上2人；補助或不確定3人 | 實際成本、收費核定與支付意願調查。 |

# 來源與依據

來源清單與限制

| 來源類別 | 來源名稱／位置 | 使用方式與限制 |
| --- | --- | --- |
| 官方逐項來源 | TTQS查核佐證文件資料表－訓練機構版；現行原件9頁；本項頁次 1 | 官方例示；內部文件分流依 V4 合約 |
| 評核語義 | TTQS人才發展品質管理評核表－訓練機構版 | 指標12、17子項依現行評核表；18、19分數層級僅作參考例示 |
| 協會名稱與方向 | 本次人類任務指示 | 使用者提供，未獨立查證；不是課程核准或執行證明 |
| 歷史文件參考 | 協會中長程業務發展規劃與策略地圖歷史草案（已讀；未核定，只供結構及沿革參考） | 僅供結構或修訂沿革；不作現況、核定或成果證據 |
| 外部標竿參考 | 高雄中餐服務人員職業工會 TTQS 導入分享案例（已讀） | 僅供結構參考；不轉用外部機構成果或數值 |