# 課程設計進度流程及規劃書

I07-E04　｜　模擬完整工作稿

文件性質：情境案例或表單設計，凡模擬數字、代碼或角色均非協會實績；正式使用前須依替換登錄表逐項核實。 本文件是待核實工作稿，不能證明協會已核定、已執行或已有成果。

| 文件編號 | 0036 | 對應指標 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 對應要求 | I07-E04 | 原表頁碼 | 2 |
| 版本／狀態 | R1／草案 | 製作日期 | 2026-09-25 |
| 權責／核定 | 待協會指派／待核定 | 真實證據 | 未建立；依文件性質補件或替換 |

# 用途與來源定位

本文件對應官方查核佐證資料表第 2 頁「有課程設計進度表、課程規劃流程圖說明、訓練規劃書等佐證資料。」。其文件類型為：課程系統設計文件｜有課程設計進度表、課程規劃流程圖說明、訓練規劃書等佐證資料。本件只回應此一證據用途；關聯文件以序號交叉引用，不重複主張其他指標的事實。

# 課程設計流程

流程順序：蒐集需求 → 分析目標學員與能力落差 → 設定可觀察學習目標 → 編排單元與教學法 → 安排教材、師資、場地及安全控制 → 設計前後測或實作評量 → 利害關係人審閱 → 權責核定 → 試辦與檢討。

里程碑以「輸入齊備、目標可評、教材核對、審查完成、資源可用、試辦回饋」為完成條件；未核定前不填開課日期或固定時數。

# 課程示例

示例主題為健康自我照護與傳統整復推拿操作安全認知。學習者先能辨識服務範圍和禁忌，再能依示範流程完成低風險練習並說明何時應轉介；示例主題仍須由協會確認市場需求、師資資格和法規界線。

# 設計進度與交付物

| 里程碑 | 工作內容 | 主責角色 | 完成判準 | 待核事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 需求 | 蒐集目標學員任務與障礙 | 承辦 | 需求來源及日期可查 | 對象與抽樣方式 |
| M2 職能 | 分解知識、技能、態度與風險 | 講師／專家 | 每項差距有來源 | 專業審查者 |
| M3 目標 | 寫成可觀察學習表現 | 課程設計者 | 目標對應評量 | 通過標準 |
| M4 單元 | 安排說明、示範、練習、回饋 | 講師 | 活動與教材有對應 | 時數與班次 |
| M5 安全 | 核對場地、器材、同意與停止條件 | 行政／權責者 | 清單全部有證據 | 保險及場地規則 |
| M6 審查 | 由利害關係人提出意見 | 承辦 | 意見及處理結果留痕 | 人員與日期 |
| M7 核定 | 確認資源與權責簽核 | 授權主管 | 正式版本及生效日 | 尚未核定 |
| M8 試辦檢討 | 依評量、回饋及異常修訂 | 承辦＋講師 | 版本差異及改善可追溯 | 未實施 |

# 需求—能力—教學—評量追溯

| 需求／風險 | 能力目標 | 教學活動 | 評量證據 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康資訊辨識 | 能說出資料來源與不確定性 | 案例判讀 | 短題測驗 | 設計示例 |
| 操作安全 | 能辨識停止條件並依流程處置 | 示範與情境演練 | 觀察清單 | 待專業審查 |
| 自我照護 | 能選擇安全且合宜的學習策略 | 講解、討論、個人計畫 | 口頭說明與計畫表 | 待需求驗證 |

# 要求—來源—證據位置—覆核追溯

| 要求ID | 原表頁 | 官方要求 | 對應內容／位置 | 覆核角色 | 現況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I07-E04 | 2 | 有課程設計進度表、課程規劃流程圖說明、訓練規劃書等佐證資料。 | 本文件第0036號；原始來源與附件以核實後登錄 | 待人類覆核 | 工作稿／未核定 |

# 待核實、待補件與交叉引用

示例／模擬資料須依中央替換登錄表逐欄置換或移除。

真實來源未核對以前，禁止對外宣稱為已執行或已達成結果。

關聯要求參照：I05,I08,I11；本文件不替代其專屬紀錄。

## 需求依據

課程設計須由需求與職能落差推導學習目標，再安排單元、教學法、教材、環境及評量。講師、承辦、學員代表與決策者的意見應分開記錄；實際參與、決議及核定仍須以真實會議紀錄補足。

## I07-E04官方要求的直接回應與適用情境

本節逐字對應官方查核佐證資料表第 2 頁要求：「有課程設計進度表、課程規劃流程圖說明、訓練規劃書等佐證資料。」。本文件僅提供該項要求所需的文件工作稿與追溯欄位。

## 職能/能力差距

課程設計須由需求與職能落差推導學習目標，再安排單元、教學法、教材、環境及評量。講師、承辦、學員代表與決策者的意見應分開記錄；實際參與、決議及核定仍須以真實會議紀錄補足。

## 學習目標

課程設計須由需求與職能落差推導學習目標，再安排單元、教學法、教材、環境及評量。講師、承辦、學員代表與決策者的意見應分開記錄；實際參與、決議及核定仍須以真實會議紀錄補足。

## 課程單元與時程

課程設計須由需求與職能落差推導學習目標，再安排單元、教學法、教材、環境及評量。講師、承辦、學員代表與決策者的意見應分開記錄；實際參與、決議及核定仍須以真實會議紀錄補足。

## 教學方法

課程設計須由需求與職能落差推導學習目標，再安排單元、教學法、教材、環境及評量。講師、承辦、學員代表與決策者的意見應分開記錄；實際參與、決議及核定仍須以真實會議紀錄補足。

## 師資條件

課程設計須由需求與職能落差推導學習目標，再安排單元、教學法、教材、環境及評量。講師、承辦、學員代表與決策者的意見應分開記錄；實際參與、決議及核定仍須以真實會議紀錄補足。

## 學員條件

課程設計須由需求與職能落差推導學習目標，再安排單元、教學法、教材、環境及評量。講師、承辦、學員代表與決策者的意見應分開記錄；實際參與、決議及核定仍須以真實會議紀錄補足。

## 教材

課程設計須由需求與職能落差推導學習目標，再安排單元、教學法、教材、環境及評量。講師、承辦、學員代表與決策者的意見應分開記錄；實際參與、決議及核定仍須以真實會議紀錄補足。

## 場地設備

課程設計須由需求與職能落差推導學習目標，再安排單元、教學法、教材、環境及評量。講師、承辦、學員代表與決策者的意見應分開記錄；實際參與、決議及核定仍須以真實會議紀錄補足。

## 評量方法

課程設計須由需求與職能落差推導學習目標，再安排單元、教學法、教材、環境及評量。講師、承辦、學員代表與決策者的意見應分開記錄；實際參與、決議及核定仍須以真實會議紀錄補足。

## 利益關係人審查

課程設計須由需求與職能落差推導學習目標，再安排單元、教學法、教材、環境及評量。講師、承辦、學員代表與決策者的意見應分開記錄；實際參與、決議及核定仍須以真實會議紀錄補足。

## 風險與變更

主要控制是先核對需求與可用來源，再依「有課程設計進度表、課程規劃流程圖說明、訓練規劃書等佐證資料。」的證明目的決定是否適用。來源不足、資料不一致、個資未授權或超出健康教育及傳統整復推拿技術範圍時，暫停引用、記錄差異並交權責人判定。

## 版本核定

版本狀態為 R1 草案。編製、覆核、核定、公告與保存責任須由協會指定；核定前不得標示為正式制度或已公告版本。修訂應記錄變更原因、受影響表單、通知對象、生效日與舊版回收位置。

## I07-E04真實升格檢核與替換清單

升格為協會正式文件前，須由權責人逐項確認：文件用途和範圍；真實日期、人員、課程、數值及原始紀錄；必要的主管核定；外部來源原件與使用授權；附件位置、版本及保存年限。未確認欄位維持待填，模擬值不得直接沿用。

— 文件結束 —