# 訓練班級完整結案報告

I15-E02  |  擬真示例／非協會實際資料  |  DRAFT_SYNTHETIC

擬真示例／非協會實際資料。本文件以單一假設班級完成結案工作示例，不是社團法人屏東縣原始點關懷協會實際開班、學員紀錄、師資派任、財務支出、學習成果、審查、核准或簽章。本文所有情境日期、數字、金額、評分、判定、角色、示例索引及改善提案均逐項登錄於隨附替換登錄表；REAL 欄位保持空白。

機構定位依有效政策來源：社團法人屏東縣原始點關懷協會以健康教育及傳統整復推拿技術為核心，得依市場需求、資源、法規及品質條件發展多元課程。本假設課程只供結案檢核演練，遵守非醫療界線，不表示曾提供醫療、診斷、治療或療效。

文件識別與控制狀態

| 欄位 | 內容 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 序列／Canary／要求 | 0066／C07／I15-E02 | 來源控制識別 |
| 建置政策／品質週期 | QP003／QE003；R4 reset QPR4-20260925-01；active patch QPR4-v3 | 有效控制身分 |
| Blueprint signature | 1b9b3556d89384cce8641134e31e9ee8ad40b387bd8809bcc7ba088c8b1cebaa | 有效要求清冊內嵌簽章 |
| 文件狀態 | DRAFT_SYNTHETIC；未核定、未簽章、未升格 REAL | 不表示 PASS、CURRENT 或凍結 |

# 結案判讀

【擬真示例／非協會實際資料】 本案例的知識評量、學員回饋及訓後回覆達到情境目標；實作檢核有一名情境學員需補充引導練習。情境預算低於情境預算額度，但沒有真實帳證可核對。這只示範如何連結資源運用、財務支配、訓練成果、檢討與改進，不是實際班級成效。

閱讀方式：先看完整結案逐項矩陣，再看計畫／情境實際、目標差距、財務、學習摘要圖、根因改善表及 I15 專屬追溯表。文件末段列明 REAL 升格所需原件；實際值、路徑、審查及簽章保持空白。

# 一　班別基本資料與 I15-E02 適用範圍

官方要求（有效要求清冊及官方評核表第 5 頁）：「訓練的結案報告，包括資源的運用、財務的支配、訓練成果的展現、檢討及改進的方法。」

本稿對應官方評核表第 5 頁「查核（Review）／15. 評估報告及定期性綜合分析」的訓練結案報告佐證項。它以一個假設班級串接需求、目標、執行、資源、財務、學習結果、檢討、改善與證據定位；不代替 I08 的需求分析、I16 的異常控制、I17A 的反應評估或 I17B 的學習評估原始紀錄。

【擬真示例／非協會實際資料】 假設班級代碼 SIM-CLASS-ALPHA；課程名稱「健康教育與傳統整復推拿基礎安全實務」。這些是擬真示例，沒有真實開課核准、班級名冊、師資資料或附件。

依非醫療界線，本案例只討論健康教育、基本安全、溝通、練習安排和適時停止／轉介；不做疾病診斷、不宣稱治療或療效，也不把學習回饋解讀為健康改善。

# 二　完整結案逐項檢核

矩陣每一列均列示情境結果／虛擬索引、分析／處置、下一步與應替換的真實原件。SIM-E-* 只是在本文內的虛擬定位碼，沒有對應的實際檔案或外部證據。每列資料性質均標記為 擬真示例／非協會實際資料。

表 1　22 項完整結案矩陣

| 項次 | 情境結果／示例索引 | 分析／處置 | 下一步／真實替換原件 | 資料性質 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 班別基本資料 | 【擬真示例／非協會實際資料】班級 SIM-CLASS-ALPHA；課程「健康教育與傳統整復推拿基礎安全實務」；3 場、18 小時。SIM-E-CLASSPLAN。 | 【擬真示例／非協會實際資料】符合核心課程範疇，但班級與開課未經真實原件證實。 | 【擬真示例／非協會實際資料】核定課程計畫、正式班級編號、開課核准。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 02 開課需求與依據 | 【擬真示例／非協會實際資料】情境需求聚焦非醫療界線、安全操作及增加引導練習；非市場調查。SIM-E-CLASSPLAN。 | 【擬真示例／非協會實際資料】方向符合協會定位，不能證明市場需求或正式開課依據。 | 【擬真示例／非協會實際資料】實際需求調查、利害關係人回饋、年度計畫、資源及法規檢核。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 03 原定訓練目標 | 【擬真示例／非協會實際資料】4 項情境目標：安全知識、實作、反應滿意度、訓後應用追蹤。SIM-E-ASSESS。 | 【擬真示例／非協會實際資料】門檻可核對，仍須確認核定版本。 | 【擬真示例／非協會實際資料】核定課程計畫、評量規準、問卷版本及追蹤指標。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 04 實際執行情況 | 【擬真示例／非協會實際資料】2026-08-08、2026-08-15、2026-08-22；每場 6 小時，合計 18 小時。SIM-E-CLASSPLAN。 | 【擬真示例／非協會實際資料】情境時程按排程完成；沒有真實簽到簽退或授課紀錄。 | 【擬真示例／非協會實際資料】課表、簽到簽退、教學紀錄及異動紀錄。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 05 學員及出勤 | 【擬真示例／非協會實際資料】報名 8 人；應到 24 人次、實到 22 人次，出席率 91.7%。SIM-E-ATTENDANCE。 | 【擬真示例／非協會實際資料】人次按情境人數及場次計算；缺席須回到原件核對。 | 【擬真示例／非協會實際資料】正式名冊、逐日簽到及缺席／補登原件。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 06 師資執行 | 【擬真示例／非協會實際資料】1 個授課角色、1 個課務支援角色；未填姓名。SIM-E-RESOURCE。 | 【擬真示例／非協會實際資料】未有真實資格或任課資訊，不代表任何人實際授課。 | 【擬真示例／非協會實際資料】師資名冊、資格佐證、派任核准、授課及講師回饋紀錄。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 07 教材與教學方法 | 【擬真示例／非協會實際資料】情境採健康教育、非醫療界線、示範、引導練習、情境判斷與安全停手。SIM-E-MATERIAL。 | 【擬真示例／非協會實際資料】方法對應目標；排隊情境顯示輪替安排不足。 | 【擬真示例／非協會實際資料】核定教材版本、教案、實作規準與授課觀察。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 08 場地及設備 | 【擬真示例／非協會實際資料】2 個實作站、每站提案配置 4 人；排隊 1 件、暫停調整 1 次。SIM-E-ANOMALY。 | 【擬真示例／非協會實際資料】輪替安排未充分消化等待；情境受傷人數 {injuries}，不是真實安全紀錄。 | 【擬真示例／非協會實際資料】場地圖、設備清冊、借用紀錄、安全檢核及事件通報。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 09 人力與資源 | 【擬真示例／非協會實際資料】授課角色 1 個、支援角色 1 個、站點 2 個、總時數 18 小時。SIM-E-RESOURCE。 | 【擬真示例／非協會實際資料】情境資源看似可支援課程；沒有實際工時、設備或耗材記錄。 | 【擬真示例／非協會實際資料】排班、工時、設備借用、耗材領用及場地記錄。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 10 核定預算與實際收支 | 【擬真示例／非協會實際資料】情境預算 24,000 元、支出 22,800 元、差額 -1,200 元、差異率 -5.0%。SIM-E-BUDGET。 | 【擬真示例／非協會實際資料】情境低於額度；沒有核定預算、憑證或付款，不能作財務結案。 | 【擬真示例／非協會實際資料】核定預算、總帳、傳票、合法憑證、付款及財務覆核。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 11 學習評量結果 | 【擬真示例／非協會實際資料】有效受評 8 人；前測 59.0 分、後測 82.5 分；及格 7 人（87.5%）；實作 7/8 通過。SIM-E-ASSESS。 | 【擬真示例／非協會實際資料】知識情境結果達門檻；實作仍有一人待加強，兩種評量不可互相替代。 | 【擬真示例／非協會實際資料】去識別化作答、核定門檻、評分覆核及補教／再評原件。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 12 學員與講師回饋 | 【擬真示例／非協會實際資料】滿意度 4.4/5，回覆 8 份；6 人希望增加練習、5 人希望步驟卡。SIM-E-FEEDBACK。 | 【擬真示例／非協會實際資料】回饋指向練習與教材；不是問卷結果，也無真實講師回饋。 | 【擬真示例／非協會實際資料】匿名原始問卷、題目量尺、回收清冊、講師回饋及統計口徑。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 13 異常事項及處理 | 【擬真示例／非協會實際資料】一件實作站排隊；授課角色暫停並調整輪替；情境受傷人數 0。SIM-E-ANOMALY。 | 【擬真示例／非協會實際資料】暫停重排可降低情境等待風險；無真實事件調查或覆核。 | 【擬真示例／非協會實際資料】異常／未遂通報、處理時間軸、核准及追蹤紀錄。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 14 安全／法規／個資 | 【擬真示例／非協會實際資料】情境彙總去識別、不列姓名或病況，課程限於非醫療教育。SIM-E-SAFETY。 | 【擬真示例／非協會實際資料】設計界線不等同法規遵循、告知同意、保管或場地安全的實際證明。 | 【擬真示例／非協會實際資料】告知同意、存取／保存規則、師資資格及安全檢核原件。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 15 訓後追蹤安排 | 【擬真示例／非協會實際資料】結訓後 30 日情境追蹤，日期 2026-09-21；回覆 6/8 人，4/6 回覆安全練習。SIM-E-FOLLOWUP。 | 【擬真示例／非協會實際資料】只描述學習應用，不推論醫療或健康成效；沒有真實聯絡、同意或回覆紀錄。 | 【擬真示例／非協會實際資料】追蹤計畫、同意依據、去識別化邀請／回覆及後續處理。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 16 目標達成分析 | 【擬真示例／非協會實際資料】3/4 項情境達標，1/4 項部分達標；部分項為實作。SIM-E-CLOSEOUT。 | 【擬真示例／非協會實際資料】逐項比較能定位差距；結論仍須原始評量和正式覆核。 | 【擬真示例／非協會實際資料】正式目標版本、對應評量證據、差距分析及覆核者。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 17 問題與原因 | 【擬真示例／非協會實際資料】三項情境問題：站點輪替、引導練習、步驟卡資訊密度。SIM-E-CLOSEOUT。 | 【擬真示例／非協會實際資料】假設根因是動線、練習時間與教材可讀性；尚未查證。 | 【擬真示例／非協會實際資料】現場觀察、回饋原件、異常紀錄與根因分析。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 18 改善措施 | 【擬真示例／非協會實際資料】情境提案：課前試排、增加引導練習並再評、拆分步驟卡。SIM-E-CLOSEOUT。 | 【擬真示例／非協會實際資料】措施分別對應情境根因，尚未執行或驗效。 | 【擬真示例／非協會實際資料】核定改善方案、教材版次、補教再評及場地驗證。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 19 責任人及期限 | 【擬真示例／非協會實際資料】角色提案 課務承辦角色（擬真提案）、教學角色（擬真提案）、教材設計角色（擬真提案）；期限 2026-10-01、2026-10-05、2026-10-08。SIM-E-CLOSEOUT。 | 【擬真示例／非協會實際資料】非真人任命；日期不形成協會承諾或授權。 | 【擬真示例／非協會實際資料】實際責任分派、權責確認、核定期限與工作紀錄。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 20 下一班驗證 | 【擬真示例／非協會實際資料】情境目標：8/8 通過、排隊 0 件、滿意度至少 4.0/5、追蹤回覆率至少 75.0%。 | 【擬真示例／非協會實際資料】可對應技能、場地、反應與追蹤；不是協會現行KPI。 | 【擬真示例／非協會實際資料】下一班開課前核定口徑，課後用原始紀錄及改善決議驗證。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 21 附件／證據索引 | 【擬真示例／非協會實際資料】十一個 SIM-E-* 為虛擬索引，非附件、檔案路徑或第三方原件。 | 【擬真示例／非協會實際資料】索引能說明預期證據類型，不得在審查時標示已附或已查驗。 | 【擬真示例／非協會實際資料】取得原件、檔名、版本、頁碼、保存位置與覆核記錄。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 22 審查／核定 | 【擬真示例／非協會實際資料】DRAFT_SYNTHETIC；審查人、核定人、簽章、日期及核准編號均空白。 | 【擬真示例／非協會實際資料】未核定是本草案真實狀態，情境判斷不代表協會決議。 | 【擬真示例／非協會實際資料】由真實權責者依原件完成審查與核定；不得預填姓名或簽章。 | 擬真示例／非協會實際資料 |

# 三　計畫 vs 實際總表

表內「實際」只表示假設案例中的情境實際值，不是實際開班紀錄。

| 項目 | 計畫（情境） | 實際（情境） | 差異判讀 | 資料性質 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授課場次 | 3 | 3 | 情境依排程；真實授課紀錄未提供。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 總訓練時數 | 18 小時 | 18 小時 | 須以逐時簽到與授課原件核對。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 招收／報名 | 8 人 | 8 人 | 達情境規劃；無真實名冊。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 出席人次 | 24 應到人次 | 22 實到；91.7% | 缺席原因待逐日簽到核實。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 有效評量 | 8 人目標 | 8 人有效 | 情境全數納入；無真實評量名冊。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 學員回饋 | 8 份目標 | 8 份情境回覆 | 無真實問卷或回收清冊。 | 擬真示例／非協會實際資料 |

# 四　目標—評量—結果—差距—改善

| 目標／評量 | 門檻（情境提案） | 情境結果 | 差距分析與改善 | 資料性質 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全與非醫療界線知識 | 至少 80% 有效受評者達 70 分 | 7/8；87.5%；前 59.0 → 後 82.5 分 | 情境達成；以去識別原始作答重算並分析錯題。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 安全實作步驟 | 8/8 人通過 | 7/8 通過；一人待加強 | 部分達成；增加引導練習，依同一規準再評。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 課程反應 | 平均至少 4.0/5 | 4.4/5；8 份 | 情境達成；查核題目、量尺、有效樣本與回收。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 訓後學習應用追蹤 | 回覆率至少 75.0% | 6/8；75.0% | 情境達成；只描述學習應用，不推論健康結果。 | 擬真示例／非協會實際資料 |

計算口徑

| 計算 | 公式與情境結果 | 判讀 | 資料性質 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出席率 | 實到人次／應到人次 = 22/24 = 91.7% | 按人次計，需逐日簽到原件。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 及格率 | 及格人數／有效受評人數 = 7/8 = 87.5% | 僅以有效受評者為分母；實作另列。 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 預算差異率 | (實際－預算)／預算 = (22,800－24,000)／24,000 = -5.0% | 負值表示情境支出低於情境額度；帳證未核。 | 擬真示例／非協會實際資料 |

# 五　預算 vs 實際收支表

【擬真示例／非協會實際資料】 所有金額是情境假設，不表示交易已發生；沒有實際核銷、憑證、付款或會計分錄。

| 項目 | 預算（情境） | 實際（情境） | 差額／差異率 | 資料性質 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師與教學支援 | 8,000 元 | 8,000 元 | 0 元 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 場地與設備 | 6,000 元 | 5,600 元 | -400 元 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 教材與印製 | 5,000 元 | 4,400 元 | -600 元 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 安全與行政作業 | 5,000 元 | 4,800 元 | -200 元 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 合計 | 24,000 元 | 22,800 元 | -1,200 元；-5.0% | 擬真示例／非協會實際資料 |

【擬真示例／非協會實際資料】 情境解讀：場地設備與教材印製假設支出低於估列，講師支援維持假設額度。節餘本身不能證明採購適當或效率；須取得預算核准、帳證、付款及實際使用紀錄後再判斷。

# 六　學習成果與滿意度摘要圖

【擬真示例／非協會實際資料】 每格約為一成的視覺刻度，條長僅供快速比較，精確值以右欄為準。滿意度以 4.4/5 換算成 88/100，不能解讀為與評量分數相同量尺。

圖 1　學習成果與滿意度摘要（擬真示例／非協會實際資料）

| 指標 | 標準化示意條（每格約 10%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 精確值 | 資料性質 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前測平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.0/100；n=8 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 後測平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.5/100；n=8 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 學員滿意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4/5 = 88.0/100；n=8 | 擬真示例／非協會實際資料 |

圖源：本稿情境彙總，非問卷或評量原件。前後測各 8 份有效情境評量；滿意度 8 份情境回覆。各數值均為 擬真示例／非協會實際資料，未呈現個人資料。

# 七　問題—根因—措施—責任—期限

【擬真示例／非協會實際資料】 下列為情境根因假設與改善提案。責任者僅到角色層級，未指定真人，期限不形成協會承諾。

| 問題 | 情境根因 | 措施及完成證據 | 責任角色（提案） | 期限（提案） | 資料性質 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場地輪替配置 | 站點輪替流程未先演練 | 課前試排動線並記錄等待事件 | 課務承辦角色（擬真提案） | 2026-10-01 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 實作補練 | 引導練習不足，錯誤未能即時重做 | 增加一回合引導練習並依同規準再評 | 教學角色（擬真提案） | 2026-10-05 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 教材拆解 | 步驟資訊過密、順序提示不足 | 拆成逐步核對卡並蒐集可讀性回饋 | 教材設計角色（擬真提案） | 2026-10-08 | 擬真示例／非協會實際資料 |

REAL 條件：有權主管須重新指定負責人、核定期限與資源；每項措施附核准版本、完成證據及效果檢查。不得沿用本表中的情境角色或日期。

# 八　I15-E02 專屬要求追溯表

表內情境結果與 SIM-E-* 定位碼均為 擬真示例／非協會實際資料；示例索引沒有實際檔案。

| 官方要求 | 資料來源 | 欄位／指標 | 情境結果 | 證據位置 | 覆核 | 資料性質 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資源的運用 | 情境資源配置；SIM-E-RESOURCE | 角色、時數、站點 | 1 授課、1 支援、18 小時、2 站 | 二-06／09；三；22項6／9 | 原件待核 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 財務的支配 | 情境收支；SIM-E-BUDGET | 預算、情境支出、差額與率 | 24,000／22,800 元；-5.0% | 五；公式；22項10 | 無核定預算或帳證 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 訓練成果的展現 | 評量／回饋／追蹤；SIM-E-ASSESS等 | 受評、及格、前後測、追蹤 | 7/8；87.5%；後測82.5；追蹤75.0% | 四／六；目標表；22項11／12／15 | 無真實原始資料 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| 檢討及改進的方法 | 檢討改善；SIM-E-ANOMALY／SIM-E-CLOSEOUT | 事件、根因、措施、責任、期限 | 輪替、補練、教材拆解三項情境改善 | 七；二逐項17–20；下一班驗證 | 待真實異常、決議與效果證據 | 擬真示例／非協會實際資料 |

官方定位：official_evidence_table.pdf 第 5 頁，查核（Review）第 15 項，勾選佐證：「訓練的結案報告，包括資源的運用、財務的支配、訓練成果的展現、檢討及改進的方法。」。本表依要求—資料來源—欄位／指標—結果—證據位置—覆核逐項呈現 I15 的專屬證據邏輯。

# 九　結案問題與直接回答

目標是否達成？

【擬真示例／非協會實際資料】 情境中 3/4 項達標、1/4 項部分達標；實作有一人待加強，REAL 判斷須重算。

未達的真正原因？

【擬真示例／非協會實際資料】 情境分析指向站點輪替未預演、引導練習不足、教材步驟過密；尚未經真實觀察或訪談驗證。

資源與財務是否合理？

【擬真示例／非協會實際資料】 情境使用 2 站、1 個授課角色、1 個支援角色；支出 22,800 元低於預算 24,000 元。因缺帳證，無法判定真實財務合理性。

下一班如何驗證改善？

【擬真示例／非協會實際資料】 情境提案以同一規準查核 8/8 通過、排隊 0 件、滿意度至少 4.0/5、追蹤回覆至少 75.0%；開班前須核定真實口徑。

本文件中哪一段/哪一表直接證明：「訓練的結案報告，包括資源的運用、財務的支配、訓練成果的展現、檢討及改進的方法。」？

【擬真示例／非協會實際資料】 第八節 I15 專屬要求追溯表以資源、財務、成果、檢討改善四列連結來源、指標、結果、證據位置與覆核；第三至第七節提供計畫／情境實際、差距、財務、成果摘要及責任改善明細。以上是模擬示例，不是真實證明。

# 十　附件與證據索引

SIM-E-* 是報告內虛擬交叉索引，非附件、檔案路徑或第三方原件。缺少原件時不得標示已附或已查驗。

| 虛擬索引 | 須替換的 REAL 原始資料類型 | 目前位置／狀態 | 資料性質 |
| --- | --- | --- | --- |
| SIM-E-CLASSPLAN | 核定課程計畫、班別資料、正式課表 | 虛擬索引；無附件 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| SIM-E-ATTENDANCE | 正式名冊、逐日簽到簽退 | 虛擬索引；無附件 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| SIM-E-RESOURCE | 師資資格與派任、人力工時、場地設備紀錄 | 虛擬索引；無附件 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| SIM-E-BUDGET | 核定預算、總帳、傳票、憑證、付款與覆核 | 虛擬索引；無附件 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| SIM-E-ASSESS | 去識別化前後測、實作規準及覆核 | 虛擬索引；無附件 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| SIM-E-FEEDBACK | 匿名問卷、回收清冊、講師回饋 | 虛擬索引；無附件 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| SIM-E-ANOMALY | 異常／未遂事件、處理及追蹤 | 虛擬索引；無附件 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| SIM-E-SAFETY | 告知同意、個資控管、場地安全檢查 | 虛擬索引；無附件 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| SIM-E-FOLLOWUP | 追蹤計畫、邀請及去識別回覆 | 虛擬索引；無附件 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| SIM-E-MATERIAL | 核定教材、教案、版次與教學觀察 | 虛擬索引；無附件 | 擬真示例／非協會實際資料 |
| SIM-E-CLOSEOUT | 檢討決議、改善追蹤及效果覆核 | 虛擬索引；無附件 | 擬真示例／非協會實際資料 |

## 非醫療、個資與外部資料界線

本案例只使用彙總假設值，未列真實姓名、病況、可識別學員資料、實際師資資格、外部機構或第三方文件。教育內容不宣稱診斷、治療或療效。取得真實資料前須依適用的告知、同意、存取、保存及銷毀規則處理；本稿不代表已完成法規或個資檢核。

## 跨要求資料所有權

I15-E02 僅於結案層面整理資源、財務、成果、檢討與改進。I08、I16、I17A、I17B 的需求、異常、反應及學習評量原始資料由各自文件保存；本稿不取代、複製或重算真實相鄰要求資料。REAL 交叉引用位置留白，待實際原件確認。

# 十一　審查、核定與 REAL 升格檢核

本文件仍為 DRAFT_SYNTHETIC。沒有審查人、核定人、簽章、正式班次、真實數據或實際附件；表內真實值、路徑和核實欄保持空白，不得將情境值複製至 REAL 欄位。

| REAL 升格欄位 | 必須取得的真實來源 | 真實值（空白） | 路徑／頁碼（空白） | 核實 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正式開課日期與班次 | 核定課表、班級資料、開課核准 |  |  | □ |
| 師資姓名與角色 | 師資名冊、資格、派任及授課紀錄 |  |  | □ |
| 學員與出勤 | 正式名冊、簽到簽退及補登原件 |  |  | □ |
| 課程內容與教材 | 核定教案、教材版次、教學觀察 |  |  | □ |
| 場地、人力與設備 | 場地／設備清冊、借用、工時、安全檢查 |  |  | □ |
| 預算及實際收支 | 核定預算、總帳、傳票、憑證、付款與財務覆核 |  |  | □ |
| 評量分數與問卷 | 去識別化原始評量、量尺、樣本與統計覆核 |  |  | □ |
| 異常、安全與個資 | 事件紀錄、告知同意、存取／保存及安全檢查 |  |  | □ |
| 訓後追蹤 | 追蹤計畫、同意、邀請及去識別回覆 |  |  | □ |
| 改善責任與驗證 | 權責指派、核定改善方案、完成與效果證據 |  |  | □ |
| 附件位置與頁碼 | 可開啟原件、正式檔名、版本、頁碼與保存位置 |  |  | □ |
| 審查／核定／簽章 | 正式審查紀錄、權責核定及簽署原件 |  |  | □ |

取得原件後，授權人員需重算出席率、及格率及預算差異率，逐項檢查結案內容與證據，再完成審查。本建置不作品質 PASS、CURRENT、凍結、核定或生產放行判定。

# 來源與限制

要求文字與 Blueprint 欄位取自有效要求清冊 I15-E02 列；序列、Canary、重建身分取自指定序列、Canary 清冊與 QE003 重建列；官方勾選佐證依官方評核表 PDF 第 5 頁核對。QPR4-v3 與 R4 regression checklist v2 作為有效建置指令。未讀取歷史草案或任何 R1／R2／QE002／其他 QE003 候選正文；未使用可選 Google Drive 歷史 Word，未向 Drive 寫入、分享或上傳。

隨附替換登錄表列出本稿情境資料、索引、角色與提案。REAL 替代值、真實路徑、升格狀態及人工核實欄均為空白。