# 訓練評估與實施標準化作業程序

需求轉成受控訓練安排、評估與紀錄的作業規則

| 文件識別 | 文件狀態與正式使用條件 |
| --- | --- |
| 文件代碼 0025｜要求 I04-E04｜版本 R04 | DRAFT_SYNTHETIC｜本稿尚未核定、生效或公告 |
| 程序負責人／核准權責 | WAITING_FOR_ORIGINAL；不得推定為現有職務或授權 |
| 生效日／主控位置／保存年限 | WAITING_FOR_ORIGINAL；依有效核定原件填入 |

# 1 目的與適用範圍

本程序規定訓練需求如何形成實施依據、如何在核准前完成必要檢核、如何依受控版本執行、如何評估訓練結果，以及如何處理差異並保存紀錄。適用於協會未來規劃的健康教育及傳統整復推拿技術課程；其他課程須依實際需求、能力資源、適用規範與品質條件逐案評估。

本程序是待核准的工作草案，不證明協會目前已核定課程、已辦訓、已具特定資格或已取得任何成果。未驗證欄位均維持 WAITING_FOR_ORIGINAL；不得以本稿空白表格代替實際原件。

# 2 官方要求與本程序的直接回應

官方查核佐證文件資料表（訓練機構版）第2頁指標4列有：「訓練結果的評估、訓練實施的依據及標準化作業流程（SOP）。」本程序以需求與來源紀錄、核准前門檻、訓練實施紀錄、結果評估、異常閉環及文件更新保存，提供該要求的流程與表單位置。

正式使用前，授權人須核實程序責任、核准權限、適用規範、目標及保存規則；沒有有效核准的訓練計畫不得進入正式實施。

# 3 流程總覽

圖1　訓練需求、核准、實施、評估與結案；核准條件未達時退回補正。

# 4 建議工作角色與分工

下列為待核定的功能分工，並非協會現行組織圖、職稱、任命或授權。正式使用時應由有效組織與授權文件填入人員及代理安排；準備者與核准者應適當分離。

| 工作角色（建議） | 責任 | 留下的紀錄 |
| --- | --- | --- |
| 需求提出者 | 說明需求對象、目的、來源、預期能力及必要限制。 | 需求單、資料來源及原件位置 |
| 程序承辦人 | 檢查資料完整性、建立版本索引、安排覆核並追蹤待辦。 | 收件、覆核、版本與分發紀錄 |
| 課程／評估設計者 | 提出目標、內容、方法、資源、安全條件及評估方式。 | 計畫與評估控制表 |
| 實施人員 | 依已核准版本執行並逐項登錄實際出席、活動及評估資料。 | 實施與評量原始紀錄 |
| 獨立覆核者 | 核對來源、門檻、計算、差異與證據位置；回避利益衝突。 | 覆核意見、計算及更正紀錄 |
| 核准權責 | 依有效授權決定放行；未有核准原件不得視為已授權。 | 核准原件與放行條件 |
| 紀錄保管角色 | 按核定規則控管版本、存取、保存與調閱。 | 發布、保存與調閱索引 |

## 4.1 建議 RACI 分工

下表僅為功能角色的建議分工範本，並非協會現行任命或授權；R=執行，A=最終負責，C=諮詢，I=知會。正式採用前須以有效權責原件核定各列角色。

| 工作活動 | R 執行 | A 最終負責 | C 諮詢 | I 知會 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 確認需求與來源 | 需求提出者 | 程序承辦人 | 設計者、覆核者 | 核准權責 |
| 設計計畫與評估 | 課程／評估設計者 | 核准權責 | 程序承辦人、覆核者 | 需求提出者、實施人員 |
| 獨立覆核 | 獨立覆核者 | 核准權責 | 課程／評估設計者 | 程序承辦人 |
| 核准與就緒確認 | 程序承辦人 | 核准權責 | 覆核者、實施人員 | 需求提出者 |
| 依版實施與留存 | 實施人員 | 核准權責 | 課程／評估設計者 | 程序承辦人、需求提出者 |
| 評估、異常與改善 | 獨立覆核者、指定改善負責者 | 核准權責 | 實施人員、設計者 | 程序承辦人 |
| 文件更新與保存 | 紀錄保管角色 | 核准權責 | 程序承辦人 | 適用人員 |

# 5 訓練實施標準流程

| 步驟／主責 | 輸入與執行 | 放行判斷與控制點 | 輸出紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 提出需求 需求提出者 | 登錄需求對象、問題、來源、期望能力、適用場域及必要限制；附可追溯原件。 | 來源不可驗證、需求不清或超出可確認範圍時退回補件；不得先承諾課程或成果。 | 需求與來源登錄表 |
| 5.2 評估與設計 設計者 | 確認目標、內容、對象、時程、師資條件、教材、場地、風險控制、預算來源及評估方法。 | 每項要求須有適用來源或明確待核欄；未核實資料不得填成事實。 | 訓練計畫與評估控制表 |
| 5.3 獨立覆核 覆核者 | 核對目標與需求的連結、評估工具適切性、資源證據、風險、權益與利益衝突。 | 重大缺項、利益衝突未處理、安全條件未確認或計算口徑不明時退回；保留理由。 | 覆核清單與修訂紀錄 |
| 5.4 核准與準備 核准權責／承辦人 | 授權角色核准版本、範圍與條件；承辦人確認師資、教材、場地、設備、通知與受控版本。 | 未取得核准原件或實施條件未具備，不得開始；臨時變更需依授權重新評估。 | 核准原件、就緒確認表 |
| 5.5 依版實施 實施人員 | 依核准計畫執行；即時記錄日期、實際內容、出席、評量、偏差及處置，保留原始依據。 | 不得補造、推估或改寫原始數值；無法核實的欄位標示 WAITING_FOR_ORIGINAL。 | 課程實施與評量紀錄 |
| 5.6 評估結果 覆核者 | 依計畫預先定義的工具、分母、期間及證據判讀；列明缺值、偏差、限制及未能判定事項。 | 資料不足、工具失效或無法重現時計算結果記為待核或不適用，不得宣稱達成。 | 結果分析與覆核紀錄 |
| 5.7 改善結案 負責角色／核准權責 | 登錄異常、原因、處置、責任與核定期限；覆核證據後決定結案、續追或重開。整理下一輪可驗證的修訂需求。 | 責任、期限或證據未確認時維持未結；不得用口頭說明取代核准與結案原件。 | 異常閉環、結案及改善紀錄 |

# 6 計畫、結果評估與計算口徑

每一訓練案應在核准前定義目標、適用對象、評估工具、計算分子與分母、證據來源、覆核者及判讀限制。知識、技能、意見回饋與後續應用須分開記錄；單一測驗或自陳資料不得延伸為未經驗證的因果或長期成效。

| 指標 | 計算口徑 | 必要解讀與紀錄 |
| --- | --- | --- |
| 流程準時率 | 期限內完成程序件數 ÷ 本期到期程序件數 × 100% | 先依核准口徑界定程序、期限與統計期間；分母為0時記「不適用」，不可記100%。 |
| 異常結案率 | 經覆核驗證結案件數 ÷ 本期登錄異常件數 × 100% | 結案需有處置與效果證據；分母為0時記「不適用」，未覆核案件不可算結案。 |

結果表必填：案件識別、期間、工具版本、原始資料位置、有效樣本與缺值處理、分子、分母、公式、計算者、覆核者、限制及核准判讀。目標值、抽樣門檻及評分標準須由授權角色核定後使用；本稿不代訂協會標準。

# 7 例外、風險與升級處理

| 例外情境 | 立即控制與升級 | 結案所需證據 |
| --- | --- | --- |
| 需求來源、資格或必要原件缺漏 | 暫停設計或採用；列明缺件、補正責任與待核狀態。 | 補正原件、覆核結論與版本變更 |
| 未核准、逾核定範圍或臨時變更 | 停止放行；交授權角色決定退回、重審或取消，留下時間與原因。 | 有效核准、受控修訂及通知紀錄 |
| 安全、個資、權益或利益衝突疑慮 | 先採必要保護措施並通知有效授權角色；依適用核定程序處理。 | 事件事實、處置依據、覆核及必要限制 |
| 評估資料缺漏、工具失效或結果矛盾 | 保留原始記錄，不推估補值；標註影響並決定補測、排除或不判定。 | 原始資料、缺值清單、重新計算與覆核 |
| 改善逾期或效果未確認 | 保持開啟並升級；依核定期限追蹤，必要時調整措施或重開案件。 | 責任與期限、驗證資料、核准結案 |

# 8 可直接使用的受控紀錄欄位

## 8.1 訓練需求與來源登錄

| 欄位 | 填寫內容／核對方式 |
| --- | --- |
| 案件識別與建立版本 | WAITING_FOR_ORIGINAL；由核定規則產生，不預填虛構編號。 |
| 需求對象、問題與預期能力 | 填入經確認的對象、需求、可觀察目標及適用範圍。 |
| 來源名稱、日期、版次及原件位置 | 逐一填入可調閱來源；只有網址而無檔案內容時標記待取得。 |
| 未核實資料、風險與補件責任 | 逐欄記錄缺口、負責角色、核定期限及狀態。 |
| 覆核與處置 | 填寫覆核人、日期、退回原因、補正依據與結論；真實簽核待原件。 |

## 8.2 訓練計畫與評估控制

| 欄位 | 正式填寫與核准檢核 |
| --- | --- |
| 目標、內容與對象 | 與需求來源逐項對應；無來源或無法確認者不得列為既定事實。 |
| 實施條件 | 師資資格、教材版次、場地、設備、安全及資源逐項核對原件。 |
| 評估工具與指標 | 記錄版本、題項／操作標準、分子分母、時點、樣本與限制。 |
| 核准與變更 | 核准權責、日期、條件、簽核原件及修訂前後差異。 |
| 實施與歸檔 | 實際日期、執行者、出席、結果、偏差、證據路徑及覆核狀態。 |

## 8.3 結果及異常追蹤

| 案件／指標 | 原始值與證據位置 | 判讀／差異 | 責任、期限與覆核 |
| --- | --- | --- | --- |
| WAITING_FOR_ORIGINAL | WAITING_FOR_ORIGINAL | WAITING_FOR_ORIGINAL | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| WAITING_FOR_ORIGINAL | WAITING_FOR_ORIGINAL | WAITING_FOR_ORIGINAL | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| WAITING_FOR_ORIGINAL | WAITING_FOR_ORIGINAL | WAITING_FOR_ORIGINAL | WAITING_FOR_ORIGINAL |

未取得真實訓練、評量、核准或改善原件前，上表保持待填；不得將此範本解讀為已舉辦或已改善的證明。

# 9 文件核准、公告、更新與保存

| 控制點 | 作業要求 | 本會現況欄 |
| --- | --- | --- |
| 擬稿與覆核 | 識別文件代碼、版本、來源、修改理由；由適當覆核角色查核內容。 | 授權角色及實際覆核：WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 核准與生效 | 依有效授權取得簽核原件並填生效日期；核准前標示草案。 | 核准原件與生效日：WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 公告與版本取用 | 發布核定唯讀版本、告知適用人員及位置；撤除或標示失效版。 | 主控路徑與公告紀錄：WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 修訂與定期檢視 | 記錄檢視觸發、差異、覆核、核准及新版本生效；舊版可追溯。 | 週期、權責及修訂紀錄：WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 保存與調閱 | 依核定規則設定權限、年限、備份、調閱及銷毀紀錄。 | 保存制度與實際位置：WAITING_FOR_ORIGINAL |

# 10 I04-E04 要求追溯表

| 官方要求 | 對應章節與欄位 | 查核時可調閱的原件 | 目前狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 訓練實施的依據 | 第1至5節；需求與來源登錄、目標、資源及核准版本。 | 已核准需求、訓練計畫、師資與教材證據。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 標準化作業流程（SOP） | 第3至5、7、9節；角色、放行判斷、例外與版本控制。 | 有效程序核准公告原件、執行及異常紀錄。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 訓練結果的評估 | 第5至8節；工具、定義、公式、結果分析及覆核欄。 | 實際評量原始資料、計算表、限制與覆核結論。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 核准、公告、更新與保存 | 第2、8至9節；生效、發布、修訂與保存欄。 | 授權簽核、公告、版次與檔案索引。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |

# 11 正式採用前核實清單

| 核實項目 | 可接受的原始依據 | 狀態／證據位置 |
| --- | --- | --- |
| 協會核准版本、責任及授權 | 有效章則、正式任命或權責核定文件。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 程序覆核、核准、生效日期 | 真實覆核紀錄、核准原件及生效公告。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 課程需求與實施事實 | 可驗證需求資料、核定計畫與實施原始紀錄。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 師資、教材、場地與安全條件 | 原始資格、版次、場地與安全檢核資料。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 評估工具、原始結果與公式 | 有效工具、可追溯資料、分子分母及獨立覆核。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 異常處理與改善結案 | 事件原件、責任期限、措施及效果驗證。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 公告、保存權限與期限 | 核定文件控制規則、檔案路徑與存取紀錄。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |

# 12 核定與受控發行紀錄

本節供正式採用前逐關記錄。未完成權責核實、內容覆核、有效核准、版本定稿與受控公告前，程序維持草案，不得作為已生效文件或實績證明。每一關均需留下可調閱原件；缺件維持 WAITING_FOR_ORIGINAL。

| 核定關卡 | 必要核對與放行條件 | 應留存原件 | 狀態／責任／證據位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 權責確認 | 依有效章則、任命及授權文件確認擬稿、覆核、核准、實施與保管角色；確認適當分權及代理安排。 | 章則、正式任命、授權或權責核定文件。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 內容覆核 | 逐項確認法規及制度適用、流程可行性、來源引用、表單欄位、風險控制與版本一致性。 | 覆核清單、修訂差異、退回及回覆紀錄。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 正式核准 | 由已核實之授權角色核准完整版本、適用範圍、附帶條件及生效日；不得以草稿、口頭說明代替簽核原件。 | 完整核准原件及生效條件。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 受控發布 | 核定後產生唯讀正式版，標註版次與生效日，公告適用人員，登錄主控路徑並撤除或標示舊版。 | 公告通知、唯讀正式版、檔案索引及舊版處置紀錄。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 實施檢視 | 依核定頻率或異常、規範變更、評核發現等觸發檢視；記錄結論、責任及必要的修訂或維持決定。 | 檢視紀錄、異常改善資料及後續核定版本。 | WAITING_FOR_ORIGINAL |

## 12.1 正式簽核與生效欄

| 擬稿角色／日期 | 覆核角色／日期 | 核准權責／日期 | 正式版次／生效日 |
| --- | --- | --- | --- |
| WAITING_FOR_ORIGINAL | WAITING_FOR_ORIGINAL | WAITING_FOR_ORIGINAL | WAITING_FOR_ORIGINAL |

狀態：DRAFT_SYNTHETIC。取得真實簽核原件前，不得填入人名、簽名或生效日期，也不得宣稱程序已核定、生效或採行。