# 異常通報暨 CAPA 矯正預防紀錄

指標 16｜I16-E02｜文件 02

官方要求：「訓練異常處理方法、 紀錄與工具。」

文件狀態：DRAFT_SYNTHETIC｜工作稿 0.3｜本件為可編輯紀錄範本，不是協會事件、核定程序或實際成效。

用途：記錄單一異常從發現、風險、圍堵、根因、矯正與預防到效果驗證的閉環。程序規則由 I16-E02 文件 01 承接；本件只記錄個案及可回查欄位。

| 基本欄位 | 本件內容 |
| --- | --- |
| 協會 | 社團法人屏東縣原始點關懷協會 |
| 文件狀態 | DRAFT_SYNTHETIC；真實異常與核准 WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 要求範圍 | 訓練異常通報、紀錄、矯正預防及效果驗證 |
| 核心方向 | 健康教育及傳統整復推拿技術；其他課程依實際需求、資源、法規及品質條件評估 |
| 真實事件狀態 | 未提供事件原件；本稿情境與數值均為 SYNTHETIC EXAMPLE |

# 使用界線

以下以教材版本不一致的假設情境示範欄位與算法，不代表協會已開班、發生異常、執行CAPA或完成效果驗證。未取得的班次、責任人、簽章、原始紀錄及核定一律維持 WAITING_FOR_ORIGINAL；不得把示例列為實績。

第三方證明、學員原始紀錄、評價、照片、簽章或核准文件只能附上真實原件，本表不生成替代原件。

# 1. 事件識別與直接回應

I16-E02要求的直接證據是具體異常紀錄及可用工具。本件以事件識別欄、風險與圍堵紀錄、八欄CAPA表、效果計算、追溯表及空白填寫區回應；所有示例結果皆清楚標示為合成資料。

| 識別欄位 | SYNTHETIC EXAMPLE｜不是協會紀錄 | 正式使用時須填真實原件 |
| --- | --- | --- |
| 事件編號 | SYN-CAPA-0071-03 | 受控通報編號 WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 發現時間 | 2026-05-12 14:05 | 原始通報時間及紀錄位置 |
| 情境 | 課前發行檢核發現設備安全檢核卡 v2.2 與受控母檔 v2.3 不一致 | 真實班次、文件版本及發現方式 |
| 分布狀態 | 假設尚未發給參與者；隔離舊卡3份 | 領用、發放、簽收及受影響人數 |
| 案件狀態 | 示例結案；協會真實結案 WAITING_FOR_ORIGINAL | 真實責任人、日期、核准及證據 |

# 2. 影響與風險判定

示例影響：若舊版設備安全檢核卡被發出，可能造成課前注意事項不一致。情境假設在發放前攔截，未涉及真人或實際課程；這是示範設定，不是零事故實績。

| 風險項目 | 示例判讀 | 真實核實資料 |
| --- | --- | --- |
| 嚴重度 | 第1級／低度（示例分級，非協會核定尺度） | 適用風險分級規則及核定者 WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 可能影響 | 教材版本不同，可能使安全說明出現差異 | 受影響班次、教材、學員及授課者 |
| 已知暴露 | 示例假設0人收到；舊卡3份在發放前隔離 | 原始發放／回收紀錄 |
| 升級條件 | 若有外流、實際安全疑慮或第三方影響，依正式程序升級 | 通報、聯繫、處置及核准原件 |

# 3. 立即圍堵與處置

| 時間 | 示例動作 | 確認點 | 原始證據狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-12 14:05 | 停止發放並標記舊版 | 現場與列印佇列暫停 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 2026-05-12 14:22 | 隔離3份 v2.2 卡片，清除待印舊檔 | 清點數量與檔名 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 核對後 | 對照受控母檔 v2.3；經覆核後才可重新發行 | 版本號、內容及發行清單一致 | WAITING_FOR_ORIGINAL |

表內日期、份數、檔案版本及動作均為示例。真實事件須保留原始版本、發放範圍、回收數量、停止時間及決策者。

# 4. 事實時間線

| 時間 | 事件／決策 | 狀態與證據定位 |
| --- | --- | --- |
| 2026-05-12 14:05 | 發現設備安全檢核卡版本不一致 | 合成案例；真實通報 WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 2026-05-12 14:22 | 停止發放並隔離舊版 | 合成案例；真實圍堵紀錄 WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 2026-05-13 | 比對版本登錄、列印佇列及發行流程 | 示例分析步驟；原始檔案紀錄待補 |
| 2026-05-16 15:30 | 示例措施完成並進入效果監測 | 合成日期；真實完成證據 WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 2026-06-15 15:30 | 30日效果檢視 | 與示例結案時間相隔30個完整日／720小時；非實際驗證 |

# 5. 根因分析

示例根因：共用資料夾與列印佇列未以唯一受控母檔發行，發行檢核也沒有強制核對版本號，因而使舊版仍可被取用。此為虛構案例的假設根因；協會真實根因須以版本紀錄、權限、列印記錄及訪談等原件分析，未核實前不得稱為已證實原因。

| 分析層次 | 示例分析 | 真實驗證線索 |
| --- | --- | --- |
| 現象 | 待印版本與受控母檔版本不同 | 檔案版本、時間戳、列印佇列 |
| 流程缺口 | 未設唯一發布入口與舊版停用點 | 程序、權限及發行清單 |
| 控制根因假設 | 版本檢核未列為發行前必要控制 | 核定版檢核表、執行紀錄及覆核證據 |

# 6. 事件—嚴重度—根因—矯正—預防—責任—期限—驗證表

下表為I16-E02專屬核心紀錄；八項欄位同列於一張可編輯表格。下列唯一資料列是合成示例，不是協會現況。

| 事件 | 嚴重度 | 根因 | 矯正措施 | 預防措施 | 責任角色 | 完成期限 | 效果驗證 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課前設備安全檢核卡版本不一致；舊版3份待發。 | 第1級／低度；示例分級。 | 假設共用位置及列印佇列沒有唯一受控版本；發行前未核對版本。 | 停止發放；隔離舊版；清除待印檔；核對母檔後重印。 | 設單一唯讀母檔、版本登錄及列印前雙欄檢核；舊版移入封存區。 | 教材管理角色；獨立覆核角色。均為職能稱謂，非真人。 | 2026-05-18 17:00；示例期限。 | 示例於05-16 15:30結案；至06-15 15:30監測30日／720小時。4次版次檢核均無差異；再發0件。 |

本表各欄須以同一事件編號連結：原始通報 → 嚴重度與影響 → 證據支持的根因 → 矯正與預防 → 責任及期限 → 效果驗證。空白欄不可推定已完成；無來源的根因或效果標記為待查。

# 7. 矯正、預防與可直接使用紀錄欄

| 措施類型 | 示例內容 | 責任／期限 | 真實完成證據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立即矯正 | 隔離舊版、核對受控母檔，必要時重印正確版本。 | 教材管理角色；2026-05-18前（示例） | 收回清單、核對表、發行紀錄 WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 根因矯正 | 建立唯一發布入口，撤除共用資料夾內可誤取的舊版。 | 資料管理角色（非真人）；示例期限待核定 | 權限、封存及版本紀錄 WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 預防措施 | 每次列印前核對文件名稱、版次、有效日期及核准狀態；由另一角色覆核。 | 教材管理＋覆核角色（非真人） | 完成檢核表及抽查記錄 WAITING_FOR_ORIGINAL |

# 8. 效果驗證與計算口徑

期限內結案率＝期限內結案案件 ÷ 本期到期案件 × 100%；再發率＝監測期間重複事件 ÷ 已結案事件 × 100%。本單一示例案件不足以形成期間整體分子與分母，因此不填期間率；四次版本檢核是本案效果證據，不等同整體再發率。正式彙整須保持事件分類、分母及監測期間一致；分母為0時記「不適用」，不得填0%。

| 驗證項目 | 示例分子／分母 | 示例結果 | 正式證據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 準時結案率 | 期限內結案案件 ÷ 本期到期案件 × 100% | 期間分子／分母 WAITING_FOR_ORIGINAL；本例個案於示例期限前完成 | 到期清冊、期限、完成日期及覆核紀錄 WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 再發率 | 監測期間重複事件 ÷ 已結案事件 × 100% | 期間案件清冊不足；不填整體比率 | 事件分類、結案台帳及監測紀錄 WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 本案版本一致性 | 4次示例檢核，0次版次不一致 | 0/4（SYNTHETIC） | 發布檢核表、受控母檔及取用紀錄 WAITING_FOR_ORIGINAL |

以上只示範算法，不是協會品質數據。正式彙整應依核定的事件分類、計算期間、到期案件定義及效果窗口執行；週期與責任尚待協會核定。

# 9. 結案與趨勢檢視

示例結案條件：圍堵範圍已確認、舊版已停用、受控版本經覆核、預防控制已建立，且30日監測未見重複。這些條件僅供工具示範；本文件未獲協會核准，也沒有任何真人核定或簽章。

| 結案欄位 | 應填內容 | 目前真實狀態 |
| --- | --- | --- |
| 事件定義與嚴重度 | 事件類型、影響範圍、分級依據 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 根因覆核 | 支持或排除根因的原始證據 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 措施完成 | 矯正／預防項目、責任者、完成時間及佐證 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 效果判定 | 監測期間、分子分母、重複事件檢索及覆核者 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 結案核定 | 核定者、權限依據、日期與正式紀錄位置 | WAITING_FOR_ORIGINAL |

趨勢檢視可按事件類型、嚴重度、逾期情形、再發及措施有效性分類；年度彙整須待協會決定並核定週期、責任及會議紀錄。本稿不宣稱已有年度檢討。

# 10. I16-E02要求追溯表

| 要求 | 資料來源 | 欄位／指標 | 示例結果／真實狀態 | 本報告位置 | 覆核／原件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訓練異常處理方法、紀錄與工具。 | 官方佐證資料表p.5；官方評核表p.3 | 事件識別、影響、圍堵、時間線、根因 | 版本不一致示例；協會實際異常 WAITING_FOR_ORIGINAL | 第1–13節及空白紀錄欄 | 原始通報、處置及覆核者 WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 矯正措施防止再發 | 同一事件原始通報及後續檢查 | 根因、措施、期限、效果窗口、再發率 | 示例0/1；實際效果尚無資料 | 第6、8、9節 | 核定CAPA、30日檢核與簽核原件 WAITING_FOR_ORIGINAL |

# 11. 可填寫的八欄個案紀錄

正式登錄時每個事件使用獨立編號；下表留白，不可預填真人、日期、核准或結果。

| 欄位 | 正式填寫內容／目前狀態 |
| --- | --- |
| 事件與發現時間 | 事件編號、班次、發現者角色、日期時間、原始紀錄位置：WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 嚴重度與影響 | 依核定尺度、受影響對象及範圍、升級判斷：WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 根因 | 證據、分析方法、替代解釋及覆核結論：WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 矯正措施 | 即時處置、受影響資料／教材回收及完成證據：WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 預防措施 | 流程、版本控制、訓練或監控變更及核准：WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 責任與期限 | 真實責任人、權責依據、到期日及完成日：WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 效果驗證 | 指標、基線、分子分母、期間、樣本與覆核：WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 結案核定 | 審查者、核定者、日期、簽章／正式紀錄：WAITING_FOR_ORIGINAL |

# 12. 真實升格檢核與替換清單

| 升格前核對項目 | 所需真實原件／查核 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 事件與班次 | 真實班次、課程、日期、事件編號及同時形成的通報 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 影響與圍堵 | 發放／回收範圍、實際暴露、風險分級、通知及處置 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 根因與CAPA | 原始資料、分析依據、核定措施、責任人與期限 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 效果與趨勢 | 有效期間、完整分母、複查紀錄及再發檢索 | WAITING_FOR_ORIGINAL |
| 核定與第三方 | 真實核准、簽章、第三方文件及受控檔案定位 | WAITING_FOR_ORIGINAL |

# 13. 必答問題與直接證據定位

| 問題 | 僅就合成例的回答／目前真實狀態 | 直接定位與正式替換 |
| --- | --- | --- |
| 問題何時被發現？ | 示例為2026-05-12 14:05課前版本檢核；真實時間 WAITING_FOR_ORIGINAL。 | 第1、3、4節；換入同期通報及班次紀錄。 |
| 真正根因是什麼？ | 示例假設無唯一受控母檔且缺少發行版次核對；不是協會已查明根因。 | 第4節；以真實流程、權限、檔案及訪談證據覆核。 |
| 措施能否防止再發？ | 示例監測30日／720小時，4次版次檢核未見差異；不代表實際有效。 | 第6、8、9節；換入預防控制及原始檢查結果。 |
| 用什麼資料證明有效？ | 受控版本登錄、列印前檢核、發行記錄、30日監測及事件台帳。 | 第8–10節；取得真實文件並重算。 |
| 哪一段直接證明I16-E02？ | 第6節同一張八欄CAPA表連結事件至驗證；第9節映射官方要求；第10節提供空白工具。 | 以真實事件原件、覆核與核定紀錄完成升格。 |

# 閉環示意

| 異常識別 | → | 風險與圍堵 | → | 根因分析 | → | CAPA措施 | → | 效果驗證與結案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同期通報 | → | 確認影響／停止擴散 | → | 以證據找系統原因 | → | 矯正＋預防＋責任期限 | → | 同口徑檢查再發並留存核定 |

示意流程為可編輯表格，不代表協會已建立或核定制度。實際案件需依正式程序、權責及適用法規處理。