訓練評估與實施標準化作業程序

指標4：訓練計畫與實施｜從需求登錄、計畫放行到結果覆核的可追溯程序

目的：規範訓練從需求、放行、實施到評估；做法：依流程核對來源、權責、安全與結果；責任：需求、設計、承辦及覆核角色待核定；證據：第4至7節及實際計畫、執行紀錄；現況：合成工作稿，尚未核定生效

| 文件識別 | 狀態／適用界線 |
| --- | --- |
| 0025｜指標4：訓練計畫與實施｜工作稿 | 合成示範稿；待協會審議、核定及授權 |
| 協會定位 | 健康教育及傳統整復推拿技術；其他課程按查證需求逐案設計 |
| 現況與原始資料 | 未由本稿推定；核定、課程、人員、執行、數值及證明均 尚待補入正式原始資料 |

# 1 目的、適用範圍與使用限制

本程序建立訓練需求、課程計畫、放行判斷、實施紀錄、結果計算、異常升級及文件保管的共同控制方式。正式使用時須依本會有效權責、規章及原始紀錄核定。

本文件僅為可編輯工作稿，不證明協會已有制度、班次、核准、成效或第三方往來。不得將未取得的姓名、日期、數值、簽章、決議或檔案位置補成事實。

# 2 官方要求直接回應與流程圖

官方方框：「訓練結果的評估、訓練實施的依據及標準化作業流程（標準作業程序）。」第4節提供八欄標準流程及放行控制；第5節定義成效評估與兩項計算；第6節規範異常升級；第7節列出指標4：訓練計畫與實施專屬六欄要求追溯表。

## 圖1｜立案至結案之決策流程

| 登錄需求 | 設計及自檢 | 覆核計畫與風險 | ◇ 資料／授權齊備？ | 依核准版實施 | 評估並結案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 來源可定位 | 目標、方法、資源 | 工具、權責、安全 | 否→退補／暫停；是→放行 | 記原始資料與偏差 | 覆算、改善、存檔 |

流程判斷應附可驗的來源與決定權依據。授權、適用範圍、工具或安全條件未完成核實時，不得進入正式實施。

# 3 權責、責任分工、輸入及啟動條件

以下功能角色是表單設計用語，不代表已聘任或授權的本會人員；須以章程、有效決議及實際職務資料確認。

| 功能角色 | 工作與判斷 | 紀錄 |
| --- | --- | --- |
| 需求提出者 | 說明對象、需求、依據及限制 | 來源原件索引 |
| 案件承辦者 | 收件、追蹤補件、版控與結案歸檔 | 案件台帳／通知 |
| 課程設計者 | 連結需求、目標、方法、資源及安全安排 | 方案／工具草案 |
| 獨立覆核者 | 查映射、計算口徑、資料風險及差異 | 覆核表／更正軌跡 |
| 授權決定者 | 核准、退回、暫停及適用條件 | 授權／核准原件 |
| 實施與資料保管者 | 按有效版本執行並保存原始證據 | 執行表／附件索引 |

## 3.1 責任分工 草案

| 工作 | R 執行 | A 決定 | C 諮詢 | I 知會 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求登錄 | 承辦者 | 待授權角色 | 提出者 | 設計者 |
| 計畫與評量 | 設計者 | 待授權角色 | 覆核者 | 承辦者 |
| 正式放行 | 覆核者 | 待授權角色 | 設計者 | 實施者 |
| 結果與異常 | 評估者 | 待授權角色 | 覆核者 | 承辦者 |

## 3.2 輸入清單與停止條件

立案須有可追溯需求與對象；設計須具目標、教材版本、師資與場地條件、資源、安全評估及計畫；評估須有工具版本、題項映射、樣本口徑、判準、原始資料保存及覆核者。缺少必要原件、授權、適用條件或資料保護安排時，退回補件或暫停，記錄待辦責任與核定期限。

# 4 標準作業流程八欄表

表列順序、角色、輸入、動作、判斷、控制、輸出及紀錄彼此分欄。每一判斷均須留下理由；未達控制條件即退回、暫停或升級。

| 步驟 | 角色 | 輸入 | 動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求確認 | 承辦者 | 需求原件 | 編案、核來源 |
| 方案設計 | 設計者 | 已確認需求 | 定目標、方法、資源 |
| 設計覆核 | 覆核者 | 方案與工具 | 查風險、工具及樣本 |
| 核定放行 | 授權者 | 覆核結論 | 定範圍與生效版 |
| 訓練實施 | 實施者 | 有效核准版 | 依版執行、記偏差 |
| 評估覆核 | 評估者 | 工具及原始資料 | 依核定公式計算 |
| 改善結案 | 承辦／覆核 | 結果與異常 | 驗證改善、定位證據 |

續表｜下表接續列示同一筆資料的其餘欄位，請依相同項目核對。

| 步驟 | 判斷 | 控制點 | 輸出 | 紀錄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求確認 | 範圍可查？ | 無來源不立案 | 立案／退補 | 來源表 |
| 方案設計 | 目標可評？ | 逐目標映射 | 方案草案 | 版本／矩陣 |
| 設計覆核 | 資料完整？ | 差異未結不放行 | 通過／退回 | 覆核紀錄 |
| 核定放行 | 核准原件有效？ | 未核定即停止 | 有效版／暫停 | 核准與公告 |
| 訓練實施 | 安全或版次異常？ | 即時控制並升級 | 原始紀錄 | 執行表／附件 |
| 評估覆核 | 資料可重算？ | 明列缺值分母 | 結果草表 | 計算／覆核表 |
| 改善結案 | 條件均已驗證？ | 未驗證不得結案 | 結案／續追 | 驗證及索引 |

不得續行的情況：需求或來源不可查、必要權限／核准未到、課程版本或工具失效、安全與隱私問題未控制、原始資料位置不明，或改善結果未被驗證。輸出材料依正式文件代碼、案件識別及受控路徑索引。

# 5 結果評估、指定指標與覆算欄位

在實施前核定評量方法、工具版本、樣本條件、判準、時點、缺值處理與資料用途。知識理解、操作觀察、學習回饋或訓後應用僅為待選方法；須逐案核准，不得將回饋推論成醫療效果或訓練因果。

| 必備指標 | 計算口徑 | 原始依據與限制 |
| --- | --- | --- |
| 流程準時率 | 期限內完成件數 ÷ 總件數 | 案件母體、核定期限、完成時間、排除原因；同期間同口徑。 |
| 異常結案率 | 已驗證結案件數 ÷ 異常件數 | 異常清冊、處置證據及驗證結果；未驗證不得計結案。 |

## 5.1 逐案計算及資料品質欄

| 欄位 | 定義／留痕 |
| --- | --- |
| 案件、期間及工具版次 | 填真實案號、適用區間及核定工具；未核定保持 尚待補入正式原始資料。 |
| 母體、納入、排除及缺值 | 列明數量與客觀原因；不得補造、略去或改寫原始紀錄。 |
| 分子、分母及結果 | 照核准口徑記錄；分母為零時記不適用，不計比例。 |
| 計算、獨立覆核與限制 | 記職務、日期、覆算、差異更正、證據位置及判讀限制。 |

核定門檻須在觀察結果前確定。缺少有效工具、目標或足夠證據時，不宣稱達標；保留無法判定原因及待辦。

# 6 異常處理、時限及升級

依核實權責先控制風險再升級。時限欄須由本會授權角色依規章和事件風險核定；本模板不虛構協會承諾期限。

| 異常情境 | 立即處置 | 升級／決定 | 時限 | 關閉證據 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求來源不明 | 暫停立案、列缺件 | 需求權責角色確認來源範圍 | 期限由授權者填；逾期升級 | 原件、補件及決定 |
| 核准或版次失效 | 停止放行與使用 | 授權角色決定補核或撤回 | 發現即控制；後續期限核定 | 失效版、有效核准與通知 |
| 安全／隱私疑慮 | 停止相關活動並保護資料 | 依有效規章交權責角色 | 即時控制；通報期限依規定 | 事件事實、處置及覆核 |
| 工具錯誤／結果矛盾 | 暫不下結論、保全資料 | 設計者查因；覆核者核口徑 | 重算期限由授權者定 | 工具版、差異、重算與覆核 |
| 改善未驗證／逾期 | 維持開案與提醒 | 授權者決定延展或重新處理 | 依核定期限；變更留核准 | 責任、期限、驗證與結案 |

## 6.1 異常台帳最小欄位

案件識別｜發現時間｜客觀事實｜立即控制｜升級對象｜決定權依據｜責任職務｜核定時限｜證據路徑｜覆核／驗證結果｜未結原因｜結案決定。缺少原件或驗證未完成者不得記為已結。

# 7 指標4：訓練計畫與實施 要求追溯表與文件核定

| 要求 | 資料來源 | 欄位／指標 | 結果 | 證據位置 | 覆核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訓練實施依據 | 官方佐證表 p.2；逐案需求、計畫與核准原件（待取） | 需求、對象、目標、資源、有效版本及放行條件 | 本程序定欄位；本會計畫與實績 尚待補入正式原始資料 | 依文件代碼／案件索引；正式路徑待核 | 比對需求、核准及實施原件 |
| 訓練結果評估 | 核准評量工具、樣本及原始結果（待取） | 兩項指定計算；工具版次、分子、分母與限制 | 計算口徑已定；實際數據 尚待補入正式原始資料 | 逐案計算表連結原始資料；路徑待核 | 非計算者覆算並記差異日期 |
| 標準化 標準作業程序 | 本程序核定版及後續作業紀錄（待取） | 八欄步驟、決策點、異常、時限、輸出 | 本文為 合成示範稿，未核定生效 | 文件代碼、版次、公告與保存位置待核 | 授權角色依有效權責審定 |

## 7.1 文件核准、公告、版本及證據保存

草擬時記來源、版本及理由；覆核要求覆蓋、流程、數據口徑與事實界線。只有取得有效授權原件、明確範圍與生效條件後才可發布。公告應記實際日期、適用對象、取得方式及舊版回收；保存權限、期限、備份與調閱路徑依核實規章決定。任何變更保留理由、新舊差異、核准及通知軌跡。

| 受控輸出 | 紀錄欄位 |
| --- | --- |
| 需求與計畫 | 案件｜來源｜目標｜資源／風險｜工具版本｜覆核意見｜核准原件 |
| 實施與評估 | 日期｜有效版本｜原始觀察｜母體與缺值｜公式結果｜覆核｜附件位置 |
| 異常與文件控制 | 事件｜控制與升級｜期限｜驗證｜版次｜公告｜保存及調閱索引 |

# 8 補入真實資料檢核及規劃要求必答問題

| 替換／核實事項 | 應取得的真實原件 | 目前狀態 |
| --- | --- | --- |
| 真實角色與核准權 | 章程／授權決議／現行職務依據；列真實職務與範圍 | 尚待補入正式原始資料 |
| 適用課程及工具 | 需求、核定計畫、有效目標、評量工具與安全規則 | 尚待補入正式原始資料 |
| 公告及保存機制 | 核准、生效、公告、舊版回收、權限與保存路徑 | 尚待補入正式原始資料 |
| 實施、計算與成效 | 實際班次、原始資料、公式覆算、異常與改善證據 | 尚待補入正式原始資料 |

## 8.1 五項必答問題

| 問題 | 直接答案與位置 |
| --- | --- |
| 每一步誰做？ | 第4節八欄表逐步列出功能角色；正式採用前由核實職務替換。 |
| 何時不得往下走？ | 第3及第4節列明來源、授權、版本、安全、工具或資料未齊時退補／暫停。 |
| 異常如何升級？ | 第6節分列即時措施、升級決定、時限與關閉證據。 |
| 輸出證據放哪裡？ | 第4、7節列逐步紀錄及案件索引；正式保存路徑待核實。 |
| 本文件中哪一段/哪一表直接證明：「訓練結果的評估、訓練實施的依據及標準化作業流程（標準作業程序）。」？ | 第2節直接回應；第4節標準作業程序、第5節評估計算、第6節異常、第7節六欄追溯表分別提供對應。 |

本稿只可作 合成示範稿 設計範本。原始事實到齊後逐欄替換、覆核並依有效權責核定；未取得的核准、簽章、實際執行、成果及第三方證明保持待補。