# 訓練班級完整結案報告

R4 演練案例 0066｜指標 15 證據項目 I15-E02

重要界線｜下列單位、班次、日期、人數、金額、測驗、問卷、事件、角色、門檻與證據代號全部是為展示完整結案分析而設的虛構演練資料。它們不是社團法人屏東縣原始點關懷協會的辦訓歷史，不代表任何真實人員、課程、支出、成績、核准或結果。不得引用為實績。轉為真實報告前，請逐項用第 22 章的原件與人員核實清單替換。

演練結論

本例的出席率 91.7%、課後滿意度 4.4/5 及預算偏差 -4.5% 符合演練中自設門檻；測驗達標率 81.8% 低於自設 85% 門檻。處置建議是先查清 2 位未達標樣本的題目層級原因，並維持原定 180 分鐘實作，再考慮是否重用此設計。

受限說明：演練資料沒有任何真實名冊、核准、付款憑證、原始測驗、問卷或課後追蹤原件；因此以上數值只說明如何把結案資料連成判讀，不能證明實際辦訓。

| 綜合判讀 | 演練值 | 門檻判斷 | 結案處置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 到課 | 11 / 12 = 91.7% | ≥ 90%｜符合 | 保留口徑；真實名冊待核。 |
| 學習測驗 | 9 / 11 = 81.8% | ≥ 85%｜未符合 | 先分析 2 個未達樣本，不宣稱原因已證實。 |
| 學員回饋 | 4.4 / 5 | ≥ 4.2｜符合 | 僅是 10 份演練回覆的平均。 |
| 財務偏差 | -NT$540 / -4.5% | 絕對值 ≤ 5%｜符合 | 算術可勾稽；真實核定與憑證尚缺。 |

直接來源：官方《TTQS 人才發展品質管理系統查核佐證文件資料表—訓練機構版》原頁 5，指標 15 列出結案報告應包括資源運用、財務支配、訓練成果、檢討及改進方法。本文件只呈現結案報告型證據；不代替定期管理審查會議紀錄或其他要求的原始文件。

## 01　案例識別與報告邊界

演練紀錄｜案例 SIM-0066-A；虛構單位「示例訓練單位 A」；虛構課程「健康教育與服務溝通演練」；班號 SIM-TR-2026-0828；演練上課日 2026-08-28，演練報告日 2026-09-01；一日、規劃及演練授課各 8 小時。

證據索引｜E-SIM-0066-01｜模擬課程索引與排程欄位；真實課程建檔、核准日期及簽核人均未提供。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜這些欄位只讓演練紀錄能彼此勾稽。單位名稱、班號、課程名稱和日期不得移入協會實際紀錄。

下一步｜若要形成真實結案，先以核准課程計畫、正式班號及實際簽到/授課時間核對本章；缺一即保留為待補，不可改成 REAL。

## 02　需求來源與開課適切性

演練紀錄｜演練需求訊號為 12 份假設回覆中 8 份偏好角色演練。這是造出的規劃場景，並非協會市場調查、客戶要求或學員回饋。

證據索引｜E-SIM-0066-02｜演練索引 E-SIM-0066-02；無真實調查表、期間、母體或回覆原件。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜只足以示範需求與教學方法的連結：把角色演練排入課程。不能由 8/12 推論市場需求或開課決策已獲授權。

下一步｜以真實需求紀錄、蒐集日期、對象範圍與分析者替代；若找不到原件，需求結論留白並標示待確認。

## 03　預定目標與判定口徑

演練紀錄｜本演練採 4 個事先假設門檻：出席率至少 90%；測驗總分達 70/100 的比例至少 85%；滿意度至少 4.2/5；實支與核定樣例預算差額絕對值不超過 5%。另以 180 分鐘實作作為課程交付檢核值。

證據索引｜E-SIM-0066-03｜演練版目標卡 E-SIM-0066-03；此卡不是核准課程計畫。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜所有門檻是為展示計算而設，不是官方標準、協會目標或已批准指標。測驗分母採有效評量人數；滿意度用回收份數計算；預算率以核定樣例總額為分母。

下一步｜真實使用前須由有權者核准目標、量尺、資料口徑和預算控管基準，並確認出席率以人次或人日計算。

## 04　課程計畫與實際交付差異

演練紀錄｜授課總時數樣例規劃 8 小時、演練實際 8 小時；其中實作原排 180 分鐘，演練紀錄 160 分鐘；案例問答由 90 分鐘調整為 110 分鐘。全日總時數未變，20 分鐘從實作挪至案例問答。

| 交付項目 | 規劃樣例 | 演練實際 | 差異解讀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全程授課 | 8 小時 | 8 小時 | 總時數一致；不代表各目標均完成。 |
| 情境實作 | 180 分鐘 | 160 分鐘 | 少 20 分鐘；需補看操作紀錄。 |
| 案例問答 | 90 分鐘 | 110 分鐘 | 多 20 分鐘；演練設定為挪用時段。 |
| 課程日 | 1 日 | 1 日 | 日期均為演練值。 |

證據索引｜E-SIM-0066-04｜排程與課後授課紀錄樣例 E-SIM-0066-04；均非真實簽到或授課紀錄。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜整體時數對得上，但核心實作少 20 分鐘，不能只以「總時數完成」判為目標完整達成。時段調整與 AV 事件的關係待第 13、17 章一起判讀。

下一步｜以實際授課日誌逐段核對計畫、休息時間、調整原因及學員實作完成狀態，再更新課後檢討。

## 05　學員名額與出席計算

演練紀錄｜演練名額 12 人，11 人到課，1 人未出席；以「應到人次」為分母、出席人次為分子，出席率 = 11 ÷ 12 = 91.7%。文件不列姓名，也不推測缺席原因。

證據索引｜E-SIM-0066-05｜演練出勤摘要 E-SIM-0066-05；未提供真實招生名冊、簽到或補課記錄。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜在本例設定下，出席目標 90% 達成。此比率無法證明任何真實學員到課，也沒有把時數出席和人次出席混算。

下一步｜以原始簽到、退補課記錄和應到定義重算；真實名冊另行受控保存，不要將姓名填入這份演練版。

## 06　師資執行與教學支持

演練紀錄｜班務分工樣例為講師 1 角、教學協作 1 角、課務承辦 1 角；未使用真人姓名或資格資料。

證據索引｜E-SIM-0066-06｜演練角色配置卡 E-SIM-0066-06；不存在對應的人事、聘任或授課簽認原件。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜此配置只說明結案報告應能交代授課和支持人力；無從判定師資適格、實際出勤或交付品質。

下一步｜真實班次須附師資資格/委派、授課時段及實際執行記錄，再由承辦核對計畫師資與實際分工。

## 07　教材與教學法使用情況

演練紀錄｜演練備妥 12 份學員材料包，使用 11 份、留存 1 份備用；活動包含講解、案例問答及角色演練。實作記錄值 160 分鐘，低於第 3 章 180 分鐘目標。

證據索引｜E-SIM-0066-07｜材料發放及活動時數樣例 E-SIM-0066-07；實際教材版本、教案、作品或回收清單均未提供。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜演練教材份數能與 11 名到課相符；但只有材料數不能證明學員做過練習。實作時段不足是需追查的落差，不是已證實的學習根因。

下一步｜以教案版本、教材樣本、學員作品和授課日誌核對；下一版排程保留 180 分鐘實作且記錄實際完成情況。

## 08　場地、設備與可用性

演練紀錄｜場地樣例容量 16 席，配置投影設備 1 套。演練異常時段記錄為 09:18–09:25，共 7 分鐘；切換教學站位另用 13 分鐘，合計時段調整 20 分鐘。

證據索引｜E-SIM-0066-08｜場地/設備演練檢查卡 E-SIM-0066-08；無真實場地租借、設備點檢或故障工單。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜容量大於樣例 12 個座位，算術上可容納；設備失效加切換時間與第 4 章少掉的 20 分鐘實作互相勾稽。演練資料未證明實際發生此事件。

下一步｜真實課程前記錄設備點檢、離線替代方式與復原時間；如有實際訓練異常，另依對應管控文件登記，不由本結案報告代替。

## 09　行政人力與資源使用

演練紀錄｜除第 6 章三個演練角色外，樣例供應 12 個學員位置及 12 份材料，11 份被領用；場地和視聽項目的金額在第 10 章分項核算。

證據索引｜E-SIM-0066-09｜資源供應摘要 E-SIM-0066-09；原件狀態為未提供。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜人力、名額及教材數量在樣例內可互相核對，且避免把未使用的一份材料當作已消耗。此處不評估實際工時或真實資源效能。

下一步｜從實際教室配置表、工作分工、材料領用退回及行政工時紀錄補齊資源使用；將一份備用材料的實際去向寫入紀錄。

## 10　核定樣例與實支樣例對帳

演練紀錄｜以下金額僅演練財務口徑：按「實支樣例 − 核定樣例」計差額；總額 NT$12,000，實支 NT$11,460，差額 −NT$540，偏差率 −4.5%，尚餘 NT$540。各數值不是帳款、收據或付款事實。

| 支出項目 | 核定樣例 NT$ | 實支樣例 NT$ | 差額 NT$ | 勾稽說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師費 | 5,000 | 5,000 | +0 | 樣例相同 |
| 場地及水電 | 2,500 | 2,000 | -500 | 未支用差額 |
| 教材印製 | 1,500 | 1,200 | -300 | 未支用差額 |
| 茶水 | 1,200 | 1,080 | -120 | 未支用差額 |
| 視聽及行政 | 1,000 | 1,000 | +0 | 樣例相同 |
| 交通補助 | 800 | 1,180 | +380 | 超支，待依真實規則查核 |
| 合計 | 12,000 | 11,460 | -540 | 偏差率 = (-540 ÷ 12,000) = -4.5%；演練口徑 |

證據索引｜E-SIM-0066-10｜虛構收支試算 E-SIM-0066-10；沒有核定預算、發票、付款憑證或帳冊。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜分項差額加總為 −NT$540，與總差額一致；交通補助超出分項樣例 NT$380，場地、教材及茶水節省合計 NT$920，淨節餘 NT$540。即使算術平衡，仍不能表示支出經核銷或支配合規。

下一步｜真實核對須取得核定依據、原始憑證、付款日期、科目與核銷審查；若跨科目調整需核准，補上授權後再寫結論。

## 11　學習評量與成績彙整

演練紀錄｜演練有效前後測配對 11 人；平均前測 62/100、後測 76/100，均值差 +14 分。以 70/100 為演練門檻，11 人有效評量中 9 人達標、2 人未達標，通過率 9 ÷ 11 = 81.8%。

| 證據計量 | 分母 / 尺度 | 演練結果 | 解讀限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前測平均 | 11 組有效配對 | 62 / 100 | 不單獨代表先備能力母體。 |
| 後測平均 | 同一 11 組 | 76 / 100 | 均值差不能證明單一因果。 |
| 平均變化 | 後測 − 前測 | +14 分 | 須核對配對與評分一致性。 |
| 通過結果 | ≥70/100；11 人 | 9 達標、2 未達；81.8% | 需查原始作答及題目層級結果。 |

證據索引｜E-SIM-0066-11｜彙總測驗樣例 E-SIM-0066-11；無個人作答、評分規準、閱卷覆核或有效性剔除記錄。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜前後測平均數上升 14 分只描述本例的彙總差，不證明增益由課程單獨造成。達標率低於第 3 章樣例門檻；不能用整體平均蓋過兩名未達樣本。

下一步｜取得經核准評量規準、去識別化題目分析及雙人覆核；確認 11 筆配對完整並追查 2 筆未達結果。

## 12　學員與講師回饋分析

演練紀錄｜學員部分：演練問卷回覆 10 份，分數分布為 5 分 6 份、4 分 2 份、3 分 2 份；平均 = (6×5 + 2×4 + 2×3) ÷ 10 = 4.4/5。相對 11 位到課者，回覆率 90.9%；假設有 4/10 則文字回饋希望增加督導練習。講師部分：PENDING，未提供講師反思、回饋表或訪談紀錄，本章不代造講師意見。

| 量表回答 | 演練份數 | 分數乘積 |
| --- | --- | --- |
| 5 分 | 6 | 30 |
| 4 分 | 2 | 8 |
| 3 分 | 2 | 6 |
| 合計 | 10 | 44 ÷ 10 = 4.4/5 |

證據索引｜E-SIM-0066-12｜學員演練問卷統計 E-SIM-0066-12；沒有問卷原件、題目版本或原始文字。講師回饋來源狀態 E-SIM-0066-12，PENDING；目前無來源可供分析。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜學員平均符合第 3 章樣例目標，但 4 份增加練習的回饋與 160 分鐘實作不足相互提示；兩者都是演練值。講師回饋來源缺席，不能判讀講師對教學節奏、時間差異或學員疑難的觀察。

下一步｜以正式問卷版本、原始匿名答卷和編碼規則重算；向課程負責人取得講師反思或回饋紀錄並核對日期與班次。無法取得時維持 PENDING，記錄原因，不以學員意見代替講師觀點。

## 13　課中異常與即時處置

演練紀錄｜演練事件：投影設備於 09:18 暫停，09:25 以白板續教；設備中斷 7 分鐘，切換教學站位另耗 13 分鐘，將 20 分鐘原訂實作改作案例問答。本例記為 0 起受傷事件。

證據索引｜E-SIM-0066-13｜事件摘要 E-SIM-0066-13；這是演練情境，不是協會或任何真實課程的事故通報。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜事件時長與第 4 章時段差異相符；即時替代使課程繼續，但實作量沒有補回。0 起受傷只代表演練表格的輸入值，不能作真實安全聲明。

下一步｜如實際發生異常，依適用程序保留原始通報、隔離/替代措施、影響學員及後續處理；本報告僅記錄對結案時數與學習分析的影響。

## 14　安全、法規與個資界線

演練紀錄｜本演練稿未放入真實學員姓名、電話、照片、身分證號或健康資料；模擬安全欄只記錄「演練 0 起受傷」，未引用任何實際申訴或事件。

證據索引｜E-SIM-0066-14｜受限資料檢查索引 E-SIM-0066-14；沒有真實同意書、風險評估或保存權限證據。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜降低演練稿帶入個資的風險，不代表已完成真實課程的安全、法規或個資遵循查核。不得由「本檔未放個資」推論「原始資料合規」。

下一步｜真實結案前確認風險告知、適用法規、照片/問卷同意、存取權限、保存期限、刪除方式與異常通報責任；只保留完成查核所需的最少資料。

## 15　訓後追蹤安排與目前狀態

演練紀錄｜演練預定 30 日追蹤日為 2026-09-27，預計邀請樣例到課者 11 人；狀態明確標為 PENDING，未填回覆數、職務轉移或成效結果。

| 追蹤欄位 | 本例狀態 | 可寫入結果的條件 |
| --- | --- | --- |
| 預定日 | 2026-09-27（演練） | 日期須由真實課程日與核定間隔重算。 |
| 聯絡母體 | 11 人（演練） | 先確認真實資格、同意及去識別編碼。 |
| 結果 | PENDING；未提供 | 收到真實回覆並核驗後才填；不預填成效。 |

證據索引｜E-SIM-0066-15｜待執行追蹤卡 E-SIM-0066-15；沒有真實名單、邀請、回覆或追蹤紀錄。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜追蹤日期在樣例報告日之後，故不得產生事後結果或把無回覆當成零成效。這是待執行安排，不是追蹤完成證據。

下一步｜先取得適當同意與追蹤工具，再記錄實際邀請日、送達、回覆/未回覆分母、證據來源與限制；若不執行，保留未完成原因。

## 16　目標達成總覽與結案判定

演練紀錄｜依第 3 章演練門檻逐項比對：出席率、滿意度與預算偏差達標；測驗通過率未達標。結果圖把出席、測驗、滿意度呈現在同一 0–100 視覺尺度；滿意度 4.4/5 換算成 88/100；財務使用獨立的正負偏差口徑。

| 目標 | 演練結果 | 判定 | 判讀界線 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出席率 ≥ 90% | 91.7% | 符合 | 11/12 人次；待真實簽到。 |
| 測驗達標率 ≥ 85% | 81.8% | 未符合 | 9/11 達 70/100；2 例須查因。 |
| 滿意度 ≥ 4.2/5 | 4.4/5 | 符合 | 10 份演練回覆。 |
| 預算絕對偏差 ≤ 5% | -4.5% | 符合 | 算術吻合，憑證待核。 |

證據索引｜E-SIM-0066-16｜演練結果判讀 E-SIM-0066-16；圖 1 與本章表格均由虛構匯總值繪製。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜結案判定為「演練部分達成、需改善後再評估重用」。測驗目標未達，且根因尚未證實；不以高出席或平均分替代未達結果。

下一步｜若為真實班次，必須先讓每個結果回連到可檢核原件，再依核准規則記錄結案決定及有權審查人。

圖 1｜演練結果相對於樣例目標；圖中不含財務偏差，避免混用量尺。

## 17　未達項目與原因分析

演練紀錄｜目前可確認的演練落差是 2/11 未達 70/100；也記錄實作少 20 分鐘。沒有題目層級錯誤分布或學員操作原件，因此「練習不足導致未達」只是一個待驗證假設，不是根因結論。

證據索引｜E-SIM-0066-17｜原因分析便箋 E-SIM-0066-17；資料缺口本身是受限結論，不可補造題目統計。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜暫定處置是把根因狀態定為「未確認」；可能的時間壓縮和學習差距共現，但關聯與因果均待查。如此保留完整結案檢討，而不假裝證據已足夠。

下一步｜取得去識別題目分析、評分覆核、課程觀察及講師檢討，逐一比對 2 個未達樣本；再決定是否需要調整教法、評量或支持措施。

## 18　改善措施、責任角色與期限

演練紀錄｜依演練落差提出三項可追蹤工作：設備備援、未達樣本題目分析、重排實作區塊。負責角色及日期均為虛構安排，不代表有人已接受任務。

| 問題對應 / 工作 | 演練負責角色 | 演練期限 | 交付與有效性條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立離線投影備援並作課前點檢 | 課務承辦（演練角色） | 2026-09-04 | 留點檢清單；下一次停機時依備援紀錄恢復教學。 |
| 分析 2 個未達樣本的題目層級錯誤 | 評量承辦（演練角色） | 2026-09-08 | 逐題指出證據與可能缺口；若資料不足，標記未能判因。 |
| 重排案例與實作時段，保留 180 分鐘 | 課程設計員（演練角色） | 2026-09-10 | 新教案列明實作時間和觀察指標；實際交付需另驗。 |

證據索引｜E-SIM-0066-18｜演練改善派工卡 E-SIM-0066-18；無真實派工簽收、核准或執行證據。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜三項工作分別處理設備復原、根因查明及課程設計；只有措施完成不等於有效，效果須按第 19 章的下一次驗證條件判斷。

下一步｜真實派工須具名、接受責任、確認期限與資源；完成時附產出與覆核證據，不可把演練期限抄成真實承諾。

## 19　下一班驗證門檻與重用條件

演練紀錄｜本報告沒有代表下一班已排定。若日後另經授權開課，演練驗證設計要求：實作實際至少 180 分鐘；到課率至少 90%；測驗達標率至少 85%；滿意度至少 4.2/5；支出偏差絕對值不超過 5%。

證據索引｜E-SIM-0066-19｜條件清單 E-SIM-0066-19；沒有下一班核准案、日期或招收對象。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜此組門檻是用於展示如何閉環，須由真人審查是否適用；不符合即先分析，不以延後報告或改分母取得符合。

下一步｜下一次實施前先核定教案與門檻；實施後用原始簽到、評量、問卷及財務證據重算，逐項記錄達成或未達。

## 20　官方要求與本報告證據追溯

演練紀錄｜官方指標 15 的勾選文字為：「訓練的結案報告，包括資源的運用、財務的支配、訓練成果的展現、檢討及改進的方法。」本文件據此同時整理資源、財務、成果、檢討與改進。官方原頁 5 另列定期檢討/管理審查、執行評估統計、訓後改善追蹤等可參考佐證；本文件不冒稱那些分立原件已存在。

| 官方證據意涵 | 本報告位置 | 本例結果欄位 | 來源實況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資源運用 | Ch. 06–09 | 人力、教材、場地及設備使用 | 僅虛構彙總；原件未提供 |
| 財務支配 | Ch. 10 | 核定/實支/差額/偏差率 | 只有試算；憑證未提供 |
| 訓練成果展現 | Ch. 11–12、16 | 評量、回饋、門檻判定 | 僅虛構彙總；原始資料未提供 |
| 檢討與改進 | Ch. 13、15、17–19 | 事件影響、追蹤、原因、措施、驗證 | 追蹤待辦；效果尚無 |
| 官方原始要求 | 本報告定位 | 完整班級結案，不是程序書或事件表 | 官方查核表原頁 5 |

證據索引｜E-SIM-0066-20｜官方來源《TTQS 人才發展品質管理系統查核佐證文件資料表—訓練機構版》原頁 5；演練索引 E-SIM-0066-20。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜以下追溯只證明本報告有相應內容位置，不能替代真實來源檔或其他文件類型。每個 E-SIM 代號都是索引樣例，不是已收件附件。

下一步｜核驗時逐項開啟真正原件，將日期、檔名/受控編號、頁碼/欄位及覆核者填入；缺件項維持「待原件」。

## 21　結案覆核狀態與核定欄

演練紀錄｜審查狀態：WAITING_FOR_HUMAN_REVIEW；審查者、審查日期、核定結論及簽章均空白。沒有宣稱管理審查、財務核銷或課程核定已完成。

證據索引｜E-SIM-0066-21｜審查待辦索引 E-SIM-0066-21；無核章、簽名或核准原件。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜不能以本演練稿作為已核定報告；表格完整度不等於權責人審查。

下一步｜若轉為真實紀錄，指定有權審查者完成事實核對、差異處理與結案決定，並依原機制留下可驗證簽認。

## 22　轉為真實報告前逐項替換清單

演練紀錄｜目前無真實名冊、簽到/授課日誌、教案、師資委派、教材發放、場地點檢、異常紀錄、測驗原件、問卷、追蹤結果、核定預算、帳款憑證或審查核定。所有演練值均須逐項撤換，不能只改封面。

| 需替換欄位 | 現在狀態 | 轉真所需來源 | 目前處置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班別/日期/名冊/出勤 | 演練值 | 核准課程、班號、名冊、簽到與授課時數原件 | 待真實核對 |
| 師資/教案/教材/場地 | 演練值 | 資格/委派、版本、材料及設備點檢 | 待真實核對 |
| 測驗/回饋/追蹤/異常 | 演練值或待執行 | 原始評量、匿名問卷、追蹤分母、事件記錄 | 待原件；追蹤結果未產生 |
| 預算/實支/核銷 | 演練值 | 核定預算、帳冊、憑證、付款及核銷覆核 | 待原件 |
| 改進責任/期限/核定 | 演練角色及日期；未核定 | 具名責任接受、真實期限、審查與授權簽認 | 待真人決策 |

證據索引｜E-SIM-0066-22｜來源缺口清單 E-SIM-0066-22；此清單列出的缺口是本次工作稿的限制聲明。（僅為虛構索引代號，非實存附件）

分析與處置｜只有每一類事實均能回到真實、受控來源並通過人工覆核，才能另行產生真實版；單純改日期、刪除「演練」字樣或複製數字均不成立。

下一步｜逐欄確認原件、原件位置、資料責任人、核驗日期及決策權責；未提供的欄位保持「待補」並降低結論範圍。

計算口徑備註

出席率 = 出席人次 ÷ 應到人次 = 11 ÷ 12 = 91.7%。

測驗達標率 = 達 70/100 的有效受評人數 ÷ 有效受評人數 = 9 ÷ 11 = 81.8%。

預算偏差率 = (實支 − 核定) ÷ 核定 = (NT$11,460 − NT$12,000) ÷ NT$12,000 = -4.5%。

問卷平均 = (5×6 + 4×2 + 3×2) ÷ 10 = 4.4/5。這些等式只核對演練樣例，不代表真實計算已覆核。