# 訓練班級完整結案報告

文件編號：TTQS-0066｜版本：1.0｜狀態：示範文件／未生效｜修訂日期：2026-10-03｜生效日期：未生效

示範資料｜非本會實際紀錄

目的：結清單一訓練班的資源、財務、成果與改善。使用者：執行人員、主管及評核閱讀者。使用時點：班級結訓後、結案覆核與歸檔前。操作：依序核對名冊與出席、資源、財務、成果、檢討及改善，將結論連結到原始資料。輸出：可重算的結案摘要、差異與改善追蹤、證據索引。

快速使用摘要

| 項目 | 本件說明 |
| --- | --- |
| 讀者與時點 | 執行人員、主管及評核閱讀者；單一班次結束後、結案覆核與歸檔前。 |
| 操作與輸出 | 核對名冊、課時、資源、金額與成果；輸出結案摘要、核算、檢討改善及真實原件替換清單。 |
| 資料狀態 | 全篇班期、角色、日期、金額及成果均為 示範資料 示例資料。 |

官方要求原文｜來源依據

官方查核佐證表｜第 5 頁｜I15-E02

訓練的結案報告，包括資源的運用、財務的支配、訓練成果的展現、檢討及改進的方法。

上方藍底框為官方要求原文；以下琥珀色標示的班級案例則是完整合成示例，兩者用途不同。

# 1. 紀錄目的、責任與適用界線

本報告按單一訓練班收束資源運用、財務支配、訓練成果、檢討與改進，讓執行人員能回查形成資料，主管能覆核算法與差異，評核閱讀者能定位證據。本報告是班級結案彙整，不取代名冊、簽到、帳務憑證、原始評量或第三方正式文件。

示例責任分工

| 角色標籤 | 示例職責 | 真實替換時的核對 |
| --- | --- | --- |
| 承辦人A | 彙整班期、名冊、時數、資源、費用與成效；逐項重算並建立附件索引。 | 以真實職務分派、經手紀錄及原件定位替換；本例未指稱真人。 |
| 講師A | 提供課程執行與學習評量彙整。 | 以真實課程紀錄、評量原件及實際職務資料替換；本例無簽名或證書。 |
| 主管A | 覆核來源定位、加總、差異與改善追蹤。 | 以真實覆核紀錄替換；本例不表示已核准或簽章。 |

適用界線：本件呈現單一班級完整結案結果。定期性綜合檢討或管理審查的正式會議紀錄，應由該會議原件證明；跨班訓練評估指標與相關統計分析，應由其專屬分析報告證明。本件不合併或代替 I15-E01、I15-E03 的事實。

# 2. 官方要求拆解與證明路徑

依官方要求，本報告把班級結案證據連到資源、財務、成果、檢討與改進五個部分。原始資料應先形成，再由承辦人彙整；結論只涵蓋可核對的班級範圍。

官方要求至報告欄位的追溯表

| 要求面向 | 本報告位置 | 轉為 REAL 時核對的原件 |
| --- | --- | --- |
| 資源運用 | 第 5 節：人力、場地、設備與教材使用量。 | 課程表、場地設備使用紀錄、人力派任及教材領用紀錄。 |
| 財務支配 | 第 6 節：預算、實際支出、差額與使用率。 | 核定預算、帳務明細、合法取得的原始憑證及核銷紀錄。 |
| 訓練成果 | 第 7 節：完成情形、前後測、實作檢核與回饋。 | 真實名冊、出席時數、匿名化評量彙總及原始問卷。 |
| 檢討與改進 | 第 8 至 10 節：發現、決策、責任、期限、驗證與更正軌跡。 | 真實檢討紀錄、改善追蹤、覆核紀錄及其附件定位。 |

樣例中的「本報告第 X 節」是內部定位，不代表已存在外部原件。真實版須把每個結論連到合法取得、可核對的原始資料。

# 3. 來源、形成時點與納入規則

以下案例以一個完整班級作示範。它沒有引用真人班級資料、第三方收據、簽章或證書。示例日期、角色及數值只用來演示欄位、計算和覆核步驟，不代表本機構曾辦訓或發生相關支出。

完整班級合成紀錄

| 欄位 | 示範資料 完整值 |
| --- | --- |
| 班級識別 | 樣例班級甲 |
| 訓練名稱 | 職場協作與溝通演練 |
| 訓練日期與時數 | 2026-09-14 至 2026-09-15；2 日，每日 6 小時，合計 12 小時。 |
| 報告形成日期 | 2026-09-18。 |
| 人數與判定 | 登錄 12 人；完成 11 人；未完成 1 人。示例完成門檻為至少 10 小時；未完成者出席 5 小時。 |
| 納入規則 | 完成率分母採本班全部 12 名登錄學員；前後測只計 11 份完整配對；實作檢核分母採 11 名完成者。 |
| 示例來源限制 | 本報告中的彙總值是合成案例；未附簽到表、原始答卷、帳冊、收據或第三方文件。 |

形成順序：先界定班期與納入範圍，再核對資源與財務明細，接著計算成果指標，最後記錄例外、決策、責任和真實附件位置。沒有來源支持的欄位不得升列為 REAL。

# 4. 欄位定義與示例填寫列

班級結案欄位定義

| 欄位 | 定義 | 示例來源／填寫者 | 驗證規則 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班期識別 | 用來把所有資料綁定到同一班次。 | 樣例班級甲；承辦人A。 | 名稱、日期與課程表一致。 |
| 參訓及完成 | 全體登錄、完成與未完成的人數及時數。 | 示例名冊與時數彙整；承辦人A。 | 完成加未完成等於登錄；逐人套用同一門檻。 |
| 資源使用 | 人力、場地、設備與教材的實際使用量。 | 示例資源彙整；講師A提供課程執行資料。 | 數量乘使用期間，並與課程日期相符。 |
| 財務支配 | 各用途的預算、執行金額及差額。 | 示例分類彙總；承辦人A。 | 逐類加總；差額按預算減實際計算。 |
| 訓練成果 | 學員完成情形、學習變化、實作表現及回饋。 | 示例匿名彙總；講師A提供評量摘要。 | 標明量尺、分子、分母、缺漏及解讀限制。 |
| 檢討與改進 | 從證據得出的發現、處置責任、期限與成效驗證。 | 示例檢討；承辦人A彙整，主管A覆核。 | 每項行動都有來源、責任、期限及可重算指標。 |
| 證據位置 | 讓讀者定位支持結論的原始文件或報告表格。 | 本例定位到本報告表格；無外部原件。 | 真實版記錄真實檔名、頁次或系統位置。 |

示例填寫完整列：樣例班級甲於 2026-09-14 至 2026-09-15 完成 12 小時課程，12 人登錄、11 人達成示例門檻；場地、講師、承辦人、設備、教材、費用、學習結果與改善行動均在後續分節分列，且都標示為合成示例。

# 5. 資源運用

資源數量以本班兩日課程期間計，僅呈現使用量，不推論設備所有權或人員真實身分。真實結案時應把每項使用量連到課程表、派任、領用或設備紀錄。

示範資料 資源明細

| 資源 | 使用量 | 期間或範圍 | 示例覆核方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 訓練場地 | 1 間 | 2 日 | 核對場地預約及課程時段。 |
| 講師人力 | 1 個角色 | 12 小時 | 核對授課時數與課程表。 |
| 承辦人力 | 1 個角色 | 2 日 | 核對班務工作紀錄。 |
| 投影設備 | 1 台 | 2 日 | 核對設備使用紀錄。 |
| 教材 | 12 套 | 按登錄人數配置 | 核對教材印製或領用數。 |

資源使用判讀：本例的教材配置量等於登錄人數；場地、設備及人力期間涵蓋兩個訓練日。這只是欄位一致性示例，轉為 REAL 時須以原始使用紀錄重核，不得把合成數量當成實績。

# 6. 財務支配與差異

金額單位為新臺幣。表中預算與執行金額皆是示例彙總，不對應實際會計帳或憑證。正式版須按原始預算、帳務與憑證逐筆核對；本例沒有仿製或附上任何第三方收據。

示範資料 費用彙總

| 用途 | 示例預算（元） | 示例執行（元） | 預算減執行（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 講師費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 教材印製 | 2,400 | 2,100 | 300 |
| 茶水 | 3,600 | 3,300 | 300 |
| 合計 | 24,000 | 23,400 | 600 |

計算與判讀：示例預算合計為 6,000 + 12,000 + 2,400 + 3,600 = 24,000 元；示例執行合計為 6,000 + 12,000 + 2,100 + 3,300 = 23,400 元。未支用差額 = 24,000 − 23,400 = 600 元；預算使用率 = 23,400 ÷ 24,000 × 100% = 97.5%。

以 11 名完成者計算的示例單人成本 = 23,400 ÷ 11 = 2,127.27 元（四捨五入至小數第 2 位）。這只是示例單位成本，不能替代正式帳務口徑；真實版須先確認可歸屬費用及完成者分母。

# 7. 訓練成果展現與限制

本例以同一批完成者的前後自評、實作檢核與課後回饋展示訓練成果。自評是主觀量尺，實作檢核是示例課程任務表現；兩者都只描述本例資料，不宣稱因果效果，也不代表跨班統計。

示範資料 成效計算

| 指標 | 分子、分母與公式 | 示例結果 | 解讀限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成率 | 11 名完成者 ÷ 12 名登錄者 × 100%。 | 91.7% | 完成門檻為至少 10 小時；未完成者不列入完成者。 |
| 應用信心自評 | 1 至 5 分；前測總分 33 ÷ 11 份 = 3.0；後測總分 44 ÷ 同 11 份 = 4.0；差值 = 4.0 − 3.0。 | 平均增加 1.0 分。 | 只有完整配對的 11 份；自評變化不能證明因果。 |
| 實作檢核 | 4 項準則，每項 0 或 1 分；至少 3 分達標；9 人達標 ÷ 11 名完成者 × 100%。 | 81.8% 達標。 | 只呈現本例單一班級；須以真實評量表重算。 |
| 練習時間回饋 | 7 人提出希望增加練習時間 ÷ 11 份回饋 × 100%。 | 63.6%。 | 回饋反映學員感受，不等同學習成效。 |

自評原始彙總：前測總分 33 分、後測總分 44 分，兩次都是 11 份完整配對；前測平均為 33 ÷ 11 = 3.0 分，後測平均為 44 ÷ 11 = 4.0 分，平均變化為 +1.0 分。實作達標率 81.8% 低於本例下期檢視目標 85%，因此列入改善追蹤。

# 8. 檢討、決策與改善追蹤

示例檢討日期為 2026-09-18。檢討以本報告中的回饋、時數與成果彙總為依據；以下行動是示例決策，不表示已在真實機構執行。追蹤完成後，應以真實行動紀錄更新狀態及附件定位。

示範資料 發現與行動

| 發現與證據 | 示例決策 | 責任、期限及驗證 |
| --- | --- | --- |
| 7/11 份回饋（63.6%）希望增加練習時間；實作達標率 9/11（81.8%）。 | 下期課程增加 30 分鐘分組案例演練，預先準備案例工作紙。 | 承辦人A；示例目標日期 2026-10-15；下期以相同 4 項實作準則核算達標率，目標至少 85%。 |
| 1 名登錄者未達至少 10 小時門檻，示例出席為 5 小時；已排除於完成者分母。 | 保持完成判定一致，提供補訓選項並記錄學員回覆；不得把未完成改列完成。 | 承辦人A；示例追蹤期限 2026-09-25；保存真實聯繫與後續處置紀錄。 |
| 示例執行金額較預算少 600 元，其中教材與茶水各少 300 元。 | 真實版先核對原始憑證與分類；下次估算以實際需求及核實價格更新。 | 承辦人A；於下次預算編列前檢視；保留估算差異與修正依據。 |

改善判斷：本例對多數回饋要求增加練習採取具體課程設計措施，並設定下期可重算的實作指標。未完成學員另列個別追蹤，不混入完成人數。金額差異目前只表示低於示例預算，需以真實憑證判讀原因。

# 9. 核對、計算與一致性判定

示例覆核步驟

| 核對項目 | 重算方式 | 一致性結果 |
| --- | --- | --- |
| 班級人數 | 12 名登錄 = 11 名完成 + 1 名未完成；11 ÷ 12 = 91.7%。 | 加總一致；未完成者未列入完成者。 |
| 訓練時數 | 2 日 × 每日 6 小時 = 12 小時；未完成者 5 小時 < 10 小時門檻。 | 時數與示例完成判定一致。 |
| 財務總額 | 預算四類合計 24,000 元；執行四類合計 23,400 元；差額 600 元。 | 分類加總一致；使用率 97.5%。 |
| 自評配對 | 前後測均為 11 份；33 ÷ 11 = 3.0、44 ÷ 11 = 4.0。 | 配對分母一致；平均變化 +1.0 分。 |
| 實作及回饋 | 達標 9/11 = 81.8%；增加練習回饋 7/11 = 63.6%。 | 分子未超過分母；依限制解讀。 |

本例各項彙總在已展示的合成數值範圍內可重算且互相一致。這只是示例資料完整度判斷；由於沒有真實班級原件，本件不能作為本機構正式結案或績效結論。

# 10. 例外、缺證與更正軌跡

例外以班級識別與可核對欄位記錄，避免因個人資料暴露而在報告中寫入學員姓名。真實版須依機構個資規範保存具名原件，報告只呈現判斷所需的最少資料。

例外處置紀錄

| 例外 | 判定與影響 | 示例處置與追蹤 |
| --- | --- | --- |
| 1 名學員出席 5/12 小時，未達 10 小時示例門檻。 | 列為未完成；完成率仍以 12 名登錄者為分母。 | 承辦人A於示例期限 2026-09-25 前提供補訓選項，保留真實聯繫與回覆紀錄。 |
| 本報告無名冊、簽到、帳務憑證及原始量表。 | 所有班級日期、角色、數字與結論均為 示範資料。 | 不標記 REAL，不引用為機構實績；以第 11 節原件清單替換後再覆核。 |

更正軌跡：本合成例沒有假設已發生更正。真實資料如需修正，應並列原值與修正值、引用原始依據、記錄修正日期與經手角色，並保留覆核結果及版本關聯；不得只覆寫舊值。

# 11. 真實原件替換區

本件沒有可驗證的本班 REAL 資料。要把完整結案報告改為真實紀錄，須逐項取得下表原件並重算所有相關數值；表內「未提供」是本示例的證據狀態，不是待填空表。

REAL 替換清單與升格核對

| 替換項目 | 必須取得的真實資料或原件 | 本件狀態與核對方式 |
| --- | --- | --- |
| 班期、課程與日期 | 正式課程及班期紀錄、實際開訓與結訓日期、課程時數。 | 未提供；與核定課程資料和實際執行紀錄逐項核對。 |
| 學員及完成判定 | 真實名冊、出席時數、退訓或未完成原因及一致的完成標準。 | 未提供；重算所有人數、分母、時數及完成率。 |
| 資源使用 | 場地、設備、教材領用與實際人力使用紀錄。 | 未提供；核對數量、期間及責任角色。 |
| 財務支配 | 真實預算、帳務明細、合法取得的原始憑證及核銷資料。 | 未提供；重算分類總額、差額、使用率與成本口徑。 |
| 訓練成果 | 真實前後測、評量規準、匿名化原始彙總及學員回饋。 | 未提供；確認量尺、配對數、缺漏及分子分母。 |
| 檢討與改進 | 真實檢討依據、決策、責任分派、期限、追蹤及結果紀錄。 | 未提供；逐項確認行動已發生或明確標為追蹤中。 |
| 角色與覆核 | 真實職務分工、覆核紀錄及必要的核准或簽章原件。 | 未提供；以合法來源取得，絕不仿製真人簽名或核准。 |
| 第三方證據 | 如需機關、外部單位、銀行或第三方正式文件，取得可核對的合法原件。 | 未提供；本報告不製作或模仿第三方原件、收據、證書或簽章。 |

替換完成條件：真實日期、角色、班級、數字、比率、核准或簽章及附件位置都回到原件核對；所有公式可由原始數據重算；例外與更正軌跡可追溯；未能取得的資料明確標出，不以本例數據補空。

# 12. 覆核、保管與調閱

示例覆核順序：承辦人先核對欄位完整度、分母、加總和附件定位；覆核者再對照真實原件、重算結果及改善追蹤。此文件沒有實際簽核或真人簽章。轉為正式報告時，依機構現行核定權責取得覆核，並保留可驗證紀錄。

保管與調閱：正式報告應與所引用原件保持可追溯關聯，依機構現行保存及個資規範控管存取；本件不另創設保存年限或機構權限。更正後保留可辨識的版本關聯、修改日期、修改原因、經手角色及覆核結果。

本例的班級內容、計算與改善決策均為合成示例；不能用本件作為實際核准、報支、出席或成效證明。

# 13. 相關要求與附件索引

本件範圍與相鄰資料的界線

| 索引 | 應保存的工作物 | 本件處理方式 |
| --- | --- | --- |
| I15-E02 | 訓練班級完整結案報告。 | 本件專屬班級結案紀錄：資源、財務、成果、檢討與改進。 |
| I15-E01 | 訓後定期性綜合檢討或管理審查制度會議紀錄。 | 本件不代替會議原件，不合併其會議決議或其他班級事實。 |
| I15-E03 | 訓練執行評估指標分析及相關統計分析。 | 本件只呈現單班成果摘要，不代替跨班指標或相關統計分析。 |

附件與證據索引

| 索引項目 | 定位與狀態 | 真實版補充方式 |
| --- | --- | --- |
| 官方要求 | 官方查核佐證表第 5 頁；要求原文已列於首頁來源依據框。 | 以該官方頁次作為本報告要求定位。 |
| 資源、財務及成果 | 本報告第 5 至 7 節為完整合成彙總，非原始附件。 | 附上真實使用紀錄、帳務憑證及評量原件或合法彙總。 |
| 檢討、例外及行動 | 本報告第 8 至 10 節為合成決策與追蹤示例。 | 以真實檢討、聯繫、改善及更正紀錄替換。 |
| 第三方原件 | 本件未附第三方收據、簽章、證書或正式文件。 | 如正式結論需要，合法取得原件並核對來源；不可補造。 |

真實原件位置由實際持有者填入正式報告或附件索引，並保持可調閱與可重算。本示例不虛構外部檔名、收據號、真人姓名或簽章。