# 中長程業務發展策略地圖

從服務定位到三年行動資源與年度檢視

示範資料｜非本會實際紀錄｜完整案例甲；不是實際機構業績、核定計畫或第三方事實。

文件編號：TTQS-0001｜版本：1.0｜狀態：示範文件／未生效｜修訂日期：2026-10-03｜生效日期：未生效

## 30秒掌握本圖

| 快速欄位 | 使用說明 |
| --- | --- |
| 目的 | 把經營方向轉成三年策略、年度行動、責任、時程、衡量方式與調整條件。 |
| 使用者 | 供理監事、主管與執行人員對齊發展方向與資源。 |
| 使用時點 | 年度計畫與預算編列前建立；每季檢視進度；第四季整理年度修訂。 |
| 怎麼使用 | 先核對REAL需求與營運原件，再與示例分開比較；確認方向後指派責任、排定里程碑、設定檢視門檻。 |
| 預期輸出 | 三年方向圖、年度工作、角色分工、量化目標、風險門檻、決策與修訂紀錄。 |

## 官方要求原文與示例分開

官方佐證要求原文｜來源基準

中長程的業務發展規劃策略地圖。 （p.13；OOO手冊中第O頁； 官網首頁）

核對位置：TTQS查核佐證文件資料表（訓練機構版）PDF第1頁；TTQS人才發展品質管理評核表（訓練機構版）PDF第1頁第1項。

| 需求線索 | 服務定位 | 課程組合 | 工作運用 | 持續經營 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 先核實原件 | 明確服務對象 | 配置課程與教師 | 90日追蹤運用 | 續訓與收入韌性 |

# 一 決策範圍與示例現況

本圖將官方要求落成可討論的方向、目標客群、策略因果、年度工作與責任安排。它聚焦中長程經營地圖；需求調查問卷的題目與樣本結果由相應文件記錄，逐項指標定義及計算明細由另冊《策略因果鏈與三年KPI對照表》維持一致。

案例甲為完整演算情境：組織名稱、服務區域、需求、數字、目標、角色、排程與決策均為示範資料，未援引協會實績、真人簽章或外部合作事實。

## 目標對象與適用範圍

| 欄位 | 案例甲示例 |
| --- | --- |
| 機構定位 | 示例人才發展協會在示例服務區提供職能培訓；名稱與定位均為虛構。 示例定位願景：成為小型服務業可持續使用的職能培訓夥伴。 |
| 目標客群 | 微型與小型服務業主管及第一線工作者；須以REAL客戶紀錄核實。 |
| 需求情境 | 數位工作流程、顧客服務溝通、現場主管帶教；僅為策略演算題材。 |
| 價值主張 | 依真實需求線索設計工作情境練習，並追蹤結訓後的實務運用。 |
| 適用範圍 | 訓練產品組合、教師能力、學習轉化及續訓經營；不宣稱未查證的客戶成果或合作關係。 |

## 基準資料與計算（全為示例）

| 衡量面向 | 2026案例值（期間：2026-01-01至2026-12-31） | 公式與結果 | 來源限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 課程與結業 | 4班；80人報名；68人結業 | 68÷80×100%=85%結業率 | 案例演算；REAL須核對課程、報名與結業原件。 |
| 結訓後追蹤 | 68位結業者；45份90日有效回覆；27位回覆者表示至少一項工作運用 | 45÷68=66.2%回覆涵蓋；27÷45=60%回覆者運用 | 只描述有效回覆者，不推論未回覆者。 |
| 客戶續訓 | 8家服務企業；3家重複委訓 | 3÷8×100%=37.5% | 同年第二次以上付費委訓才計入；REAL須核對交易。 |
| 收入韌性 | 自籌訓練收入新臺幣240,000元；訓練總收入新臺幣1,200,000元 | 240,000÷1,200,000×100%=20% | 案例收入分類；REAL須以正式帳務核對。 |

欄位完整度示例：各分母大於零、分子未超過分母且期間一致，算術檢查一致；本例未連結真實原始紀錄，故數值不得作為協會實績。

# 二 三年業務發展策略地圖

案例策略從需求線索出發，先確認服務定位與課程組合，再以工作情境練習培養可用能力，結訓後追蹤工作運用，最後以續訓與自籌收入比檢視服務能否持續。每個箭頭都是待REAL資料檢驗的策略假設。

| 地圖層次 | 案例方向 | 行動方式 | 可觀察變化 | 核對資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服務對象 | 微型與小型服務業主管及第一線工作者 | 核實服務區、工作情境及客戶類型。 | 需求與課程主題對應實際任務。 | 需求原件、客戶紀錄、目標客群決議。 |
| 服務價值 | 職能培訓連到工作實務 | 把工作情境練習、學習檢核及教師支持納入設計。 | 學員能說明並示範工作運用。 | 課程計畫、學習檢核、90日原始追蹤。 |
| 內部能力 | 需求整理、課程設計、教學與追蹤 | 角色乙整合組合，角色戊共備，角色丙維護口徑。 | 課程與追蹤紀錄可重複、可覆核。 | 年度工作計畫、課程文件、資料字典。 |
| 客戶與營運 | 續訓服務與收入韌性 | 追蹤續訓原因，以帳務和核定預算安排資源。 | 續訓率與自籌收入比逐年改善。 | 交易、帳務、預算與決策原件。 |

## 策略主軸與因果連結

| 策略主軸 | 執行方向 | 年度可交付成果 | 因果依據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求導向課程組合 | 核實真實客戶與工作資料，再選年度主題。 | 可追溯的客群、課程組合與調整理由。 | 需求證據說明選擇，不以假設冒充市場結論。 |
| 實務演練與講師能力 | 納入工作任務、操作練習、教師共備和學習檢核。 | 課程計畫、教材、共備和學習檢核紀錄。 | 課程安排連回機構定位及目標客戶。 |
| 學習轉化與持續經營 | 以90日追蹤觀察運用，年度檢視續訓和財務分類。 | 運用率、續訓率、收入比與修訂紀錄。 | 回覆者資料只支持回覆者分析；財務結論須由帳務證明。 |

策略路徑：需求線索 → 服務定位 → 課程組合 → 工作情境練習 → 90日運用 → 企業續訓與收入韌性。

# 三 目標指標與計算口徑

以下數值是完整年度規劃示例，不是協會承諾或實績。逐項公式、資料定義與年度差異應與另冊《策略因果鏈與三年KPI對照表》同步核對。

| 指標 | 2026示例基準 | 2027示例目標 | 2028示例目標 | 2029示例目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度實際開課班次 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 |
| 結業率 | 68÷80=85% | 至少86% | 至少88% | 至少90% |
| 90日工作運用率 | 27÷45=60% | 至少62% | 至少65% | 至少68% |
| 重複委訓率 | 3÷8=37.5% | 至少40% | 至少50% | 至少57% |
| 自籌訓練收入比 | 240,000÷1,200,000=20% | 至少25% | 至少30% | 至少35% |

## 指標定義、來源與驗證規則

| 指標欄位 | 定義與分母 | REAL來源位置 | 填寫與驗證 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開課班次 | 該曆年實際完成授課的班次數。 | 年度課程表、開課紀錄及結案資料。 | 角色乙記錄班次及期間；未開課規劃不列入。 |
| 結業率 | 年度結業人數÷年度報名人數。 | 報名名冊、出席紀錄與結業判定。 | 角色丙核對同期間、分母大於零且分子不超過分母。 |
| 90日工作運用率 | 有效回覆者中至少一項工作運用人數÷有效回覆數。 | 追蹤名冊、原始回覆與結訓日期。 | 角色丙另列回覆涵蓋率；不外推未回覆者或宣稱因果。 |
| 重複委訓率 | 同曆年有第二次以上付費訓練的企業數÷年內服務企業數。 | 客戶台帳、委訓紀錄與交易憑證。 | 角色乙去除企業重複列計，以實際交易期間為準。 |
| 自籌訓練收入比 | 自籌訓練收入÷訓練總收入；補助、捐贈不列入自籌收入。 | 正式會計帳、收入分類與年度財務資料。 | 角色丁核對分類、期間與總帳勾稽。 |

逐步算例：結業率68÷80=0.85；0.85×100%=85%。90日運用率27÷45=0.60；回覆涵蓋率另以45÷68=66.2%呈現。基準比率保留小數一位，目標用整數百分比；正式報告須以原始資料和一致四捨五入口徑重算。

# 四 工作分解責任與時程

## 工作分解與責任協作

| 工作包 | 具體工作 | 主責與協作 | 輸出及完成判準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求與課程組合 | 核對客群及需求原件，將年度主題連到服務定位。 | 角色乙主責；角色甲覆核方向。 | 來源定位、客群、課程組合與調整理由可追溯。 |
| 課程與教師能力 | 設計工作情境練習、教師共備與學習檢核。 | 角色戊主責；角色乙確認策略連結。 | 實際開課有課程文件、教材及教學紀錄。 |
| 學習轉化追蹤 | 整理結業、90日回覆、有效樣本與工作運用資料。 | 角色丙主責；角色戊提供教學資料。 | 分子、分母、期間、來源、計算與覆核完整。 |
| 續訓與資源 | 檢視客戶續訓、收入分類、預算及資源風險。 | 角色丁核財務；角色乙整理續訓；角色甲依正式程序決策。 | 客戶與帳務原件勾稽，正式決議有紀錄。 |

## 示例角色與責任

| 角色標籤 | 責任範圍 | 覆核與授權界線 |
| --- | --- | --- |
| 角色甲 | 召集策略檢討、確認方向與協作。 | 只有真實授權及正式決議後才可核准。 |
| 角色乙 | 維護地圖、核實需求、整合年度工作與修訂。 | 以實際工作紀錄和會議結果更新。 |
| 角色丙 | 維護指標口徑、來源定位、資料品質及計算覆核。 | 核對原始名冊、分母、期間與公式。 |
| 角色丁 | 核對財務分類、預算、支出及資源可用性。 | 以正式帳務與預算原件覆核。 |
| 角色戊 | 維護課程設計、教師共備、教學及學習資料。 | 以實際課程文件和授課紀錄覆核。 |

## 三年階段與季度里程碑

| 年度階段（規劃期間：2027-01-01至2029-12-31） | 季度行動與里程碑 | 決策閘門 |
| --- | --- | --- |
| 2027 試行與建基準 | 第一季核實需求；第二季試行；第三季整理90日運用；第四季檢討指標與資源。 | 真實來源及實際預算核對前不擴大承諾。 |
| 2028 標準化與深化 | 第一季修訂標準；第二季深化組合；第三季檢視運用及續訓；第四季年度檢討。 | 將目標差異與口徑修訂記入決策紀錄。 |
| 2029 鞏固與接續 | 第一季檢視資源；第二季穩定服務；第三季檢視轉化與韌性；第四季提出下一期地圖。 | 下一期方向依核實資料與正式決議。 |

# 五 資源安排假設與風險

本例不設定實際預算、人力員額或已簽約課程；僅列所需資源類別、責任安排與支出控制點，正式採用前須依協會有效人力、預算及課程文件核定內容替換。

## 資源配置方式

| 資源 | 示例配置方式 | REAL核對點 |
| --- | --- | --- |
| 統籌人力 | 角色甲召集方向；角色乙維護地圖與年度工作；角色丙負責資料；角色丁負責財務；角色戊負責課程。 | 以現行職務分工、授權、人力可用時數及替代人力核對。 |
| 課程與教師 | 依年度班次安排課程設計、教師共備、教材與工作情境練習。 | 取得實際課程成本、教師排程與核定年度計畫。 |
| 資料與追蹤 | 維護報名、出席、結業、90日回覆、客戶續訓及財務紀錄。 | 確認真實保存位置、期間、責任人和原始紀錄完整性。 |
| 經費 | 本例不設定可用金額；依課程、教師、教材、追蹤與行政成本編製預算。 | 以正式核定預算為上限；核定前不承諾支出。 |
| 外部協作 | 本例未設定真實合作機構或第三方承諾。 | 只引用合法取得的協議或原件，不補作、不代製。 |

## 主要假設、預警門檻與應變

| 問題或風險 | 觸發條件 | 修正與責任 | 覆核及追蹤輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求假設不成立 | 2027年第一季仍無真實需求來源可核對。 | 角色乙暫停擴大課程組合，補取原件並重排優先序。 | 角色甲檢視來源、方法、母數及決策理由。 |
| 結業低於示例門檻 | 年度結業率低於82%。 | 角色乙與角色戊檢視時段、先備條件、教學支持及出席。 | 角色丙重算同期間分母，記錄改善責任及期限。 |
| 追蹤不足或運用偏低 | 有效90日回覆少於30份，或回覆者運用率低於55%。 | 角色丙檢查追蹤流程與回覆品質，必要時調整聯繫方式。 | 只報告回覆者結果，不外推未回覆者；下季再檢視。 |
| 續訓未達示例底線 | 年度重複委訓率低於35%。 | 角色乙整理未續訓原因與客群適配；角色甲檢視方向。 | 用真實客戶與交易紀錄驗證後再決定修訂。 |
| 經費或資源風險 | 未取得核定預算或估算超過核定額。 | 角色丁暫停新增未承諾支出並重編方案。 | 角色甲依正式程序檢視；保存預算版本與決議。 |

上述門檻都是案例管理示值，不是官方規定。真實採用前，須以協會歷年基準、服務型態、合法資料及實際資源調整。

# 六 檢討決策與版本修訂

## 檢討節奏與固定輸出

| 頻率 | 參與角色 | 檢視內容 | 必要輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每季一次 | 角色甲召集；角色乙整理；角色丙提供指標；角色丁提供資源狀況；角色戊提供課程資料。 | 里程碑、分子分母、來源、風險門檻、資源及未完成事項。 | 有來源定位的檢討紀錄、責任人、期限與修正動作。 |
| 每年第四季一次 | 同上；角色甲依真實授權程序決策。 | 本年度實績、目標差異、客戶與課程變化、財務分類及下年度方向。 | 年度檢討、核定版本、預算銜接與變更理由。 |

## 已填寫的策略決策示例

| 決策欄位 | 案例甲示例紀錄 |
| --- | --- |
| 議題 | 是否將數位工作流程、顧客服務溝通、現場主管帶教列為試行主題。 |
| 資料與限制 | 三項主題只是情境假設；沒有真實需求調查、客戶合約或課程結果證明優先順序。 |
| 示例方向與理由 | 先形成規劃草案；取得真實需求原件與年度預算前不承諾擴班，避免把假設寫成市場結論。 |
| 責任與時點 | 角色乙整理真實來源；角色丙核對口徑；角色丁確認資源；預定2027年第一季檢視。 |
| 覆核與狀態 | 角色甲須依真實授權及正式會議程序決議。本例沒有會議紀錄、核准或簽章，僅為案例示範，未代表正式決議。 |
| 追蹤輸出 | 保留來源名稱、日期、頁表位置、計算方式、理由、責任人、期限與修訂。 |

## 問題修正、覆核與追蹤

| 例外情況 | 立即處置 | 覆核方式 | 結案條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示範數值沒有對應的真實原始來源 | 維持示範資料身分，不對外報作協會實績。 | 取得原件後角色丙重算學習指標，角色丁重算財務比率。 | 角色乙更新來源定位；正式檢討後決定是否替換。 |
| 分母、期間或來源不一致 | 暫緩比較，依口徑修正期間與資料範圍。 | 角色丙核對名冊、公式及去重規則。 | 同期間數據可重算且來源可追溯後，才解除資料品質標記。 |
| 課程或預算尚未核准 | 不用示例代替決議，不新增未承諾支出。 | 用正式會議紀錄及有效預算版本覆核。 | 記錄真實決議日期、版本、責任人與後續期限。 |
| 有效期間的合法分母為0（獨立示例：2026年第二季沒有符合納入條件的調查對象） | 結果列為 N/A（無可計算母體），不得列作 0% 或與數字目標比較；若分子大於0，視為資料異常並暫停使用。示例：符合對象0、有效回覆0，0/0=N/A，不併入年度基準。 | 角色丙核對同期間納入條件、名冊與有效回覆數，確認零母體不是漏登或來源缺漏。 | 記錄分子、分母、期間、來源定位與原因；以同期間正式名冊及原始回覆紀錄替換後重算。有效零分母仍列N/A並說明原因。 |

修訂控制：年度檢討記錄變更前後內容、來源、計算差異、提案角色、正式決議日期與生效版本。沒有真實授權文件前，不標示核准、簽名或正式生效。

# 七 REAL資料替換區與來源追溯

REAL資料替換區｜下列內容列明應取得的原件與替換方式；前述案例值不得升格為實績，且不以空白表格充當完成成果。

## 逐項取得原件後更新

| 資料項目 | 需取得的真實原件 | 更新位置與責任 | 核對規則 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機構定位與客群 | 有效登記文件、章程、正式發展方向、目標客戶定義及客戶紀錄。 | 更新第2至3節；角色乙整理，角色甲依正式程序覆核。 | 核對名稱、日期、版本、原文頁次與客群定義。 |
| 市場需求與策略主題 | 合法取得的需求調查原件、方法、樣本母數、客戶回饋及決策紀錄。 | 更新需求假設與第3節；問卷題目及樣本結果由問卷文件呈現。 | 記錄期間、母數、回收數、有效數與限制，不把假設改成結論。 |
| 課程與學習結果 | 正式課程計畫、開課、報名、出席、結業、學習檢核與追蹤原始回覆。 | 更新第2、4、5節；角色丙重算，角色戊核課程。 | 公式、期間、分子、分母、排除條件與來源位置可重算。 |
| 客戶續訓與財務 | 委訓紀錄、客戶台帳、交易憑證、總帳、收入分類及核定預算。 | 更新第2、4、6節；角色丁核財務，角色乙核客戶。 | 同期間同收入定義；補助捐贈依正式會計分類處理。 |
| 角色、授權與正式決議 | 現行組織分工、職務授權、正式會議紀錄及有效版本。 | 更新第5至7節；只填真實職務、姓名、決議日期和期限。 | 簽章、核准與真人參與只依合法原件核實。 |
| 第三方合作與外部事實 | 第三方正式協議、核准函、證書或合法提供的原始證明。 | 取得原件後再列索引；案例沒有外部合作或第三方成果。 | 只引用可合法核對的原件，不仿製、不補作、不冒充。 |

## 官方要求與本圖欄位追溯

| 官方依據 | 本圖對應內容 | 可核對欄位或輸出 | REAL來源定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 「中長程的業務發展規劃策略地圖。」及佐證表列出的定位 | 首頁原文框；第2至7節策略、目標、工作、風險與檢討。 | 定位與客群、因果路徑、三年目標、責任、里程碑、資源及修訂。 | TTQS查核佐證文件資料表（訓練機構版）第1頁；實際來源另記正式名稱與頁表。 |
| 評核表第1頁第1項「訓練機構未來經營方向及目標之訂定」；內涵包括未來方向、營運計畫、機構定位及目標客戶。 | 第2節界定定位與客群；第3節說明策略路徑；第5至7節連到年度工作、責任及檢討。 | 來源、填寫角色、驗證規則、理由、覆核及後續行動。 | TTQS人才發展品質管理評核表（訓練機構版）第1頁；協會原件由協會提供。 |

範圍界線：本件呈現中長程方向、因果路徑、責任、時間與調整依據；不代替目標市場需求調查問卷，也不重製《策略因果鏈與三年KPI對照表》的逐項指標明細。

版本與限制：本件為策略規劃示例，沒有協會真實資料、正式授權、核准或簽章。取得原件後，逐欄替換、重算指標、記錄版本與決議；第三方證據只能由合法來源取得。