TTQS｜I08-E02｜佐證編號 039

訓練方案系統設計檢討與成效改善

SAMPLE / SYNTHETIC｜單位、人物代碼、日期、數字、會議與成果都是虛構教學示例，不可當成真實證據。

這份文件要說明：把設計、執行結果、改善責任與完成日期接起來。

| 文件欄位 | 樣例內容 |
| --- | --- |
| 樣例情境 | SYN-R3-W005-2026-02 |
| 虛構機構／客戶 | 樣例培訓單位 SYN-ORG-01（虛構）；樣例照護單位 SYN-CLI-01（虛構） |
| 虛構課程 | 照顧服務溝通與安全移位實務班（虛構課程） |
| 文件版次／用途 | R3-SAMPLE-01｜供內容與可讀性抽查 |

# 一、檢討結論｜看目標、實際值和下一步

檢討日期：2026-03-20；檢討人：SYN-PD01、SYN-D01、SYN-T01、SYN-A01。

2026 樣例結果達成本樣例設定的多數標準；30 日回覆者應用率達標，但仍有 3/18 未回覆，所以不能把回覆者數字說成全班結果。

| 指標 | 樣例結果 | 樣例內規 | 判定 | 檢討／下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成率 | 18/20=90.0% | ≥90% | 達標 | 保留出席核對方式 |
| 前後測後測平均 | 86 分 | ≥80 分 | 達標 | 保留 20 題藍圖與前後測 |
| 知識進步 | 86−62=24 分 | ≥15 分 | 達標 | 保留配對學員代碼計算 |
| 技能檢核 | 16/18=88.9% | ≥80% | 達標 | 保留 10 步驟與重大錯誤停條件 |
| 情境演練 | 17/18=94.4% | ≥80% | 達標 | 保留角色扮演評分表 |
| 滿意度 | 81/18=4.5/5 | ≥4.2/5 | 達標 | 保留題目、回收數及計分方式 |
| 30日應用自述 | 12/15=80.0%；回覆15/18=83.3% | 有效回覆者≥70% | 達標但有3人無回覆 | 下次使用兩次聯絡並另報回覆率 |

# 二、改善行動｜負責人、期限、驗收證據都寫清楚

| 行動編號 | 具體改善 | 負責角色 | 期限／完成日 | 驗收證據 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN-ACT-3801 | 30日追蹤加發提醒與替代聯絡方式 | SYN-A01 | 2026-04-03 完成 2026-04-03 | 問卷 v2.1 核准；兩次聯絡欄位納入；覆核回覆率分母 |
| SYN-ACT-3802 | 保留 90 分鐘分站，課前做輔具安全點檢 | SYN-T01 | 2026-04-10 完成 2026-04-09 | 課表 v2.1 核准；四站點檢清單加入課前控制 |
| SYN-ACT-3803 | 兩位評分者先校準 10 步驟量尺 | SYN-D01＋SYN-T01 | 2026-04-10 完成 2026-04-10 | 完成同一案例雙人評分差異表；SYN-PD01 覆核 |

# 三、效果怎麼判斷

下一梯次用同一指標和同一分母規則比較：若完成率、技能通過率或學習進步下降，先看班級組成、缺席、評分一致性與工具版本，再決定改課。30 日追蹤同時報「回覆者應用率」與「回覆率」，不可只報較高的比例。

樣例數字只示範檢討方法；它們不是機構真實成果，也不是官方 TTQS 分數門檻。

適用情境：課程系統設計文件｜針對訓練方案的系統設計能適時檢討及改善，執行後有良好效果

本份直接回應：針對訓練方案的系統設計能適時檢討及改善，執行後有良好效果。

SAMPLE / SYNTHETIC｜改善流程圖：使用同一指標找差距、分析原因、指派改善並再次驗證。

# 需求—職能—目標—單元—教法—評量—證據矩陣

| 需求 | 職能 | 學習目標／標準 | 單元／時間 | 教法 | 評量工具 | 證據位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全移位需求 27/36 | 安全移位操作 | 至少 8/10 步且無關鍵錯誤 | 13:00–14:30 分站練習 | 示範＋兩人互檢 | 10步驟技能表 | SYN-EV-3603／4003 |
| 溝通需求 24/36 | 確認意願並回應需求 | 角色扮演至少 80/100 | 14:40–15:30 情境演練 | 兩人輪流扮演 | 角色量尺 | SYN-EV-3604／4004 |
| 風險通報需求 18/36 | 辨識危險、停止並通報 | 後測平均至少 80 且進步 15 | 11:30–12:00 通報情境 | 情境判斷＋口頭演練 | 20題前後測 | SYN-EV-3605／4002 |

| 設計單元 | 樣例時間 | 評量工具 | 本次檢討確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求及目標確認 | 09:00–10:20 | 前測、情境需求 | 保留需求調查與目標連結 |
| 安全操作與通報 | 10:30–14:30 | 10步驟表、通報流程 | 保留實作時間；持續檢查關鍵錯誤 |
| 結果與追蹤 | 15:30–16:15及30日 | 後測、問卷 | 同列回覆率與回覆者應用率 |

公式：目標覆蓋率＝有對應評量的目標÷全部目標；本樣例3÷3＝100%。執行成效與改善責任另列於本文件第一、二節；時程細表可交叉核對佐證 036 的課程設計進度表。

# 本文件專屬追溯表｜資料從哪裡來、結果在哪裡

| 要求／指標 | 資料來源 | 欄位／指標 | 樣例結果 | 證據位置 | 覆核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I08-E02｜針對訓練方案的系統設計能適時檢討及改善，執行後有良好效果。 | 訓練方案系統設計檢討與改善 | 指標表、改善責任、期限及驗收證據 | 目標評量覆蓋3/3=100%；改善行動逐筆結案 | SYN-ACT-3801–3803／第一至三節 | SYN-PD01（虛構覆核角色） |

資料狀態：SAMPLE / SYNTHETIC。代碼與結果只示範如何留證；REAL 升格時依 REAL 作業區逐欄換成可查原件。Blueprint 禁止偽造核准、簽章、真人參與、辦訓、成績或成果。

| 版本／真實升格控制 | 本份 SAMPLE 示範 |
| --- | --- |
| 版本 | R3-SAMPLE-01；本文內資料皆為虛構，不代表正式核定。 |
| 升格前必查 | 正式日期、真人角色、簽核、真實班次／課程、實際數字、附件位置與覆核者。 |
| 不得虛構 | 不得將樣例改稱 REAL；不得補造簽名、真人出席、辦訓或成果。 |

# REAL 作業區｜正式資料替換欄

用途：正式使用時，以可查證的真實原件替換 SAMPLE 內容；完成覆核後另存 REAL 版。這些空格只屬於本區，不能把示例數值直接當作實績。

| REAL 欄位 | 實際紀錄／簽認 | 應保留的來源 |
| --- | --- | --- |
| 基準、目標及計算規則 | ____________________________ | 核定指標表、計算底稿 |
| 實際成果及原始紀錄 | ____________________________ | 原始評量、出席、問卷及追蹤紀錄 |
| 改善責任人及結案證據 | ____________________________ | 改善單、完成證據、複核紀錄 |

# 官方要求與樣例邊界

對應官方佐證項目 039：訓練方案系統設計適時檢討、改善及執行成效。

來源依據：TTQS 人才發展品質管理系統評核表—訓練機構版（project_sources/04-TTQS-1-.pdf，PDF 第 1–2 頁）；查核佐證文件資料表—訓練機構版（project_sources/05-TTQS-2-.pdf，PDF 第 2–3 頁）；TTQS 訓練機構版指標指引（project_sources/08-1-.pdf，指標 6–8 相關頁）。本文件的百分比門檻是樣例機構自行設定的教學標準，不是 TTQS 官方計分門檻。

# Blueprint 專屬證據補全｜I08-E02