TTQS｜I08-E03｜佐證編號 040

課程規劃與設計審查會議紀錄

SAMPLE / SYNTHETIC｜單位、人物代碼、日期、數字、會議與成果都是虛構教學示例，不可當成真實證據。

這份文件要說明：留存完整會議時間、出席角色、討論、決議、負責人及期限。

| 文件欄位 | 樣例內容 |
| --- | --- |
| 樣例情境 | SYN-R3-W005-2026-02 |
| 虛構機構／客戶 | 樣例培訓單位 SYN-ORG-01（虛構）；樣例照護單位 SYN-CLI-01（虛構） |
| 虛構課程 | 照顧服務溝通與安全移位實務班（虛構課程） |
| 文件版次／用途 | R3-SAMPLE-01｜供內容與可讀性抽查 |

# 一、會議基本資料｜完整示範一場課程設計審查會議

會議編號：SYN-MTG-2025-1215-D；會議形式：樣例機構第 2 會議室現場討論。

日期時間：2025-12-15（星期一）14:00–15:30，共 90 分鐘；主席 SYN-PD01；紀錄 SYN-A01。

所有代碼、出席、討論與決議均為虛構；沒有真實簽名或真實會議。

| 出席代碼 | 參與角色 | 出席情形／本次貢獻 |
| --- | --- | --- |
| SYN-PD01 | 主席／訓練主管 | 出席；依序確認課程需求、目標、教學及支援安排 |
| SYN-D01 | 課程設計 | 出席；依序確認課程需求、目標、教學及支援安排 |
| SYN-T01 | 專業講師 | 出席；依序確認課程需求、目標、教學及支援安排 |
| SYN-A01 | 訓練行政／紀錄 | 出席；依序確認課程需求、目標、教學及支援安排 |
| SYN-CL01 | 客戶代表（虛構角色） | 出席；依序確認課程需求、目標、教學及支援安排 |

出席統計：邀請 5 位虛構角色，實到 5 位，出席率 5÷5×100＝100%。

# 二、會前資料｜大家先看同一份依據

| 會前文件 | 本次會議使用的數字／內容 | 文件編號 |
| --- | --- | --- |
| 2025需求調查 | 36/40 有效；移位27/36、溝通24/36、風險通報18/36。 | SYN-EV-3301/3302 |
| 2025課程結果 | 完成26/28=92.9%；前後測60→80；技能20/26=76.9%；追蹤14/22=63.6%。 | SYN-EV-3901 |
| 2026草案 | 6小時課程、技能檢核、情境演練、前後測及30日追蹤。 | SYN-EV-3902 |

# 三、議程與討論｜每一題都記下理由

| 時間 | 議題 | 討論摘要 | 會議決議 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:00–14:10 | 確認需求資料 | 移位需求最高；客戶代表表示新進工作者最需要重複練安全步驟。 | 全體同意保留安全移位為核心單元。 |
| 14:10–14:30 | 檢視2025課程結果 | 技能通過76.9%低於樣例內規80%；30日回覆者應用63.6%低於70%。不能只看滿意度4.3。 | 樣例討論認為練習時間與追蹤方式值得調整；此為會議判斷，不是因果證明。 |
| 14:30–14:55 | 審查2026目標與教學方法 | 提案增加90分鐘分站實作、角色扮演及固定評分量尺。 | 同意採20題前後測、10步驟技能表、角色扮演量尺。 |
| 14:55–15:15 | 檢查師資、學員、教材與環境 | 20位名額；1位講師＋行政協助；4站；先點檢輔具；學員須具基本工作經驗。 | 同意把安全喊停、器材點檢及學員輪站寫入課程表。 |
| 15:15–15:30 | 決議與追蹤方式 | 四項文件修訂在開課前完成；1/5由主管覆核版次。 | 一致同意2026 v2.0設計方向，修訂完成後核定。 |

# 四、正式決議與行動追蹤

| 決議 | 內容 | 表決／共識 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 2026 v2.0採6小時接觸教學；把需求、目標、課程與評量逐項對照。 | 全體同意 | 2025-12-15 |
| D2 | 安全移位技能用10步驟表；至少8步且無關鍵安全錯誤才算通過。 | 全體同意 | 2025-12-15 |
| D3 | 課後追蹤同列有效回覆率與應用自述率；不得把未回覆者當成未應用或已應用。 | 全體同意 | 2025-12-15 |

| 行動 | 工作 | 負責人代碼 | 期限／完成日 | 完成／驗收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 改寫目標、20題測驗藍圖及10步驟技能表 | SYN-D01 | 2025-12-19 完成 2025-12-18 | SYN-EV-3903 v2.0；主管於2026-01-05核對 |
| A2 | 補上90分鐘分站教材、任務卡及安全喊停流程 | SYN-T01 | 2025-12-24 完成 2025-12-23 | SYN-EV-3904 v2.0；講師與行政點檢 |
| A3 | 核對20位名額、學員條件、4站場地與器材 | SYN-A01 | 2025-12-26 完成 2025-12-26 | SYN-EV-3905 清單；主管抽查 |
| A4 | 完成角色扮演量尺、滿意度與30日追蹤問卷 | SYN-D01＋SYN-A01 | 2025-12-29 完成 2025-12-29 | SYN-EV-3906 工具包；2026-01-05核定 |

# 五、紀錄確認與會後維護

紀錄由 SYN-A01 於 2025-12-15 15:45 完成初稿；SYN-PD01 於 2025-12-16 10:00 完成樣例覆核。附件清單：需求調查摘要、2025成果摘要、2026課程表草案、行動追蹤表。所有簽認均只用角色代碼示範，不代表真實人員已簽署。

適用情境：課程系統設計文件｜課程規劃會議紀錄展現訓練課程設計流程，擬定訓練評估方法並作為訓練成效

本份直接回應：課程規劃會議紀錄展現訓練課程設計流程，擬定訓練評估方法並作為訓練成效評估的依據，且有佐證資料可查。

SAMPLE / SYNTHETIC｜會議流程圖：先看資料，再議需求與目標、確認設計，最後作決議及追蹤。

# 需求—職能—目標—單元—教法—評量—證據矩陣

| 需求 | 職能 | 學習目標／標準 | 單元／時間 | 教法 | 評量工具 | 證據位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全移位需求 27/36 | 安全移位操作 | 至少 8/10 步且無關鍵錯誤 | 13:00–14:30 分站練習 | 示範＋兩人互檢 | 10步驟技能表 | SYN-EV-3603／4003 |
| 溝通需求 24/36 | 確認意願並回應需求 | 角色扮演至少 80/100 | 14:40–15:30 情境演練 | 兩人輪流扮演 | 角色量尺 | SYN-EV-3604／4004 |
| 風險通報需求 18/36 | 辨識危險、停止並通報 | 後測平均至少 80 且進步 15 | 11:30–12:00 通報情境 | 情境判斷＋口頭演練 | 20題前後測 | SYN-EV-3605／4002 |

# 會議確認的單元時程｜本表為設計審查結果

| 樣例課程時間 | 時數 | 設計單元 | 評量／證據 | 會議記錄結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:20–10:20 | 60分鐘 | 溝通與確認需求 | 角色扮演量尺 | 全體同意保留情境練習。 |
| 10:30–12:00 | 90分鐘 | 移位示範＋風險停止／通報 | 10步驟技能表、前後測 | 同意保留安全檢核和通報。 |
| 13:00–14:30 | 90分鐘 | 移位分站實作 | 技能觀察表 | 同意四站輪練及安全喊停。 |
| 14:40–15:30 | 50分鐘 | 溝通角色扮演 | 100分量尺 | 決議採至少80分且說出確認句。 |

公式：目標覆蓋率＝有對應評量的目標÷全部目標；本次設計審查逐項確認3項目標均有工具，3÷3＝100%。

# 本文件專屬追溯表｜資料從哪裡來、結果在哪裡

| 要求／指標 | 資料來源 | 欄位／指標 | 樣例結果 | 證據位置 | 覆核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I08-E03｜課程規劃會議紀錄展現訓練課程設計流程，擬定訓練評估方法並作為訓練成效評估的依據，且有佐證資料可查 | 課程規劃會議呈現設計流程及決議 | SYN-MTG-2025-1215-D及附件 | 5/5出席；3項決議、4項行動均有期限／驗收 | SYN-MTG-2025-1215-D／第一至五節 | SYN-PD01（虛構主席／覆核角色） |

資料狀態：SAMPLE / SYNTHETIC。代碼與結果只示範如何留證；REAL 升格時依 REAL 作業區逐欄換成可查原件。Blueprint 禁止偽造核准、簽章、真人參與、辦訓、成績或成果。

| 版本／真實升格控制 | 本份 SAMPLE 示範 |
| --- | --- |
| 版本 | R3-SAMPLE-01；本文內資料皆為虛構，不代表正式核定。 |
| 升格前必查 | 正式日期、真人角色、簽核、真實班次／課程、實際數字、附件位置與覆核者。 |
| 不得虛構 | 不得將樣例改稱 REAL；不得補造簽名、真人出席、辦訓或成果。 |

# REAL 作業區｜正式資料替換欄

用途：正式使用時，以可查證的真實原件替換 SAMPLE 內容；完成覆核後另存 REAL 版。這些空格只屬於本區，不能把示例數值直接當作實績。

| REAL 欄位 | 實際紀錄／簽認 | 應保留的來源 |
| --- | --- | --- |
| 真實會議日期與出席人 | ____________________________ | 通知、簽到／線上出席紀錄 |
| 討論內容與決議 | ____________________________ | 議程、會議紀錄及附件 |
| 責任人、期限與完成確認 | ____________________________ | 行動追蹤、完成證據及核准紀錄 |

# 官方要求與樣例邊界

對應官方佐證項目 040：課程規劃與設計審查會議紀錄。

來源依據：TTQS 人才發展品質管理系統評核表—訓練機構版（project_sources/04-TTQS-1-.pdf，PDF 第 1–2 頁）；查核佐證文件資料表—訓練機構版（project_sources/05-TTQS-2-.pdf，PDF 第 2–3 頁）；TTQS 訓練機構版指標指引（project_sources/08-1-.pdf，指標 6–8 相關頁）。本文件的百分比門檻是樣例機構自行設定的教學標準，不是 TTQS 官方計分門檻。

# Blueprint 專屬證據補全｜I08-E03