TTQS｜I07-E04｜佐證編號 036

課程設計流程、進度與完整規劃書

示範／模擬資料｜單位、人物代碼、日期、數字、會議與成果都是虛構教學示例，不可當成真實證據。

這份文件要說明：用日期、負責角色、輸入與產出，把設計流程連成可追蹤紀錄。

| 文件欄位 | 樣例內容 |
| --- | --- |
| 樣例情境 | 示範資料批次（2026年2月情境） |
| 虛構機構／客戶 | 樣例培訓單位 示範機構（虛構）；樣例照護單位 示範合作單位（虛構） |
| 虛構課程 | 照顧服務溝通與安全移位實務班（虛構課程） |
| 文件版次／用途 | 示範版｜供協會日常操作與評核準備使用 |

# 一、設計流程｜每一步都有日期、負責角色和產出

需求先於課程內容；先知道工作問題，再決定要教什麼。

課程審查先確認目標、方法、師資、學員條件、教材、場地、安全及評量，再進入授課。

| 步驟 | 日期 | 工作 | 負責角色 | 產出／查證 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-09-15–09-26 | 需求調查 | 示範課程設計人員 | 示範附件3301/3302：36 份有效回覆 |
| 2 | 2025-10-05 | 整理客戶需求 | 示範課程設計人員＋示範訓練主管 | 需求優先序與 3 項課程目標草稿 |
| 3 | 2025-10-20 | 建立能力清單與落差 | 示範課程設計人員＋示範講師A | 安全、溝通、通報三項評分尺 |
| 4 | 2025-11-03 | 設計學習目標與評量 | 示範講師A | 20 題前後測、10 步驟技能表、角色演練量尺 |
| 5 | 2025-11-17 | 排課、師資、教材與場地 | 示範行政人員＋示範講師A | 6 小時課程表、教材清單、安全安排 |
| 6 | 2025-12-15 | 利益關係人設計審查 | 示範訓練主管 | 示範會議紀錄（2025-12-15） 會議紀錄 |
| 7 | 2025-12-19–12-29 | 完成四項設計修訂 | 示範課程設計人員／示範講師A／示範行政人員 | v2.0 目標、教材、場地與評量表 |
| 8 | 2026-01-05 | 樣例主管核定課程規劃書 | 示範訓練主管 | 示範附件3608：核定版 v2.0 |
| 9 | 2026-02-10 / 2026-03-20 | 授課與課後檢討 | 示範講師A／示範訓練主管 | 成效表及 2026-03-20 檢討紀錄 |

# 二、2026 示範課程表｜接觸教學時間合計 360 分鐘

| 時間 | 分鐘 | 課程單元 | 負責角色 | 學習產出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00–09:20 | 20 | 前測與課程說明 | 示範講師A | 20 題前測 |
| 09:20–10:20 | 60 | 尊重式溝通與確認需求 | 示範講師A | 情境對話練習 |
| 10:20–10:30 | 休息10 | 休息 | — | 不計教學時間 |
| 10:30–11:30 | 60 | 安全移位示範與風險檢查 | 示範講師A | 教師示範＋口頭提問 |
| 11:30–12:00 | 30 | 危險辨識、停止與通報 | 示範講師A | 通報流程卡 |
| 12:00–13:00 | 午休60 | 午休 | — | 不計教學時間 |
| 13:00–14:30 | 90 | 安全移位分站實作 | 示範講師A＋示範行政人員 | 10 步驟技能檢核 |
| 14:30–14:40 | 休息10 | 休息 | — | 不計教學時間 |
| 14:40–15:30 | 50 | 溝通情境角色扮演 | 示範講師A | 角色扮演量尺 |
| 15:30–16:00 | 30 | 個別技能評量 | 示範講師A | 評分表及安全條件 |
| 16:00–16:15 | 15 | 後測與滿意度問卷 | 示範行政人員 | 後測、18 份問卷 |
| 16:15–16:20 | 5 | 回顧與結束 | 示範講師A | 學習重點口頭回顧 |

計算檢查：教學 360 分鐘＋休息 20 分鐘＋午休 60 分鐘＝總時段 440 分鐘（09:00–16:20）。

# 三、資源與安全安排

| 項目 | 樣例規劃 | 確認責任 |
| --- | --- | --- |
| 講師 | 1 位專業講師 示範講師A；四人一站時由 1 位行政協助輪站。 | 示範訓練主管 |
| 學員 | 名額 20 位；先有照顧服務基礎，能閱讀簡單操作指引。 | 示範課程設計人員 |
| 教具／教材 | 移位輔具 4 組、任務卡 4 張、10 步驟檢核表 v2.0。 | 示範講師A |
| 場地與安全 | 樣例教室 4 站；練習前確認煞車、空間、輔具狀態；任何人可喊停。 | 示範行政人員＋示範講師A |
| 評量工具 | 20 題測驗、10 步驟技能表、角色扮演量尺、30 日追蹤問卷。 | 示範課程設計人員 |

適用情境：課程系統設計文件｜有課程設計進度表、課程規劃流程圖說明、訓練規劃書等佐證資料

本份直接回應：有課程設計進度表、課程規劃流程圖說明、訓練規劃書等佐證資料。

示範／模擬資料｜流程圖：需求調查開始，經職能與目標、單元評量、審查核定後形成可追溯課程設計。

# 需求—職能—目標—單元—教法—評量—證據矩陣

| 需求 | 職能 | 學習目標／標準 | 單元／時間 | 教法 | 評量工具 | 證據位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全移位需求 27/36 | 安全移位操作 | 至少 8/10 步且無關鍵錯誤 | 13:00–14:30 分站練習 | 示範＋兩人互檢 | 10步驟技能表 | 示範附件3603／4003 |
| 溝通需求 24/36 | 確認意願並回應需求 | 角色扮演至少 80/100 | 14:40–15:30 情境演練 | 兩人輪流扮演 | 角色量尺 | 示範附件3604／4004 |
| 風險通報需求 18/36 | 辨識危險、停止並通報 | 後測平均至少 80 且進步 15 | 11:30–12:00 通報情境 | 情境判斷＋口頭演練 | 20題前後測 | 示範附件3605／4002 |

公式：目標覆蓋率＝有對應評量的目標÷全部目標。本樣例3÷3＝100%。教學時數合計 360 分鐘，休息及午休 80 分鐘，總時段 440 分鐘。

# 本文件專屬追溯表｜資料從哪裡來、結果在哪裡

| 要求／指標 | 資料來源 | 欄位／指標 | 樣例結果 | 證據位置 | 覆核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I07-E04｜有課程設計進度表、課程規劃流程圖說明、訓練規劃書等佐證資料。 | 課程設計進度、流程圖與規劃書 | 需求調查、進度表、課程時程與評量清單 | 目標評量覆蓋3/3=100%；授課360分鐘 | 示範附件3601–3608／第一至三節 | 示範訓練主管（虛構覆核角色） |

文件狀態：示範版。本文件中的日期、人員、數值與成果均為模擬資料，用來示範正確填寫與管理方式；正式使用時應以協會實際資料及可查驗原件逐項替換。不得把示範內容當成真實核准、簽章、參與、成績或成果。

| 版本／真實升格控制 | 本份 示範 示範 |
| --- | --- |
| 版本 | 示範版；本文內資料皆為虛構，不代表正式核定。 |
| 升格前必查 | 正式日期、真人角色、簽核、真實班次／課程、實際數字、附件位置與覆核者。 |
| 不得虛構 | 不得將樣例改稱 REAL；不得補造簽名、真人出席、辦訓或成果。 |

# REAL 作業區｜正式資料替換欄

用途：正式使用時，以可查證的真實原件替換 示範 內容；完成覆核後另存 REAL 版。這些空格只屬於本區，不能把示例數值直接當作實績。

| REAL 欄位 | 實際紀錄／簽認 | 應保留的來源 |
| --- | --- | --- |
| 各流程日期與責任人 | ____________________________ | 需求單、簽核、會議及進度紀錄 |
| 正式課程時程與資源 | ____________________________ | 課程核定版、師資及場地紀錄 |
| 設計變更及結案覆核 | ____________________________ | 變更紀錄、核准及結案報告 |

# 官方要求與樣例邊界

對應官方佐證項目 036：有課程設計進度表、課程規劃流程圖說明、訓練規劃書等佐證資料。

來源依據：TTQS人才發展品質管理評核表（訓練機構版）、TTQS查核佐證文件資料表（訓練機構版）及TTQS人才發展品質管理系統指引手冊；正式評核時依文件末頁的佐證索引查閱原始資料。