# 年度績效目標訂定與分析紀錄

文件編號：0009｜對應指標：I01-E06｜文類：年度績效目標分析紀錄

資料性質：完整 SAMPLE／SYNTHETIC 示範；下列單位資料、數字、期間、角色、原因、行動與追蹤結果均為合成內容，不代表原始點協會或任何訓練機構的實際績效、決議、核准、會議或簽署。

本件示範如何在年度開始前訂出可衡量的單位工作目標，依固定口徑留存基線、目標與實績，計算差異，分析原因，分派改善責任並追蹤效果。本文聚焦機構年度工作執行與目標管理；不代替 0008「各類別訓練課程年度成長計畫」，也不代替 0010「學員訓練成果評核標準與說明」。

# 本期結論摘要

這份完整 SAMPLE 個案依四項單位工作目標重算後為：達標 0 項、注意 2 項、未達 2 項。差距排序以百分點差距由大至小排列，G04 為 −25.0 點、G01 為 −16.7 點、G02 為 −6.0 點、G03 為 −5.0 點；這是示範管理排序，不是 TTQS 評分，也不代表協會實績。附錄列出 80 筆年度母體及 39 筆 2026 Q1 行動追蹤，讓分子、分母和原因分類可逐列重算。

# 1. 用途、範圍與使用方式

本紀錄供單位主管、年度目標承辦人及資料覆核者共同使用。它回答五個問題：年度開始前訂了什麼目標、基準與分母如何定義、期末實績與目標相差多少、資料支持什麼原因判斷、改善由誰在何時完成並如何驗證。

本示範選用四項單位營運指標：既定年度訓練活動如期完成、行政工作按期完成、有效需求在規定工作日內獲回覆、季度目標檢討如期完成。這些數字只用於展示紀錄與分析方法，不是課程類別擴張計畫，也不是學員學習成績、測驗標準、受訓成效或能力評分。

## 1.1 年度作業步驟

- 年度開始前定義目標。 說明要改善的單位工作、衡量方向、年度期間、指標單位、資料來源、分子、分母、納入與排除規則、目標值及責任角色。目標應連到可查核的年度工作，不用「提升品質」等無法計算的文字代替。

- 選定可比較基線。 以相同口徑、相同期間的前一年度資料計算基線。若工作範圍或定義改變，並列差異，不能直接把不可比較數字當成改善。

- 事前設定目標與警示門檻。 記錄設定理由及日期；結果出來後不得倒改原目標或分母。確需修訂時，保留原值、修訂理由、生效日及有權責者的真實核定依據。

- 依既定頻率監測。 資料責任角色按月或按季彙整，覆核者抽核原始紀錄、重算分子分母並記錄異常。期間未結束時標明資料截止日，不將期中值說成全年實績。

- 期末計算差異。 先核對完整母體與重複紀錄，再按本文件公式計算。原始數量、分母、百分比、目標差及基線變化並列，百分比差以「百分點」表示。

- 分析原因與證據強度。 把觀察到的數據、可追溯紀錄支持的原因及尚待驗證的推測分開。相關性不等於因果；來源不足時標示 HOLD／UNKNOWN，不補造原因。

- 提出改善並追蹤。 每項措施至少列責任角色、完成期限、衡量方法、驗證來源、覆核者與下一次追蹤時點。未到驗證期的措施保持 OPEN，不能先寫成已完成或已有效。

## 1.2 角色分工

| 角色 | 可操作責任 | 本示範的身分限制 |
| --- | --- | --- |
| 目標責任角色 | 提出年度目標、確認指標定義與資源需求，依期限回報工作進度及改善事項 | 僅以「示範承辦角色 A」表示；不是實際人名或受任紀錄 |
| 資料彙整角色 | 維護原始清冊，標示納入／排除、去重、計算分子分母與資料截止日 | 本示範由角色 A 兼任，正式使用時須按真實分工指定 |
| 覆核角色 | 以原始來源抽核數量、重算公式、檢查目標是否事前設定及改善是否有驗證證據 | 僅以「示範覆核角色 B」表示；不代表實際主管或正式核定 |
| 有權責核定者 | 僅在機構現行規章或授權明確時核定年度目標或變更 | 本示範沒有任何真實核准或簽署；正式文件須依實際權責辦理 |

# 2. 指標字典與年度目標設定

以下分子、分母、來源代碼及責任角色均屬 SAMPLE。正式使用須以本單位實際工作範圍與可調閱的原始紀錄重建口徑。

| 目標 ID | 單位工作目標與方向 | 指標定義／分子 | 分母與納入規則 | 基線與目標設定 | 主要來源與彙整責任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | 既定年度訓練活動如期完成率；越高越好 | 於原定年度期間完成的活動場次 | 年度開始前列入正式年度工作清單的全部場次；期後取消仍留在分母，除非能證明在原截止日前依權責完成正式計畫變更 | 基線為前一年度同口徑完成率；示範目標為年度清單 6 場全數完成 | SAMPLE-D1 年度活動清單與結案彙總；角色 A 彙整，角色 B 覆核 |
| G02 | 年度行政工作事項按期完成率；越高越好 | 在原核定期限前完成且有可查核產出的工作事項數 | 本年度責任清冊中期限落在本年度的全部事項；事後改期限不消除原逾期紀錄 | 基線為前一年度同口徑按期完成率；示範目標為 50 項中至少 48 項按期 | SAMPLE-D2 年度行政事項清冊；角色 A 彙整，角色 B 覆核 |
| G03 | 有效需求於 5 個工作日內完成首次實質回覆率；越高越好 | 收件後 5 個工作日內有可追溯首次實質回覆的有效需求件數 | 本年度收到且資料足以辨識需求的全部有效件數；分母內未回覆或逾時件仍計入，重複件須按預先制定規則去重 | 基線為前一年度同口徑及同時計規則的回覆率；示範目標為 20 件中至少 18 件及時回覆 | SAMPLE-D3 需求收件／回覆彙總；角色 A 彙整，角色 B 覆核 |
| G04 | 季度目標檢討完成率；越高越好 | 於規劃季度內完成且留下目標、差異、原因、責任與追蹤事項的檢討次數 | 年度預先排定的 4 次季度檢討；沒有可查核紀錄的季度不計完成 | 基線為前一年度有完整紀錄的季度數；示範目標為 4 季均完成 | SAMPLE-D4 季度檢討清冊；角色 A 彙整，角色 B 覆核 |

## 2.1 衡量口徑與資料品質規則

每個指標先固定唯一計數單位：場次、工作事項、有效需求件或季度檢討；不得在同一年度把人次、件數、時數或活動數混作同一分母。

分母由年度計畫或預先定義的完整母體產生。已取消、逾期、未回覆及缺少結案佐證的項目，依該指標規則處理，不得為提高比率事後剔除。

若來源缺頁、重複、日期不明或無法重新計算，先列例外及影響範圍；資料不足以支持結論時標示 HOLD／UNKNOWN，不把缺資料當作零，也不推估成達標。

比率保留一位小數；計算先使用未四捨五入的原始分數，顯示時才四捨五入。百分率相減後以百分點呈現。

目標與警示線是本示範採用的內部管理規則，並非 TTQS 官方評分門檻。正式使用前，須由機構依權責在年度開始前採用或另定。

# 3. 計算公式與判定門檻

## 3.1 公式

- 完成率／及時率＝符合條件的件數 ÷ 該指標預先界定的完整分母 × 100%。

- 目標差異＝本期實績率 − 年度目標率。差值以百分點表示；負值代表未達目標。

- 基線變化＝本期實績率 − 基線率，以百分點表示。

- 相對改善率＝（本期實績率 − 基線率）÷ 基線率 × 100%。只有基線大於零且口徑可比時才計算；基線為零時寫「不適用」，改報絕對變化，不除以零。

- 若採越低越好的耗時或錯誤件數指標，須另定方向一致的差異公式與門檻，不能套用越高越好的門檻後誤判。

## 3.2 越高越好指標的示範門檻

| 判定 | 比較規則 | 管理處置 |
| --- | --- | --- |
| 達標 | 實績率 ≥ 目標率 | 記錄來源與覆核結果；仍依既定頻率監測 |
| 注意 | 目標率 − 10 個百分點 ≤ 實績率 ＜ 目標率 | 說明差距、原因與預防擴大的措施；指定責任角色及下一次檢查日期 |
| 未達 | 實績率 ＜ 目標率 − 10 個百分點 | 提出有證據支持的原因分析與限期改善方案；覆核者確認措施與後續效果 |
| HOLD／UNKNOWN | 分子、分母、來源或期間無法核實 | 暫不判定達標或未達；列明缺少的來源與取得責任，不以推估值替代 |

例如目標 100% 時，90% 至低於 100% 為「注意」，低於 90% 為「未達」。每次年度目標應在同一紀錄保留其目標值、門檻、採用日期與授權依據；不得因期末落在警示區而改寫門檻。

# 4. 2025 年度 SAMPLE 個案與完整計算

示範範圍：前一年度基線為 2024 年，目標及年末實績為 2025 年；示範分析截止日為 2026-01-15。以下資料集是直接為本例合成，不是實際清冊或外部原件。任何讀者都可依表列原始分子、分母重算。

## 4.1 年度目標、基線、實績與差異總表

| 目標 | 2024 基線 | 2025 目標 | 2025 SAMPLE 實績 | 實績－目標 | 實績－基線 | 相對改善率 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 活動如期完成 | 5／6＝83.3% | 6／6＝100.0% | 5／6＝83.3% | −16.7 個百分點 | 0.0 個百分點 | 0.0% | 未達（低於 90%） |
| G02 行政事項按期完成 | 42／50＝84.0% | 48／50＝96.0% | 45／50＝90.0% | −6.0 個百分點 | +6.0 個百分點 | +7.1% | 注意（高於 86%，未達 96%） |
| G03 5 個工作日內回覆 | 15／20＝75.0% | 18／20＝90.0% | 17／20＝85.0% | −5.0 個百分點 | +10.0 個百分點 | +13.3% | 注意（高於 80%，未達 90%） |
| G04 季度檢討完成 | 3／4＝75.0% | 4／4＝100.0% | 3／4＝75.0% | −25.0 個百分點 | 0.0 個百分點 | 0.0% | 未達（低於 90%） |

逐項重算：

G01：2024 基線＝5 ÷ 6 × 100＝83.333%，顯示 83.3%；2025 實績＝5 ÷ 6 × 100＝83.333%，顯示 83.3%；目標差＝83.333% − 100%＝−16.667 個百分點，顯示 −16.7；相對改善率＝(83.333 − 83.333) ÷ 83.333 × 100＝0.0%。

G02：基線＝42 ÷ 50＝84.0%；目標＝48 ÷ 50＝96.0%；實績＝45 ÷ 50＝90.0%；目標差＝90 − 96＝−6.0 個百分點；基線變化＝90 − 84＝+6.0 個百分點；相對改善率＝(90 − 84) ÷ 84 × 100＝7.143%，顯示 +7.1%。

G03：基線＝15 ÷ 20＝75.0%；目標＝18 ÷ 20＝90.0%；實績＝17 ÷ 20＝85.0%；目標差＝85 − 90＝−5.0 個百分點；基線變化＝85 − 75＝+10.0 個百分點；相對改善率＝(85 − 75) ÷ 75 × 100＝13.333%，顯示 +13.3%。

G04：基線＝3 ÷ 4＝75.0%；目標＝4 ÷ 4＝100.0%；實績＝3 ÷ 4＝75.0%；目標差＝75 − 100＝−25.0 個百分點；基線變化＝75 − 75＝0.0 個百分點；相對改善率＝(75 − 75) ÷ 75 × 100＝0.0%。

## 4.2 合成原始彙總與差異分析

| 目標 | SAMPLE 資料摘要 | 差異與原因分析 | 證據強度及限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| G01 | 2025 年度清單共 6 場，合成結案數 5 場；1 場未在原年度內完成，仍保留於分母 | 未完成場次的示範原因為主要場地確認較晚且未及時確認備援安排。原因只作合成情境，不能據此推論真實場地或外部單位狀況 | 僅有本例合成活動清單與流程假設；沒有實際活動、場地往來或取消原件 |
| G02 | 50 項年度行政事項中 45 項按期完成、5 項逾期 | 合成原因分類為 3 項所需內部資料較晚到齊、2 項起始時未清楚指定負責角色；3＋2＝5，與逾期總數相符 | 僅有本例合成行政清冊；無實際承辦、交付或主管覆核紀錄 |
| G03 | 20 件有效需求中 17 件於 5 個工作日內完成首次實質回覆、3 件逾期 | 合成原因分類為 2 件等待內部確認、1 件收件後未即時分派；2＋1＝3，逾期件仍計入分母 | 僅有本例合成回覆彙總；沒有真實需求人資料、訊息或個資 |
| G04 | 預排 4 次季度檢討，合成完整紀錄為 3 次；Q4 未完成 | 示範原因為年度行事曆未先保留檢討及備援時段。完成定義要求有目標、差異、原因、責任與追蹤項目，只有日曆邀請不算完成 | 僅有本例合成檢討清冊；未宣稱實際召開會議或形成任何協會決議 |

## 4.3 綜合判讀

本 SAMPLE 個案共有 4 項目標：達標 0 項、注意 2 項、未達 2 項。這是目標項數彙總，不是把不同分母的指標加總或平均成組織績效分數。

G02 與 G03 相對 2024 基線改善，但仍低於事前目標；「比基線改善」不等於「達標」。G01 與 G04 未高於基線且落入未達門檻。所有資料均為合成資料，原因只展示分析方法，不支持真實因果結論。

## 4.4 差距排序與管理分群

排序規則按實績率低於目標的百分點差距絕對值由大至小；短缺件數另列作規模提示，不與百分點加權成總分。四項指標工作單位不同，百分點用於比較達標距離，短缺件數不可跨單位相加。此序位只供 SAMPLE 案例示範；機構正式使用時，須再考量服務影響、期限、可控性及資源成本。

| 優先序 | 分群／目標 | 2024基線 | 2025目標 | 2025實績 | 目標差（百分點） | 達標短缺 | SAMPLE差異分類 | 先行管理檢查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治理追蹤／G04季度檢討 | 75.0% | 100.0% | 75.0% | −25.0 | 1次 | Q4未完成；原因僅為合成情境 | 核對年度行事曆是否預留四次檢討與備援時段 |
| 2 | 訓練活動／G01如期完成 | 83.3% | 100.0% | 83.3% | −16.7 | 1場 | 一場未於原年度完成；原因僅為合成情境 | 核對活動前30日的場地及備援檢查 |
| 3 | 行政履約／G02按期完成 | 84.0% | 96.0% | 90.0% | −6.0 | 3項 | 5項逾期：3項資料延遲、2項責任不清 | 核對清冊是否同時記錄原期限、責任角色與交付物 |
| 4 | 需求回覆／G03五日內回覆 | 75.0% | 90.0% | 85.0% | −5.0 | 1件 | 3件逾期：2件等待確認、1件未即時分派 | 核對收件時間、分派時間及首次實質回覆時間 |

上述分群是本文件內的 SAMPLE 分析標籤，不是官方指標子項。排序沒有納入成本或影響權重；如 REAL 資料顯示較低百分點差距仍有較大影響，應記錄調整理由並保留原排序。

## 4.5 年度基線與實績圖及其限制

下圖只比較 2024 基線與 2025 年末 SAMPLE 實績。附錄明細可重算各分子與分母。兩個年度點不足以證明長期趨勢或措施造成改善；2026 Q1 行動檢查是另一組先行流程指標，不與年度成果率拼接。

圖 1 說明：G02、G03 高於基線但仍低於目標；G01、G04 與基線相同且未達目標。資料只有合成年度彙總，沒有月度序列、信賴區間或真實來源抽核，圖形僅供差異閱讀，不作組織績效或因果推論。

## 4.6 資料完整性與逐筆重算

附錄 A 列出四項年度指標的完整合成母體：6 場活動、50 項行政工作、20 件有效需求及 4 次季度檢討，合計 80 筆；各表的分母旗標均為 1，不設排除列。附錄 A.5 至 A.8 列出 2026 Q1 四項行動檢查的 39 筆 SAMPLE 追蹤資料。事件 ID 唯一；需求回覆工作日不含收件日及週末，樣本未另排除國定假日。REAL 資料須依機構實際工作日曆重算。

# 5. 改善責任、期限與效果追蹤

下表的改善措施是供說明如何建立閉環的示範建議，不是已批准方案。示範承辦與覆核角色不代表真實人員；正式執行前須由機構依實際權責採認並填入可核實的責任紀錄。

| 行動 ID | 對應問題與示範措施 | 示範責任／期限 | 驗證指標與來源 | 2026 Q1 SAMPLE 追蹤（截至 2026-03-31） | 示範狀態與下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | G01：每場活動前 30 日核對主要場地與備援安排，異常即記錄替代方案與責任角色 | 角色 A；示範期限 2026-02-15 | 活動開始前 30 日完成場地及備援核對的場次 ÷ 該期納入核對的場次；核對年度活動清單與流程紀錄 | 3／3＝100.0%；達到本例行動檢查目標 | SAMPLE 顯示流程檢查已被使用；這是 Q1 子期間，不等於全年 G01 達標。下季沿同口徑續查 |
| A02 | G02：年度事項首次列入清冊時同時指定責任角色、原始期限與可查核交付物；每月核對逾期項目 | 角色 A；示範期限 2026-02-15 | 原始期限內完成件數 ÷ 本期到期事項；抽核任務清冊與交付物 | 24／25＝96.0%；達到本例行動檢查目標 | SAMPLE 顯示 Q1 達到 96.0%；保留原始逾期軌跡，後續期間仍依清冊追蹤 |
| A03 | G03：建立收件分派紀錄及固定每週一次的收件檢視；遇內部確認延遲時記錄轉派責任與回覆時鐘 | 角色 A；示範期限 2026-02-15 | 5 個工作日內首次實質回覆件數 ÷ 本期有效需求件數；核對收件及回覆時間戳 | 9／10＝90.0%；達到本例行動檢查目標 | SAMPLE 顯示 Q1 達到 90.0%；每件仍須保留起訖時間與有效件判定依據 |
| A04 | G04：年度初將四次季度檢討及備援時段排入工作行事曆；每次檢討保留差異、原因、責任及後續追蹤 | 角色 B；示範期限 2026-02-01 | 有完整內容的季度檢討次數 ÷ 當期到期的季度檢討次數；抽核檢討紀錄與後續追蹤欄 | Q1 為 1／1＝100.0%；僅代表第一季到期檢討完成 | SAMPLE 顯示 Q1 執行；年度 4／4 仍須在年底按完整定義結算，不能以 1／1 推稱全年完成 |

## 5.1 追蹤結案規則

- 措施完成與措施有效是兩個判斷。完成清單或安排會議只證明執行了一項動作；須再看預先指定的結果指標是否改善。

- 每次追蹤記錄期間、母體、分子、分母、來源定位、偏差、是否達到行動目標、責任角色、覆核結論及下一日期。若只檢查一部分期間，明列該期間，不外推全年。

- 未到年度結束的 G04 仍保持「年度追蹤中」；遇下一期不達門檻，記錄新的原因證據與措施，不刪除先前紀錄。

- 只有在來源完整、計算可重做、效果指標達到預定標準且覆核者留有真實覆核紀錄後，才能在 REAL 紀錄中將改善項目結案。本 SAMPLE 不代表已有此類核定或覆核。

# 6. 可直接使用的年度目標及分析表

本節是正式資料替換專區。以下欄位是取得真實原始紀錄後使用的工作表結構；欄內的方括號說明是輸入欄位名稱，不是證據或預填實績。未取得來源時，狀態應標示 UNKNOWN／HOLD，不得以本文件 SAMPLE 數字代入。

## 6.1 年度目標登錄表

| 目標 ID | 工作目標與期間 | 指標方向、單位與計算定義 | 基線期及來源定位 | 年度目標／事前設定依據 | 分子、分母及納入／排除規則 | 責任角色／資料彙整者 | 檢視頻率／警示門檻 | 覆核結果與變更軌跡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REAL-G01 | [REAL 目標及年度期間] | [REAL 指標定義與公式] | [REAL 基線值、期間、原始來源頁／列] | [REAL 目標值、事前設定日期及權責依據] | [REAL 分子分母規則] | [REAL 角色及分工來源] | [REAL 頻率與事前門檻] | [REAL 覆核紀錄；如修訂，連結原值與生效依據] |
| REAL-G02 | [REAL 目標及年度期間] | [REAL 指標定義與公式] | [REAL 基線值、期間、原始來源頁／列] | [REAL 目標值、事前設定日期及權責依據] | [REAL 分子分母規則] | [REAL 角色及分工來源] | [REAL 頻率與事前門檻] | [REAL 覆核紀錄；如修訂，連結原值與生效依據] |
| REAL-G03 | [REAL 目標及年度期間] | [REAL 指標定義與公式] | [REAL 基線值、期間、原始來源頁／列] | [REAL 目標值、事前設定日期及權責依據] | [REAL 分子分母規則] | [REAL 角色及分工來源] | [REAL 頻率與事前門檻] | [REAL 覆核紀錄；如修訂，連結原值與生效依據] |
| REAL-G04 | [REAL 目標及年度期間] | [REAL 指標定義與公式] | [REAL 基線值、期間、原始來源頁／列] | [REAL 目標值、事前設定日期及權責依據] | [REAL 分子分母規則] | [REAL 角色及分工來源] | [REAL 頻率與事前門檻] | [REAL 覆核紀錄；如修訂，連結原值與生效依據] |

## 6.2 期中／期末差異與改善追蹤表

| 目標 ID／期間 | 目標值 | 截止日實績（分子／分母） | 實績率／計算 | 與目標差（百分點） | 來源定位及資料品質檢查 | 差異原因與證據強度 | 改善措施／責任角色／期限 | 驗證指標、覆核者與下一追蹤日期 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [REAL 目標／期間] | [REAL 目標] | [REAL 分子／分母] | [REAL 原始值及重算結果] | [REAL 實績－目標] | [REAL 原件名稱、頁／列、去重及完整性檢查] | [REAL 可證原因；無來源者標 UNKNOWN] | [REAL 措施、責任角色、期限] | [REAL 指標、覆核依據及日期] | [達標／注意／未達／HOLD] |
| [REAL 目標／期間] | [REAL 目標] | [REAL 分子／分母] | [REAL 原始值及重算結果] | [REAL 實績－目標] | [REAL 原件名稱、頁／列、去重及完整性檢查] | [REAL 可證原因；無來源者標 UNKNOWN] | [REAL 措施、責任角色、期限] | [REAL 指標、覆核依據及日期] | [達標／注意／未達／HOLD] |

## 6.3 建議歸檔索引

| 索引欄 | 記錄方式 | 核對重點 |
| --- | --- | --- |
| 年度目標版本 | [REAL 正式目標紀錄的文件名稱／版本／日期] | 目標是否在衡量期間前確定；修訂是否保留前後版本 |
| 基線及原始清冊 | [REAL 基線期間、清冊定位、資料責任角色] | 分子分母可由原始項目重算，且口徑與目標一致 |
| 年度實績來源 | [REAL 來源名稱、頁次／列號、資料截止日] | 完整母體、去重方式、未完成項與排除理由均可追溯 |
| 分析與措施 | [REAL 本紀錄章節／表格定位、行動追蹤紀錄] | 原因有來源支撐，責任、期限及驗證指標明確 |
| 覆核與核定 | [REAL 實際覆核／核定紀錄定位；無者保持 UNKNOWN] | 權限依據及真實簽署／核定來源可查；不得自行補造 |

# 7. HOLD、退回與拒收條件

## 7.1 HOLD／暫不判定

年度目標、基線或目標門檻的生效期間無法證明，或目標疑似在看到實績後才設定。

分子、分母無法對回完整清冊，重要項目被排除但沒有事前規則，或同一項目重複計數。

來源缺失、時間戳無法核實、資料口徑跨年改變而未提供重編或限制說明。

只有摘要百分比而無法取得原始件數；無法確認公式、分母、四捨五入或責任範圍。

原因只有推測而缺乏可查核資料。此時可保留「可能原因」作為待驗假設，但不可寫成已證明的原因。

## 7.2 退回補正或拒收

將 0008 的課程類別成長規劃、課程擴張承諾或產品策略直接當成本件年度績效分析。

將 0010 的學員評分準則、測驗及格標準、個人成績或學習成效當成本件單位年度工作實績。

改寫年度原目標、事後降低門檻、剔除未完成項或變更分母以製造達標結果。

公式錯誤、百分點與百分比混淆、分母為零仍計算、用未完成資料外推全年，或摘要數字與表格不一致。

把 SAMPLE 數字、示範角色、推演原因、未發生的會議、核准、簽章或第三方文件表示為真實。

改善措施沒有責任角色、期限、可檢查的驗證方式，或只記錄措施已做而沒有後續效果判斷。

# 8. SAMPLE 轉 REAL 的替換指引

- 先取得實際年度目標及其事前設定依據，確認記錄者、版本、日期、授權範圍與衡量期間；未能確認時保持 UNKNOWN／HOLD。

- 依 G01 至 G04 的實際適用情況，調閱年度計畫、活動清冊、行政事項清冊、需求收件／回覆紀錄及季度檢討原始紀錄。這些是可用的來源類型示例，不表示任何原件目前存在。

- 將每個分子與分母逐項連回來源定位；記錄重複、取消、跨期、無效、缺件及排除項的處理理由。不得只替換表面百分比而保留合成原始數字。

- 依同一公式重新計算基線、目標差、基線變化與判定；由不同於資料彙整者的覆核角色重算並留下真實覆核紀錄。

- 用經核實的實際角色、期限與措施取代示範責任表；凡涉及核准或簽署，只引用真實有權者已完成的原始記錄，不自行生成姓名、簽章或決議。

- 確認敏感個資只在有權限的正式來源保存；本分析只呈現達成目標所需的彙總數據與最小來源定位。

- 所有必要欄位及證據完成核實前，保留 SAMPLE 標記並將真實結果標為 UNKNOWN／HOLD。SAMPLE 不得單獨升格為機構實績、TTQS 評核分數或正式接受結果。

# 9. 合成事實替換清冊

下表涵蓋本文 SAMPLE 案例中的日期、角色、目標、數量、比例、原因、門檻、措施及追蹤結果。各項 `SAMPLE-D*` 僅為本文內的合成資料定位鍵，沒有對應的實際原始檔或第三方原件。百分率、差異及判定可由同列原始數量重算。

| fact_id | 正文定位／合成事實值 | 合成理由 | REAL 替換所需來源與驗證 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0001 | 封面、§4：案例代碼 SAMPLE-0009-2025；基線年度 2024、目標及實績年度 2025、分析截止 2026-01-15；追蹤截止 2026-03-31 | 形成一個完整的前期基線、年度目標、年末分析及次期追蹤示範 | 實際年度目標版本、資料截止日及真實追蹤紀錄；逐項確認期間 | SYNTHETIC |
| F0002 | §1.2、§5、§9：示範承辦／彙整角色 A、示範覆核角色 B；行動 A01-A03 配予 A、A04 配予 B | 展示責任分工而不虛構真人姓名、任職或授權 | 正式職責／分工來源及真實承辦、覆核紀錄；未核實者標 UNKNOWN | SYNTHETIC |
| F0003 | §2、§4、§9：四項指標方向均為越高越好；顯示百分比至小數 1 位；注意區間自目標低 10 個百分點起，低於該區間為未達；無合成總分 | 使樣本的警示與計算可以重做；此門檻不是官方門檻 | 機構事前採用的正式指標口徑、門檻、採用日期及授權來源 | SYNTHETIC |
| F0004 | §2、§4.2：SAMPLE-D1 年度活動合成清單、SAMPLE-D2 行政事項合成清冊、SAMPLE-D3 需求回覆合成彙總、SAMPLE-D4 季度檢討合成清冊及 SAMPLE-Q1 追蹤彙總 | 明確區分內文合成資料鍵與真實來源檔 | 以真實清冊或原始資料取代；核對名稱、期間、完整母體、頁／列定位及權限 | SYNTHETIC |
| F0005 | G01／SAMPLE-D1：2024 基線 5／6＝83.3%；2025 目標 6／6＝100.0%；2025 實績 5／6＝83.3%；未完成 1 場；目標差 −16.7 個百分點、基線變化 0.0 個百分點、相對改善率 0.0%、判定未達 | 示範單位活動清單的計數、期末差異及取消項仍在分母 | 真實年度活動計畫、變更紀錄、活動完成／未完成原始清冊；覆核 5、6、6 的來源項目 | SYNTHETIC |
| F0006 | G01／SAMPLE-D1、§4.2、A01：主要場地較晚確認、備援未及時確認為示範原因；行動要求活動前 30 日核對；示範期限 2026-02-15；Q1 追蹤 3／3＝100.0% | 展示從一項未達原因到預防控制及短期驗證 | 真實行程、場地確認／變更紀錄及 Q1 活動清冊；外部場地事實須有真實原件支持 | SYNTHETIC |
| F0007 | G02／SAMPLE-D2：2024 基線 42／50＝84.0%；2025 目標 48／50＝96.0%；2025 實績 45／50＝90.0%；逾期 5 項；目標差 −6.0 個百分點、基線變化 +6.0 個百分點、相對改善率 +7.1%、判定注意 | 示範年度行政事項的事前分母、按期數量與改善幅度 | 真實年度責任清冊、原期限、交付物及完成日期；重算 42／50、48／50、45／50 | SYNTHETIC |
| F0008 | G02／SAMPLE-D2、§4.2、A02：5 項逾期原因分組為 3 項內部資料較晚到齊＋2 項起始責任角色不清；措施為先指定角色／期限／交付物並每月檢視；示範期限 2026-02-15；Q1 24／25＝96.0% | 展示原因合計與逾期總數一致，並定義後續驗證 | 真實任務紀錄與可查核交付物；原因需有時序證據；Q1 原始清冊重算 24／25 | SYNTHETIC |
| F0009 | G03／SAMPLE-D3：5 個工作日為示範回覆期限；2024 基線 15／20＝75.0%；2025 目標 18／20＝90.0%；2025 實績 17／20＝85.0%；逾期 3 件；目標差 −5.0 個百分點、基線變化 +10.0 個百分點、相對改善率 +13.3%、判定注意 | 展示完整需求母體、回覆時間與可重算公式 | 真實收件及首次實質回覆時間紀錄、有效件定義與去重規則；避免呈現不必要個資 | SYNTHETIC |
| F0010 | G03／SAMPLE-D3、§4.2、A03：3 件逾期原因為 2 件等待內部確認＋1 件未即時分派；措施為分派記錄及每週 1 次檢視；示範期限 2026-02-15；Q1 9／10＝90.0% | 展示分類數量相符、行動責任與 Q1 子期間效果 | 真實收件分派／回覆紀錄與 Q1 件數；重核 2＋1＝3 及 9／10 | SYNTHETIC |
| F0011 | G04／SAMPLE-D4：2024 基線 3／4＝75.0%；2025 目標 4／4＝100.0%；2025 實績 3／4＝75.0%；未完成 1 次；目標差 −25.0 個百分點、基線變化 0.0 個百分點、相對改善率 0.0%、判定未達 | 示範季度檢討有明確頻率、完整紀錄定義及年度分母 | 真實事前年度行事曆及每季檢討紀錄；每次須核對目標、差異、原因、責任與追蹤內容 | SYNTHETIC |
| F0012 | G04／SAMPLE-D4、§4.2、A04：Q4 未完成；示範原因為未事先保留檢討及備援時段；示範期限 2026-02-01；Q1 追蹤 1／1＝100.0%，但全年仍未結算 | 展示短期完成與全年完成的範圍差異，避免以 Q1 外推全年 | 真實行事曆、完整檢討紀錄及後續各季資料；核實是否確實形成追蹤項目 | SYNTHETIC |
| F0013 | §5、§9：A01-A04 的措施內容、責任、期限 2026-02-15／2026-02-01、驗證指標、下一期追蹤安排及 OPEN／持續追蹤狀態 | 完整展示責任、期限、驗證及未結案條件；沒有宣稱協會核准 | 實際改善分派／追蹤紀錄、權責依據、後續原始數據與覆核記錄 | SYNTHETIC |
| F0014 | §4.3：達標 0／4、注意 2 項、未達 2 項；不計合成總分 | 由 F0005、F0007、F0009、F0011 四項判定推得，並防止不同分母錯誤加權 | 由經核實的各項指標判定重算；保留其僅為目標項數彙總的註記 | SYNTHETIC |
| F0015 | §5、A01-A04、§9：Q1 追蹤截止 2026-03-31；A01 3／3、A02 24／25、A03 9／10、A04 1／1；百分率依各列分子分母重算 | 示範改善效果檢查與部分期間邊界 | 真實 Q1 行動追蹤清冊、原始活動／事項／需求／檢討紀錄及獨立重算 | SYNTHETIC |
| F0016 | 附錄A.1：EVT-001至EVT-006六場年度活動；5場完成、1場未完成；分母6 | 展示完整活動母體與未完成項仍留在分母 | 以真實事前活動計畫、變更紀錄與結案清冊替換；逐場核對是否於原年度完成 | SYNTHETIC |
| F0017 | 附錄A.2：ADM-001至ADM-050五十項行政事項；45項按期、5項逾期；逾期原因3項資料延遲、2項責任不清 | 讓45／50及原因分類可逐列重算 | 以真實年度責任清冊、原期限、交付物及完成日期替換；核對完整50項母體 | SYNTHETIC |
| F0018 | 附錄A.3：REQ-001至REQ-020二十件有效需求；17件五工作日內回覆、3件逾期；回覆間隔1至8工作日 | 讓需求分母及工作日計算可逐列核對 | 以去識別化真實收件／回覆紀錄替換；按實際工作日及去重規則重算 | SYNTHETIC |
| F0019 | 附錄A.4：REV-Q1至REV-Q4四次季度檢討；3次有完整紀錄、Q4未完成 | 展示完整四次分母及一個缺件季度 | 以事前行事曆、完整檢討紀錄及追蹤欄替換 | SYNTHETIC |
| F0020 | 附錄A.5至A.8：A01 3／3、A02 24／25、A03 9／10、A04 1／1，共39筆2026 Q1流程追蹤 | 讓短期追蹤率可逐列重算，並與年度成果分開 | 以真實行動指派及Q1原始清冊替換；不得以短期流程率宣稱全年達標 | SYNTHETIC |
| F0021 | §4.5圖1：以2024基線與2025實績繪製四項對照；數值取自§4.1及附錄A | 便於讀者查看差距，不增加獨立合成數值 | 從經核實分子／分母重算；保留期間、口徑與限制 | SYNTHETIC |

# 10. 官方要求與文件證據追溯

官方佐證要求（I01-E06）為：「單位工作達成年度績效目標的訂定及目標分析等佐證資料。」本件以事前目標、明確分母、年度結果、差距分析、證據限制、改善責任及追蹤逐項回應。證據位置採章節與表號定位；實際頁碼以最終 Word 版面索引為準。

| 官方要求／追溯項 | 本件回應結果 | 文件內證據位置 | 覆核人員逐項檢查 | 本稿證據狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I01-E06年度目標及分析 | 四項SAMPLE目標含基線、目標、實績及差距；0達標、2注意、2未達 | §2表2-1；§4表4-1 | 核對事前目標、四種分母與門檻方向；確認未合併為總分 | SAMPLE完整；REAL UNKNOWN |
| 指標定義與完整母體 | 活動6場、行政50項、有效需求20件、季度檢討4次；本例排除0列 | §2指標字典；附錄A.1至A.4 | 逐列核對唯一ID、納入規則、缺件與分母旗標 | SYNTHETIC可重算 |
| 目標差距、基線變化與改善率 | 四項公式逐步計算；相對改善率用未四捨五入比例 | §3公式；§4.1表4-1及逐項計算 | 重算5/6、45/50、17/20、3/4，確認百分點與百分比未混用 | 建置後技術QA |
| 分群、趨勢及優先排序 | 依百分點差距排序；兩年度點不宣稱因果 | §4.4表4-3；§4.5圖1 | 確認排序規則、短缺件數及資料限制 | SAMPLE示範 |
| 原因、改善及責任追蹤 | 列原因分類、責任、期限與Q1先行流程數據 | §4.2表4-2；§5表5-1；附錄A.5至A.8 | 核對原因數等於逾期數；Q1不得外推全年 | SYNTHETIC示範 |
| REAL替換及HOLD條件 | 列原件種類、母體核對、替換鍵及HOLD條件 | §6至§9；附錄A | 確認樣本、角色、會議、核准與績效沒有被寫成協會真實事實 | REAL未提供，UNKNOWN/HOLD |
| 官方來源位置 | 訓練機構版佐證資料表第1頁、指標1、計畫區I01-E06 | 封面資料；本表；附錄A | 核對官方原文與I01-E06對應0009的交叉表 | 來源映射已核對；候選待獨立審查 |

本件為 0009／I01-E06 候選分析紀錄。0008／I01-E05 為課程類別年度成長計畫；0010／I02-E01 為學員訓練成果評核標準。兩者用途不同，正文及案例不得混用。本表不代表機構核准、正式接受或真實績效證明。

# 11. 附錄 A｜SAMPLE／SYNTHETIC 逐筆明細

附錄所有列均為合成資料，沒有對應協會原始清冊、真人、外部需求或正式會議。ID 僅供本文件內重算及替換，不可當作真實紀錄編號。各表完整列出分母母體。

## A.1 年度訓練活動母體（SAMPLE-D1；6場）

| 合成ID | 原排定日期 | 分母 | 完成分子 | 合成實際日期 | 合成說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVT-001 | 2025-02-15 | 1 | 1 | 2025-02-15 | SAMPLE依原定期間完成 |
| EVT-002 | 2025-04-12 | 1 | 1 | 2025-04-12 | SAMPLE依原定期間完成 |
| EVT-003 | 2025-06-14 | 1 | 1 | 2025-06-14 | SAMPLE依原定期間完成 |
| EVT-004 | 2025-08-16 | 1 | 1 | 2025-08-16 | SAMPLE依原定期間完成 |
| EVT-005 | 2025-10-18 | 1 | 1 | 2025-10-18 | SAMPLE依原定期間完成 |
| EVT-006 | 2025-12-06 | 1 | 0 | 未完成 | SAMPLE場地較晚確認且備援未及時確認 |

## A.2 年度行政事項母體（SAMPLE-D2；50項）

| 合成ID | 原期限 | 合成完成日 | 按期分子 | 合成例外分類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADM-001 | 2025-01-10 | 2025-01-09 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-002 | 2025-01-17 | 2025-01-16 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-003 | 2025-01-24 | 2025-01-23 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-004 | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-005 | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-006 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-007 | 2025-02-21 | 2025-02-20 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-008 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-009 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-010 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-011 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-012 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-013 | 2025-04-04 | 2025-04-03 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-014 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-015 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-016 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-017 | 2025-05-02 | 2025-05-01 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-018 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-019 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-020 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-021 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-022 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-023 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-024 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-025 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-026 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-027 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-028 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-029 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-030 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-031 | 2025-08-08 | 2025-08-07 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-032 | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-033 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-034 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-035 | 2025-09-05 | 2025-09-04 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-036 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-037 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-038 | 2025-09-26 | 2025-09-25 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-039 | 2025-10-03 | 2025-10-02 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-040 | 2025-10-10 | 2025-10-09 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-041 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-042 | 2025-10-24 | 2025-10-23 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-043 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-044 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-045 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| ADM-046 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 0 | SAMPLE內部資料較晚到齊 |
| ADM-047 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0 | SAMPLE內部資料較晚到齊 |
| ADM-048 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 0 | SAMPLE內部資料較晚到齊 |
| ADM-049 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 0 | SAMPLE起始責任角色不清 |
| ADM-050 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 0 | SAMPLE起始責任角色不清 |

## A.3 有效需求回覆母體（SAMPLE-D3；20件）

工作日間隔從收件次一工作日起算，排除週末；樣本未另套國定假日。REAL資料須按實際工作日及去重規則重算。

| 合成ID | 收件日 | 首次實質回覆日 | 工作日間隔 | 五日內 | 合成逾期分類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 1 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-002 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 2 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-003 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 3 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-004 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 4 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-005 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 5 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-006 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 1 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-007 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-008 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 3 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-009 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 4 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-010 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 5 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-011 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 1 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-012 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-013 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 3 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-014 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 4 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-015 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 5 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-016 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 1 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-017 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| REQ-018 | 2025-05-05 | 2025-05-13 | 6 | 否 | SAMPLE等待內部確認 |
| REQ-019 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | 7 | 否 | SAMPLE等待內部確認 |
| REQ-020 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 8 | 否 | SAMPLE收件後未即時分派 |

## A.4 季度目標檢討母體（SAMPLE-D4；4次）

| 季度 | 示範排定日 | 合成完整紀錄日 | 完整紀錄分子 | 合成說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 完整紀錄 |
| Q2 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 | 完整紀錄 |
| Q3 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1 | 完整紀錄 |
| Q4 | 2025-12-16 | 未完成 | 0 | SAMPLE未預留檢討及備援時段 |

## A.5 A01場地與備援核對（2026 Q1；3筆）

| 合成ID | 核對期限 | 合成核對日 | 計入分子 | 資料性質 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01-01 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 1 | SAMPLE行動檢查 |
| A01-02 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 1 | SAMPLE行動檢查 |
| A01-03 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 1 | SAMPLE行動檢查 |

## A.6 A02行政事項按期流程檢查（2026 Q1；25筆）

| 合成ID | 原期限 | 合成完成日 | 按期分子 | 合成例外分類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A02-01 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-02 | 2026-01-09 | 2026-01-08 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-03 | 2026-01-12 | 2026-01-09 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-04 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-05 | 2026-01-19 | 2026-01-16 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-06 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-07 | 2026-01-26 | 2026-01-23 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-08 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-09 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-10 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-11 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-12 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-13 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-14 | 2026-02-16 | 2026-02-13 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-15 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-16 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-17 | 2026-02-23 | 2026-02-20 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-18 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-19 | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-20 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-21 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-22 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-24 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 1 | SAMPLE期限內完成 |
| A02-25 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 0 | SAMPLE內部資料較晚到齊 |

## A.7 A03五工作日回覆流程檢查（2026 Q1；10筆）

| 合成ID | 收件日 | 首次實質回覆日 | 工作日間隔 | 五日內 | 合成例外分類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A03-01 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| A03-02 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| A03-03 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 3 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| A03-04 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 4 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| A03-05 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 5 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| A03-06 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| A03-07 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| A03-08 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 3 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| A03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 4 | 是 | SAMPLE有效需求 |
| A03-10 | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 7 | 否 | SAMPLE等待內部確認 |

## A.8 A04季度檢討檢查（2026 Q1；1筆）

| 合成ID | 示範期限 | 合成紀錄日 | 完整紀錄分子 | 合成說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A04-01 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 1 | Q1到期檢討完成 |

附錄數量覆核：年度母體6＋50＋20＋4＝80筆；Q1追蹤3＋25＋10＋1＝39筆。所有指標分子及分母可由合成ID重算。REAL替換須建立新的來源定位、去重／排除紀錄及覆核軌跡，不得只改摘要比例。