# 訓練需求調查規劃與課程目標配適計畫

客戶需求 × 受訓者需求 × 工作職能需求

完整示範資料｜SAMPLE / SYNTHETIC。本文提供可直接採用的調查規劃、問卷、訪談指引、需求判讀及課程目標映射；案例、日期、角色、答案、分數與方案選擇均屬虛構，不表示協會已調查、開課、核准或取得成果。

30秒閱讀與使用

| 用途 | 直接看哪裡 | 實際輸出 |
| --- | --- | --- |
| 規劃調查 | 第4–6節：來源分層、有效規則、完整問卷及訪談指引 | 可發放問卷、匿名回收清冊、訪談紀要 |
| 形成課程方向 | 第7–10節：合成原始數據、公式、方案比較、課程目標 | 需求—職能—目標—評量的追溯紀錄 |
| 正式替換 | 第14–15節及替換清冊 | 以真實授權、需求來源和回收資料替換示範值 |

讀者：負責課程規劃的理監事、主管與執行志工。使用時點：提出新課、年度更新或需求明顯改變時。本文規劃需求調查與課程目標，不評估機構人員辦訓能力，也不代替個別學員職能盤點。

官方對照：訓練機構版《TTQS 查核佐證文件資料表》第2頁，指標7「訓練需求相關的職能分析及應用」，佐證項目為「訓練課程計畫配合客戶及受訓者需求、職能需求的調查規劃的證明。」

# 一、文件命題與鄰項界線

本計畫把「誰需要什麼訓練、在哪個任務情境使用、需要哪些可觀察能力、課程如何回應」串成可檢查路徑。客戶要求、受訓者學習障礙、任務職能及機構資源分開記錄；任何一方資料不足，都標示限制，不寫成共同共識。

表1｜本件證明的工作與不代替的工作

| 工作物 | 本件要留下的證據 | 不能混為一談 |
| --- | --- | --- |
| 0033／I07-E01 調查規劃 | 三類需求來源的採集、分類、優先順序、課程目標映射及檢討。 | 不能只有空問卷；須有完整示例和決策理由。 |
| 0032／I06-E03 辦訓能力 | 機構如何分工、具備流程能力及備援。 | 本件不評分機構人員或志工能力。 |
| 0034／I07-E02 個人職能盤點 | 個別人員量規、評分及落差。 | 本件自評僅作課程規劃訊號，不作個人職能診斷。 |

# 二、來源現況與示範邊界

可核實的是官方佐證要求及協會法定名稱；目前沒有可核實的現期課程、委託需求、受訓者、現職分工或調查原件。因此協會實際活動、課程、參與者與結果均標 UNKNOWN；正文的需求、數字和方案是完整合成示例。

表2｜來源狀態及可支持範圍

| 來源／定位 | 狀態 | 可以支持 | 不能支持 |
| --- | --- | --- | --- |
| 官方佐證表，第2頁，指標7 | REAL／官方原件比對 | 「訓練課程計畫配合客戶及受訓者需求、職能需求的調查規劃的證明。」 | 不證明協會已有調查或成果。 |
| 司法院法人登記公告，113年度法登他字第000069號；2024-06-24公告 | REAL／2026-10-05讀回 | 法定名稱「社團法人屏東縣原始點關懷協會」。 | 不證明現行課程、人員、活動、授權或示範已核定。 |
| 2026-10-05協會訓練品質手冊（志工作業版） | HISTORICAL | 小型志工團隊、少量表單及交接的可讀性背景。 | 歷史現況敘述不提升為今天的LIVE事實。 |
| 本文件調查、日期、答案、分數及方案 | SAMPLE / SYNTHETIC | 展示由需求資料形成課程規劃。 | 不可作協會實際調查、決議、開課或成效證明。 |

正式執行前，核對現行章程及授權者、服務對象、課程方向、可用人力、場地和資料保存方式。找不到原件就標示待取得來源，不以合成答案代填。

# 三、需求到課程的決策路徑

表3｜需求—課程—評量因果鏈

| 步驟 | 要回答的問題 | 證據 | 決策輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 需求來源 | 誰提出需求？客戶、受訓者、任務角色各說了什麼？ | 匿名問卷、訪談、可查任務規範。 | 來源與限制。 |
| 2 任務情境 | 哪項工作會用到？困難發生在哪一步？ | 情境代碼、頻率、去識別摘錄。 | 可觀察任務。 |
| 3 能力需求 | 完成任務要做什麼？重要度和自評差距如何？ | 量尺定義、有效N、分組結果。 | 優先能力與待查項。 |
| 4 課程目標 | 學完後能展示什麼行為？ | 行為、情境、判準、評量作品。 | 單元及評量方案。 |
| 5 檢討決策 | 選擇、延後或不辦的理由？何時重看？ | 方案比較、資源、風險、修訂紀錄。 | 擬議方案；授權另核。 |

資料不足時分流處理：缺任一來源就補問；有需求但職能證據不足則另規劃個人職能盤點；資源或權限未確認時，方案保持待核，不宣稱已開課或已批准。

# 四、調查設計與操作規則

表4｜調查工作表

| 階段 | 操作 | 建議角色 | 完成條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定義問題 | 每一新課程或重大改版建一批次，寫清要決定的課程事項。 | 規劃召集角色 | 能用一句話說明決策問題。 |
| 來源分層 | 分列合作窗口、預定受訓者、任務角色；分開邀請、回收、有效數。 | 調查承辦角色 | 三類皆有邀請機會；不足類別明列。 |
| 題目試讀 | 請熟悉作業者及非專業讀者試讀；不收敏感資料。 | 第二位核對者 | 題意清楚、不誘導、不越服務界線。 |
| 發放告知 | 說明自願、用途、匿名化、保存及退出；不用姓名電話或健康史。 | 調查承辦角色 | 告知與實際欄位一致。 |
| 回收清理 | 分開記邀請、回收、有效；留去識別排除原因。 | 資料整理角色 | 分子分母可重算。 |
| 分析映射 | 按來源和能力列有效N、重要度、自評、差距及限制。 | 課程規劃角色 | 每個目標能回指來源與定位。 |
| 檢討授權 | 比較方案、資源、風險和未採方案；正式決定依章程。 | 真實授權者待核 | 示範判定不冒充正式核准。 |

# 五、可直接發放的18題需求問卷

作答說明：按實際接觸回答；可跳過不適用題；不要填姓名、身分證字號、電話、健康資料、薪資或未授權第三方資訊。空值不補0。這份問卷作課程需求規劃，不作個人考核。

重要度量尺：1目前不重要、2較低、3中等、4重要、5非常重要。自評把握度：1尚無把握、2較少、3部分、4大致、5能穩定示範；無經驗另選，不列入平均。

表5｜完整問卷題目與選項

| 題號 | 問題 | 選項／作答方式 |
| --- | --- | --- |
| Q01 | 你較接近哪種需求來源？單選 | 合作窗口；預定受訓者；任務角色代表；其他；不願回答。 |
| Q02 | 你接觸哪些情境？可複選 | 需求確認；服務範圍說明；活動流程；安全提醒；紀錄交接；尚未接觸。 |
| Q03 | 本次希望調查決定什麼？最多2項 | 是否開課；優先單元；學習方式；對象及先備條件；評量方式；不確定。 |
| Q04 | 四項能力的重要度？每項1–5 | 能力甲工作界線與轉介；能力乙尊重溝通；能力丙活動流程安全；能力丁紀錄與交接。 |
| Q05 | 四項能力目前把握度？每項1–5或無經驗 | 同一能力清單；無經驗不填0；自評不等於實作能力。 |
| Q06 | 相關任務接觸頻率？單選 | 每週；每月1–3次；每季1–2次；偶爾；尚未接觸。 |
| Q07 | 最需要改善哪種情境？最多2項 | 不確定責任者；需求交接遺漏；說明服務範圍困難；流程不清；紀錄過多／過少；其他。 |
| Q08 | 希望課後能做什麼？最多2項 | 說明工作界線；確認下一步；按清單檢查活動；完成最小必要紀錄；交接未結事項。 |
| Q09 | 何種學習證據可接受？最多2項 | 情境演練；示範表單；口頭說明；步驟檢核；匿名案例。 |
| Q10 | 最需要練習哪個案例？單選 | 首次詢問；需求變更；超出服務範圍；臨時缺員；資料交接；不適用。 |
| Q11 | 偏好的學習方法？最多2項 | 短講；示範；小組演練；紙本步驟卡；線上預習；其他。 |
| Q12 | 較合適的參與時段？單選 | 平日白天；平日晚間；週末；短時分段；線上；待確認。 |
| Q13 | 單次可投入多久？單選 | 1–2小時；3–4小時；半日；一日；待確認。 |
| Q14 | 可能的參與障礙？最多2項 | 志工時間；交通；照顧責任；設備網路；課程長度；無障礙需求；其他。 |
| Q15 | 需要哪些學習支持？可複選 | 大字版；紙本；休息安排；字幕／文字；無障礙動線；目前無；其他。 |
| Q16 | 較合適的課後追蹤方式？單選 | 短問卷；30日自願回覆；任務角色觀察；下次檢討；不希望追蹤。 |
| Q17 | 哪些資料紀錄方式可接受？可複選 | 匿名代碼；只記任務不記姓名；指定者保管紙本；不在公開群組貼個資；其他。 |
| Q18 | 還有何需求、障礙或不適合內容？開放題 | 勿寫可識別敏感資料；案例請用虛構或去識別方式。 |

# 六、訪談指引與資料品質

表6｜半結構式訪談問題

| 序 | 提問 | 整理欄 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 描述最近一次需要這項訓練的任務情境。 | 任務、時間、角色、可查來源；不留個資。 |
| 2 | 哪一步最容易停住、重做或漏交接？ | 具體行為，不寫人格評價。 |
| 3 | 完成任務時，哪個行為會讓你放心？ | 可觀察行為及判定方式。 |
| 4 | 哪些內容應由其他責任角色處理？ | 服務界線及轉介路徑；不作醫療判斷。 |
| 5 | 若先教一項，最值得先學什麼？為什麼？ | 影響、頻率、風險及來源。 |
| 6 | 何種方式、時段或支持能讓你參加？ | 方式、時間、無障礙及資源。 |
| 7 | 課後如何看出課程有幫助？ | 作品或匿名任務檢核，不承諾外部成果。 |
| 8 | 有哪些相反意見、未確定資料或不應納入內容？ | 保留不同意見及待查來源。 |

有效問卷規則：至少有需求來源Q01、完整重要度矩陣Q04，且Q05至少3項可用；否則保留去識別排除原因，不列入均值。分別報告邀請、回收、有效數。目的抽樣只描述受訪樣本，不推論整體市場。示範最低規劃門檻為總有效數6份且每來源至少2份；這是小型規劃建議，不是官方抽樣要求。

# 七、完整合成案例：回收與有效分母

案例識別 SYN-0033-PLAN-01；示範期間2026/08/03至2026/08/14。三類各邀請4份、共12份；回收10份，其中任務角色代表SYN-R10缺Q04完整重要度矩陣而排除；有效9份。合作窗口SYN-R11及預定受訓者SYN-R12未回覆。所有資料虛構。

表7｜各來源邀請、回收及有效份數

| 來源組別 | 邀請 | 回收 | 有效 | 回收率 | 有效回覆率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作窗口 | 4 | 3 | 3 | 3/4=75.0% | 3/4=75.0% |
| 預定受訓者 | 4 | 3 | 3 | 3/4=75.0% | 3/4=75.0% |
| 任務角色代表 | 4 | 4 | 3 | 4/4=100.0% | 3/4=75.0% |
| 合計 | 12 | 10 | 9 | 10/12=83.3% | 9/12=75.0% |

公式：回收率＝回收÷邀請；有效回覆率＝有效÷邀請；回收中有效比例＝9÷10＝90.0%。小數四捨五入至1位。合計為10÷12＝83.3%、9÷12＝75.0%、9÷10＝90.0%。空值不補0，未回覆不解讀為沒有需求。

表8｜合成有效回覆：重要度原始分數

| 匿名代碼 | 來源 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN-R01 | 合作窗口 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| SYN-R02 | 合作窗口 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| SYN-R03 | 合作窗口 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| SYN-R04 | 預定受訓者 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| SYN-R05 | 預定受訓者 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| SYN-R06 | 預定受訓者 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SYN-R07 | 任務角色代表 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| SYN-R08 | 任務角色代表 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| SYN-R09 | 任務角色代表 | 5 | 4 | 4 | 5 |

表9｜同批回覆：自評把握度原始分數

| 匿名代碼 | 來源 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN-R01 | 合作窗口 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| SYN-R02 | 合作窗口 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| SYN-R03 | 合作窗口 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SYN-R04 | 預定受訓者 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| SYN-R05 | 預定受訓者 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| SYN-R06 | 預定受訓者 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| SYN-R07 | 任務角色代表 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| SYN-R08 | 任務角色代表 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SYN-R09 | 任務角色代表 | 2 | 3 | 3 | 2 |

九份有效答卷×四項能力×兩種量尺＝72個有效評分值。每個匿名代碼在表8、表9代表同一份虛構答案。自評只反映作答者把握度，不等於實作能力。

# 八、計算、需求優先級與限制

表10｜逐項均值、差距及示範判定

重要度平均＝重要度總分÷有效N；自評平均＝自評總分÷有效N；差距＝重要度平均－自評平均。

| 項目 | 能力 | 重要度 | 自評 | 差距 | 示範判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能力甲 | 工作界線與適切轉介 | 41/9=4.56 | 24/9=2.67 | 4.56-2.67=1.89 | 符合合成規則；優先擬議第2/3（差距1.89） |
| 能力乙 | 尊重溝通與需求確認 | 38/9=4.22 | 25/9=2.78 | 4.22-2.78=1.44 | 符合合成規則；優先擬議第3/3（差距1.44） |
| 能力丙 | 活動流程與現場安全 | 35/9=3.89 | 27/9=3.00 | 3.89-3.00=0.89 | 未符合（重要度3.89、差距0.89）；保留風險核對 |
| 能力丁 | 最小必要紀錄與交接 | 39/9=4.33 | 21/9=2.33 | 4.33-2.33=2.00 | 符合合成規則；優先擬議第1/3（差距2.00） |

本件能力優先規則（僅 SAMPLE/SYNTHETIC 示範，非官方門檻、非協會政策或核准）：重要度平均須≥4.00/5且差距須≥1.20，兩者同時符合才列優先擬議；符合者按差距由高至低排序，同差距時依重要度、能力代碼排序。未達者仍保留任務風險核對，不等於排除訓練。門檻是本例預設的規劃示範值，正式使用須由有權者依真實需求另訂。

表11｜能力定義與規劃含義

| 能力 | 可觀察行為 | 樣本結果 | 規劃含義 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能力甲 | 辨認超出受訓角色的需求，停止自行承諾並交接至適當責任窗口。 | 重要度 4.56；把握度 2.67 | 符合本件合成優先規則（第2/3）；納入示範練習，正式採用前仍核對真實來源。 |
| 能力乙 | 用開放提問、重述及確認下一步，避免承諾未授權服務。 | 重要度 4.22；把握度 2.78 | 符合本件合成優先規則（第3/3）；納入示範練習，正式採用前仍核對真實來源。 |
| 能力丙 | 依清單確認場地、動線、器材和中止條件；不作醫療判斷。 | 重要度 3.89；把握度 3.00 | 未達本件合成優先規則；仍以流程清單核對任務風險、場地及真實需求，不據此排除訓練。 |
| 能力丁 | 用匿名代碼記錄任務狀態、未結事項及接手責任。 | 重要度 4.33；把握度 2.33 | 符合本件合成優先規則（第1/3）；納入示範練習，正式採用前仍核對真實來源。 |

依合成規則，丁（2.00）第1、甲（1.89）第2、乙（1.44）第3；三者均符合重要度≥4.00且差距≥1.20。丙（3.89、0.89）未達，但保留風險核對。這是能力排序；後文另為課程方案加權比較。九份目的樣本不推論市場，自評不證明實作能力。

# 九、方案比較與可觀察課程目標

示範權重合計100%。加權分＝需求支持度×40%＋能力差距回應×30%＋情境可行性×20%＋結果可觀察性×10%；各分數1至5，僅供規劃比較。

評分錨點｜方案比較的1、3、5分定義

| 面向 | 1分 | 3分 | 5分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求支持度 | 無可追溯來源。 | 有一類來源和情境，仍有來源缺口。 | 多類來源互相印證，且有具體任務情境。 |
| 差距回應 | 未映射能力或差距。 | 部分回應能力需求，目標或練習仍有缺漏。 | 優先差距映射到行為目標、練習與判準。 |
| 情境可行性 | 資源、時間或權限未盤點。 | 已列資源及限制，仍有待核項。 | 在假設情境中所需資源與權限條件皆具備。 |
| 結果可觀察性 | 沒有學習成果或檢查方法。 | 有成果方向，行為或判準不完整。 | 行為、條件、達標門檻及可檢查作品齊全。 |

2分及4分分別介於相鄰錨點；評分者應記錄證據理由。下表所有評分為SAMPLE/SYNTHETIC，5分只表示虛構情境符合該錨點，不代表現場資源或權限已查證。

表12｜三個候選方向的合成加權比較

| 方案 | 方向 | 需求40% | 差距30% | 可行20% | 可評10% | 總分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案甲 | 服務紀錄、交接與工作界線 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.80/5 |
| 方案乙 | 需求溝通與下一步確認 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00/5 |
| 方案丙 | 小型活動流程與現場安全 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3.50/5 |

逐步重算：甲＝5×0.40＋5×0.30＋4×0.20＋5×0.10＝4.80；乙＝4×0.40＋4×0.30＋4×0.20＋4×0.10＝4.00；丙＝3×0.40＋3×0.30＋5×0.20＋4×0.10＝3.50。示範優先擬議方案甲，並非協會正式選課或核准。

方案理由｜合成資料如何支持分數及暫定排序

| 方案 | 合成證據與分數理由 | 本批暫定處理 |
| --- | --- | --- |
| 方案甲 | 能力甲及丁皆符合表10本件SAMPLE門檻。方案甲加權4.80/5，三方案第1；兩種排序用途不同。資源與授權仍待核。 | 本批最高4.80，列為優先擬議方向；仍須REAL需求、資源及授權。 |
| 方案乙 | 能力乙符合表10本件SAMPLE門檻。方案乙加權4.00/5，三方案第2；技能排序與方案分數分開判讀。需求與資源待真實核驗。 | 4.00；列次順位，待實際來源確認是否獨立開課或併入甲。 |
| 方案丙 | 能力丙未達表10本件SAMPLE門檻，仍保留風險核對。方案丙加權3.50/5，三方案第3；可行性是假設。 | 3.50；本輪延後，先查場地、任務風險及真實需求。 |

表13｜優先擬議方向的學習目標與評量

| 單元 | 目標 | 評量標準 | 示範時數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單元一：角色界線與交接 | 指出超出受訓角色的情境及正確交接責任。 | 5個虛構案例至少4題判斷正確。 | 90分鐘 |
| 單元二：需求確認 | 用提問、重述、確認下一步完成演練。 | 聆聽、重述、界線、確認4項至少3項達標。 | 90分鐘 |
| 單元三：最小必要紀錄 | 用匿名代碼記錄任務、狀態、未結事項、下一步及責任者。 | 5個必要欄位完整；不含不必要個資。 | 120分鐘 |
| 單元四：整合練習 | 完成虛構案例交接並指出待補資訊。 | 按清單核對；未達標重作，不記為真實成績。 | 60分鐘 |

四單元共90+90+120+60＝360分鐘（6小時）；示範規劃名額12人。日期、講師、場地、教材和實施紀錄沒有真實來源，本表只示範把需求轉成可觀察目標。內容不診斷、不治療、不承諾療效。

# 十、工作節奏與角色責任

以下是可採用的工作角色，不表示協會現行職稱或已指派人員。同一志工可兼任；資料整理與分析覆核應盡量分開。未查明章程權限，不填核准者姓名。

表14｜四週規劃節奏

| 相對時段 | 工作 | 責任角色 | 輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1週 | 確認決策問題、現行服務對象、權限與來源；建立匿名代碼。 | 規劃召集角色／核對者 | 來源清單及待查項。 |
| 第2週 | 試讀問卷、確認告知文字、邀請分層及保管方式。 | 問卷承辦／隱私覆核 | 可發放版本及核實發放清單。 |
| 第3週 | 發放、回收、逐筆有效判定並記錄去識別排除原因。 | 資料整理／第二位覆核者 | 原始匿名資料、分母及回收率。 |
| 第4週 | 計算差距、比較方案、形成擬議目標與未決事項。 | 課程規劃／真實授權者 | 摘要、比較表及檢討事項。 |

表15｜交接與備援

| 建議工作角色 | 責任 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 規劃召集者 | 定義調查問題，整合來源及候選方向。 | 記錄未結事項；缺席由預先指定者接手。 |
| 問卷承辦者 | 發放告知、記邀請回收，不蒐集多餘識別資料。 | 原始資料位置與權限須由實際授權確認。 |
| 資料整理者 | 依規則計分、分類文字、列分母與排除原因。 | 第二位受指定者重算一個比例及平均。 |
| 課程規劃者 | 將需求轉成目標、內容、評量及資源檢查。 | 講師、場地及教材均需真實可核來源。 |
| 決策覆核者 | 按章程決定採用、延後或不辦。 | 權限及原始決議未核實前不得預填核准。 |

# 十一、異常、修正與退件條件

表16｜問題—修正—覆核—追蹤

| 觸發問題 | 立即修正 | 覆核方式 | 追蹤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 來源群組回覆不足 | 列各組N及限制；補問或縮小結論。 | 第二位覆核分母與說明。 | 記補回資料如何影響排序。 |
| 只收意見、無任務情境 | 依訪談指引追問困難步驟與可觀察行為。 | 確認需求可映射到課程目標。 | 無法映射者留待查。 |
| 把自評當能力證明 | 分開自評與實作；需要時另做個人盤點。 | 檢查標題、圖表和結論。 | 新增實作證據後再分析。 |
| 出現健康／敏感個資 | 停止收錄識別細節，依真實個資規則處理。 | 由合法資料責任者確認。 | 只留必要匿名統計。 |
| 超出服務或資源能力 | 縮小、延後或不辦；先查師資、場地及授權。 | 依章程權責處理，不由本稿代簽。 | 補足來源後再比較。 |
| 示範被寫成正式決議 | 改標合成示範／擬議方案。 | 逐欄核對日期、責任及原始紀錄。 | 正式採用另附真實授權資料。 |

退件條件：只有空問卷；無邀請／回收／有效分母；把目的樣本稱為市場代表；把自評稱為能力證明；需求無法連至任務、目標或評量；資源或權限未核就宣稱正式決議；示範資料未明示或未登錄替換清冊。任一成立，不能作完整調查規劃證明。

# 十二、官方要求到正文定位

表17｜要求—專用欄位—判定—定位

| 面向 | 專用欄位 | 判定／覆核 | 正文定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶／合作方需求 | Q01–Q03、Q07–Q08、訪談1–6 | 分來源N、情境、重要度及限制 | 第5–8節；表5–11 |
| 受訓者需求 | Q01、Q02、Q04–Q08、Q11–Q18 | 參與障礙、支持及學習證據連到目標 | 第5、9節；表5、13 |
| 職能需求 | Q04–Q05、Q06、訪談2–5 | 自評僅作規劃訊號；個人盤點另件處理 | 第5、8–9節；表8–13 |
| 調查規劃與品質 | 分層、發放、清理、覆核及檢討 | 可重算分母、限制及負責角色 | 第4、6–7節；表4、6、7 |
| 課程方向與評量 | 能力映射、方案分數、目標及評量標準 | 權重100%、數學可重算，方案非核准 | 第3、9節；表3、12、13 |

# 十三、完整填寫示例：SYN-R01

下表逐題填滿一份虛構答卷，供承辦者理解選項如何進入分析。它不是真人、協會會員、合作單位或學員回覆；Q04/Q05與表8、表9同一匿名代碼一致。

表18｜逐題完整答覆

| 題號 | SYNTHETIC合成答案 |
| --- | --- |
| Q01 | 合作窗口（合成類別） |
| Q02 | 需求確認；服務範圍說明；紀錄交接。 |
| Q03 | 優先單元；評量方式。 |
| Q04 | 能力甲5；乙4；丙4；丁4。 |
| Q05 | 能力甲3；乙3；丙4；丁2。 |
| Q06 | 每月1–3次（示範作答）。 |
| Q07 | 需求交接遺漏；工作界線不清。 |
| Q08 | 說明工作界線；完成最小必要紀錄。 |
| Q09 | 情境演練；示範表單。 |
| Q10 | 資料交接。 |
| Q11 | 小組演練；紙本步驟卡。 |
| Q12 | 短時分段（示範偏好）。 |
| Q13 | 3–4小時（示範偏好）。 |
| Q14 | 志工時間；交通。 |
| Q15 | 紙本；休息安排。 |
| Q16 | 30日自願回覆。 |
| Q17 | 匿名代碼；只記任務不記姓名。 |
| Q18 | 交接時希望知道下一步由哪個責任角色確認，不要把可識別資料貼到共用群組。 |

# 十四、可直接使用的空白紀錄表

以下空白表僅供正式執行時記錄；完整示範已獨立提供。使用前核實授權、隱私告知及保存位置。

表19｜需求—課程目標彙整表（每項需求一列）

| 欄位 | 正式使用時填寫 |
| --- | --- |
| 需求來源及匿名代碼 | 合作窗口／受訓者／任務角色；不填姓名。 |
| 實際日期與方法 | 日期、問卷／訪談／公開任務資料。 |
| 任務情境及來源定位 | 工作情境、附件代碼、頁段或紀錄位置。 |
| 觀察需求與障礙 | 保留不同意見；不把推論寫成事實。 |
| 相關能力與定義 | 可觀察行為；未知時列補查方式。 |
| 重要度／自評／有效N | 填分數與分母；無經驗、空值不填0。 |
| 擬議目標與評量 | 行為＋情境＋判準＋可檢查作品。 |
| 採用／延後／不採用及理由 | 列資源、風險、異議及資料限制。 |
| 覆核角色、責任及期限 | 依真實授權填寫，不預填簽名。 |
| 待取原件與下一步 | 原件名稱、合法取得路徑及責任角色。 |

表20｜匿名邀請及回收清冊

| 匿名代碼 | 來源組別 | 發放日期 | 回收日期 | 有效／排除 | 排除理由／定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 有效／排除 | ________________ |
| ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 有效／排除 | ________________ |
| ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 有效／排除 | ________________ |

# 十五、真實替換清單與使用限制

表21｜由示範改為REAL所需的原始來源

| 替換內容 | 必需REAL來源 | 核對角色 |
| --- | --- | --- |
| 調查批次及日期 | 實際授權範圍、發放回收時間戳記及匿名清冊。 | 調查承辦＋覆核者 |
| 受訪來源及需求 | 核實的合作窗口、受訓者、任務角色及可追溯需求來源。 | 資料責任角色 |
| 能力及課程需求 | 真實任務規範、課程資料、匿名訪談與工作流程。 | 課程規劃者 |
| 原始答案及分析 | 匿名問卷、有效判定、分母、公式與重算紀錄。 | 資料整理＋第二位核對者 |
| 課程資源及選擇 | 講師、場地、教材、費用及經授權的方案檢討。 | 實際授權者及執行者 |
| 正式採用及實施 | 依章程作成的真實決議、日期、版本及實施紀錄。 | 真實權責者；本稿不代製 |

替換示範值後要重新計算，不可複製示範比例當實績。正式核准、簽章、第三方原件及正式送審均不在本示例內。文件狀態：隔離候選工作稿；完整SAMPLE/SYNTHETIC示範；現行調查、課程、決議及實績均UNKNOWN，待真實來源核驗。

由未參與本批資料整理的第二位核對者逐列確認；來源未核實時記下缺失、責任角色及補件期限。

表22｜調查結束前第二人覆核清單

| 覆核項目 | 第二人逐項確認 | 核對位置／缺失 |
| --- | --- | --- |
| □ 官方要求 | 確認本件只對應I07-E01需求調查規劃；不代替0032或0034。 | 頁碼及需求原件 |
| □ 三類來源 | 分列合作窗口、預定受訓者及任務角色的邀請、回覆與有效數。 | 匿名清冊與分母 |
| □ 樣本界線 | 目的樣本只描述已收樣本；未回覆不當作無需求。 | 限制敘述 |
| □ 自願與隱私 | 告知用途、退出、保存；排除不必要敏感識別資料。 | 告知文字與實際欄位 |
| □ 有效判定 | 按預先規則處理缺答；排除保留去識別理由。 | 逐筆判定及排除理由 |
| □ 分母與算式 | 邀請、回收、有效數及比例均可由清冊重算。 | 公式、N及四捨五入 |
| □ 原始分數 | 抽核重要度、自評原始列與匿名代碼，不把自評寫成能力證明。 | Q04/Q05及矩陣 |
| □ 分析結論 | 平均、差距、排序與限制可由有效資料重算。 | 分析表與計算 |
| □ 課程映射 | 每項優先需求連到行為目標、練習、評量與判準。 | 目標及評量對照 |
| □ 權重與方案 | 權重合計100%；所有加權總分可重算；未採方案有理由。 | 比較表及公式 |
| □ 資源與權限 | 日期、人力、場地、教材及核定權責有真實來源，否則維持待核。 | 資源核實與授權 |
| □ 示範替換 | SAMPLE/SYNTHETIC值逐項回清冊換成REAL；未完成記缺失與責任者並退補；勾選不等於授權、簽章或第三方原件。 | 本件替換清單及來源定位 |