# 訓練後定期綜合檢討／管理審查會議紀錄（單一合成案例）

文件識別：文件編號 0065；對應要求 I15-E01；官方勾選項序號 071。
對應官方來源：評鑑證據表官方頁 5，指標 15「評估報告及定期性綜合分析」，審查（Review）。
官方證據示例：「訓後定期性綜合檢討或管理審查制度會議紀錄」。
文件性質：訓練後定期檢討／管理審查會議紀錄（含證據導向討論、示範性決議與後續行動追蹤登錄）。

⚠ SAMPLE／SYNTHETIC 全篇聲明
本文件為示範用途之合成重建版本（SAMPLE／SYNTHETIC），用以展示一份「可用、可填充、可重複使用」的訓練後定期檢討／管理審查會議紀錄應有的完整結構。
本文件不是任何協會的真實會議紀錄，不是正式決議，未經任何有權單位核定，未執行任何後續行動。
文件中的所有案例數據、參與角色、會議時間、討論內容、擬議結論、期限與分析門檻，皆為示範情境所設，不代表官方標準、正式目標或已核定事項。
所有涉及真實組織運作的事實（實際會議、實際出席、實際簽核、實際經費核定、實際改善成效等）一律標示為 UNKNOWN／HOLD（未知／暫緩），須以真實來源替換後方可使用。
本文件不用於冒充、替代或暗示任何已發生之真實協會活動。

# 1. 一頁 30 秒導讀

這份文件是什麼？ 這是一份「課程辦完之後、也寫完結案報告之後」才使用的檢討會議紀錄。它讓負責課程規劃與行政的志工，定期坐下來檢視：當初的計畫與目標，和實際結果差在哪裡；哪些是證據能支持的、哪些不能；把不同看法記下來；提出可以追蹤的後續行動，指定負責的功能單位與期限，並訂出下次再檢查成效的時間點。

什麼時候用它？

• 單一課程已經結束，且已有課程結案報告（例如 0066／I15-E02／勾選項 072 的單一課程結案報告）。

• 需要以「會議」形式，對一段期間的訓練成果做綜合檢討與管理審查。

• 需要留下「有討論、有依據、有分工、有期限」的可追溯紀錄。

這份和相鄰文件有什麼不同？

| 文件 | 對應 | 用途 | 不要混用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本文件 0065 | I15-E01／勾選項 071 | 訓練後定期綜合檢討／管理審查會議紀錄 | — |
| 0066 | I15-E02／勾選項 072 | 單一課程結案報告 | 不是會議紀錄、不做全期綜合檢討 |
| 0067 | I15-E03／勾選項 073 | KPI 統計分析（依分母／分組／期間／來源／落差） | 不是會議紀錄、不含會議討論與決議 |
| 0068 | I15-E04／勾選項 074 | 改善措施後續成效追蹤 | 不是檢討會議本身 |
| 0039 | I08-E03 | 課程設計規劃會議 | 目的為「開課前規劃」，非「訓後檢討」 |

怎麼填？ 本文件第 10 節附有可直接使用的空白真實紀錄表。請以真實資料逐欄替換本文件的示範值；凡來源、分母、期間、權責或簽核缺失者，一律先 HOLD，不得直接當成正式紀錄。

重要限制（一段話） 本示範用的所有數字（出席、評量、問卷、追蹤、經費、時間）皆為合成情境值，用於展示「可計算、可追溯」的紀錄方式；它們不是協會的真實成果，也不能用來證明任何行為改變、學習遷移或組織績效。

# 2. 官方要求追溯

要求：指標 15「評估報告及定期性綜合分析」／子項 I15-E01／官方勾選項 071／官方頁 5／審查（Review）段。 官方證據示例：「訓後定期性綜合檢討或管理審查制度會議紀錄」。 本文件對應：以「單一合成案例」完整示範一份訓練後定期綜合檢討／管理審查會議紀錄。

| 官方要求面向 | 本文件對應章節／表格 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 具定期性檢討機制 | 第 4 節議程、第 6 節逐時紀錄、第 8 節結論 | 以固定議程與下次檢視觸發條件呈現定期性 |
| 具會議紀錄形式 | 第 6 節逐時紀錄、第 10 節空白表 | 出席、議程、發言、決議、分工、留存 |
| 以證據為基礎 | 第 5 節證據儀表板 | 每項指標含分子、分母、期間、來源、門檻、結果、落差、限制 |
| 具綜合分析 | 第 5、6 節 | 跨出席／評量／問卷／追蹤／經費綜合判讀 |
| 具管理審查意涵 | 第 6、7、8 節 | 檢視落差、提出擬議行動、指定權責 |
| 後續追蹤可追溯 | 第 7 節行動登錄、第 8 節下次檢視 | 每項行動含負責功能、期限、驗證方式、留存來源 |

與相鄰文件之界線（明確聲明）

• 本文件不是 0066（I15-E02／勾選項 072）之單一課程結案報告：結案報告聚焦單一課程的成果彙整，本文件聚焦「會議形式的綜合檢討與管理審查」。

• 本文件不是 0067（I15-E03／勾選項 073）之 KPI 統計分析：KPI 分析重在依分母、分組、期間、來源計算與落差呈現；本文件重在會議討論、差異觀點與擬議行動。

• 本文件不是 0068（I15-E04／勾選項 074）之改善措施後續成效：後續成效追蹤屬於本文件所訂行動的下游驗證，不在本文件範圍內完成。

• 本文件不是 0039（I08-E03）之課程設計規劃會議：該會議目的是開課前規劃，本文件是訓後檢討。

# 3. 案例與證據邊界

案例來源：本文件共用 0066 R01 的同一組合成案例事實（SAMPLE／SYNTHETIC）。

| 項目 | 示範值 | 性質 |
| --- | --- | --- |
| 案例編號 | SYN-0060-2026-A01 | SAMPLE／SYNTHETIC |
| 課程名稱 | 社區志工接待與資源轉介界線 | SAMPLE／SYNTHETIC |
| 訓練日期 | 2026-08-15 | SAMPLE／SYNTHETIC |
| 會議日期／時間 | 2026-09-25 14:00–15:30 | SAMPLE／SYNTHETIC |
| 出席角色 | 以「功能」表示之虛構角色（無姓名） | SAMPLE／SYNTHETIC |

證據邊界聲明（必須明確）

1. 本案例的所有數字均為合成情境值，非協會真實紀錄。

2. 出席者僅以虛構功能角色表示（例如「課程規劃功能代表」「資料紀錄功能代表」），無姓名、無簽名、無真實委員會身分，不具任何實際決策或核定權。

3. 本示範沒有真實會議、真實委員、已核定目標、真實經費核定、簽名紀錄、原始簽到、原始問卷、帳冊、收據或真實追蹤成果。

4. 上述真實事項一律標示 UNKNOWN／HOLD，須以真實來源替換。

5. 本文件可示範「一份填寫完整的合成會議紀錄」與「一份可實際使用的蒐集／檢討工具」，但不得被呈現為已執行的協會紀錄或已核定之決議。

# 4. 可直接執行之會議議程（合計 90 分鐘）

會議時間：2026-09-25（示範情境）14:00–15:30 總時長：90 分鐘（14:00–15:30） 主席／主持：課程規劃功能代表（SAMPLE 角色） 資料紀錄：資料紀錄功能代表（SAMPLE 角色） 時間控制：由主席兼任

會前應備（Pre-read inputs）

1. 報名名冊與簽到紀錄（示範版）。

2. 評量收繳與評分彙整。

3. 問卷發放與回收紀錄、正向回應編碼表。

4. 課後追蹤聯絡與回覆紀錄。

5. 經費預算與支出明細（示範版）。

6. 課程時間配置與教學紀錄。

議程區塊（合計恰為 90 分鐘）

| 時段 | 分鐘 | 議程項目 | 主持／負責 | 產出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00–14:05 | 5 | 開場、目的說明與權限邊界宣告 | 主席 | 確認本會為示範、無核定權 |
| 14:05–14:15 | 10 | 確認前次追蹤事項與本次資料包完整性 | 資料紀錄 | 資料包完整性確認 |
| 14:15–14:40 | 25 | 證據儀表板逐項檢視（出席、評量、問卷、追蹤） | 主席／全體 | 落差與限制共識 |
| 14:40–14:55 | 15 | 經費執行與時間配置落差檢視 | 行政功能代表 | 經費／時間落差紀錄 |
| 14:55–15:10 | 15 | 差異觀點、替代方案與風險討論 | 全體 | 反對意見／替代做法入紀錄 |
| 15:10–15:25 | 15 | 擬議行動、負責功能與擬議期限 | 全體 | 行動登錄草案 |
| 15:25–15:30 | 5 | 結論、待覆核事項與下次檢視觸發條件 | 主席 | 擬議結論與 HOLD 清單 |
| 合計 | 90 |  |  |  |

註：以上時間與分工皆為 SAMPLE／SYNTHETIC 示範安排，非協會既定會議規範。

# 5. 已填寫之會前證據儀表板（SAMPLE／SYNTHETIC）

期間定義：除另有註明外，訓練日為 2026-08-15；課後追蹤期間為訓練後之示範追蹤視窗。 門檻聲明：下表「示範門檻」為本示範會議自訂的分析參考門檻（SAMPLE 門檻），不是官方 TTQS 標準，也不是協會已核定之目標。

指標 #1｜出席率

| 分子／分母／結果 | 分子 10 ÷ 分母 12 = 結果 83.3% |
| --- | --- |
| 期間／來源 | 期間：2026-08-15；來源：報名名冊＋簽到 |
| 示範門檻／落差 | 示範門檻：85%；落差：−1.7 pp |
| 限制／決策問題 | 限制：缺席原因未蒐集；決策問題：是否須補強出席管理？ |

指標 #2｜評量覆蓋率

| 分子／分母／結果 | 分子 9 ÷ 分母 10 = 結果 90.0% |
| --- | --- |
| 期間／來源 | 期間：2026-08-15；來源：評量收繳紀錄 |
| 示範門檻／落差 | 示範門檻：90%；落差：0.0 pp |
| 限制／決策問題 | 限制：1 名出席者無有效評量；決策問題：如何確保收繳完整？ |

指標 #3｜評量通過率（有效評量中）

| 分子／分母／結果 | 分子 8 ÷ 分母 9 = 結果 88.9% |
| --- | --- |
| 期間／來源 | 期間：2026-08-15；來源：評分彙整 |
| 示範門檻／落差 | 示範門檻：85%；落差：+3.9 pp |
| 限制／決策問題 | 限制：分母為有效評量非全體出席；決策問題：通過標準是否一致？ |

指標 #4｜問卷有效回收率

| 分子／分母／結果 | 分子 9 ÷ 分母 10 = 結果 90.0% |
| --- | --- |
| 期間／來源 | 期間：課後回收期；來源：問卷回收紀錄 |
| 示範門檻／落差 | 示範門檻：90%；落差：0.0 pp |
| 限制／決策問題 | 限制：發出 10、有效 9；決策問題：如何提升有效回收？ |

指標 #5｜正向回應比（有效問卷中）

| 分子／分母／結果 | 分子 8 ÷ 分母 9 = 結果 88.9% |
| --- | --- |
| 期間／來源 | 期間：課後回收期；來源：問卷編碼表 |
| 示範門檻／落差 | 示範門檻：85%；落差：+3.9 pp |
| 限制／決策問題 | 限制：分母為有效問卷；決策問題：正向門檻是否明訂？ |

指標 #6｜課後追蹤回覆率

| 分子／分母／結果 | 分子 8 ÷ 分母 10 = 結果 80.0% |
| --- | --- |
| 期間／來源 | 期間：追蹤視窗；來源：追蹤聯絡紀錄 |
| 示範門檻／落差 | 示範門檻：80%；落差：0.0 pp |
| 限制／決策問題 | 限制：回覆不等於使用；決策問題：如何提升回覆？ |

指標 #7｜自述工具使用比（回覆者中）

| 分子／分母／結果 | 分子 6 ÷ 分母 8 = 結果 75.0% |
| --- | --- |
| 期間／來源 | 期間：追蹤視窗；來源：自述回覆 |
| 示範門檻／落差 | 示範門檻：70%；落差：+5.0 pp |
| 限制／決策問題 | 限制：自述，非客觀驗證之行為或因果；決策問題：是否須客觀驗證？ |

指標 #8｜練習時間達成

| 分子／分母／結果 | 分子 35 分 ÷ 分母 50 分 = 結果 70.0% |
| --- | --- |
| 期間／來源 | 期間：2026-08-15；來源：教學紀錄 |
| 示範門檻／落差 | 示範門檻：計畫 50 分；落差：−15 分 |
| 限制／決策問題 | 限制：另有 15 分補充示範／Q&A，非練習；決策問題：是否保障練習時間？ |

指標 #9｜經費執行

| 分子／分母／結果 | 分子 支出 7,650 ÷ 分母 預算 8,000 = 結果 95.6% |
| --- | --- |
| 期間／來源 | 期間：課程期間；來源：預算／支出明細 |
| 示範門檻／落差 | 示範門檻：—；落差：變異 −350（−4.4%） |
| 限制／決策問題 | 限制：「其他」未逐項、無實際收據；決策問題：是否逐項化並事前核定？ |

逐項重算（供核對）

• 出席率 10 ÷ 12 = 0.83333… → 83.3%；與示範門檻 85% 比較，落差 −1.7 pp。

• 評量覆蓋率 9 ÷ 10 = 90.0%；落差 0.0 pp。

• 評量通過率 8 ÷ 9 = 0.88888… → 88.9%；落差 +3.9 pp。

• 問卷有效回收 9 ÷ 10 = 90.0%；落差 0.0 pp。

• 正向回應 8 ÷ 9 = 0.88888… → 88.9%；落差 +3.9 pp。

• 追蹤回覆 8 ÷ 10 = 80.0%；落差 0.0 pp。

• 自述使用 6 ÷ 8 = 75.0%；落差 +5.0 pp（僅為自述，不得推論行為改變）。

• 練習達成 35 − 50 = −15 分鐘；補充之 15 分鐘為示範／Q&A，不得計入練習。

• 經費變異 7,650 − 8,000 = −350；變異率 −350 ÷ 8,000 = −4.375% ≈ −4.4%；使用率 7,650 ÷ 8,000 = 95.625% ≈ 95.6%。

• 經費分項（預算／支出）：材料 2,500／2,750；交通 3,000／2,500；場地 1,500／1,000；其他 1,000／1,400。分項差異：+250、−500、−500、+400，合計 −350。「其他」未逐項且無實際收據。

整體判讀（SAMPLE）

• 學習與滿意度相關指標（評量通過、正向回應）達示範門檻之上。

• 出席率略低於示範門檻，落差小但須留意是否伴隨缺席原因不明。

• 評量覆蓋率、問卷回收、追蹤回覆皆「恰好達到」示範門檻，屬臨界值，穩定性需再觀察。

• 練習時間為明顯落差；經費「其他」項為管理透明度落差。

• 上述皆為證據能支持的程度；證據不能支持「學習已遷移」「行為已改變」或「組織績效提升」等因果主張。

# 6. 逐時會議紀錄（SAMPLE／SYNTHETIC）

紀錄性質宣告：以下為合成情境重建，非真實會議。所有角色為虛構功能，無姓名、無簽核效力，不具實際決策或核定權。

## 14:00–14:05｜開場、目的說明與權限邊界宣告

主席（課程規劃功能代表，SAMPLE） 宣告：本次為示範性合成檢討會議，目的在檢視 2026-08-15 課程之計畫與實際落差，提出擬議後續行動；本會無核定權，所有結論均為「示範情境的擬議結論／待有權者覆核」，不得對外宣稱協會已決議、已核定或已執行。

## 14:05–14:15｜確認前次追蹤事項與資料包完整性

資料紀錄功能代表（SAMPLE） 回報：本案為示範案例，無真實前次追蹤事項。本次資料包含報名／簽到、評量收繳、問卷回收、追蹤回覆與經費明細（皆為示範版）。經確認，資料可支持第 5 節各項分母之重算；惟「其他」經費無逐項與收據、缺席原因未蒐集，屬資料缺口。

## 14:15–14:40｜證據儀表板逐項檢視

逐項確認如下（分子／分母以第 5 節為準，不再重複計算）：

• 出席 10／12＝83.3%：低於示範門檻 85%，落差 −1.7 pp。多數意見認為落差不大，但缺席原因不明使判讀受限。

• 評量覆蓋 9／10＝90.0%：達到示範門檻，但 1 名出席者無有效評量，屬收繳完整度問題。

• 評量通過 8／9＝88.9%：高於示範門檻 85%，落差 +3.9 pp；惟分母為有效評量，不可等同全體出席者通過率。

• 問卷回收 9／10＝90.0% 與 正向回應 8／9＝88.9%：皆達／高於示範門檻；正向門檻須明訂方能一致比較。

• 追蹤回覆 8／10＝80.0% 與 自述使用 6／8＝75.0%：達到示範門檻；再次強調自述使用為受訪者自陳，非客觀驗證之行為，亦不足以推論因果。

• 練習達成率 35／50＝70.0%；實際練習短少 15 分鐘（35−50＝−15）：為最明確之執行落差；補充之 15 分鐘示範／Q&A 為補充教學，非練習，不得重複計入；當日總教學時間維持 360 分鐘。

• 經費 7,650／8,000：變異 −350（−4.4%），使用率 95.6%；分項差異 +250／−500／−500／+400 合計 −350；「其他」1,400 未逐項、無收據，為管理透明度落差。

建言紀錄（示範性綜合意見）：應優先處理「可歸因於執行設計」的落差（練習時間、評量收繳、問卷有效回收、經費逐項化），而非直接對成果做因果結論。

## 14:40–14:55｜經費執行與時間配置落差檢視

行政功能代表（SAMPLE） 說明：

• 材料超支 +250、交通節省 −500、場地節省 −500、其他超支 +400，淨變異 −350。

• 「其他」1,400 未逐項且無實際收據，屬證據不足，不得作為正式核銷依據。

• 練習時間由計畫 50 分降為實際 35 分（另有 15 分示範／Q&A），顯示時間配置與課程設計之間存在張力。

決策問題（示範）：是否要求「其他」項事前逐項化並附憑證？是否在課程設計階段即鎖定練習時間下限？

## 14:55–15:10｜差異觀點、替代方案與風險討論

• 差異觀點一（SAMPLE）：有代表建議維持現行練習安排，理由為補充示範有助理解；反對意見（SAMPLE） 指出補充示範不應取代練習，因為練習時間是可歸因於設計之可控項。

• 差異觀點二（SAMPLE）：有代表主張評量覆蓋 90.0% 已達門檻，無須調整；替代看法 認為臨界值須設法提高緩衝，以避免個別缺繳即跌破門檻。

• 風險提示（SAMPLE）：若把自述使用視為成效證據，將產生不當因果推論風險；若把示範門檻當成正式標準，將產生誤引標準風險。

• 合成回饋示例處理：來源報告中有一則合成回饋示例 VO-S-01：「希望先看完整示範，再分組練習轉介說明」。來源明確說明此為建構之示範文字，非原始問卷引文。本紀錄將其標示為示範性改寫（illustrative paraphrase），非受訪者原話，不得作為逐字引用之受訪者證據。

## 15:10–15:25｜擬議行動、負責功能與擬議期限

與會者就第 7 節行動登錄逐項確認「發現→根因假設／已確認事實→措施→負責功能→擬議期限→驗證方式→留存來源→狀態」。所有行動狀態均為擬議（未核定、未執行）。

## 15:25–15:30｜結論、待覆核事項與下次檢視觸發條件

主席（SAMPLE） 作成示範情境的擬議結論／待有權者覆核，並列出 HOLD／退回條件詳見附錄「HOLD／退回條件（明確清單）」。主席重申：本紀錄為合成重建，非實際會議、非正式決議、非核定、非執行。

# 7. 後續行動登錄（擬議；未核定、未執行）

全部行動狀態：擬議／未核定／未執行。負責人僅以功能表示，無姓名。凡未取得權責授權者，一律 HOLD。

編號 A-01

| 發現／證據 | 練習時間 35/50，短少 15 分（S65-F010） |
| --- | --- |
| 根因假設／已確認事實 | 已確認事實：實際練習 35 分；補充 15 分為示範／Q&A。假設：時間排程未預留練習下限緩衝 |
| 措施／負責功能／期限 | 於課程設計階段鎖定練習時間下限並在議程標註；示範／Q&A 另列，不計入練習；負責：課程規劃功能；期限：次期課程設計前 |
| 驗證方式／留存來源 | 教學紀錄中練習時間 ≥ 計畫值；補充時段獨立列示；留存：教學紀錄、議程表 |
| 狀態／未授權處置 | 擬議；HOLD |

編號 A-02

| 發現／證據 | 評量覆蓋 9/10，1 名出席者無有效評量（S65-F005） |
| --- | --- |
| 根因假設／已確認事實 | 已確認事實：覆蓋率 90.0%，缺 1 件。假設：收繳流程缺少完成檢核 |
| 措施／負責功能／期限 | 建立評量收繳與完成檢核清單，逐名勾稽至有效評量；負責：教務／評量功能；期限：次期課程結案前 |
| 驗證方式／留存來源 | 覆蓋率提升並留有逐名勾稽紀錄；留存：評量收繳紀錄、勾稽表 |
| 狀態／未授權處置 | 擬議；HOLD |

編號 A-03

| 發現／證據 | 問卷有效回收 9/10（S65-F006） |
| --- | --- |
| 根因假設／已確認事實 | 已確認事實：發出 10、有效 9。假設：回收時點與提醒機制不足 |
| 措施／負責功能／期限 | 明訂有效問卷判定規則與回收提醒時點；負責：滿意度調查功能；期限：次期調查前 |
| 驗證方式／留存來源 | 有效回收率維持並留有判定規則；留存：問卷回收紀錄、編碼規則 |
| 狀態／未授權處置 | 擬議；HOLD |

編號 A-04

| 發現／證據 | 追蹤回覆 8/10、自述使用 6/8（S65-F007） |
| --- | --- |
| 根因假設／已確認事實 | 已確認事實：回覆 80.0%、自述使用 75.0%。假設：回覆與使用未分開記錄易被誤讀 |
| 措施／負責功能／期限 | 於追蹤紀錄中分流「回覆」與「自述使用」，並註明非客觀驗證；負責：課後追蹤功能；期限：下次追蹤前 |
| 驗證方式／留存來源 | 紀錄同時呈現兩項且標註限制；留存：追蹤紀錄 |
| 狀態／未授權處置 | 擬議；HOLD |

編號 A-05

| 發現／證據 | 「其他」1,400 未逐項、無收據（S65-F009） |
| --- | --- |
| 根因假設／已確認事實 | 已確認事實：其他項支出 1,400 且無逐項憑證。假設：事前未要求逐項與憑證 |
| 措施／負責功能／期限 | 要求「其他」項於事前逐項化並附憑證，未附者不得列支；負責：行政／財務功能；期限：次期課程前 |
| 驗證方式／留存來源 | 其他項具逐項明細與憑證；留存：預算核定、憑證 |
| 狀態／未授權處置 | 擬議；HOLD |

編號 A-06

| 發現／證據 | 缺席 2 人、原因不明（S65-F004） |
| --- | --- |
| 根因假設／已確認事實 | 已確認事實：2 人缺席。假設：缺席原因未系統化蒐集 |
| 措施／負責功能／期限 | 於簽到表增列缺席原因欄並於課後補登；負責：教務功能；期限：次期課程前 |
| 驗證方式／留存來源 | 缺席紀錄含原因欄；留存：名冊、簽到表 |
| 狀態／未授權處置 | 擬議；HOLD |

編號 A-07

| 發現／證據 | 示範門檻非正式標準（S65-F014） |
| --- | --- |
| 根因假設／已確認事實 | 已確認事實：門檻 85/90/85/90/85/80/70% 為示範值。假設：未經權責核定易被誤認為正式目標 |
| 措施／負責功能／期限 | 送請有權單位核定正式目標與門檻定義；負責：管理審查功能；期限：待有權者核定 |
| 驗證方式／留存來源 | 具核定文件與版本紀錄；留存：核定文件 |
| 狀態／未授權處置 | 擬議；HOLD |

註：以上七項行動包含六大執行面向（練習時間保護、評量覆蓋、問卷有效回收、追蹤回覆／自述界線、經費逐項化、缺席原因）及一項門檻治理行動（A-07）；全部沿用 0066 結案報告之建議脈絡，且均未核定、未執行。

# 8. 結論、差異／風險與下次檢視

## 8.1 示範情境的擬議結論／待有權者覆核

1. 學習與滿意度相關指標（評量通過 88.9%、正向回應 88.9%）達到示範門檻之上；出席（83.3%）略低、練習時間（−15 分）為最明確落差。

2. 評量覆蓋、問卷回收、追蹤回覆皆為臨界達標，穩定度須再觀察。

3. 經費淨變異 −350（−4.4%）不大，但「其他」項為透明度缺口。

4. 證據足以支持「執行面落差之辨識」；不足以支持「學習遷移」「行為改變」「組織績效」等因果主張。

5. 上述皆為示範情境的擬議結論／待有權者覆核，不得表述為「協會已決議／已核定／已執行」。

## 8.2 不同意見與風險

• 不同意見（SAMPLE）：對「補充示範是否應取代部分練習」存有分歧；對「臨界達標是否需要提高緩衝」存有分歧。兩者均予記錄，未形成一致決議。

• 風險：

• 將自述使用（6/8）誤作行為改變證據。

• 將示範門檻（85/90/85/90/85/80/70%）誤作官方標準或已核定目標。

• 將合成案例值（如 10/12、8,000/7,650）當成真實數據對外呈現。

• 在無授權下宣稱已決議、已核定、已執行。

## 8.3 下次檢視觸發與日期邏輯（SAMPLE）

• 觸發條件：A-01～A-07 任一項取得權責核定並開始執行後，於其「可量測驗證方式」可取得資料時，安排下次檢視。

• 建議週期：以「次期課程結案報告完成後」為下一次定期檢討之自然節點。

• 示範參考日期：2026-12-25（僅為示範，非既定會議）。

• 前提：下次檢視若仍未取得真實來源與授權，該次會議紀錄同樣標示為 SAMPLE／HOLD，不得作為正式紀錄。

# 9. 真實紀錄替換檢核表

使用本文件製作真實紀錄前，請逐項確認；任一項為「否」即HOLD，不得視為正式紀錄。

| # | 檢核項目 | 通過標準 | SAMPLE 現況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 官方來源與頁次 | 對應 I15-E01／勾選項 071／官方頁 5 | 已對應（示範） |
| 2 | 分母、來源、期間 | 每項指標皆有明確分母、來源與期間 | 示範版具備；真實版須替換 |
| 3 | 案例事實一致性 | 各節數字一致、分母不混用 | 示範版一致；真實版須核對 |
| 4 | 因果主張 | 不得有不當因果推論 | 已明確限制 |
| 5 | SAMPLE 值不得當真 | 示範值另標示、不上呈為真實 | 已標示 |
| 6 | 身分與簽核 | 不得虛構姓名、簽名、委員會核定 | 已採功能角色 |
| 7 | 行動完成狀態 | 不得將未執行標為已完成 | 全部標示擬議 |
| 8 | 經費與憑證 | 須有原始憑證；「其他」須逐項 | 示範無收據，屬 HOLD |
| 9 | 相鄰文件區隔 | 與 0066／0067／0068／0039 不混淆 | 已聲明 |
| 10 | 權責核定 | 具實際核定與簽核 | UNKNOWN／HOLD |

# 10. 可直接使用之空白真實會議紀錄表

使用說明：本空白表為真實紀錄用；請勿以本文件之示範值填寫。若來源、權責或簽核未齊，先 HOLD。

## 10.1 會議基本資料

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 案件／課程編號 |  |
| 課程名稱 |  |
| 訓練日期 |  |
| 會議名稱 | 訓練後定期綜合檢討／管理審查會議 |
| 會議日期／時間 |  |
| 會議地點 |  |
| 主席（姓名／職稱） |  |
| 紀錄人（姓名／職稱） |  |
| 出席與會（姓名／功能／簽到） |  |
| 列席人員 |  |
| 請假與缺席 |  |

## 10.2 權責與授權

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 本會職權範圍 |  |
| 決議是否具核定效力 | 是／否（如有，核定單位與文號） |
| 核定人員／日期 |  |
| 紀錄版本 |  |

## 10.3 議程

| 時段 | 分鐘 | 議程項目 | 負責 | 產出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | （須為 90） |  |  |  |

## 10.4 會前資料包與來源

| 資料項 | 是否具備 | 來源／文件編號 | 期間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名冊與簽到 |  |  |  |  |
| 評量收繳與評分 |  |  |  |  |
| 問卷回收與編碼 |  |  |  |  |
| 課後追蹤紀錄 |  |  |  |  |
| 經費預算與支出 |  |  |  |  |
| 教學時間紀錄 |  |  |  |  |

## 10.5 證據儀表板

指標 #1｜待填指標名稱

| 指標 | ________________ |
| --- | --- |
| 分子 | ________________ |
| 分母 | ________________ |
| 結果 | ________________ |
| 期間／日期 | ________________ |
| 來源 | ________________ |
| 目標（計畫／核定） | ________________ |
| 落差 | ________________ |
| 限制 | ________________ |
| 決策問題 | ________________ |

指標 #2｜待填指標名稱

| 指標 | ________________ |
| --- | --- |
| 分子 | ________________ |
| 分母 | ________________ |
| 結果 | ________________ |
| 期間／日期 | ________________ |
| 來源 | ________________ |
| 目標（計畫／核定） | ________________ |
| 落差 | ________________ |
| 限制 | ________________ |
| 決策問題 | ________________ |

指標 #3｜待填指標名稱

| 指標 | ________________ |
| --- | --- |
| 分子 | ________________ |
| 分母 | ________________ |
| 結果 | ________________ |
| 期間／日期 | ________________ |
| 來源 | ________________ |
| 目標（計畫／核定） | ________________ |
| 落差 | ________________ |
| 限制 | ________________ |
| 決策問題 | ________________ |

指標 #4｜待填指標名稱

| 指標 | ________________ |
| --- | --- |
| 分子 | ________________ |
| 分母 | ________________ |
| 結果 | ________________ |
| 期間／日期 | ________________ |
| 來源 | ________________ |
| 目標（計畫／核定） | ________________ |
| 落差 | ________________ |
| 限制 | ________________ |
| 決策問題 | ________________ |

指標 #5｜待填指標名稱

| 指標 | ________________ |
| --- | --- |
| 分子 | ________________ |
| 分母 | ________________ |
| 結果 | ________________ |
| 期間／日期 | ________________ |
| 來源 | ________________ |
| 目標（計畫／核定） | ________________ |
| 落差 | ________________ |
| 限制 | ________________ |
| 決策問題 | ________________ |

指標 #6｜待填指標名稱

| 指標 | ________________ |
| --- | --- |
| 分子 | ________________ |
| 分母 | ________________ |
| 結果 | ________________ |
| 期間／日期 | ________________ |
| 來源 | ________________ |
| 目標（計畫／核定） | ________________ |
| 落差 | ________________ |
| 限制 | ________________ |
| 決策問題 | ________________ |

指標 #7｜待填指標名稱

| 指標 | ________________ |
| --- | --- |
| 分子 | ________________ |
| 分母 | ________________ |
| 結果 | ________________ |
| 期間／日期 | ________________ |
| 來源 | ________________ |
| 目標（計畫／核定） | ________________ |
| 落差 | ________________ |
| 限制 | ________________ |
| 決策問題 | ________________ |

指標 #8｜待填指標名稱

| 指標 | ________________ |
| --- | --- |
| 分子 | ________________ |
| 分母 | ________________ |
| 結果 | ________________ |
| 期間／日期 | ________________ |
| 來源 | ________________ |
| 目標（計畫／核定） | ________________ |
| 落差 | ________________ |
| 限制 | ________________ |
| 決策問題 | ________________ |

指標 #9｜待填指標名稱

| 指標 | ________________ |
| --- | --- |
| 分子 | ________________ |
| 分母 | ________________ |
| 結果 | ________________ |
| 期間／日期 | ________________ |
| 來源 | ________________ |
| 目標（計畫／核定） | ________________ |
| 落差 | ________________ |
| 限制 | ________________ |
| 決策問題 | ________________ |

## 10.6 討論記錄

| 時間 | 議題 | 主要發言／證據 | 差異觀點 | 待確認事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 10.7 決議與行動登錄

填寫列 1

| 編號 | ________________ |
| --- | --- |
| 發現（證據） | ________________ |
| 根因假設／已確認事實 | ________________ |
| 措施 | ________________ |
| 負責人／功能 | ________________ |
| 期限 | ________________ |
| 驗證方式 | ________________ |
| 應留存來源 | ________________ |
| 狀態 | ________________ |

填寫列 2

| 編號 | ________________ |
| --- | --- |
| 發現（證據） | ________________ |
| 根因假設／已確認事實 | ________________ |
| 措施 | ________________ |
| 負責人／功能 | ________________ |
| 期限 | ________________ |
| 驗證方式 | ________________ |
| 應留存來源 | ________________ |
| 狀態 | ________________ |

填寫列 3

| 編號 | ________________ |
| --- | --- |
| 發現（證據） | ________________ |
| 根因假設／已確認事實 | ________________ |
| 措施 | ________________ |
| 負責人／功能 | ________________ |
| 期限 | ________________ |
| 驗證方式 | ________________ |
| 應留存來源 | ________________ |
| 狀態 | ________________ |

## 10.8 結論與後續

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 會議結論 |  |
| 風險與限制 |  |
| 未決事項（HOLD） |  |
| 下次檢視觸發條件 |  |
| 下次檢視日期 |  |
| 證據保存位置 |  |
| 紀錄分送對象 |  |
| 保存年限 |  |
| 主席簽核／日期 |  |
| 核定簽核／日期 |  |

# 附錄：HOLD／退回條件（明確清單）

出現下列任一情形，本紀錄應予 HOLD（暫緩）或退回，不得作為正式管理審查紀錄：

1. 缺少官方來源或頁次對應（未對應 I15-E01／勾選項 071／官方頁 5）。

2. 任一指標缺少分母、來源或期間。

3. 各節案例事實不一致（分母混用、數字互相矛盾）。

4. 出現無證據支持之因果主張（如以自述使用推論行為改變）。

5. 示範值被當作真實值呈報，或未標示 SAMPLE／SYNTHETIC。

6. 虛構姓名、簽名、委員會或核定身分。

7. 將未執行之行動標示為已完成（狀態不實）。

8. 經費或收據無原始憑證；「其他」項未逐項。

9. 與 0066（結案報告）／0067（KPI 分析）／0068（後續成效）／0039（課程規劃會議）混淆或誤用。

10. 缺少權責核定與簽核，或無實際出席與授權證據。

以上 HOLD／退回清單於本示範文件中維持有效；真實紀錄須於取得完整來源與授權後方可解除 HOLD。