# 訓練班級完整結案報告（單班）

文件識別：DOCX 0066｜正式需求 I15-E02「訓練班級完整結案報告」｜官方 checkbox 流水號 072

案例編號：SYN-0060-2026-A01｜課名：社區志工接待與資源轉介界線｜演練日期：2026-08-15

本報告建檔日：2026-09-22（合成示例日期，非原件日期）

全篇性質：SAMPLE／SYNTHETIC 示範文件。所有班次資料、名冊、評量、問卷、資源、金額與日期均為合成示例，不是真實佐證。

## 一、30 秒導讀

用途：以單一班次呈現「訓練結案報告」應包含的完整內容，對應官方要求「資源的運用、財務的支配、訓練成果的展現、檢討及改進的方法」，並納入課後檢討、學員建議與回饋、需求、目標與方法。

讀者：課程規劃人員、班務與教學執行人員、TTQS 佐證文件整備人員、評核委員（示範檢視）。

時點：班次演練結束後、資料彙整與檢討期間；本示範以回饋彙整 2026-08-20、追蹤 2026-09-14、改善樣張 2026-09-20 為編製節點。

步驟：確認班級基本資料 → 核對來源與性質 → 串接需求至評量證據鏈 → 重算各項分母與比率 → 檢視資源與財務 → 提出問題與建議 → 標示 HOLD／退件條件。

輸出：本報告正文（含各項填妥表格）與最後一頁「單班結案資料採集表」（空白工作表）。

樣本界線：本件是填妥的 SAMPLE 示範，不是 REAL 佐證；REAL 班次、名冊、姓名、師資資格、核定預算、帳務憑證、原始評量與問卷、簽核及第三方原件全部 UNKNOWN／HOLD。

結論（先看這裡）：本班完成示範結案，數據自洽且可重算；但因真實資料尚未取得、改善建議未核定亦未執行，結案狀態為：示範結案完成；真實資料待取得；改善建議未核定／未執行。

閱讀路徑：導讀 → 官方要求追溯與文件辨析 → 結案程序與來源 → 需求、課表及成果計算 → 資源、財務及改善閉環 → 一致性、HOLD 與附件 → 空白採集表。

## 二、官方要求至本報告欄位追溯

| 官方要求語句 | 本報告對應章節 | 對應表格 | 佐證性質 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資源的運用 | 資源計畫／使用差異 | 資源表 | SAMPLE |
| 財務的支配 | 財務核算 | 財務表 | SAMPLE（無真憑證） |
| 訓練成果的展現 | 分母橋接與成果評量 | 分母橋接表、評量量規、問卷逐題分布、追蹤表 | SAMPLE |
| 檢討及改進的方法 | 改善閉環 | 改善閉環表 | SAMPLE 建議、未核定 |
| 課後檢討、學員建議／回饋、需求、目標及方法 | 需求至評量及改善 | 需求至評量鏈、問卷分布、改善閉環 | SAMPLE |

## 三、文件辨析（本件不是會議、不是統計、不是追蹤完成）

| 文件 | 需求代碼 | 流水號 | 文類 | 與本件關係 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0065 | I15-E01 | 071 | 管理審查會議紀錄（合成會議樣本，非真會議） | 下游對齊來源；本報告可作其合成前置材料 |
| 0066 | I15-E02 | 072 | 本件：單班結案報告 | 本報告本體 |
| 0067 | I15-E03 | 073 | 跨班／期間統計 | 不得以本單班代表年度績效 |
| 0068 | I15-E04 | 074 | 改善追蹤有效性 | 本件僅提出行動入口，不稱後續改善已完成 |

特別聲明：

1.  0065 I15-E01 為 2026-09-25 之合成管理審查會議樣本，不是實際召開的會議，本報告不宣稱任何會議已召開或任何事項已核准。

2.  0065 中意見示例 VO-S-01「希望先看完整示範，再分組練習轉介說明」為新增合成示例，不是原問卷引文。

3.  0067 為跨班統計，本件為單班，兩者不可互相代表。

4.  0068 為改善追蹤有效性；本件改善均為未核定、未執行之建議，不構成已完成之改善。

## 四、結案形成程序

| 步驟 | 內容 | 對應角色（功能，非真人） | 本件狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 觸發 | 班次演練結束，進入結案作業 | 班務功能 | 已完成（合成） |
| 2. 資料截止 | 回饋彙整 2026-08-20；追蹤 2026-09-14 前完成收件 | 資料彙整功能 | 已完成（合成） |
| 3. 來源核對 | 核對需求、分析、計畫、教案、出席、日誌、評量、回饋、追蹤之來源與性質 | 資料彙整功能 | 已完成（合成） |
| 4. 彙整 | 重算分母、比率、金額與差異 | 資料彙整功能 | 已完成（合成） |
| 5. 建議覆核角色 | 改善建議交由課程規劃功能與經費核銷功能覆核 | 課程規劃功能、經費核銷功能 | 未覆核（僅建議） |
| 6. HOLD／退件 | 依缺證條件判定暫緩或退件 | 班務功能 | 見「缺證／HOLD／退件條件」章 |

程序備註：本程序中所有角色均為建議之功能分工，非真實人員或部門；本示范不宣稱任何角色已簽核或核准。

## 五、來源與性質清冊

| 來源項目 | 代碼 | 性質 | 日期 | 本件用途 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求 | NEE | SAMPLE | 2026-07-20 | 需求起點 | 非原件 |
| 分析 | NAN | SAMPLE | 2026-07-31 | 目標與方法 | 非原件 |
| 計畫 | PLN | SAMPLE | 2026-08-05 | 課表與資源規劃 | 未核准 |
| 教案 | LSN | SAMPLE | 2026-08-10 | 教學設計 | 未核准 |
| 資源查檢 | — | SAMPLE | 2026-08-12 | 資源表 | 非設備證明 |
| 簽到 | — | SAMPLE | 2026-08-15 | 到課分母 | 非親簽原件 |
| 日誌 | — | SAMPLE | 2026-08-15 | 執行差異 | 非原件 |
| 評量 | — | SAMPLE | 2026-08-15 | 成果與量規 | 非原始評量 |
| 回饋彙整 | — | SAMPLE | 2026-08-20 | 問卷分布 | 非原始問卷 |
| 追蹤 | — | SAMPLE | 2026-09-14 | 追蹤表 | 非客觀 Outcome |
| 編碼演練更正 | — | SAMPLE | 2026-09-15 | 一致性更正 | 合成 |
| 改善樣張 | — | SAMPLE | 2026-09-20 | 改善表 | 未核定 |
| 下游會議樣本 | 0065 | SAMPLE | 2026-09-25 | 對齊參考 | 合成會議，非真會議 |

## 六、班級資料卡（填妥）

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 案例編號 | SYN-0060-2026-A01 |
| 課名 | 社區志工接待與資源轉介界線 |
| 演練日期 | 2026-08-15 |
| 教學時數 | 6 小時（教學分鐘合計 360 分鐘） |
| 上課時段 | 09:00–16:20（占用 440 分鐘＝7 小時 20 分） |
| 報名／到課／缺席 | 12 ／ 10 ／ 2 |
| 完成人數 | 10（合成假設均達至少 5 小時門檻） |
| 評量 | 有效 9、達標 8、未達標 1、無有效評量 1 |
| 問卷 | 發出 10、有效 9、整體正向 8 |
| 追蹤 | 目標 10、回覆 8、自述使用工具 6 |
| 結案狀態 | 示範結案完成；真實資料待取得；改善建議未核定／未執行 |

## 七、REAL 未知狀態（不可捏造）

| 項目 | 狀態 |
| --- | --- |
| 真實班次與名冊 | UNKNOWN／HOLD |
| 學員姓名與簽到原件 | UNKNOWN／HOLD |
| 講師姓名與師資資格 | UNKNOWN／HOLD |
| 核定預算與核准文件 | UNKNOWN／HOLD |
| 帳務、發票與憑證 | UNKNOWN／HOLD |
| 原始評量與原始問卷 | UNKNOWN／HOLD |
| 簽核文件與第三方原件 | UNKNOWN／HOLD |
| 真實出席／事故／個資事件 | UNKNOWN／HOLD（本件不創造任何事故或個資事件） |

## 八、需求至評量證據鏈

| 環節 | 內容 | 日期 | 對應評量證據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求 NEE | 社區志工需要清楚的接待界線與可查的轉介選項 | 2026-07-20 | 評量項目 1、3 |
| 分析 NAN | 缺口在於「界線辨識」與「適切澄清」 | 2026-07-31 | 評量項目 1、2 |
| 計畫 PLN | 6 小時課程、示範與分組演練、4 項角色評量 | 2026-08-05 | 量規全項 |
| 教案 LSN | 聆聽—澄清—說明範圍—提供可查轉介選項—記下必要事項 | 2026-08-10 | 評量項目 2、4 |
| 目標 | 見下方教學目標 | — | 評量量規 |
| 評量 | 匿名角色評量 4 項，各 0–2 分，總分 0–8 | 2026-08-15 | 分母橋接表、量規 |

教學目標（SAMPLE）

1.  辨識志工服務的非醫療界線。

2.  以最少必要資訊釐清需求。

3.  演練「聆聽—澄清—說明範圍—提供可查轉介選項—記下必要事項」。

4.  不診斷、不治療、不提供醫療建議、不保證第三方服務。

## 九、完整逐時課表（計畫 vs 實際）

| 時段 | 內容 | 計畫分鐘 | 實際分鐘 | 差異 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00–09:15 | 開場與界線說明 | 15 | 15 | 0 |
| 09:15–10:05 | 接待角色 | 50 | 50 | 0 |
| 10:05–10:15 | 休息 | 10 | 10 | 0 |
| 10:15–11:05 | 澄清與隱私 | 50 | 50 | 0 |
| 11:05–12:00 | 轉介路徑 | 55 | 55 | 0 |
| 12:00–13:00 | 午餐 | 60 | 60 | 0 |
| 13:00–13:40 | 完整示範 | 40 | 40 | 0 |
| 13:40–14:30 | 分組演練 | 50 | 35（＋補充示範與問題釐清 15） | 練習時間 −15 |
| 14:30–14:40 | 休息 | 10 | 10 | 0 |
| 14:40–15:30 | 角色演練 | 50 | 50 | 0 |
| 15:30–16:10 | 評量 | 40 | 40 | 0 |
| 16:10–16:20 | 回顧 | 10 | 10 | 0 |
| 合計 | — | 教學 360／占用 440 | 教學 360／占用 440 | 練習 −15，其餘 0 |

課表備註：13:40–14:30 實際構成為分組演練 35 分＋補充示範與問題釐清 15 分，合計仍為 50 分；練習方式之差異不得重複加算。休息合計 20 分、午餐 60 分、教學 360 分，占用 440 分＝7 小時 20 分。

## 十、報名／到課／完成 分母橋接

| 橋接 | 計算 | 結果 | 口徑說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 報名 | 12 | 12 | 登錄總數 |
| 到課＋缺席 | 10 ＋ 2 | 12 | 恆等於報名 |
| 到課率 | 10 ÷ 12 | 83.3% | 到課 ÷ 報名 |
| 完成人數 | 10 | 10 | 合成設定：10 名到課者均達示例門檻（至少 5 小時）；非來源個別時數 |
| 未完成 | 2 | 2 | 缺席者上課 0 小時 |
| 完成率 | 10 ÷ 12 | 83.3% | 與到課率定義不同：合成示例以至少 5 小時為完成門檻，10 名到課者均假設達門檻 |
| 被評量人數 | 10 | 10 | 到課者 10 人 |
| 有效評量 | 9 | 9 | 10 人中 1 人無有效評量 |
| 評量覆蓋率 | 9 ÷ 10 | 90.0% | 有效評量 ÷ 到課 |
| 達標 | 8 | 8 | 有效評量中達標 |
| 達標率 | 8 ÷ 9 | 88.9% | 達標 ÷ 有效評量 |
| 問卷發出 | 10 | 10 | 對到課者發出 |
| 有效問卷 | 9 | 9 | 1 份無效／未回 |
| 問卷回收率 | 9 ÷ 10 | 90.0% | 有效 ÷ 發出 |
| 整體正向 | 8 | 8 | 4 或 5 分 |
| 整體正向率 | 8 ÷ 9 | 88.9% | 正向 ÷ 有效問卷（非平均分） |
| 追蹤目標 | 10 | 10 | — |
| 追蹤回覆 | 8 | 8 | 2 人未回 |
| 回覆率 | 8 ÷ 10 | 80.0% | 回覆 ÷ 目標 |
| 自述使用工具 | 6 | 6 | 回覆者中自述 |
| 自述比率 | 6 ÷ 8 | 75.0% | 回覆者自述 ÷ 回覆（非客觀行為，非 Outcome） |

口徑提醒：到課、完成、評量、滿意、問卷回收、追蹤、自述、客觀 Outcome 為八種不同概念，數字不可互相替代。本件沒有任何客觀 Outcome 資料，追蹤僅為回覆與自述。

## 十一、評量量規（4 項，各 0–2 分，總分 0–8）

| 項目 | 0 分 | 1 分 | 2 分 | 觀察重點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 說明服務範圍 | 未說明或說明錯誤 | 部分說明，範圍模糊 | 清楚說明可做與不可做 | 是否明確非醫療界線 |
| 2. 尊重且最少必要地澄清 | 未澄清或過度探問 | 有澄清但資訊偏多 | 以最少必要資訊釐清需求 | 尊重與必要性 |
| 3. 不越權提出轉介選項 | 越權承諾或保證 | 提出但來源不清 | 僅提供可查轉介選項 | 不保證第三方服務 |
| 4. 確認下一步並保護資訊 | 未確認、未保護 | 部分確認 | 確認下一步並保護資訊 | 收束與隱私 |

通過線（示例）：總分至少 6 分，且第 1 項不可為 0 分。

結果（沿用來源，不提供個人分數）：有效評量 9、達標 8、未達標 1、無有效評量 1；覆蓋 9/10＝90.0%；有效評量通過 8/9＝88.9%。

## 十二、問卷逐題分布（量尺 1–5，4／5 為正向；每題 n＝9）

| 題項 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 | 合計 | 正向數（4＋5） | 正向率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標清楚 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 88.9% |
| 示範有幫助 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 88.9% |
| 界線易分辨 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 8 | 88.9% |
| 練習時間足夠 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 44.4% |
| 行政教材清楚 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 77.8% |
| 整體滿意 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 8 | 88.9% |

分布備註：每列分數人數加總均為 9；正向數為 4 分＋5 分人數。此表為合成分布，不是原始問卷。 整體正向 8/9＝88.9%，回收 9/10＝90.0%。

## 十三、追蹤表（沿用固定資料）

| 項目 | 數值 | 比率 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 追蹤目標 | 10 | — | — |
| 回覆 | 8 | 80.0% | 2 人未回 |
| 自述使用（至少一項工具） | 6 | 75.0%（6/8） | 僅為自述，非客觀行為或 Outcome |
| 追蹤日期 | 2026-09-14 | — | SAMPLE |

分母公式：回覆率＝8÷10＝80.0%；自述比率＝6÷8＝75.0%；兩者分母不同，不可混用。

## 十四、資源計畫／使用差異

| 資源項目 | 計畫 | 實際使用 | 差異 | 性質 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模擬教室 | 1 間 | 1 間 | 0 | SAMPLE，非實際地址 |
| 教學功能角色 | 6 小時 | 6 小時 | 0 | 功能角色，非真人 |
| 班務功能角色 | 1 日 | 1 日 | 0 | 功能角色，非真人 |
| 投影設備 | 1 台 | 1 台 | 0 | 非設備證明 |
| 材料 | 備 12 套 | 發 10 套、回收 2 套 | 發出少於備量 2 套 | SAMPLE |

## 十五、財務核算

| 項目 | 預算 | 支出 | 逐項差額（支出−預算） |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 2,500 | 2,750 | ＋250 |
| 交通 | 3,000 | 2,500 | −500 |
| 場地 | 1,500 | 1,000 | −500 |
| 其他 | 1,000 | 1,400 | ＋400 |
| 合計 | 8,000 | 7,650 | −350 |

重算與比率：

逐項差額加總：＋250 −500 −500 ＋400 ＝ −350（與合計差額一致）。

差異率：−350 ÷ 8,000 ＝ −4.375% ≈ −4.4%。

使用率：7,650 ÷ 8,000 ＝ 95.625% ≈ 95.6%。

每名登錄者：7,650 ÷ 12 ＝ 637.50 元。

每名到課者：7,650 ÷ 10 ＝ 765 元。

財務備註：以上均為合成示例，沒有真實帳冊或憑證；「其他」項目未拆細。

## 十六、改善閉環（問題—證據—判讀—建議—責任功能—期限—驗證指標—狀態）

| 編號 | 問題與證據 | 判讀 | 建議及追蹤安排（責任功能／期限／驗證指標／狀態） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小組練習少 15 分（實際 35／計畫 50） | 練習時間被補充示範與問題釐清排擠 | 建議：完整示範後留足練習時間；功能：課程規劃；期限：2026-10-02；指標：下次實際練習分鐘達計畫值；未核定／未執行 |
| 2 | 1 人有到課但無有效評量（覆蓋 9/10＝90.0%） | 評量收件未完全覆蓋 | 建議：設評量收件／補測窗口；功能：班務；期限：2026-10-09；指標：評量覆蓋 10/10；未核定／未執行 |
| 3 | 問卷缺 1 份（有效回收 9/10＝90.0%） | 有效回收仍有缺口 | 建議：提升問卷有效回收；功能：班務；期限：2026-10-09；指標：有效回收率達 100%；未核定／未執行 |
| 4 | 追蹤 2 人未回；自述僅 6/8＝75.0% | 回覆與自述皆不足以代表行為改變 | 建議：核查追蹤回覆與自述界線；功能：資料彙整；期限：2026-10-16；指標：回覆率提升且明確標示自述限制；未核定／未執行 |
| 5 | 其他費用未拆細且無真憑證（1,000→1,400，＋400） | 費用結構不明、佐證不足 | 建議：下次預算／報支前拆細其他費用並核定；功能：經費核銷；期限：下次預算／報支前；指標：其他費用有明細與核定；未核定／未執行 |
| 6 | 缺席 2 人原因未知 | 缺席成因無紀錄，難以後續改善 | 建議：建立缺席原因紀錄；功能：班務；期限：未排定（待核定）；指標：缺席原因有紀錄；未核定／未執行 |

閉環提醒：以上 6 項全為建議，均未核定、未執行；本件不宣稱任何改善已完成，亦不稱後續改善已具有效性（該屬 0068 範圍）。責任者僅以功能角色表示。

## 十七、一致性重算檢查

| 項目 | 重算 | 結果 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 報名 | 10＋2 | 12 | ✔ |
| 教學分鐘 | 15＋50＋50＋55＋40＋50＋50＋40＋10 | 360 | ✔ |
| 占用分鐘 | 360＋20＋60 | 440＝7 小時 20 分 | ✔ |
| 分組練習 | 35＋15 | 50（與計畫同，組成不同） | ✔ |
| 評量 | 8＋1 | 9 有效（另 1 無效） | ✔ |
| 問卷 | 8 正向 | 8/9＝88.9% | ✔ |
| 財務逐項差 | ＋250−500−500＋400 | −350 | ✔ |
| 財務差異率 | −350÷8,000 | −4.375%≈−4.4% | ✔ |
| 使用率 | 7,650÷8,000 | 95.625%≈95.6% | ✔ |

## 十八、跨文件連結

| 連結對象 | 關係 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 0060（I14-E01） | 上游來源 | 本班固定案例與固定值之來源，全部為 SAMPLE 桌面演練 |
| 0065（I15-E01／071） | 下游對齊 | 合成管理審查會議樣本，非真會議；本報告可作其合成前置材料；VO-S-01 為合成示例，非原問卷引文 |
| 0067（I15-E03／073） | 區隔 | 跨班／期間統計，不得以本單班代表年度績效 |
| 0068（I15-E04／074） | 區隔 | 改善追蹤有效性；本件僅提出行動入口，不稱改善已完成 |

## 十九、缺證／HOLD／退件條件

| 編號 | 條件 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真實班次、名冊、姓名、簽到原件未取得 | HOLD |
| 2 | 師資資格、核定預算、核准文件未取得 | HOLD |
| 3 | 帳務、發票、憑證未取得 | HOLD |
| 4 | 原始評量、原始問卷未取得 | HOLD |
| 5 | 簽核文件、第三方原件未取得 | HOLD |
| 6 | 出現虛構人名、簽名、核准、實支或事故 | 退件 |
| 7 | 以單班數據宣稱跨班或年度績效 | 退件 |
| 8 | 將自述稱為客觀 Outcome | 退件 |
| 9 | 將合成 0065 會議述為真會議，或將 VO-S-01 述為原問卷引文 | 退件 |
| 10 | 出現空白／待填欄位而未明確標示為空白工作表 | 退件 |

## 二十、真實替換清單（取得後逐一替換）

1.  真實班次識別與正式課名。

2.  真實報名、到課、缺席之名冊與簽到。

3.  真實完成時數與完成門檻依據。

4.  真實評量工具、量規核定與評量結果（含有效／無效判定）。

5.  真實問卷版本與回收、分布。

6.  真實追蹤紀錄，並區分自述與客觀 Outcome。

7.  真實資源清冊（場地、人力、設備、材料）。

8.  真實核定預算、支出明細與逐項憑證。

9.  真實改善建議之核定與執行紀錄。

10.  真實簽核與第三方原件。

## 二十一、附件索引

| 附件 | 名稱 | 性質 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 需求（NEE） | SAMPLE | 非原件 |
| A-2 | 分析（NAN） | SAMPLE | 非原件 |
| A-3 | 計畫（PLN） | SAMPLE | 未核准 |
| A-4 | 教案（LSN） | SAMPLE | 未核准 |
| A-5 | 簽到／日誌 | SAMPLE | 非原件 |
| A-6 | 評量量規與結果 | SAMPLE | 非原始評量 |
| A-7 | 問卷與分布 | SAMPLE | 非原始問卷 |
| A-8 | 追蹤表 | SAMPLE | 含自述限制 |
| A-9 | 資源／財務表 | SAMPLE | 無真憑證 |
| A-10 | 改善樣張 | SAMPLE | 未核定 |
| A-11 | 空白採集表 | 空白工作表 | 見附錄 |

## 附錄：單班結案資料採集表

本表為空白工作表，不是完成佐證。 本表供實際辦班後填入真實資料；未填入前不得作為結案證據，亦不得視為已核定、已執行或已完成。

| 欄位 | 填寫內容 |
| --- | --- |
| 班次識別／課名 |  |
| 辦訓日期與時數 |  |
| 報名／到課／缺席 | ／ ／ |
| 完成人數與門檻 |  |
| 評量工具與量規 |  |
| 有效評量／達標／未達標／無效 | ／ ／ ／ |
| 問卷發出／有效回收 | ／ |
| 逐題正向分布 |  |
| 追蹤目標／回覆／自述 | ／ ／ |
| 客觀 Outcome（若有） |  |
| 資源使用明細 |  |
| 預算／支出／差異 | ／ ／ |
| 問題與證據 |  |
| 改善建議／責任功能／期限 |  |
| 改善核定與執行狀態 |  |
| 缺證與 HOLD 事項 |  |
| 簽核 |  |

空白表聲明：本表未填前為空白工作表，不是完成佐證；不得將空白欄位解讀為「無問題」或「已完成」。