# 訓練過程管制程序與實施紀錄

## 課前／授課中／課後檢核（I16-E01．官方勾稽序號 076）

SAMPLE／SYNTHETIC 示範文件（非協會正式紀錄）

- 本文件為候選示範文件，用於評鑑閱讀與格式檢視，尚非任何協會之正式紀錄。

- 文中所有案例、日期、數字、門檻、角色、觀察值、決策與紀錄定位，均為虛構示範，一律標示為 SAMPLE／SYNTHETIC。

- 文中所列門檻（例如 5 分鐘、10 分鐘、85%）為本文件自訂之示範值，非 TTQS 官方標準，亦非任何已核定之協會標準。

- 實際協會之導入情形、權責核定、簽核與成果，目前一律為 UNKNOWN／HOLD。

- 本文件依「來源事實與權限對照」所載之官方來源對應（勞動力發展署 TTQS 證據文件表—訓練機構版，第 5 頁，I16-E01／勾稽序號 076）建立；除該對照外，不主張任何獨立來源查核。

- 第 7 節之 SAMPLE 案例為內嵌於本文件之完整合成紀錄集（7/7），其 8/8 關鍵通過僅適用於合成示範案例，與真實協會之證據、核定與放行狀態無涉。

### 身分對照表（Identity Map）

| 項目 | 值 |
| --- | --- |
| 文件編號 doc_id | 0069 |
| 官方要求 requirement_id | I16-E01 |
| 官方勾稽序號 official_checkbox_serial | 076 |
| 修訂版次 revision | R02（依 R01 內容於界限內修正） |
| 案例編號 case_id | SYN-0069-CASE-01（SAMPLE／SYNTHETIC） |
| 案例情境日期 | 2026-09-18（SAMPLE） |
| 文件性質 | 訓練過程管制程序 ＋ 已填具實施紀錄 ＋ 空白可重用表單 |
| 文件狀態 | 候選文件；非協會紀錄 |
| 實際協會核定 | UNKNOWN／HOLD |

三者不可混用：文件編號 0069、官方要求 I16-E01、官方勾稽序號 076 為三個彼此獨立之識別，不得互相替代或混稱。

## 1. 封面重點：30 秒使用卡（給志工行政人員）

使用情境：小型志工協會辦理一日訓練時，由課程行政員依本卡完成課前、授課中與課後管制。以下步驟與門檻均為 SAMPLE 示範。

五步上手（SAMPLE）

課前（開課前一日）：完成 P1–P5 五個管制點下的 10 項課前檢核；關鍵項須 全部符合 才可開課。

授課中：於 6 個計時檢核點 記錄實際時間與現況；每筆皆需標記「準時／延遲幾分鐘」。

課後當日：勾稽出席、評量與名冊；開始彙整 7 項必要紀錄。

遇到延遲：單一延遲 > 5 分鐘 → 開立預警並記錄；> 10 分鐘、或發生任何安全／隱私／權限問題 → 停止並暫緩，轉介合格異常程序（見第 3、6 節）。

放行前：示範案例中，7 項必要紀錄已以完整 SAMPLE 合成紀錄集內嵌於第 7.5 節，每項均具內部定位（章節／表／列＋SAMPLE 紀錄 ID），達 7/7。真實案件放行前，另須每項 REAL 原件可追溯、經來源與隱私查核並取得協會核定；缺件、來源不明或分母不明一律 HOLD（現為 UNKNOWN／HOLD）。

一句話記憶：完成率高不等於符合度高；關鍵項全過才放行，缺件即暫緩。

## 2. 適用範圍、權限界線與詞彙定義

### 2.1 適用範圍

本程序適用於小型志工協會之訓練行政：於規劃課程交付前、交付中與交付後，建立可追溯的過程管制點、即時偵測預警／停止條件、保存紀錄，並決定過程證據是否完整到足以放行供獨立檢核。

本程序不涵蓋：異常事件的調查與矯正（I16-E02／077）、內部或外部稽核（I16-E03／078）、課程規劃本身（I07-E01／0033）、管理審查（0065）、結案報告（0066）、後續成效報告（0068）。上述題材各由對應文件處理，本文件僅做過程閘門與合格事件之路由。

### 2.2 權限界線

本文件為候選文件；不得視為協會之正式程序、授權或核定。

文件中之角色均為功能角色（職能），非特定人員；不得填入姓名或推定職權。

任何「協會已導入」「已核定」「已簽核」「已實際辦理」之主張，除非有精確授權來源證明，否則一律不得主張；目前狀態為 UNKNOWN／HOLD。

### 2.3 詞彙定義

| 詞彙 | 定義（本文件用法） |
| --- | --- |
| 檢核點／管制點（checkpoint／control point） | 一項具時序、目標與準則之過程管制單元。 |
| 管制負責角色（control owner） | 對該管制點之執行與紀錄負責之功能角色。 |
| 見證角色（witness） | 於必要時在場確認關鍵動作或偏差之第二功能角色；不涉簽核授權。 |
| 偏差（deviation） | 實際情形與核定計畫／準則不一致者（含時間、出席、方法、環境）。 |
| 預警（warning） | 觸及示範預警門檻，需即時記錄並由角色回應，但不必然停止。 |
| 停止（stop） | 觸及示範停止門檻或關鍵失效，須立即中止／暫緩後續動作。 |
| 暫緩（hold） | 因缺件、來源不明或未完成查證，暫不放行。 |
| 放行（release） | 過程證據完整且關鍵項全過，得以移交獨立檢核。 |
| 證據定位（evidence locator） | 指向單一可辨識來源之座標（例：表單編號、頁次、欄位），供他人重現查核。 |
| 關鍵／非關鍵（critical／noncritical） | 關鍵項不通過即停止／暫緩；不得與非關鍵項合併平均。 |

## 3. 一頁流程圖與跨文件交接

### 3.1 主流程（SAMPLE）

[課前就緒]            [授課中管制]           [結案/勾稽]           [獨立放行]
P1–P5 五個管制點  →  D1–D4 管制點      →   C1–C3 管制點      →   獨立檢核者判定
（10 項課前檢核）     （6 個計時檢核點）     （7 項必要紀錄）       放行 / 暫緩
    │ 關鍵未達             │ 延遲>10分或安全/隱私/權限失效        │ 缺件或來源不明
    ▼                      ▼                                   ▼
  停止（不得開課）        停止並轉 0070（I16-E02/077）        暫緩至查證完成

本案 SAMPLE 結果：P1–P5、D3、C1、C3 共 8 個關鍵管制點全數 SAMPLE 通過（8/8）；課後 7/7 合成紀錄齊備並具內部定位。上圖「缺件或來源不明 → 暫緩至查證完成」為真實案件之通用規則，本合成示範案例不適用該暫緩規則；真實協會案件仍為 UNKNOWN／HOLD。

### 3.2 跨文件交接（僅作業性移交；每項均須精確比對）

| 交接對象文件 | 對應要求 | 交接內容（僅此範圍） | 精確比對必要欄位 | 比對不符時處置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0033 | I07-E01 | 僅提供核定計畫之身分比對（不得作為實施證明） | case_id、計畫版次、日期、來源識別 | HOLD，不得引用 |
| 0066 | I15-E02 | 結案所需之過程紀錄包 | case_id、分母、來源定位 | HOLD |
| 0070 | I16-E02／077 | 合格異常（本文件僅路由，不代替該紀錄） | case_id、事件編號 | 無事件則回退本文件 |
| 0072 | I16-E03／078 | 稽核所需之過程證據（不宣稱任何稽核已發生） | 稽核編號、來源定位 | HOLD |

邊界聲明：本文件之案例 SYN-0069-CASE-01 為獨立案例，不與 DOCX 0033／0065／0066／0068 之案例相連。任何「共享同一課程」之主張，須待 case_id、日期、分母與來源完全一致方可成立。

## 4. 權責矩陣（僅用功能角色）

| 職能角色 | 主要職責 | 於哪一階段 | 得為管制負責角色？ | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程行政員 | 課前檢核、出席登錄、時序記錄、紀錄彙整 | 課前／授課中／課後 | 是 | 示範角色 |
| 課程主責 | 閘門判定、預警／停止決策、跨文件處理 | 全階段 | 是 | 示範角色 |
| 講師職能 | 教材、授課方法遵循、評量交付 | 課前／授課中／課後 | 是 | 示範角色 |
| 場地／安全職能 | 場地、設備、安全／環境整備與監控 | 課前／授課中 | 是 | 示範角色 |
| 紀錄保管 | 名冊、同意邊界、紀錄保存與隱私處理 | 課前／課後 | 是 | 示範角色 |
| 獨立檢核者 | 對過程證據包進行獨立檢核並作出放行判定 | 放行 | 否（檢核者角色） | 不得自行執行被檢核之管制 |

上述角色均為情境建構之功能角色，未指派任何特定人員，亦未賦予任何未經核定之職權。

## 5. 已填具管制點矩陣（12 個管制點；關鍵 8、非關鍵 4）

說明：本表共 12 個管制點，其中 8 個為關鍵（critical）。所有「SAMPLE 觀察」與「證據/來源定位」均為示範值。第 7 節之 10 項課前檢核清單，用以展開 P1–P5。本案示範之關鍵管制點結果為 8/8 SAMPLE 通過（見 C3 列與 §7.5）。

| ID | 階段／時點 | 管制目標 | 證據／來源定位（SAMPLE 範例） | 通過準則 | 關鍵 | 負責角色 | SAMPLE 觀察 | 結果 | 決策 | 下一負責人／期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 課前 T-1 日 | 核定計畫身分與版次核對 | SAMPLE-PLAN-0069-V1（計畫封面版次摘要） | 計畫存在且 case_id／版次一致 | 關鍵 | 課程主責 | 版次 V1 與 case_id 一致（示範） | 通過 | 續行 | 課程行政員／T-1 日 18:00 |
| P2 | 課前 T-1 日 | 講師職能與教材就緒 | SAMPLE-MAT-0069（教材清單／指派確認） | 指派確認、教材數量不少於 12 名註冊者且版本一致 | 關鍵 | 課程主責 | 教材 12 份、指派確認（示範） | 通過 | 續行 | 課程行政員／T-1 日 18:00 |
| P3 | 課前 T-1 日 | 場地、設備與安全動線 | SAMPLE-VENUE-0069（場地檢核表） | 場地可用、逃生動線暢通、設備正常 | 關鍵 | 場地／安全職能 | 場地與設備皆正常（示範） | 通過 | 續行 | 場地／安全職能／T-1 日 18:00 |
| P4 | 課前 T-1 日 | 學員先備條件與報名資格 | SAMPLE-ELIG-0069（報名檢核彙總） | 12 名註冊者之先備條件均符合且留存判準 | 關鍵 | 課程行政員 | 12 名註冊者均符合（示範）；實際出席另於 D1 記錄 | 通過 | 續行 | 課程行政員／T-1 日 18:00 |
| P5 | 課前 T-1 日 | 名冊建立與個資同意邊界 | SAMPLE-CONSENT-0069（同意邊界紀錄） | 名冊建立、同意範圍明確、最小蒐集 | 關鍵 | 紀錄保管 | 名冊建立、同意邊界註記（示範） | 通過 | 續行 | 紀錄保管／T-1 日 18:00 |
| D1 | 授課中 09:00 | 出席與開課時間管制 | SAMPLE-ATTEND-0069（簽到彙總） | 出席登錄完成、起始時間已記錄 | 非關鍵 | 課程行政員 | 出席 10 人已登錄（示範） | 通過 | 續行 | 課程行政員／課中即時 |
| D2 | 授課中 全程 | 課表與授課方法遵循 | SAMPLE-TIMELOG-0069（段落時間紀錄） | 依核定課表與方法執行，或記錄偏差 | 非關鍵 | 講師職能 | 6 個計時點紀錄完整（示範） | 通過 | 續行 | 講師職能／課中即時 |
| D3 | 授課中 全程 | 安全與環境監控 | SAMPLE-SAFETY-0069（安全巡檢註記） | 無安全／隱私事件；異常即停止 | 關鍵 | 場地／安全職能 | 無安全或隱私事件（示範） | 通過 | 續行 | 場地／安全職能／課中即時 |
| D4 | 授課中 結束前 | 評量交付與中場整備 | SAMPLE-ASSESS-0069（評量交付紀錄） | 評量工具交付且收回軌跡清楚 | 非關鍵 | 講師職能 | 評量交付 9/10 完成（示範） | 通過（附註） | 續行 | 講師職能／課後當日 |
| C1 | 課後 當日 | 出席與評量結果勾稽 | SAMPLE-RECON-0069（勾稽表） | 出席、評量、名冊三者一致 | 關鍵 | 紀錄保管 | 出席 10/12、評量 9/10 勾稽一致（示範） | 通過（附警示） | SAMPLE 通過；出席預警已記錄，續行 | 紀錄保管／課後 3 日 |
| C2 | 課後 當日 | 評量與學習紀錄完整性 | SAMPLE-ASSESSREC-0069（評量紀錄） | 評量紀錄齊備且可追溯 | 非關鍵 | 講師職能 | 評量紀錄 9/10（示範） | 通過（附註） | 續行 | 講師職能／課後 3 日 |
| C3 | 課後 3 日 | 紀錄保存與移交 | SAMPLE-REC-PKG-0069（紀錄包索引）；7 項合成紀錄內嵌見 §7.5 表逐列 | 7 項合成紀錄存在、完整、內部一致，且各具可追溯之內部定位（SAMPLE） | 關鍵 | 紀錄保管 | 7 項合成紀錄齊備並具內部定位（7/7，SAMPLE） | 通過（SAMPLE） | SAMPLE 通過；真實案件另須 REAL 原件查核 | 紀錄保管／課後 3 日 |

關鍵項統計驗算：P1、P2、P3、P4、P5、D3、C1、C3 → 8 個關鍵管制點；D1、D2、D4、C2 → 4 個非關鍵。合計 12。本案關鍵狀態為 8 通過（8/8，SAMPLE）；C3 以 7 項合成紀錄之存在、完整、內部一致與定位可追溯判定 SAMPLE 通過。真實案件之 C3 另須 REAL 原件查核（現為 UNKNOWN／HOLD）。

## 6. 觸發與決策表（門檻為本文件自訂之示範值，非官方）

重要：下表門檻為本文件情境自訂之示範值，非 TTQS 官方標準，亦非任何已核定之協會標準。實際採用之門檻須由協會另行核定（現為 UNKNOWN／HOLD）。

| 觸發項 | 示範門檻（自訂） | 類型 | 通知對象 | 回應期限 | 應保留證據 | 是否須轉 0070 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課前就緒 | 關鍵管制項未達 100% | 停止（不得開課） | 課程主責、課程行政員 | 開課前 | 未達項清單 | 否（除涉權限） |
| 出席率 | 低於 85%（示範） | 預警（不自動取消） | 課程主責 | 課中即時 | 簽到彙總 | 否 |
| 時序延遲 | 超過 5 分鐘 | 預警 | 課程主責、講師職能 | 課中即時 | 計時紀錄、偏差單 | 否 |
| 時序延遲 | 超過 10 分鐘 | 停止／暫緩 | 課程主責、場地／安全職能 | 立即 | 計時紀錄、偏差單 | 是（涉重大者） |
| 安全或隱私事件 | 任何事件 | 停止／暫緩 | 場地／安全職能、課程主責 | 立即 | 事件註記 | 是（I16-E02／077） |
| 權限／核定失效 | 任一項 | 停止 | 課程主責 | 立即 | 權限比對紀錄 | 是 |
| 課後紀錄 | 不足 7/7 | 暫緩（不放行） | 紀錄保管 | 課後 3 日 | 缺件清單 | 否 |

決策原則：

預警 ≠ 停止：預警僅要求「即時記錄＋角色回應」；停止要求「立即中止／暫緩」。

關鍵項以全數通過判定，不與非關鍵項平均；即完成率高也不能掩蓋關鍵風險。

## 7. 完整 SAMPLE／SYNTHETIC 案例：SYN-0069-CASE-01

本節全部為虛構示範，與 0033／0065／0066／0068 之案例無關。

### 7.1 案例摘要

| 欄位 | 值 |
| --- | --- |
| 案例編號 | SYN-0069-CASE-01（SAMPLE） |
| 情境日期 | 2026-09-18（SAMPLE） |
| 計畫時段 | 09:00–12:00 及 13:00–14:00 |
| 註冊人數（分母） | 12 人 |
| 實際出席 | 10 人（12 人註冊，2 人未到；缺席原因 UNKNOWN／SAMPLE） |
| 課前檢核 | 10 項（10/10 完成） |
| 授課中計時檢核 | 6 個時點（6/6 完成；5 準時、1 延遲 8 分鐘） |
| 課後必要紀錄 | 7 項（7/7 合成紀錄齊備並具內部定位；SAMPLE） |
| 評量交付完成 | 9/10（10 名實到者中 9 份交付／收回；僅示範交付率，非及格率） |
| 預留彈性時段 | 15 分鐘（SAMPLE） |
| 安全／隱私事件 | 無（SAMPLE） |

### 7.2 計畫與實際計時檢核（6 個時點）

| 時點 | 事件 | 計畫時間 | 實際時間 | 準時？ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 開課 | 09:00 | 09:00 | 準時 |
| T2 | 第一段結束 | 10:00 | 10:00 | 準時 |
| T3 | 休息後復課 | 10:15 | 10:15 | 準時 |
| T4 | 第二段開始 | 11:00 | 11:08 | 延遲 8 分鐘 |
| T5 | 午休後復課 | 13:00 | 13:00 | 準時 |
| T6 | 課程結束 | 14:00 | 14:00 | 準時 |

延遲處理說明（SAMPLE）：T4 段落原排 11:00–11:45，實際 11:08–11:53（延遲 8 分鐘）；原排 11:45–12:00 為獨立 15 分鐘彈性時段，實際使用其中 8 分鐘，尚餘 7 分鐘，故未縮減 45 分鐘教學時間，12:00 前完成上午段。T5 為午休後 13:00 復課，T6 為 14:00 結束，兩者均準時。延遲原因（示範）：休息後場地清整與學員回座超出預期。本案無安全事件（如發生安全或隱私事件，應停止／暫緩並轉 I16-E02／077、DOCX 0070）。

### 7.3 課前檢核清單（10 項，展開 P1–P5）

| # | 檢核項 | 對應管制點 | 時點 | 證據定位（SAMPLE） | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核定計畫身分與版次比對 | P1 | T-1 日 | SAMPLE-PLAN-0069-V1 | 符合 |
| 2 | 講師指派與職能確認 | P2 | T-1 日 | SAMPLE-MAT-0069（指派段） | 符合 |
| 3 | 教材版本與數量清點（不少於 12 名註冊者） | P2 | T-1 日 | SAMPLE-MAT-0069（清單段） | 符合（12 份） |
| 4 | 場地與設備可用性確認 | P3 | T-1 日 | SAMPLE-VENUE-0069（設備段） | 符合 |
| 5 | 入口動線與逃生（安全）確認 | P3 | T-1 日 | SAMPLE-VENUE-0069（安全段） | 符合 |
| 6 | 12 名註冊者報名資格與先備條件核對 | P4 | T-1 日 | SAMPLE-ELIG-0069 | 符合 |
| 7 | 學員名冊建立與個資同意邊界 | P5 | T-1 日 | SAMPLE-CONSENT-0069 | 符合 |
| 8 | 報到與出席確認機制就緒 | P1／P4 | T-1 日 | SAMPLE-ATTEND-0069（機制段） | 符合 |
| 9 | 評量工具與交付方式準備 | P2 | T-1 日 | SAMPLE-ASSESS-0069（準備段） | 符合 |
| 10 | 紀錄表單與證據索引就緒 | P5 | T-1 日 | SAMPLE-REC-PKG-0069（索引段） | 符合 |

合計：10/10 完成；其中 P1–P5 五個課前管制點均為關鍵項。

### 7.4 授課中即時紀錄（對應 D1–D4）

| 時點 | 對應管制點 | 觀察（SAMPLE） | 是否觸發 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 09:00 | D1、D2 | 出席 10 人登錄；準時開課 | 否 |
| T2 10:00 | D2 | 依課表結束第一段 | 否 |
| T3 10:15 | D2、D3 | 準時復課；安全無異常 | 否 |
| T4 11:08 | D2 | 延遲 8 分鐘（>5 分鐘預警門檻） | 預警 |
| T5 13:00 | D2 | 午休後準時復課；上午延遲已由彈性時段吸收 | 否 |
| T6 14:00 | D2、D4 | 準時結束；評量交付 9/10（非及格率） | 否 |

### 7.5 課後勾稽與紀錄包（對應 C1–C3）

| # | 必要紀錄（7 項） | 對應管制點 | SAMPLE 紀錄 ID | 內部定位（章節／表／列） | 合成紀錄要點（SAMPLE） | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核定計畫身分紀錄 | P1 | SAMPLE-PLAN-0069-V1 | 第 5 節控制點矩陣（P1 列）；第 7.3 節課前清單第 1 列 | 版次 V1 與 case_id SYN-0069-CASE-01、日期 2026-09-18 一致 | 齊備（SAMPLE） |
| 2 | 學員名冊（去識別／彙總） | P5 | SAMPLE-CONSENT-0069 | 第 5 節控制點矩陣（P5 列）；第 7.3 節課前清單第 7 列 | 12 名註冊、去識別彙總、同意邊界註記 | 齊備（SAMPLE） |
| 3 | 出席紀錄 | D1、C1 | SAMPLE-ATTEND-0069 | 第 5 節控制點矩陣（D1 列）；第 7.4 節 T1 列；第 7.3 節第 8 列 | 出席 10／12（實際出席 10 人） | 齊備（SAMPLE） |
| 4 | 計時／課表遵循紀錄 | D2 | SAMPLE-TIMELOG-0069 | 第 5 節控制點矩陣（D2 列）；第 7.2 節 T1–T6 列 | 6 個時點、5 準時、T4 延遲 8 分鐘 | 齊備（SAMPLE） |
| 5 | 安全巡檢註記 | D3 | SAMPLE-SAFETY-0069 | 第 5 節控制點矩陣（D3 列）；第 7.4 節 T3 列 | 無安全／隱私事件 | 齊備（SAMPLE） |
| 6 | 評量交付與紀錄 | D4、C2 | SAMPLE-ASSESSREC-0069 | 第 5 節控制點矩陣（D4、C2 列）；第 7.4 節 T6 列 | 交付 9／10（僅交付率，非及格率） | 齊備（SAMPLE） |
| 7 | 偏差與處置紀錄 | D2、C1 | SAMPLE-DEVIATION-0069-01 | 第 5 節控制點矩陣（C1 列）；第 7.6 節偏差單 | 延遲 8 分鐘、>5 預警、≤10 未達停止、彈性時段餘 7 分鐘 | 齊備（SAMPLE） |

合計：7/7 合成紀錄齊備，且各具內部定位（章節／表／列＋SAMPLE 紀錄 ID），彼此內部一致；此為內嵌於本文件之完整合成紀錄集，不代表任何外部檔案已附。C3 以「存在、完整、內部一致、定位可追溯」判定為 SAMPLE 通過；此 7/7 結果僅適用於合成示範案例。

### 7.6 偏差單（SAMPLE-DEVIATION-0069-01）

| 欄位 | 內容（SAMPLE） |
| --- | --- |
| 偏差編號 | SAMPLE-DEVIATION-0069-01 |
| 類型 | 時序延遲 |
| 時點 | T4（計畫 11:00／實際 11:08） |
| 延遲量 | 8 分鐘 |
| 觸發判定 | >5 分鐘 → 預警；≤10 分鐘 → 未達停止 |
| 處理 | 由 15 分鐘彈性時段吸收；教學時間未縮減 |
| 彈性時段結餘 | 15 分鐘中已用 8 分鐘，尚餘 7 分鐘（SAMPLE） |
| 見證角色 | 場地／安全職能（SAMPLE，在場確認） |
| 安全／隱私 | 無 |
| 結論 | 預警已記錄並回應；停止不成立 |

## 8. 計算與閘門示範（重新計算，含公式與分母）

以下分母與期間均逐項標示；所有百分比由分子／分母重新計算。

| 指標 | 公式 | 分子／分母 | 期間 | 計算結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 課前完成率 | 已完成課前檢核 ÷ 課前檢核總數 | 10 ÷ 10 | 2026-09-18 課前 | 100.0% |
| 控制點紀錄列完成率（不代表控制結果通過） | 已具觀察／結果／決策之管制點列數 ÷ 總管制點數 | 12 ÷ 12 | 全案 | 100.0%（含 C3，其合成紀錄完整） |
| 關鍵管制點狀態（SAMPLE；不與非關鍵項平均） | 通過關鍵管制點數 ÷ 關鍵管制點總數 | 8 ÷ 8 | 全案 | 100.0%（SAMPLE；C3 以合成紀錄集判定通過） |
| 出席率 | 出席人數 ÷ 註冊人數 | 10 ÷ 12 | 2026-09-18 | 83.3%（10/12＝0.83333…） |
| 授課中檢核完成率 | 已完成計時檢核 ÷ 計時檢核總數 | 6 ÷ 6 | 2026-09-18 授課中 | 100.0% |
| 準時率 | 準時檢核點 ÷ 計時檢核總數 | 5 ÷ 6 | 2026-09-18 授課中 | 83.3%（5/6＝0.83333…） |
| 評量交付完成率 | 已交付並收回 ÷ 應交付 | 9 ÷ 10 | 2026-09-18 | 90.0%（非及格率） |
| 課後必要紀錄完成率（SAMPLE） | 已齊備合成必要紀錄 ÷ 必要紀錄總數 | 7 ÷ 7 | 課後 3 日內 | 100.0%（7/7 合成紀錄齊備且具內部定位；僅適用 SAMPLE） |

### 8.1 為何「完成率 100%」仍須發出預警？

完成 ≠ 符合：課前完成率 100%、授課中檢核完成率 100%，僅表示「檢核都做了」，不代表結果都符合準則。

出席率 83.3% ＜ 85%（示範預警值） → 觸發出席預警（不自動取消）。

時序延遲 8 分鐘 ＞ 5 分鐘（示範預警值） → 觸發時序預警。

故即使各項「完成率」為 100%，仍須發出預警並記錄；本案 SAMPLE 之 C3 以 7/7 合成紀錄集判定為 SAMPLE 通過（8/8 關鍵通過），僅作內部示範檢核移交（非真實放行）。真實協會案件另須 REAL 原件查核，現為 UNKNOWN／HOLD。

### 8.2 為何未達「停止」門檻？

延遲 8 分鐘 ≤ 10 分鐘（示範停止值）。

本案無任何關鍵安全／隱私／權限失效。

延遲已由另行編列之 15 分鐘彈性時段吸收，教學時間未縮減。

故本案不觸發授課中的立即停止，但出席／時序預警須留痕；課後 7/7 合成紀錄齊備，C3 SAMPLE 通過，本案僅作內部示範檢核移交；真實協會案件因無 REAL 原件與核定，仍為 UNKNOWN／HOLD。

### 8.3 「不以平均掩蓋風險」之示範

全案有 8 個關鍵控制點，8 個全數 SAMPLE 通過（8/8）；不與 4 個非關鍵項合併平均。

課前 P1–P5 均通過；12/12 僅代表每個管制點均有紀錄列，非「12 項結果皆通過」之比率。課後 C3 以 7 項合成紀錄之完整性與定位可追溯判定通過，不得將紀錄列完成率誤作結果通過率。

因此本案例最終處置為：「授課過程有時序與出席預警；課後 7/7 合成紀錄齊備，8/8 關鍵管制點 SAMPLE 通過，移交內部示範檢核。」此為合成示範，不代表任何真實協會之放行、核定或已驗證證據。

## 9. 已填具處置與後續追蹤登錄表（SAMPLE）

| 欄位 | 內容（SAMPLE） |
| --- | --- |
| 案例編號 | SYN-0069-CASE-01 |
| 處置結果 | 合成管制紀錄完整（7/7），8/8 關鍵 SAMPLE 通過，惟存在時序預警與出席預警；僅作內部示範檢核移交，非真實放行 |
| 決策角色 | 課程主責（SAMPLE） |
| 後續負責角色 | 紀錄保管（SAMPLE） |
| 期限 | 課後 3 日完成合成紀錄彙整；課後 5 日移交內部示範檢核 |
| 查證證據 | SAMPLE-REC-PKG-0069（紀錄包索引）＋ SAMPLE-DEVIATION-0069-01（偏差單） |
| 狀態 | SAMPLE 通過；內部示範檢核移交（真實案件 UNKNOWN／HOLD） |
| 結案條件 | ① 7/7 合成紀錄存在、完整、內部一致且定位可追溯（本案例已達）；② 預警均已記錄並回應；③ 無未處理之安全／隱私／權限項目 |
| 未解限制 | 本節僅為內部示範／檢核移交；真實協會之證據、導入、核定與簽核為 UNKNOWN／HOLD；本節未主張任何真實協會授權、紀錄、簽核或實際辦理 |
| 真實證據狀態 | UNKNOWN／HOLD；如擬真實使用，須先取得經授權之 REAL 原件、完成來源查核與個資處理，並經協會核定（見第 10 節） |

聲明：本表為示範，不構成任何真實協會之授權、核准、簽核或實際交付成果。

## 10. 真實紀錄替換指引與 HOLD／退回清單

### 10.1 真實紀錄替換指引

| SAMPLE 元素 | 應替換為之真實來源類型 | 精確定位要求 | 保管角色 | 個資處理 | 檢核者查核重點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAMPLE-PLAN-0069-V1 | 核定計畫正本（版次頁） | 須能指出版次與頁次 | 課程主責 | 無個資 | 版次與 case_id 一致 |
| SAMPLE-CONSENT-0069 | 個資同意／告知紀錄 | 須能指出同意範圍欄位 | 紀錄保管 | 最小蒐集、去識別 | 同意邊界明確 |
| SAMPLE-ATTEND-0069 | 簽到／出席原始紀錄 | 須能指出日期與彙總欄 | 課程行政員 | 去識別／彙總 | 分母可追溯 |
| SAMPLE-TIMELOG-0069 | 課表與實際時間紀錄 | 須能指出各時點 | 講師職能 | 無個資 | 與計畫課表可對照 |
| SAMPLE-SAFETY-0069 | 場地／安全巡檢紀錄 | 須能指出巡檢項與時間 | 場地／安全職能 | 無個資 | 無未處理異常 |
| SAMPLE-ASSESSREC-0069 | 評量交付／收回紀錄 | 須能指出交付與收回 | 講師職能 | 彙總呈現 | 不得誤標為及格率 |
| SAMPLE-REC-PKG-0069 | 紀錄包索引表 | 須能指出每筆來源 | 紀錄保管 | 依分類處理 | 7/7 可追溯 |

隱私處理原則：名冊與出席僅以去識別化或彙總呈現；本文件不得登載姓名、身分證號、聯絡方式或其他可直接識別個資；採最小蒐集與目的限定。

### 10.2 HOLD／退回清單（符合任一即暫緩）

[ ] 缺權限：無核定或權限來源證明。

[ ] 計畫版本不明：無法確認計畫版次或 case_id。

[ ] 學員先備條件未驗證：先備條件缺乏判準或未留存。

[ ] 缺分母：出席、準時或完成率之分母不可追溯。

[ ] 缺來源：證據無可辨識之來源定位。

[ ] 時序變異無法解釋：延遲或缺漏無法交代。

[ ] 簽名不實／來源可疑：疑似不實或來源不明之簽核。

[ ] 案例編號無關：case_id 與其他文件不一致或不相關。

[ ] 完成紀錄疑為杜撰：疑似捏造之完成紀錄或成果。

[ ] 宣稱外部稽核：於本文件宣稱任何外部稽核已發生。

現行狀態：實際協會之導入、核定與簽核均為 UNKNOWN／HOLD；未經精確來源證明前，一律不可放行。此 HOLD 針對真實案件；合成示範案例已 7/7 齊備、8/8 SAMPLE 通過，但不因此放行任何真實協會文件。

## 11. 空白可重用表單（僅供補助；不得用以取代第 7 節之已填示範）

提醒：以下為空白範本。填寫時，凡屬示範或未經查證者，仍應標示 SAMPLE／UNKNOWN；不得以空白範本取代已填具之 SAMPLE 案例。

### 表單 A：課前就緒閘門

| 檢核項 | 對應管制點(P1–P5) | 關鍵 | 證據定位 | 通過？ | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

就緒判定：關鍵項全數通過 → 可開課；任一關鍵未達 → 停止。

### 表單 B：授課中即時紀錄

| 時點 | 計畫時間 | 實際時間 | 準時／延遲(分) | 現況 | 觸發 | 負責角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 表單 C：課後勾稽

| 必要紀錄 | 齊備？ | 來源定位 | 勾稽結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

勾稽判定：7/7 齊備且來源可追溯 → 可移交獨立檢核；否則暫緩。

### 表單 D：偏差／暫緩與行動

| 偏差編號 | 類型 | 時點 | 量 | 觸發 | 處理 | 見證角色 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 表單 E：證據索引

| 編號 | 證據名稱 | 來源類型 | 定位 | 保管角色 | 隱私處理 | 查核者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 12. 跨文件事實查核矩陣與 SAMPLE→REAL 替換登錄

### 12.1 跨文件事實查核矩陣

| 文件 | 對應要求 | 與本案之關係 | 需精確比對欄位 | 未比對時處置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0033 | I07-E01 | 提供核定計畫（僅計畫，非實施證明） | case_id、計畫版次、日期、來源識別 | HOLD |
| 0066 | I15-E02 | 結案移交之過程紀錄包 | case_id、分母、來源定位 | HOLD |
| 0070 | I16-E02／077 | 合格異常（本文件僅路由） | case_id、事件編號 | 無事件則回退本文件 |
| 0072 | I16-E03／078 | 稽核所需過程證據（不宣稱稽核已發生） | 稽核編號、來源定位 | HOLD |

### 12.2 SAMPLE→REAL 替換登錄表

| SAMPLE 定位 | 來源類型 | 精確定位 | 保管角色 | 隱私處理 | 檢核者查核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAMPLE-PLAN-0069-V1 | 核定計畫 | 版次／頁次 | 課程主責 | 無個資 | OK／HOLD |
| SAMPLE-MAT-0069 | 教材與指派紀錄 | 清單／指派欄 | 講師職能 | 無個資 | OK／HOLD |
| SAMPLE-VENUE-0069 | 場地檢核表 | 設備／安全段 | 場地／安全職能 | 無個資 | OK／HOLD |
| SAMPLE-ELIG-0069 | 報名資格彙總 | 判準欄 | 課程行政員 | 去識別 | OK／HOLD |
| SAMPLE-CONSENT-0069 | 個資同意邊界 | 同意範圍欄 | 紀錄保管 | 最小蒐集 | OK／HOLD |
| SAMPLE-ATTEND-0069 | 出席紀錄 | 日期／彙總欄 | 課程行政員 | 彙總 | OK／HOLD |
| SAMPLE-TIMELOG-0069 | 課表遵循紀錄 | 各時點欄 | 講師職能 | 無個資 | OK／HOLD |
| SAMPLE-SAFETY-0069 | 安全巡檢紀錄 | 巡檢項 | 場地／安全職能 | 無個資 | OK／HOLD |
| SAMPLE-ASSESSREC-0069 | 評量交付紀錄 | 交付／收回欄 | 講師職能 | 彙總 | OK／HOLD |
| SAMPLE-DEVIATION-0069-01 | 偏差與處置單 | 延遲量／處理欄 | 課程主責 | 無個資 | OK／HOLD |
| SAMPLE-REC-PKG-0069 | 紀錄包索引 | 逐筆來源 | 紀錄保管 | 依分類 | OK／HOLD |

本案之 7 項合成紀錄已於第 7.5 節逐列內嵌並具內部定位；本登錄表為真實案件替換時之對照，SAMPLE 通過不等於 REAL 已備。

## 結語與邊界重申

本文件為 I16-E01／勾稽序號 076 之訓練過程管制程序與已填具示範紀錄，獨立於異常事件調查（I16-E02／077）、稽核（I16-E03／078）與其他文件（0033／0065／0066／0068）。

案例 SYN-0069-CASE-01 為 SAMPLE／SYNTHETIC，未主張任何真實協會之導入、核定、簽核、參與者、成果或外部稽核。

所有門檻均為本文件自訂之示範值，非 TTQS 官方標準，亦非已核定之協會標準。

合成示範案例 SYN-0069-CASE-01 之 7/7 課後紀錄齊備、8/8 關鍵管制點 SAMPLE 通過，僅適用於合成案例，且僅作內部示範檢核移交。

真實協會之證據、採用、授權與核定為 UNKNOWN／HOLD；如擬真實使用，須先取得經授權之 REAL 原件、完成來源查核與個資處理，並經協會核定後方可放行。

實際協會之導入與核定為 UNKNOWN／HOLD；除「來源事實與權限對照」所載官方來源對應外，不主張任何獨立來源查核。

（文件結束）