# 課程規劃書與各方意見採納方案

屏東縣原始點關懷協會適用情境示例｜DOCX 0041｜I09-E01｜官方佐證表方框 042

資料界線｜全文課名、意見、角色代碼、日期、設計評分、時數、門檻及示範分數皆為 SAMPLE / SYNTHETIC。這是可供行政志工改寫的課程規劃示例，不代表協會已諮詢、開課、核准或取得任何成效。法人資料、現行權限、師資資格、經費及真實課程仍須以可核對原件確認。

# 這份計畫供誰在何時使用

課程承辦志工或兼任工作人員在提出新課程、改版或安排試辦前，使用本計畫把四類意見轉成可追溯的課程設計。先確認來源與適用範圍，再比較設計選項、排定單元、設定評量，最後記錄採納、調整、暫緩或不採納的理由。

| 快速辨識 | 本示例內容 |
| --- | --- |
| 用途與輸出 | 一份含需求、四方意見、課程安排、評量門檻、責任及變更理由的課程計畫。 |
| 服務情境 | 健康知能說明與安全轉介溝通；不包含診斷、治療或未經證實的專業資格。 |
| 使用者 | 課程承辦志工、講師及受託用人單位聯絡角色；實際姓名與授權尚待查驗。 |
| 工作產品界線 | 0041 說明課程如何設計並納入意見；0039 保存規劃會議的討論與決議；0042 保存參與過程證據；0040 對照評量方法與成效指標。 |

官方要求｜「課程規劃書（能顯示包含講師、行政、企業學員、用人之主管之意見納入課程設計與審查之考量）。」官方查核佐證表第 3 頁；來源 PDF SHA-256 805386b77df045b396fabafed7a47d12491c25a0b5744edd9a04876caee34709。

本例中的企業學員是假設由用人單位派訓的在職學員；實際雇主、職務及名單均 UNKNOWN。四類意見都是合成視角，每筆沿著「意見 → 判讀 → 設計決定 → 課程位置 → 後續檢查」追蹤，不是真實訪談。

# 1｜使用步驟、範圍與停止條件

建議由一位承辦人維護同一份計畫與一份意見追蹤表。每次收到新意見時只新增一列，保留原始來源位置與決定理由，避免志工重複抄寫或把意見誤寫成共識。

| 步驟 | 承辦人要做的事 | 留下的可查輸出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 確認需求 | 界定服務情境、學習者、工作任務及不處理的事項；未知欄位標示待查。 | 需求摘要、來源代碼、限制。 |
| 2. 向四方詢問 | 分別取得講師、行政、企業學員、用人主管的意見；記錄未回覆或不適用的原因。 | 每一筆意見的角色、時間、方式及來源定位。 |
| 3. 比較方案 | 依同一組準則評估不同課程設計，不以職稱或多數票取代理由。 | 權重、各案分數、計算及取捨。 |
| 4. 形成課程 | 把可採意見落到目標、單元、方法、材料、時數、環境或評量。 | 課程計畫與意見—設計對照。 |
| 5. 審查與修訂 | 核對異議、未決事項、風險及授權；更新版次與責任。 | 修訂紀錄、待辦及核定來源。 |

## 本示例資料狀態

| 項目 | 本件標示 | 轉為真實計畫前的查證 |
| --- | --- | --- |
| 協會名稱 | 依使用者提供之名稱；本件未獨立驗證法人資料。 | 核對有效立案文件及正式名稱。 |
| 人力安排 | 採低人力、志工與兼任工作情境作示例；不宣稱為現況組織圖。 | 查現行分工、可投入時數與代理安排。 |
| 課名、企業學員及意見 | 全為合成示例；沒有真實諮詢或開課證據。 | 取得授權後記錄實際需求、回應及來源。 |
| 企業學員類別 | SAMPLE：假設由用人單位派訓；實際雇主、職務與名單 UNKNOWN。 | 正式使用前取得用人單位及派訓/職務資料。 |
| 簽核與預算 | UNKNOWN；沒有填入真實簽核人或金額。 | 依章程、授權文件、報價及實際核定補證。 |

暫停條件｜只要四方中有一方尚未回覆、無法適用或來源不明，就標示缺口及責任人；不得寫成「各方均同意」。若課程內容越過健康教育界線、含未證實療效或無法確認講師資格，停止該部分並交由有權者查證。

# 2｜需求與四方意見示範

案例代碼 SYN-I09E01-PLAN-01。以下四列是為示範紀錄方法而寫的合成視角，每類各一筆，不是訪談、簽到或實際意見統計。

| 合成來源與問題 | 示範意見及需求 | 判讀與設計採納 |
| --- | --- | --- |
| SYN-VOICE-TCH-01｜講師 問：學員須做出什麼可觀察行為？ | 講解時間不宜過長；需要示範如何先詢問同意，再以簡短語句說明可提供的資訊與轉介界線。 | 採納。安排示範、兩輪情境演練及四項量尺；講師資格與實際可授課時數仍待查。 |
| SYN-VOICE-ADM-01｜行政 問：志工能維持哪些教材與紀錄？ | 希望單一紙本名冊、單張流程卡和一份回饋表；避免多套系統、重複輸入及大型會議程序。 | 採納。規劃紙本卡及一份匿名代碼追蹤表；實際個資保存位置與權限待協會確認。 |
| SYN-VOICE-LRN-01｜企業學員（合成） 問：練習怎樣才容易參與？ | 偏好白話短句和先看示範再練習；希望案例不要求分享自己的服務對象資料。 | 採納並設界線。用虛構案例、三人一組及大字流程卡；不蒐集真實個案資料。 |
| SYN-VOICE-SUP-01｜用人主管 問：如何辨識何時停止並轉介？ | 需要清楚的停止訊號、同意確認和最少必要交接資訊，避免志工自行判斷或承諾處理。 | 採納。加入停止／轉介判斷卡與交接欄位；真實機構流程、聯絡窗口及法定界線必須由主管來源核實。 |

## 示範需求綜整

| 需求主題 | 合成依據 | 課程設計回應 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能做而非只聽 | 講師視角 SYN-VOICE-TCH-01 | 短講後接示範與兩輪演練。 | 觀察量尺至少 9/12 且關鍵項達門檻。 |
| 低維護負擔 | 行政視角 SYN-VOICE-ADM-01 | 單一紙本卡、單一追蹤表；不另建系統。 | 課前由一位承辦人以 10 分鐘完成材料核對。 |
| 保護服務對象 | 企業學員視角 SYN-VOICE-LRN-01 | 全程使用虛構案例，不要求提供真人資料。 | 教材檢查無個資與未授權個案。 |
| 安全交接 | 主管視角 SYN-VOICE-SUP-01 | 明列停下、說明選項、取得同意及交接。 | 情境演練檢查同意、界線、轉介三個關鍵項。 |

不作的推論｜一筆合成視角不能代表群體意見或真實需要。實際計畫必須記錄缺席、不同意、未回覆及來源限制；不得把沉默視為認同。

# 3｜課程設計方案比較

為了讓承辦人看見取捨，本示例用五項同一量尺比較三種方案。分數為 1 至 5 分，5 分最符合；「行政負擔」分數越高代表越容易維持。權重與分數均為合成規劃假設。

| 準則 | 權重 | A 單向講授 | B 示範＋情境演練 | C 自主線上教材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可觀察實作 | 35% | 1 | 4 | 2 |
| 四方需求配適 | 25% | 3 | 4 | 2 |
| 低行政負擔 | 20% | 5 | 4 | 3 |
| 低科技門檻 | 10% | 5 | 5 | 2 |
| 評量可追溯 | 10% | 3 | 4 | 3 |
| 加權總分 | 100% | 2.90 | 4.10 | 2.30 |

計算：方案分數＝Σ（各準則分數 × 權重）。B＝4×0.35＋4×0.25＋4×0.20＋5×0.10＋4×0.10＝4.10；A＝2.90；C＝2.30。權重總和＝0.35＋0.25＋0.20＋0.10＋0.10＝1.00。

## 示範取捨

選擇 B「短講、示範、紙本情境演練、結構化回饋」。它的分數不是協會核定決定；在示範比較中，B以4.10分最高，且同時回應講師要觀察行為、學員要先看示範、主管要確認交接界線。行政便利性略低於純講授，因此把材料限制為一張流程卡、一份量尺和一張回饋表。

| 方案 | 適用情況 | 限制與不選原因 |
| --- | --- | --- |
| A 單向講授 | 只能在時間極短且已有熟練者時作補充。 | 實作證據弱，難觀察同意、界線與交接行為。 |
| B 示範＋演練 | 本示例的首選；小組能輪流扮演服務者、觀察者及情境角色。 | 需要講師回饋；若無合格講師或足夠觀察資源，先縮小班額或暫停。 |
| C 自主線上教材 | 可作課前補充，不單獨替代演練。 | 對設備及自主管理要求較高，且無法直接觀察關鍵行為。 |

重新評分時｜若真實學員無法使用設備、講師時數不足或主管流程不同，先更新權重理由與分數，再重算總分；保留前版，不改寫成早已選定。

# 4｜課程目標、對象與單元設計

| 計畫欄位 | SAMPLE / SYNTHETIC 內容 |
| --- | --- |
| 課程名稱 | 社區健康知能說明與安全轉介溝通。示例名稱，不代表協會已開辦。 |
| 適用對象 | SAMPLE：假設由用人單位派訓企業學員，情境為社區接待與健康知能說明。真實單位、職務及名單 UNKNOWN；正式版須由用人主管核實。 |
| 先備條件 | 能閱讀繁體中文短句；不以醫療或推拿證照作入班假設。實際條件依課程核准及講師資格核實。 |
| 班額規劃 | 示例上限 8 人／一位講師；若超過 8 人，須確認第二位合格觀察者及場地後再編班。這是設計假設，不是協會現行人力。 |
| 學習目的 | 在非醫療社區服務情境中，以尊重、同意、界線和轉介資訊完成基本溝通；不作診斷、處置或療效承諾。 |

| 可觀察目標 | 教學活動 | 評量與合格判準 |
| --- | --- | --- |
| 辨認服務範圍，能說明何時停止自行回應。 | 看示範後分析兩個虛構情境。 | 量尺「角色界線」至少 2 級。 |
| 在記錄或轉介前先確認同意並只記錄必要內容。 | 同意與隱私情境卡，兩人互演。 | 量尺「同意與最少必要資訊」至少 2 級。 |
| 遇到超出服務範圍的情況，停止並依真實流程轉介。 | 使用停止／轉介卡辨識情境。 | 量尺「轉介判斷」至少 2 級。 |
| 以清楚短句完成交接，讓下一位知道需求與下一步。 | 三欄交接卡演練及同儕回饋。 | 總分至少 9/12，並符合三項關鍵門檻。 |

# 5｜時程、教學方法與所需資源

示例安排 215 分鐘有效學習及 10 分鐘休息；總時段 225 分鐘，09:00 至 12:45。日期、場地、講師及服務流程未核實前，不得作為正式開課通知。

| 時段 | 分鐘 | 單元與做法 | 意見如何反映 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00–09:20 | 20 | 說明學習目標、服務角色與停止界線；先看虛構情境。 | 企業學員要先看示範；主管要求界線清楚。 |
| 09:20–10:00 | 40 | 練習傾聽、澄清需求及用白話重述；講師示範一次。 | 講師建議練習可觀察；企業學員偏好短句。 |
| 10:00–10:10 | 10 | 休息；紙本材料留在桌面，不收集個案資料。 | 行政要求簡單、不用額外系統。 |
| 10:10–11:05 | 55 | 同意、隱私與轉介判斷；包含 15 分鐘重點補練。 | 示範評量暴露同意項弱點後，計畫加長 15 分鐘；此為合成設計修訂。 |
| 11:05–12:00 | 55 | 兩輪三人情境演練：服務者、觀察者、情境角色輪換。 | 主管意見落到停止／轉介；企業學員不需帶入真人案例。 |
| 12:00–12:25 | 25 | 以四欄交接卡完成交接；觀察者按量尺回饋。 | 用人主管要求交接資訊完整且最少必要。 |
| 12:25–12:45 | 20 | 個別情境評量、回饋與下一步說明。 | 行政可用一張紙本量尺彙整，不另建複雜系統。 |

時數核對：20＋40＋10＋55＋55＋25＋20＝225 分鐘；休息 10 分鐘，實際教學 215 分鐘。

## 師資、材料與環境

| 面向 | 最低可執行安排 | 開課前查核 |
| --- | --- | --- |
| 師資 | 一位具備該課程內容能力的講師；班額示例上限 8 人。 | 查資格、可授課時數、教材來源與授權。缺證不得寫已聘任。 |
| 行政 | 一位承辦志工準備紙本卡、出席方式及材料；如無人手，縮小或延期。 | 確認真實分工、代理人及資料保管權限。 |
| 教材 | 情境卡、四項評分量尺、單頁流程卡、可重用筆與計時器。 | 逐頁查核不含真實個資、未授權個案或療效說法。 |
| 環境 | 可移動座椅，三人一組；提供大字版及休息安排。 | 先確認場地可近用、隱私、噪音、安全及實際費用。 |

# 6｜意見採納與課程修訂追蹤

追蹤列的狀態使用「採納、調整後採納、暫緩、未採納、待查」。理由須指出對課程哪一部分造成影響；未採納的意見也保留，避免只留下支持方案的聲音。

| 意見來源 | 決定與理由 | 實際落到的計畫內容 | 後續確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYN-VOICE-TCH-01 講師 | 調整後採納：保留必要說明，將多數時段改為可觀察演練。 | 單元 2、4、評量量尺；情境演練 55 分鐘。 | 確認真實講師能示範並提供回饋；無資格資料則暫停授課安排。 |
| SYN-VOICE-ADM-01 行政 | 採納：以紙本和單一追蹤表降低維護負擔。 | 材料清單、責任表與樣本資料保管方式。 | 確認實際人力、個資保管位置和代理。 |
| SYN-VOICE-LRN-01 企業學員 | 調整後採納：保留真實感，但不用真人服務案例。 | 全程使用合成案例；提供大字卡和短句。 | 開課前做教材無障礙與隱私檢視。 |
| SYN-VOICE-SUP-01 用人主管 | 採納：把停止與轉介觸發條件寫進演練。 | 單元 3、情境卡、關鍵評量門檻。 | 取得真實服務單位的轉介窗口與授權規則後再定稿。 |
| 合成試評發現 SYN-CAL-03/04 | 採納為設計修訂：合成試評的同意項低於門檻，增加 15 分鐘補練。 | 單元 3 由 40 分鐘增至 55 分鐘；全程有效學習時數增至 215 分鐘。 | 此為紙上設計演練，不是開課結果；正式試辦後仍須以真實評量重檢。 |

## 修訂軌跡

| 版本 | 變更 | 依據 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示範草案 0.1 | 課程構想 200 分鐘有效教學；尚未檢查評量門檻。 | 合成意見 SYN-VOICE-*。 | 僅為合成前版，未核定。 |
| 示範版 R01 | 把同意與轉介練習增加 15 分鐘；課程改為 215 分鐘有效學習。 | 合成試評 SYN-CAL-03/04 未達關鍵門檻。 | 本件 DOCX 候選；未核定、未執行。 |

紀錄要求｜正式版需另有來源定位，例如受訪紀錄編號、日期、頁碼或經授權的訊息索引。課程計畫摘要意見與設計決定；出席、逐字討論、核准或認同依其正式記錄文件保存。

# 7｜評量設計與合成判讀示例

評量只檢查本課程教過的行為，不把滿意度或主觀自評當成能力證明。正式使用時由經確認有能力的人依一致量尺觀察；若無合格評量者，先暫停評量安排。

| 項目 | 0｜未展現 | 1｜需大量提示 | 2｜可獨立完成 | 3｜清楚且穩定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 角色界線 | 承諾診斷、治療或超出角色的服務。 | 知道有限制，但未能停下或說明。 | 能說明可做範圍並在越界時停止。 | 能清楚說明界線及下一步選項。 |
| 同意與隱私 | 未詢問同意即記錄或轉述。 | 有詢問但內容不清，或收集過多資料。 | 先詢問同意，只記錄必要內容。 | 能再次確認用途、對象及安全交接方式。 |
| 轉介判斷 | 忽略停止訊號或自行處置。 | 辨識疑慮但不清楚如何停止。 | 依已核實流程停止並轉交有權窗口。 | 能簡潔說明選項並確認交接責任。 |
| 交接表達 | 沒有交接或提供錯誤承諾。 | 資訊零散，下一步不明。 | 說清需求、已取得同意、已做事項及下一步。 | 簡短、準確、符合最少必要原則。 |

合格規則：四項合計至少 9/12，且「角色界線、同意與隱私、轉介判斷」各至少 2 級。未達者先給具體回饋，再安排一次不同情境的補練；不得把補練分數改寫成原測通過。

| 合成代碼 | 界線 | 同意 | 轉介 | 交接 | 總分 | 判讀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN-CAL-01 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9/12 | 達門檻 |
| SYN-CAL-02 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11/12 | 達門檻 |
| SYN-CAL-03 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8/12 | 未達：轉介 1 級 |
| SYN-CAL-04 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9/12 | 未達：同意 1 級 |

示範計算：符合門檻 2 人 ÷ 合成校準列 4 人＝50%。假設規劃目標為至少 75%，則 50%＜75%，觸發重新設計同意與轉介練習。分母只有 4 筆紙上合成校準，不代表任何學員、班次或協會成果，不能外推。

評量限制｜校準列用來檢查量尺能否分辨達標與缺口。正式開課後另記有效受評人數、缺考/退出、補練情況及資料來源；沒有真實原始評量表就不得宣稱通過率。

# 8｜承辦、審查與檢討安排

| 時點 | 承辦角色 | 確認事項 | 停止或改版條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設計前 | 課程承辦志工（角色代碼待實際指派） | 查需求來源、四方意見可取得性、服務界線及講師來源。 | 任一必要來源未取得即標示缺口，不寫成已諮詢。 |
| 課程草案 | 承辦人與講師 | 核對目標—活動—評量、時數、教材及場地。 | 目標沒有可觀察判準或評量不測目標時，退回調整。 |
| 主管檢視 | 用人單位聯絡角色；正式授權 UNKNOWN | 確認工作情境、轉介流程、個資與可執行資源。 | 轉介窗口、服務界線或授權未核實，不排定正式試辦。 |
| 正式核定前 | 依章程及授權文件確認之人 | 確認版本、日期、資源、風險與簽核權。 | 沒有真實核定原件時，狀態維持草案。 |
| 試辦後 | 承辦人與評量者 | 以真實出席、評量、回饋與偏差紀錄檢查設計。 | 關鍵安全項目未達、資料不完整或有未處理事件時，暫停下一班。 |

## 低負擔責任配置

| 工作 | 主責角色（示例代碼） | 備援／交接 | 不得假設 |
| --- | --- | --- | --- |
| 彙整四方意見與版次 | SYN-ROLE-COORD | 指定一位可接手的行政志工。 | 不假設已有專責訓練部門。 |
| 課程教學與評量 | SYN-ROLE-TRAINER | 需先核對實際資格；無合格替補則縮班或延期。 | 不由身分稱謂推定證照或資格。 |
| 用人情境檢視 | SYN-ROLE-SUPERVISOR | 待真實單位指派；無回覆則保留缺口。 | 不把合成主管角色當作實際核定者。 |
| 個資及資料保管 | 依正式授權文件指定 | 最少必要存取；離任時完成移交。 | 不預設使用特定雲端、系統或法定權限。 |

## 必須退回或暫停的情形

講師、行政、學員或用人主管意見缺失，且未記錄未取得原因與補查責任。

有支持與反對意見，計畫沒有說明採納、調整、暫緩或不採納理由。

單元時間、師資、班額、場地或教材無法由可用資源支持。

課程或教材出現診斷、治療、保證療效、無來源資格或超出核准範圍的宣稱。

評量沒有對應學習目標，或合格規則不能由評分表重算。

樣本人物、出席、同意、核准、金額、課程或結果看起來像真實紀錄但沒有原件。

# 附錄 A｜可直接使用的意見記錄表

以下欄位可在實際諮詢時複製到同一份課程計畫。空白欄是工具欄位；本件前文已提供四類完整合成填寫示例，不能把空欄當成已取得意見。

| 記錄欄 | 每筆必填內容 | 示範填寫 |
| --- | --- | --- |
| 來源識別 | 意見編號、日期、方式、角色代碼、記錄者。 | SYN-VOICE-LRN-01；SAMPLE 日期代碼 S-03（非日曆日期）；企業學員角色代碼。 |
| 原意摘要 | 對方希望課程解決什麼；保留不同意見及未回覆狀態。 | 希望先看示範；不使用真人服務案例。 |
| 判讀與決定 | 採納／調整／暫緩／未採納；理由與影響。 | 調整後採納；保留情境練習，全部改用虛構案例。 |
| 課程位置 | 計畫章節、單元、材料、時數或評量欄。 | 單元 4 情境演練；教材使用合成情境卡。 |
| 查核與保存 | 後續驗證、責任角色、原始紀錄定位、權限及保存位置。 | 正式版需填真實來源與可核查定位；本列是示例，無原始訪談。 |

## 空白意見記錄表｜每位對象各填一份

填寫方式｜講師、行政、企業學員及用人主管各自記錄；未回覆、不同意或不適用也要說明原因。空白不等於同意；原始紀錄定位及權限欄必填後才能結案。

| 記錄欄 | 填寫內容 | 記錄欄 | 填寫內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 意見編號／角色代碼 |  | 日期／方式／記錄者 |  |
| 原意摘要／需求 |  | 不同意／未回覆及原因 |  |
| 判讀（採納／調整／暫緩／未採納） |  | 決定理由及影響 |  |
| 課程單元／教材／評量位置 |  | 後續責任人／期限 |  |
| 原始文件／頁碼／定位 |  | 同意、個資權限及保存處 |  |

## 實際諮詢提問

| 對象 | 可直接詢問的問題 | 記錄要點 |
| --- | --- | --- |
| 講師 | 學員結束時要能做出什麼？哪個常見錯誤需先演示？ | 可觀察行為、所需教材、講師資格與回饋方式。 |
| 行政 | 哪幾份材料能準備並保存？哪些步驟會造成重複工作？ | 負擔、權限、保存、代理及實際成本來源。 |
| 企業學員 | 哪種說明方式易懂？哪些練習情境安全且有用？ | 理解度、可近用性、隱私偏好及未答項。 |
| 用人主管 | 工作中何時應停止？應交給誰？哪些資訊最少且足夠？ | 真實流程、權限、轉介窗口及可公開範圍。 |

# 附錄 B｜換填清單、文件交接與來源

將示例轉成正式計畫時，先把合成資料與真實來源逐項比對。更換一個來源或門檻後，同步檢查課程時數、單元、責任、評量、分母及相關追蹤表。完整 fact_id 清冊隨文件附上。

| 示例資料 | 應取得的真實材料 | 換填與複核 |
| --- | --- | --- |
| 四方意見與不同立場 | 經授權的訪談、課前諮詢、回覆或審查紀錄；包含未回覆情況。 | 保留來源定位；更新意見決定列及教材/單元。 |
| 課程需求與服務界線 | 有效課程需求、服務流程、主管確認及可靠的專業來源。 | 檢查課程名稱、學習目標、停止條件及案例。 |
| 師資與場地 | 真實資格、可用時數、場地、安全與無障礙資訊。 | 調整班額、方法、時程與材料，不以示例假設替代。 |
| 分數、權重、門檻及比率 | 依實際授權形成的準則、評量原件及有效樣本母體。 | 重算所有總分、通過率、分母、四捨五入及觸發條件。 |
| 核准、日期、預算與執行 | 有效授權、會議/簽核原件、報價、出席與評量原始資料。 | 沒有原件前維持草案，不填成已核准或已完成。 |

## 相關文件的交接關係

| 文件 | 分工 | 交接規則 |
| --- | --- | --- |
| 0039｜I08-E03 | 課程規劃與設計審查會議紀錄。 | 本計畫可供會議討論；會議時間、發言、決議、責任與期限另由該紀錄保存。 |
| 0040｜I08-E03 | 訓練評估方法與成效指標對照表。 | 本計畫描述課程目標與評量安排；指標定義與成效資料欄位由矩陣核對。 |
| 0042｜I09-E02 | 利害關係人參與及作業流程相關證據。 | 本計畫列入意見及來源代碼；實際出席、發言、同意、核准或支持須由真實來源記錄。 |

## 來源與版本

官方《常見參考佐證資料》查核表，指標 9，頁 3；本件要求原文見首頁。來源 PDF SHA-256：805386b77df045b396fabafed7a47d12491c25a0b5744edd9a04876caee34709。

TTQS ONE 品質施工契約 03《157 方框 Unique Blueprint》：DOCX 0041 / I09-E01 / 官方方框 042；本件使用的 Blueprint 原始列 SHA-256：224c44a03cfc975b6f5a85e18bedb63536ea2f94bfdc076f1730c97453b13287。

原始點協會情境：使用者提供的協會背景要求只用來設計低人力、志工可維護的示例；協會法人文件、現行組織、真實課程、師資、預算及成效未由本件獨立核實。

文件狀態：SAMPLE / SYNTHETIC 候選；尚未取得真實諮詢原件、正式核定、執行結果或協會接受。

文檔識別：0041 R03｜要求 I09-E01｜官方方框 042｜案例 SYN-I09E01-PLAN-01｜草案，不代表已核准方案。