# 業務發展計畫與人力資源訓練規劃

SAMPLE／SYNTHETIC（全篇案例）｜僅供計畫格式與操作示例。 下列組織情境、需求數據、對象、角色、課程、日期、時數、目標、預算、門檻及決策均為本草稿建構的合成資料，不代表任何協會或訓練機構的現況、核准、實際辦訓、出席、成績、支出或成果。真實資料與附件狀態一律為 UNKNOWN／HOLD；未取得合法原件及正式核定前，本計畫不得視為核准或生效文件。

| 文件識別 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件編號／要求編號 | 0006／I01-E03 |
| 文件名稱 | 業務發展計畫與人力資源訓練規劃 |
| 草稿版本 | R05；Word 候選；本版驗收尚未完成，狀態以本版 exact SHA 對應收據為準。 |
| 計畫期間（示例） | 2027-01-01 至 2027-12-31，SAMPLE／SYNTHETIC |
| 官方要求來源 | 《TTQS查核佐證文件資料表-訓練機構版 (2).pdf》；表內第 1 頁 I01-E03；已直接讀取原檔並核對要求句與方框定位，來源 SHA-256 與來源包登錄值一致。 |
| 官方來源 SHA-256 | 805386b77df045b396fabafed7a47d12491c25a0b5744edd9a04876caee34709 |
| Blueprint 列 SHA-256 | dd26f0d7d84e455540d68fe51b6a5e19dd5ebb2d42b84bf269fbcc726acbeb6a |
| Blueprint 檔 SHA-256 | 406d0495365d0970dcf8113a42842663b8a54372a4e204cc492b7c3f8156ef3e |

# 30 秒使用說明

本文件把「能力需求 → 對象 → 課程 → 可觀察學習目標 → 評量 → 工作應用追蹤 → 責任與經費」串成年度人力發展計畫，供治理決策者、計畫負責者與訓練承辦角色在年度排程及每門課開課前檢核使用。讀者先看第 3 節需求與資料限制，再看第 6 節課程矩陣及第 8 節日曆；第 10 節的 HOLD／REJECT 條件決定課程能否進入執行。輸出是有對象、時程、資源、指標、責任及證據要求的計畫；目前全篇僅為 SAMPLE／SYNTHETIC，沒有真實核准或實際訓練結果。

# 1. 文件用途與決策範圍

本計畫示範如何將年度業務方向轉成內部人力發展與訓練安排。它涵蓋能力缺口的規劃假設、課程及學習目標、訓練資源、年度時程、評量門檻、工作應用追蹤、例外處理及證據索引。日常使用時，計畫負責者以第 6 節建立或修訂課程列；訓練承辦者依第 7 節收集資料；決策角色依第 10 節逐門判斷 HOLD、放行或取消；年度檢討依第 5 節公式核算。

本文件本身不授權實際支出、聘任講師、蒐集個人資料、對外承諾課程或宣稱已達成成果。每門課須在真實資料替換、權責核定、資源確認及開課前檢核均完成後，另依機構合法程序決定是否實施。示例中的角色代碼是流程位置，不是已指派的人員。

# 2. 官方要求與適用界線

官方要求原文（照錄）：

「業務發展計畫（包括人力資源的發展與訓練規劃內容、主題或方向）。」

本件直接回應方式是以年度策略主軸、需求與能力缺口、目標對象、五門合成課程、逐課學習目標與評量、時數及資源、負責角色、轉移追蹤和決策門檻，展示業務發展方向如何落在人力資源訓練計畫。正文的專屬辨識機制是「缺口—能力—課程—評量—工作應用」鏈；遮蔽標題後，這組欄位仍指向年度訓練規劃，而不是市場調查或已辦課程檢討。

適用界線：

0003／I01-E02《目標市場需求調查問卷》是另一工作物。本件不代替市場需求問卷，不聲稱本節的虛構內部能力缺口是市場需求，也不複製該件的題目、回答或市場結論。

0007／I01-E04《課程產品及流程檢討分析報告》是另一工作物。本件規劃未來能力培育，不宣稱實際課程品質、產品績效或流程成效，也不代替該件的執行資料與檢討分析。

本件不吞併其他要求的事實；若共用來源，正式版本只可引用核實後的來源定位與結論，不可複製他件正文。

# 3. 現況、需求與可驗證來源

## 3.1 資料狀態

來源資料包只提供官方要求、Blueprint 欄位及其來源定位，沒有實際機構名稱、核定策略、人力名冊、工作分析、訓練紀錄、講師履歷或資格、場地報價、核定預算、出席、評量或工作應用證據。因此，本節數字是為了示範規劃方法而建立的假設情境，並非調查、訪談、名冊或歷史紀錄。

假設情境設定為一個未命名的小型訓練服務團隊，年度服務需要同時發展計畫承辦、課程設計與學員支持能力。規劃對象暫分為 G1 計畫與行政、G2 課程設計與授課、G3 學員支持與紀錄三組；每組合成 8 個規劃名額，共 24 個名額。分組是排課容量假設，不是實際員工或志工名單。

## 3.2 合成需求診斷

| 合成能力缺口 | 規劃輸入（均為假設） | 比率與解讀 | 對應計畫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 將服務要求轉為職能及可觀察目標 | 18 個合成回覆中，13 個標示需要支持 | 13 ÷ 18 = 72.2%；多選題，和其他列不可相加 | C01；並作為 C02 的先備共同語言 |
| 評量工具與工作應用追蹤 | 18 個合成回覆中，12 個標示需要支持 | 12 ÷ 18 = 66.7%；多選題 | C02、C05 |
| 可及性及學員支持安排 | 18 個合成回覆中，10 個標示需要支持 | 10 ÷ 18 = 55.6%；多選題 | C03 |
| 紀錄保護及事件處理 | 18 個合成回覆中，9 個標示需要支持 | 9 ÷ 18 = 50.0%；多選題 | C04 |

合成回覆率為 18 ÷ 24 = 75.0%。這些數值只示範一種內部能力盤點算法；沒有原始問卷、訪談、逐人回覆或真實分母，故不得寫成機構現況或實際需求調查結果。多選題各列可能由同一人選取，不能把各列人數相加推算人數。

## 3.3 正式替換時的來源與判讀

真實需求確認須由計畫負責角色取得經權責確認的年度方向、工作職責／職能要求、去識別化的訓練需求盤點及可用的歷年訓練紀錄。每項輸入記下來源名稱、版本或日期、保管位置、資料期間、分母定義、填寫角色、覆核角色及適用限制。沒有原始名冊或紀錄時，基線標記 UNKNOWN；不得用本節假設值補成 REAL。

# 4. 目標對象、價值與服務範圍

本例只示範年度人力訓練計畫的規劃與事前把關：範圍內包括目標對象分群、依能力缺口配置課程、學習目標與評量、示例年度時程及預算估算、責任角色與開課前 HOLD／REJECT 條件，供治理決策者及承辦角色逐項檢核。範圍外包括實際核准、採購或支出、講師聘任、個資蒐集、實際辦訓、出席與成效認定，均須由合法權責程序及真實原始資料另行完成。下表的對象和服務量均為 SAMPLE／SYNTHETIC，不代表協會實際人力或已提供服務。

| 對象代碼 | 合成職能群 | 規劃名額 | 主要發展價值 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 計畫與行政：把服務方向轉成年度能力需求、責任及證據安排 | 8 | 提升計畫可執行性與需求到資源的追溯性 |
| G2 | 課程設計與授課：形成可觀察目標、適切教學活動及評量 | 8 | 讓學習目標、教學活動與評量相互對應 |
| G3 | 學員支持與紀錄：提供可及支持並依規範處理紀錄及事件 | 8 | 讓學習參與、支持安排及紀錄控制可查核 |

以上是互斥的名額分組假設；實際組織若一人兼任多職，正式規劃須以去重後的人員識別方式核算「獨立人數」，不得把課程報名人次當作獨立人數。計畫價值是預期能力建立，不等同服務量、學員滿意、課程成效或組織績效已經提升。

# 5. 策略主軸、目標與計算口徑

## 5.1 因果鏈

| 業務發展主軸（合成） | 能力投入 | 訓練安排 | 預期可觀察產出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使年度服務方向可轉成可執行計畫 | 需求與職能映射、目標和指標設計 | C01 | 一份能由要求追到職能、目標、責任和證據的工作草案 |
| 建立一致且可及的課程設計能力 | 教學設計、評量量尺、學員支持 | C02、C03 | 一份目標—活動—評量相連的課程設計，以及一份可操作支持安排 |
| 使學習紀錄及工作應用可追溯 | 資料最小化、紀錄控制、轉移檢核 | C04、C05 | 一份安全處理紀錄的演練產出及一項去識別化的工作應用證據 |

上表是本例的規劃假設，須以真實年度方向核定後才能採用。訓練產出是課堂評量物，不可直接推論為實際工作改善。

## 5.2 指標、基線、目標及公式

本來源資料包沒有真實歷年訓練基線；下表「REAL 基線」均為 UNKNOWN。目標是規劃門檻，不是已達結果。

| 指標 | 定義／公式 | REAL 基線 | 合成年度目標 | 負責與證據 | 判讀／限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獨立參訓覆蓋率 | 年內至少完成一門課的去重人數 ÷ 核定目標人數 × 100% | UNKNOWN | 至少 20 ÷ 24 = 83.3% | R-03；核定名冊、去識別化課程完成彙總 | 分子按人去重；不能用 64 個報名席次充作人數 |
| 課程完成率 | 完成該課規定時數及必要評量的課程席次 ÷ 已核定報名席次 × 100% | UNKNOWN | 至少 58 ÷ 64 = 90.625%，顯示 90.6% | R-03；核定名冊、出席及完成判定 | 缺課或未完成必要評量的席次不列分子；取消課程先核准調整分母並留版本紀錄 |
| 評量通過率 | 達該課量尺門檻的完成席次 ÷ 有效完成評量的席次 × 100% | UNKNOWN | 至少 80%；若有效完成評量恰為 58 席，至少 ceil(58 × 0.80) = 47 席，47 ÷ 58 = 81.0% | R-04 執行、R-08 覆核；量尺、去識別化評量彙總 | 分母不是報名總數；不同課程先按各課門檻判定再彙總 |
| 工作應用追蹤完成率 | 提交一項合格、去識別化應用證據的獨立完課者 ÷ 年內獨立完課者 × 100% | UNKNOWN | 若獨立完課者為 20 人，至少 ceil(20 × 0.70) = 14 人，14 ÷ 20 = 70.0% | R-05 收集、R-07 隱私檢核、R-08 覆核；追蹤表及去識別化證據索引 | 只計有可核對工作產出的提交；不得因無法觀察而推定改善 |
| 訓練投入時數 | 各課核定課程時數乘以該課規劃席次後加總 | UNKNOWN | 360 學員小時；授課總時數 30 小時 | R-03；核定課表與出席彙總 | 學員小時是規劃容量，不是實際受訓時數 |

ceil 表示向上取整，確保整數席次不低於比例門檻。完成率例：64 席 × 90% = 57.6 席，向上取整為 58 席；58 ÷ 64 = 90.625%，依一位小數四捨五入為 90.6%。評量例：分母恰為 58 時，58 × 80% = 46.4，至少需 47 席；47 ÷ 58 = 81.034...%，顯示 81.0%。追蹤例：20 人 × 70% = 14 人。分母若不同，使用相同公式重新計算，不沿用例示分子。

# 6. 年度課程計畫（完整合成填列）

## 6.1 課程矩陣

以下每列均為提案中的合成課程，尚未核准或實施。「講師資格證據」是開課前須取得的原始證據種類，不表示已有講師或證書。

| 課程／缺口 | 對象／規劃席次 | 可衡量學習目標 | 方法與材料 | 時數／講師資格證據 | 先備條件／環境 | 評量時間、量尺及通過門檻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 需求轉職能與年度計畫；缺口為服務要求未能穩定轉成目標 | G1；8 席 | 課末每位完成一條「要求—職能—行為目標—指標—證據」映射；五項量尺至少 4 項達標 | 引導式工作坊；需求映射卡、年度計畫欄位表、去識別化案例 | 6 小時；講師須提供可核驗的成人訓練／需求分析相關經歷或作品集及履歷；如適用法規要求資格，須核驗合法原件 | 無入門先修；需可閱讀的紙本或數位材料、可調整座位及無障礙通道 | 課末提交映射表；五項各 0/1：來源可追、職能對象明確、行為可觀察、指標有分母、證據位置明確；至少 4/5，且「行為可觀察」必須通過 |
| C02 課程設計與學習評量；缺口為目標、教學及評量未能一致 | G2；8 席 | 第二次課程結束前，每位完成一份課程單元設計及量尺；五項量尺至少 4 項達標 | 設計演練、同儕結構化回饋、教案與量尺工作表 | 9 小時，分兩次各 4.5 小時；講師須有可核驗課程設計／評量經歷或作品集、履歷及必要法定資格原件 | 不以既有證書作入門排除；可帶去識別化既有教案，沒有者使用提供的示例工作表；場地須支援小組討論及可及材料 | 第二次課程結束時審閱設計；五項各 0/1：目標可觀察、活動對應目標、評量對應目標、量尺可判讀、材料提供可及替代方式；至少 4/5，且「目標—評量對應」必須通過 |
| C03 可及學習與學員支持；缺口為支持需要未能轉成責任明確的安排 | G2＋G3；16 席 | 課末完成一份支持安排卡，列明障礙、詢問偏好、調整措施、責任角色及確認方法；五項至少 4 項達標 | 情境演練、可及性檢核表、替代材料樣例 | 6 小時；講師須提供可核驗的學員支持／可及教學經歷或作品集及履歷；依法或依契約需資格時核驗原件 | 無先修；場地須確認通道、座位及可讀材料；需提供合理替代格式；不得要求學員公開不必要的健康或身分資料 | 課末以情境卡評量；五項各 0/1：指出障礙、詢問偏好、提出合適調整、指定負責角色、安排確認；至少 4/5，且「詢問偏好」及「安排確認」必須通過 |
| C04 紀錄保護與事件處理；缺口為資料最小化、存取及事件應對需一致 | G1＋G3；16 席 | 課末完成一條資料處理流程及事件升級演練；五項至少 4 項達標，且不得有重大隱私控制錯誤 | 去識別化案例桌上演練、存取／保存檢核卡、事件通報流程圖 | 6 小時；講師須提供可核驗的資料保護／紀錄管理教學或實務經歷、履歷及適用資格原件 | 無先修；使用虛構資料演練，不匯入真實個資；教室設備須能安全展示材料 | 課末演練；五項各 0/1：資料最小化、角色存取、合規保存、事件通報、到期處置；至少 4/5，且「角色存取」及「事件通報」必須通過；若出現重大個資暴露即不通過並停止演練 |
| C05 工作應用與追蹤改進；缺口為課後應用證據及追蹤行動不明確 | G1＋G2；16 席 | 課末每位設計一項可去識別化追蹤指標，寫明分母、證據、追蹤時點及未達標行動；五項至少 4 項達標 | 工作情境回顧、追蹤表設計、同儕檢核 | 3 小時；講師須提供可核驗的訓練成效追蹤／工作應用設計經歷、履歷及適用資格原件 | 曾參與至少一門相關內部訓練或以提供的合成案例完成練習；不要求個人提交敏感工作紀錄 | 課末審閱追蹤表；五項各 0/1：指標可觀察、分母明確、證據可取得、追蹤時點明確、未達標行動具體；至少 4/5 |

## 6.2 學習轉移追蹤

每門課最後一次課程後 30 日內，由 R-05 以核定追蹤表收取一項去識別化工作應用證據，R-07 先檢查是否含不必要個資，R-08 按「目標是否出現在工作產出、可否對應課程目標、是否有可核對位置」覆核。可接受的證據形態包括去識別化工作表欄位、已遮蔽個資的流程版本差異，或角色主管對可觀察工作產出的核對紀錄；不得以口頭印象、課堂滿意度或未核對的自述替代。若沒有適合分享的工作機會，記錄「未能觀察」及原因，不推定成功，並由計畫負責者決定是否調整追蹤方法。

## 6.3 完整填列列的操作解說

以 C03 為例，G2＋G3 是規劃對象而非實際名冊；16 席是預估容量而非出席數。課末的支持安排卡須同時記錄障礙、學員偏好、調整措施、責任角色及確認方法。五個量尺項目各記 0 或 1，至少四項通過且「詢問偏好」及「安排確認」不得失分；未達時標記該合成席次未通過，按第 10 節處理。這一列的輸入來源只是第 3 節合成缺口，不存在真實附件；正式使用時須在附件定位欄寫入可讀取的實際來源名稱及檔案位置。

# 7. 工作分解、欄位定義與責任協作

## 7.1 流程與控制點

| 步驟 | 輸入／責任角色 | 判斷與控制點 | 輸出／紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度需求盤點 | 已核定方向、職責及需求資料；R-02 負責，R-03 彙整 | 核對資料期間、分母、來源位置及去識別化；來源不明或 REAL 基線不存在時標 UNKNOWN，不用示例值填補 | 需求—來源對照列、缺口及限制；R-08 覆核 |
| 訓練設計 | 缺口映射、目標對象及資源限制；R-03 協作 R-04 | 每一缺口須能追到對象、課程目標、評量門檻、追蹤方式及責任；任一欄缺漏即退回補齊 | 完整課程矩陣、資源估算及風險列 |
| 計畫核定 | 完整計畫與真實報價；R-01 依實際授權決定 | 核對方向、經費來源、權責、風險及版本；本示例未有核定人、簽核或核准 | 真實核定版本及合法核定紀錄；本草稿仍 HOLD |
| 開課前檢核 | 講師資格原件、學員需求、場地、材料、預算；R-03 統籌 | 按第 10 節逐項判斷；講師、場地可及性或預算任一關鍵證據缺失即 HOLD | 開課判定、理由、覆核、責任及期限 |
| 教學及評量 | 已核定課程；R-04 執行，R-08 獨立覆核量尺 | 僅真實執行後才記出席、評量及結果；不以預估值回填 | 出席、完成、評量彙總與安全保存位置 |
| 工作應用追蹤 | 去識別化追蹤證據；R-05 收集、R-07 檢查、R-08 覆核 | 依分母與追蹤期核算；沒有證據時記未觀察，不作成功推論 | 追蹤結果、限制、改善責任及期限 |
| 年度檢討／修訂 | 核定計畫、可核實執行資料；R-02 召集，R-01 決策 | 每季檢視資源與風險；年度檢視指標、取消或延期、差異及原因。改變對象、門檻、總額或主軸時先核定新版本 | 決策紀錄、修訂差異表及版本索引 |

## 7.2 欄位—定義—來源—填寫者—驗證規則

| 欄位 | 定義 | 來源／附件定位 | 填寫角色 | 驗證規則 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成／真實資料識別碼 | 每項計畫輸入、課程、證據及追蹤列的唯一索引 | 合成列定位於本文件章節與表格；真實列使用機構正式紀錄 ID，不另造原件 | R-03 | 不重複；明確標 SAMPLE 或 REAL；REAL 必須可打開來源 |
| 日期及資料狀態 | 計畫日期、需求資料期間、評量或追蹤時點，並標示規劃／實際 | 核定行事曆、原始紀錄；本例日期均為合成規劃 | R-03；R-04 填實際課程紀錄 | 預定日期不得當成實際日期；日期先後與追蹤期限可重算 |
| 對象／職能代碼 | 去識別化的規劃群組及必要職能 | 核定人力名冊、職責／職能文件 | R-02、R-03 | 統計時人數去重；不得用群組名額冒充實際人名 |
| 需求來源與限制 | 缺口、資料期間、樣本數／分母、取得方法及限制 | 需求盤點原件及精確位置；若不存在則標 UNKNOWN | R-03 | 分子、分母可追溯；合成或估算不可混入 REAL 基線 |
| 課程目標與內容 | 可觀察的學習表現及其對應缺口 | 核定課程設計文件 | R-03、R-04 | 目標有行為、產出或判準；方法和評量對應目標 |
| 時數、容量及費用 | 授課時數、席次、學員小時及預估／核定金額 | 核定課表、正式報價、預算核定 | R-03、R-06 | 乘加可重算；估算、報價、核定、實支四種狀態分開 |
| 講師及先備條件 | 所需能力、原件及入課條件；不是虛構講師姓名 | 講師本人或合法保管單位提供的履歷、作品及必要資格原件 | R-03 收件、R-08 核對 | 來源合法、適用課程、有效性可查；缺件 HOLD |
| 學習環境及合理調整 | 無障礙、材料、設備、座位與學員支持安排 | 場地查核、學員偏好及必要的去識別化需求 | R-03、R-05 | 開課前逐項確認；無法安全提供時不得放行 |
| 評量方法、時間及門檻 | 評量產出、量尺、通過條件及分母 | 核定課程量尺、已去識別化評量紀錄 | R-04 執行、R-08 覆核 | 門檻事前固定；不可看結果後改分母或門檻 |
| 工作轉移證據 | 課後工作應用產出及追蹤結果 | 去識別化工作產出或經授權主管核對紀錄 | R-05 收集、R-07 隱私檢查 | 期限與分母明確；只有可核對資料列入分子 |
| 判定、理由、覆核及後續行動 | 放行、HOLD、REJECT 或修訂的根據、責任及到期條件 | 決策紀錄及其依據附件 | R-02 記錄、R-01 決策、R-08 覆核 | 日期、角色、理由、附件位置、期限、複核結論完整；不得冒填簽名 |

# 8. 資源、年度日曆與里程碑

## 8.1 合成年度日曆

以下皆是建議日期，不代表已排定、核准或完成。每門課的轉移追蹤期限為最後一次課程後 30 日。

| 日期（SAMPLE） | 工作／課程 | 對象與時數 | 里程碑輸出／開課證據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027-01-15 | 核對年度方向、去識別化名冊、需求資料及 REAL 基線 | R-02、R-03 | 來源定位及缺口清單；缺原件維持 UNKNOWN |
| 2027-02-10 | C01 需求轉職能與年度計畫 | G1；6 小時 | 映射表及課末量尺；追蹤期限 2027-03-12 |
| 2027-03-15 | C02 開課前 T-30 檢核示例 | R-03、R-04；非實際會議 | 只演示講師原件缺漏時的 HOLD；不表示曾發生會議 |
| 2027-04-04 | C02 開課前 T-10 最後證據期限示例 | R-03 | 若必要證據仍缺，取消該次開課提案；不以承諾代替原件 |
| 2027-04-04 | C02 HOLD 複核示例 | R-01、R-08；非實際會議 | 只可按實際可核對證據作結論；本例仍沒有原件 |
| 2027-04-14、2027-04-21 | C02 課程設計與學習評量，兩次課 | G2；合計 9 小時 | 兩次均須通過開課檢核；追蹤期限 2027-05-21 |
| 2027-06-09 | C03 可及學習與學員支持 | G2＋G3；6 小時 | 支持安排卡及量尺；追蹤期限 2027-07-09 |
| 2027-08-11 | C04 紀錄保護與事件處理 | G1＋G3；6 小時 | 虛構資料演練及量尺；追蹤期限 2027-09-10 |
| 2027-10-13 | C05 工作應用與追蹤改進 | G1＋G2；3 小時 | 追蹤表及量尺；追蹤期限 2027-11-12 |
| 2027-11-30 | 年度指標、差異、風險及版本檢討示例 | R-01、R-02、R-03、R-08 | 只有取得真實執行資料後才形成年度結果；無資料則報 UNKNOWN |

每季檢討一次資源、報名、可及性及風險；每門課另在開課前 T-30 及 T-10 執行證據檢核。若真實行事曆或人力限制不同，先記錄變更理由、受影響課程、指標及經費，再由實際授權角色核定新版本；不能靜默覆寫計畫日期。

## 8.2 時數與容量算例

課程席次：C01 8 + C02 8 + C03 16 + C04 16 + C05 16 = 64 個課程席次。

學員小時：8×6 + 8×9 + 16×6 + 16×6 + 16×3 = 48 + 72 + 96 + 96 + 48 = 360 學員小時。

講師授課時數：6 + 9 + 6 + 6 + 3 = 30 小時；C02 的 9 小時拆為兩次各 4.5 小時，故全年度建議日曆共 6 個授課日期。

每一場次不得超過該列席次；16 席課須有至少 16 人容量且符合無障礙需求。若實際場地容量不足，不可用超收或減少合理調整處理。

## 8.3 合成預算估算

幣別為新臺幣。下列單價及總額都是估算假設，非報價、核准額、支出或承諾。

| 項目 | 算式 | 合成估算 | REAL 替換依據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 講師費 | 30 授課小時 × 每小時 1,800 元 | 54,000 元 | 正式講師報價、授權採購程序及核定預算 |
| 材料 | 64 席 × 每席 150 元 | 9,600 元 | 材料實際規格、供應商報價及採購憑證 |
| 可及場地 | 6 個授課日期 × 每日 2,500 元 | 15,000 元 | 場地正式報價及無障礙查核 |
| 合理調整預備額 | 年度估算預留 | 8,000 元 | 依實際需求、合法報價及核定經費調整 |
| 基礎估算小計 | 54,000 + 9,600 + 15,000 + 8,000 | 86,600 元 | 以正式報價重算 |
| 預備金 | 基礎估算小計 86,600 × 10% | 8,660 元 | 依正式財務規範及核定額確認 |
| 合成估算總額 | 86,600 + 8,660 | 95,260 元 | 不可直接作為支出授權 |

若正式報價使任一科目超過其合成估算 10% 以上，或總估算超過 95,260 元，先 HOLD 該科目並由有權角色重估範圍與預算；本文件未提供任何 REAL 核定額。計算只用估算值示範，實際採購前必須以有效報價及正式核定重算。

# 9. 假設、風險、可及性及應變

| 風險／假設 | 監測條件 | 修正與責任 | 覆核及追蹤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能力缺口與真實工作不符 | 核對時找不到核定職責或可追溯需求來源 | R-03 停用該合成缺口，取得來源後重排課程 | R-02 記錄影響課程、基線及日期；R-08 覆核來源 |
| 講師資格或作品無法核驗 | T-30 前無合法履歷／作品，或必要資格原件不適用 | 立即 HOLD；R-03 尋找有可核驗材料的替代人選；不代製資格或推薦信 | T-10 仍缺必要證據即 REJECT 該次開課提案；重新排期需修訂版本 |
| 報名不足 | 個別課程於 T-14 時低於規劃席次 80% | 重新評估課程目的、合班可行性與合理調整；R-02 提案，R-01 依實權決定 | 8 席課至少 7 席、16 席課至少 13 席才達示例門檻；不足不自動取消，但不得無紀錄放行 |
| 場地或材料不可及 | T-30 場勘未能確認通道、座位、替代格式或設備 | HOLD；R-03 取得可及替代方案或改場地 | R-05 按需求確認，R-08 留查核位置；無安全且可及方案即 REJECT 該次 |
| 成本超出可控範圍 | 任一科目比合成估算高逾 10%，或總額超過示例估算總額 | 停止承諾與採購；R-06 以正式報價重算 | R-01 只有在合法預算核定後才可決策；示例預算不構成授權 |
| 重大個資／紀錄事件 | 演練或實際流程出現未授權存取、暴露或不當留存 | 停止相關操作、依真實事件程序通報及保全；不在課堂材料留存真實個資 | R-07 依合法權責核查；未解除前相關資料處理課程／流程 HOLD |
| 評量未達門檻 | 任一學習者未達課程量尺或出現必過項目失分 | 記錄未通過原因，檢查教學與量尺；不得回改門檻 | R-08 覆核；重測須按事前規則並保留兩次狀態 |
| 轉移證據不足 | 年度追蹤低於 70% 目標或資料無法去識別化 | 記錄未觀察原因，調整可接受證據或支持方式 | 不宣稱工作改善；由 R-02 提出下一版改進，R-01 依實權決定 |

報名比例的示例計算：8 × 80% = 6.4，向上取整為 7 席；16 × 80% = 12.8，向上取整為 13 席。這是提案的檢討觸發門檻，不是普遍標準，也不凌駕無障礙及合理調整義務。

# 10. 開課 HOLD／REJECT 與例外處理

## 10.1 逐課 Go／Hold 清單

開課前由 R-03 建立逐項判定，R-08 覆核證據位置，決策角色依正式授權作結論：

1. 課程與目標：缺口、對象、可衡量目標、方法、時數、量尺、轉移追蹤均有來源及版本。缺任一關鍵欄位 → HOLD。

2. 講師：履歷、相關作品／經歷及必要法定資格有合法可核對原件，且適用本課。缺件、過期或資格不適用 → HOLD；T-10 仍未補齊 → REJECT 該次提案。

3. 學員與先備：有經核定的去識別化名冊、合理先備安排及需求確認管道。使用未授權名單或不能安全處理需求 → HOLD。

4. 場地及材料：場地容量足以容納規劃席次，通道、座位、材料及必要替代方式可用。無可及或安全方案 → HOLD；期限內無替代方案 → REJECT 該次提案。

5. 評量與隱私：量尺於開課前固定，資料最小化、存取及保存方式已核定。需真實個資才能演練時，改用虛構資料；不能做到則 HOLD。

6. 費用與授權：正式報價、預算來源及採購授權已核驗。僅有本草稿估算或未核定經費 → HOLD，不得下單。

7. 報名與變更：依第 9 節比率門檻檢討可行性；合班、取消、改日、改目標或改門檻須先留原因、影響和版本，並由實際有權角色決定。

8. 結論：全部必要項目有證據且獲合法授權才可記「放行」；關鍵證據可補且未超期限記 HOLD；期限屆滿、必要資格無效或無合法安全替代方案則 REJECT 該次提案。任何一種結論均須記日期、角色、依據定位、覆核及後續行動。

## 10.2 例外／決策紀錄示例（虛構情境，非會議紀錄）

| 欄位 | 完整合成填列 |
| --- | --- |
| 合成識別碼／日期 | EX-S01；2027-03-15（SAMPLE；假設為 C02 的 T-30 檢查日，不是已召開會議） |
| 來源／附件位置 | 本文件 §6 C02 的講師資格要求與 §8 日曆；來源資料包沒有講師履歷、作品或資格附件。 |
| 問題／判定 | 假設檢查時講師資格原件不可核驗；判定 HOLD，不得開課 |
| 理由 | 課程需要可核驗的設計／評量經歷及適用資格；承諾、口頭說明或合成履歷不能取代原件 |
| 修正／責任 | R-03 僅可向合法來源索取真實履歷、作品及必要資格原件，或提出可核驗的替代講師；不得生成或仿製證明 |
| 期限／覆核 | 2027-04-04 為示例 T-10 證據期限；2027-04-04 由 R-08 按原件位置覆核，R-01 依實際授權作決策 |
| 版本／時區 | 課程索引 C02 為 SAMPLE；本文件版本為 R05 候選。未有核定課綱版次，課綱版次 N/A。示例日期採 Asia/Taipei 日曆日期；T-30／T-10 為相對首次課程日的日數，不是會議時間。 |
| 分母／計算口徑 | N/A。這是單一課程的講師原件准入檢核，採逐項核驗，不計比例；不得以單一 EX-S01 或計畫名額作分母。任一必要原件無法核驗即維持 HOLD。 |
| HOLD 關閉證據 | 只有取得可追溯的真實履歷、作品及必要資格原件，記錄來源定位、檔案 SHA-256、日期／有效期間與適用範圍，並由 R-08 依原件獨立覆核，才可把相應證據項標為 VERIFIED；是否開課仍由 R-01 按實際授權決定。合成資料不能關閉 HOLD。 |
| 版本差異／重啟條件 | 收到新原件時保留舊版定位與 SHA，記錄新版與舊版的日期、有效期間、資格範圍及差異；再比對 C02 的目標、方法、時數與講師適用範圍。課程或原件版本有實質變動、逾期或不一致時，重新開啟 HOLD 並覆核；不得沿用不同版本的舊結論。 |
| 示例後續狀態 | 來源資料包未含任何相關原件；因此本例只示範 HOLD 條件，不宣稱未來已補件、已核准或已辦課。若屆期仍缺證據，REJECT 該次提案並另走修訂排程 |

# 11. 檢討頻率、決策紀錄與修訂

每季檢視需求來源是否有效、課程準備、報名容量、可及安排、預算估算及風險；每門課依 T-30／T-10 門檻檢查；每次實際課程結束後按量尺判定；最後一次課程後 30 日內追蹤工作應用；年度結束以可核實分子、分母及附件位置核算。只有真實核定或實際執行後才能在正式紀錄中填入實際日期與結果。

每筆正式決策紀錄須包含：唯一識別碼、日期及時區、課程／版本、問題、事實來源及附件定位、合成或 REAL 狀態、分母與計算（適用時）、決定（放行／HOLD／REJECT／修訂）、理由、決策角色及其授權依據、獨立覆核角色、後續行動、責任角色、期限、結案證據及版本差異。無會議時用具授權的書面決定紀錄，不可補造會議或簽名。

版本修訂時保存舊版、差異、原因、受影響課程／指標／預算、核定依據及新版本定位。變更年度主軸、對象、門檻、講師資格要求、實質時數或預算上限前，先完成影響分析並取得真實授權；不能以更新本草稿的合成例子代替核定。

# 12. SAMPLE 轉 REAL 的逐項替換清單

目前以下資料均為 UNKNOWN／HOLD；每項需取得真實來源後，另建正式版本，不得直接把合成列改標 REAL。

| 替換項目 | 必須取得的 REAL 證據 | 責任角色（示例） | 缺件處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務發展方向 | 有權治理單位核定的年度計畫、決議及版本位置 | R-02 蒐集、R-01 核權 | HOLD；不得使用本例策略冒稱機構方向 |
| 人力與對象 | 有權保管的現行名冊、職務／志工角色及去識別化規劃人數 | R-02、R-03 | UNKNOWN；不得沿用 24 個合成名額 |
| 能力需求 | 真實職責、職能依據、需求盤點原始紀錄、期間、分母與限制 | R-03 | 不得稱本例的 18 份合成回覆為真實調查 |
| 歷年基線 | 可核對的核定課程、報名、出席、評量及追蹤紀錄 | R-03、R-08 | 指標基線維持 UNKNOWN |
| 課程及時數 | 經核定的課綱、課程時數、對象及先備條件 | R-03、R-01 | 未核定前維持提案 |
| 講師 | 本人或合法來源提供的真實履歷、作品、必要證書／資格原件及核驗紀錄 | R-03、R-08 | HOLD；不得代製、仿簽或宣稱已聘任 |
| 學員需求與可及性 | 必要且最小化的需求確認、學員偏好、場地檢核及合法調整方案 | R-05、R-07 | 無安全、可及方案不得放行 |
| 日期與場地 | 真實課程日曆、場地合約／預約狀態及無障礙查核 | R-03、R-06 | 合成日期不能寫成已排定 |
| 預算 | 有效報價、合法經費來源、核定額及採購授權 | R-06、R-01 | 本例估算不構成支出授權 |
| 出席與評量 | 實際簽到／合法出席資料、事前量尺、去識別化評量結果及覆核 | R-04、R-08 | 未實施課程不得產生結果 |
| 工作應用 | 可核對、去識別化的工作產出、追蹤日期、分母、限制及覆核 | R-05、R-07、R-08 | 沒有證據就記未觀察，不宣稱成效 |
| 正式核定及簽章 | 真實授權者依合法程序作成的核定原件及可查位置 | 實際授權角色 | 不以本文件任何示例角色或文字代簽 |

# 13. 證據索引、來源限制與版本核對

## 13.1 官方與本件定位

| 需求／來源 | 精確定位 | 本件操作位置 | 讀者如何使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| I01-E03 官方原文 | 官方查核佐證表第 1 頁；PDF_TEXT_EXACT_PAGE_MATCH；官方 PDF SHA-256 見文件識別表 | §2、§4、§5、§6、§8 | 由年度方向追到人力能力、課程主題、目標、資源、責任及指標 |
| Blueprint 文件身分 | deliverable 0006；requirement I01-E03；文件名 0006__業務發展計畫與人力資源訓練規劃.docx | 首頁、§2 | 核對本分件身分及文類 |
| Blueprint 必要章節 | 唯一 Blueprint row SHA-256 見文件識別表 | §1 至 §13 | 對應範圍、需求、策略、指標、工作分解、資源、風險、檢討、替換、索引 |
| Blueprint 表格與欄位 | 同上列 Blueprint | §6 課程矩陣、§7 欄位字典、§10 例外列、§13.2 追溯表 | 依欄位填寫、判定、覆核並定位附件 |
| 合成資料 | 本草稿 §14 合成替換簿；各列定位至章節／表格 | §3 至 §12 | 只供演示；逐筆核對待替換原件及責任 |
| 真實附件 | source packet 未提供；正式版本須用實際檔名、版本、日期及受控位置 | 第 12 節替換清單 | 無附件不得填成 REAL 或宣稱已核驗 |

已直接核對官方來源 PDF 原檔（SHA-256 與來源包登錄值相同）；抽取第 1 頁後，I01-E03 要求句在忽略版面空白下逐字相符。這只證明要求文字與頁次定位，不代表來源包提供 REAL 工作表、業務策略、人力資料、核准或第三方原件；不能以本文件的合成識別碼充作附件路徑。

## 13.2 官方要求—欄位—附件追溯

| 官方要求片語／Blueprint 項目 | 計畫欄位／定位 | 正式操作與證據位置 |
| --- | --- | --- |
| 「業務發展計畫」 | §5.1 主軸、§8 年度資源與日曆、§11 修訂控制 | 由核定年度方向連到課程、時程、資源與授權紀錄；正式附件定位待真實核定件取得後填入 |
| 「人力資源的發展」 | §3 能力缺口、§4 目標群、§5.1 能力投入 | 以真實職責及需求資料支持對象與發展價值；示例資料不作 REAL |
| 「訓練規劃內容、主題或方向」 | §6 課程矩陣、§8 日曆、§9 資源、§10 開課門檻 | 逐課核對目標、方法、時數、講師要求、先備、環境、評量、轉移、責任及證據 |
| 欄位—定義—來源—填寫者—驗證規則 | §7.2 | 計畫承辦者按字典填列，覆核者按來源位置和公式檢查 |
| 完整合成填寫列及解說 | §6.1、§6.3 | 以課程列演示容量、目標、評量、責任及替換要求 |
| 問題／例外—修正—覆核及追蹤 | §9、§10.2 | 按觸發條件 HOLD，記來源、期限、責任與覆核，不造第三方證據 |
| 日期、角色、來源位置、判定、理由、後續行動 | §7.2、§8、§10、§11 | 正式紀錄須逐欄可查；本例日期與角色代碼均為合成 |
| 相鄰要求排除 | §2 | 0003／I01-E02 是市場需求調查問卷；0007／I01-E04 是課程產品及流程檢討分析報告；本件只做年度人力訓練計畫 |

# 14. 逐事實合成替換簿

本簿每列記錄一項合成事實或一組同欄、同來源且可分別重算的合成值。代碼只為本草稿的追溯索引，不是機構紀錄或附件。定位均指本文件 的節／表，不表示已有外部檔案。REAL 替換時保留此簿並另加真實來源位置，不得刪除來源限制。

| fact_id | 合成值／類型 | 所在位置 | 合成來源／推導 | 升 REAL 所需替換證據 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SF-001 | 計畫期間 2027-01-01 至 2027-12-31；日期 | 首頁、§8 | 僅為年度示例區間 | 核定年度行事曆及計畫版本 |
| SF-002 | 小型訓練服務團隊之未命名情境；組織情境 | §3.1 | 草稿作者設定，非實際機構 | 機構正式名稱、服務方向與核定文件 |
| SF-003 | G1「計畫與行政」；角色群 | §3.1、§4、§6 | 為展示職能分群而造 | 核定組織職責及人力名冊 |
| SF-004 | G2「課程設計與授課」；角色群 | §3.1、§4、§6 | 為展示職能分群而造 | 核定組織職責及人力名冊 |
| SF-005 | G3「學員支持與紀錄」；角色群 | §3.1、§4、§6 | 為展示職能分群而造 | 核定組織職責及人力名冊 |
| SF-006 | G1 規劃名額 8；人數 | §3.1、§4 | 假設各群容量相等 | 去識別化 REAL 名冊及目標人數核定 |
| SF-007 | G2 規劃名額 8；人數 | §3.1、§4 | 同上 | 去識別化 REAL 名冊及目標人數核定 |
| SF-008 | G3 規劃名額 8；人數 | §3.1、§4 | 同上 | 去識別化 REAL 名冊及目標人數核定 |
| SF-009 | 合計規劃名額 24；人數 | §3.1、§4、§5.2 | 8+8+8 | 去重後的核定 REAL 人力名冊 |
| SF-010 | 合成能力盤點回覆數 18；人數 | §3.2 | 為示例設定，並非問卷紀錄 | 若採盤點，需真實原始紀錄、期間、方法及分母 |
| SF-011 | 合成回覆率 18/24=75.0%；比例 | §3.2 | 18÷24×100，四捨五入至一位小數 | 真實回覆數與核定母體名冊 |
| SF-012 | 需求題目為多選；分析規則 | §3.2 | 為避免把缺口人數相加的示範設定 | 真實盤點題目、量尺與原始資料 |
| SF-013 | C01 缺口計數 13/18、72.2%；人數與比例 | §3.2 | 假設多選盤點值；13÷18×100 | 真實能力盤點原始資料及定義 |
| SF-014 | C02／C05 缺口計數 12/18、66.7%；人數與比例 | §3.2 | 假設多選盤點值；12÷18×100 | 真實能力盤點原始資料及定義 |
| SF-015 | C03 缺口計數 10/18、55.6%；人數與比例 | §3.2 | 假設多選盤點值；10÷18×100 | 真實能力盤點原始資料及定義 |
| SF-016 | C04 缺口計數 9/18、50.0%；人數與比例 | §3.2 | 假設多選盤點值；9÷18×100 | 真實能力盤點原始資料及定義 |
| SF-017 | 能力盤點主題四項：目標映射、評量追蹤、可及支持、紀錄保護；合成需求分類 | §3.2、§5.1 | 依官方要求延伸的示例能力類別，不是機構調查結論 | 核定職能分析及需求來源 |
| SF-018 | 五門合成課程代碼 C01–C05 及名稱；課程識別 | §5、§6、§8 | 草稿內部索引 | 核定課程目錄及正式編碼 |
| SF-019 | C01 對象 G1、8 席、6 小時；容量與時數 | §6.1、§8.2 | 依合成分組與示例課程設計 | 核定課程表、真實名冊、講師及場地資料 |
| SF-020 | C02 對象 G2、8 席、9 小時；容量與時數 | §6.1、§8.2 | 同上 | 核定課程表、真實名冊、講師及場地資料 |
| SF-021 | C02 兩次各 4.5 小時；時數 | §6.1、§8、§8.2 | 9 小時拆為 4.5+4.5 | 核定課表及實際課程紀錄 |
| SF-022 | C03 對象 G2+G3、16 席、6 小時；容量與時數 | §6.1、§8.2 | 8+8 席；示例課程設計 | 核定課程表、真實名冊、講師及場地資料 |
| SF-023 | C04 對象 G1+G3、16 席、6 小時；容量與時數 | §6.1、§8.2 | 8+8 席；示例課程設計 | 核定課程表、真實名冊、講師及場地資料 |
| SF-024 | C05 對象 G1+G2、16 席、3 小時；容量與時數 | §6.1、§8.2 | 8+8 席；示例課程設計 | 核定課程表、真實名冊、講師及場地資料 |
| SF-025 | 規劃席次合計 64；課程席次 | §5.2、§8.2 | 8+8+16+16+16；按課程報名席次計，不是去重人數 | 核定課程及報名紀錄 |
| SF-026 | 授課時數合計 30 小時；時數 | §5.2、§8.2、§8.3 | 6+9+6+6+3 | 核定課表及實際授課紀錄 |
| SF-027 | 六個授課日期；日期數 | §8.2、§8.3 | 五課，其中 C02 拆兩次 | 核定行事曆及實際授課紀錄 |
| SF-028 | 學員小時 360；學員時數 | §5.2、§8.2 | 8×6+8×9+16×6+16×6+16×3 | 核定席次及實際出席時數 |
| SF-029 | 每課量尺五項、單項 0/1、至少 4/5；量尺門檻 | §6.1 | 示範性課程規格；各課另列不可失分項 | 核定課程量尺及評量規則 |
| SF-030 | C01–C05 的必過量尺項目；評量條件 | §6.1 | 按各課學習目標設計 | 核定量尺及獨立覆核紀錄 |
| SF-031 | 每課課後 30 日追蹤；期間門檻 | §6.2、§8 | 示例工作應用追蹤窗口 | 核定追蹤政策及真實課程日期 |
| SF-032 | 獨立參訓目標至少 20/24、83.3%；人數與比例 | §5.2 | 20÷24×100，四捨五入至一位小數 | 核定人力母體及去重後的實際完課人數 |
| SF-033 | 完成率門檻 90%、規劃分母 64、最低 58 席、58/64=90.6%；目標及算例 | §5.2 | ceil(64×0.90)=58；58÷64×100 | 核定報名席次、出席及完成判定 |
| SF-034 | 評量通過率門檻 80%；比例 | §5.2 | 計畫目標假設 | 核定評量政策及去識別化有效評量紀錄 |
| SF-035 | 評量算例分母 58、最低 47、47/58=81.0%；算例數值 | §5.2 | ceil(58×0.80)=47；顯示至一位小數 | 真實有效評量分母及通過席次 |
| SF-036 | 工作應用追蹤門檻 70%；比例 | §5.2 | 計畫目標假設 | 核定追蹤政策及真實追蹤資料 |
| SF-037 | 追蹤算例 20 名完課者、至少 14 名、14/20=70.0%；算例數值 | §5.2 | ceil(20×0.70)=14 | 去重後實際完課人數及合格追蹤證據 |
| SF-038 | 季度檢討；頻率 | §7.1、§8、§11 | 計畫治理示例 | 核定治理週期及正式決策紀錄 |
| SF-039 | 開課檢核 T-30、T-10；相對期限 | §7.1、§8、§9、§10 | 示例控制點 | 正式課程排程及核定開課程序 |
| SF-040 | 報名檢討 T-14；相對期限 | §9 | 示例風險門檻 | 正式招生／開課程序 |
| SF-041 | 報名門檻 80%；比例 | §9 | 風險檢討示例值 | 核定最低可行開班政策 |
| SF-042 | 8 席課最低 7 席、16 席課最低 13 席；席次 | §9 | ceil(8×0.80)=7；ceil(16×0.80)=13 | 核定席次及正式招生資料 |
| SF-043 | C01–C05 課程日期及追蹤期限；日期 | §8 | 依示例日曆排定；各追蹤期限為最後一次課程後 30 日 | 核定年度行事曆、場地確認及實際追蹤紀錄 |
| SF-044 | 年度資料核對日 2027-01-15；日期 | §8 | 示例里程碑 | 正式年度作業日曆 |
| SF-045 | C02 HOLD 條件示例日 2027-03-15；日期 | §8、§10.2 | 假設為 C02 首次課前 T-30，不是實際會議 | 若真發生，需正式檢核表及原始證據位置 |
| SF-046 | C02 示例證據期限 2027-04-04、複核日 2027-04-04；日期 | §8、§10.2 | 假設為 T-10 及後續覆核日期 | 正式排程、實際決策紀錄與附件 |
| SF-047 | 年度檢討示例日 2027-11-30；日期 | §8 | 示例日曆 | 正式年度檢討日及真實彙總資料 |
| SF-048 | 講師估算單價每小時 1,800 元；金額／單價 | §8.3 | 草稿估算假設，非報價 | 有效正式報價及核准採購資料 |
| SF-049 | 講師費 54,000 元；金額 | §8.3 | 30×1,800 | 正式報價及核定預算 |
| SF-050 | 材料單價每席 150 元；金額／單價 | §8.3 | 草稿估算假設 | 供應商有效報價及材料規格 |
| SF-051 | 材料估算 9,600 元；金額 | §8.3 | 64×150 | 正式報價、採購及核定預算 |
| SF-052 | 場地估算單價每日 2,500 元；金額／單價 | §8.3 | 草稿估算假設，非報價 | 場地有效報價及可及性查核 |
| SF-053 | 場地估算 15,000 元；金額 | §8.3 | 6×2,500 | 正式報價及核定預算 |
| SF-054 | 合理調整預留 8,000 元；金額 | §8.3 | 草稿預算假設 | 真實學員需求、正式報價及核定預算 |
| SF-055 | 基礎估算小計 86,600 元；金額 | §8.3 | 54,000+9,600+15,000+8,000 | 依正式報價重算及核定 |
| SF-056 | 預備金率 10%、金額 8,660 元；比例與金額 | §8.3、§9 | 86,600×0.10 | 適用財務政策及核定金額 |
| SF-057 | 合成估算總額 95,260 元；金額 | §8.3、§9 | 86,600+8,660 | 正式報價及核定預算；不得直接支出 |
| SF-058 | 科目超估 10% 觸發複核；比例門檻 | §8.3、§9 | 示例風險門檻 | 核定財務／變更控制政策 |
| SF-059 | 五門課名稱、教學法、材料、先備、講師能力證據要求、環境及量尺；計畫內容 | §6.1 | 依四項合成缺口建立，非已開課內容 | 核定課綱、講師原件、學員需求、場地及材料紀錄 |
| SF-060 | R-01 治理決策角色；合成角色 | §7–§12 | 流程角色代碼，未指派真人 | 正式權責表及授權決定 |
| SF-061 | R-02 計畫負責角色；合成角色 | §7–§12 | 流程角色代碼，未指派真人 | 正式職務指派及權責 |
| SF-062 | R-03 訓練承辦角色；合成角色 | §6–§12 | 流程角色代碼，未指派真人 | 正式職務指派及權責 |
| SF-063 | R-04 課程講師角色；合成角色 | §6–§11 | 角色需求，不代表已有人選 | 真實人員資料、合法履歷、作品及必要資格原件 |
| SF-064 | R-05 學員支持／群組主管角色；合成角色 | §6–§12 | 流程角色代碼，未指派真人 | 正式職務指派及學員支持程序 |
| SF-065 | R-06 採購／財務角色；合成角色 | §7–§12 | 流程角色代碼，未指派真人 | 正式財務權責及採購授權 |
| SF-066 | R-07 紀錄／隱私檢查角色；合成角色 | §6–§12 | 流程角色代碼，未指派真人 | 正式資料保護權責及程序 |
| SF-067 | R-08 評量／證據覆核角色；合成角色 | §6–§12 | 流程角色代碼，未指派真人 | 正式覆核職責及利益衝突檢核 |
| SF-068 | 例外索引 EX-S01；合成識別碼 | §10.2 | 本草稿內部索引，不是組織紀錄 | 如實際發生，使用機構正式紀錄編碼 |
| SF-069 | C02 講師證據缺漏導致 HOLD；合成問題與判定 | §9、§10.1、§10.2 | 條件式示範，來源包沒有任何講師原件 | 真實資格原件、課前檢核與授權決策 |
| SF-070 | C02 缺件時不得開課；合成控制結論 | §6、§9、§10 | 依本計畫風險控制設計，不是實際取消紀錄 | 正式開課規則及若發生的決策／取消紀錄 |
| SF-071 | 全部 REAL 基線、核准、講師資格、出席、評量、支出及工作成果 UNKNOWN／HOLD；狀態限制 | 首頁、§3、§5、§10–§13 | source packet 未提供相應原件或事實 | 逐項取得第 12 節所列合法原件並由權責角色核驗 |

## 日期逐項索引與額外結果門檻

下表逐日展開 SF-001、SF-043、SF-044、SF-045、SF-046、SF-047 的排程彙總，讓每個合成日期各有一筆追溯鍵。

| fact_id | 合成值／類型 | 所在位置 | 合成來源／推導 | 升 REAL 所需替換證據 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SF-072 | 2027-01-01；計畫期間起日 | 首頁、§8 | 示例年度區間 | 核定年度計畫及行事曆 |
| SF-073 | 2027-12-31；計畫期間迄日 | 首頁、§8 | 示例年度區間 | 核定年度計畫及行事曆 |
| SF-074 | 2027-01-15；需求與名冊核對日期 | §8 | 示例里程碑 | 正式年度作業日曆及核對紀錄 |
| SF-075 | 2027-02-10；C01 課程日期 | §8 | 示例排程 | 核定課表、場地確認及實際紀錄 |
| SF-076 | 2027-03-12；C01 追蹤期限 | §6.2、§8 | C01 日期後 30 日 | 真實課程日期及追蹤紀錄 |
| SF-077 | 2027-03-15（Asia/Taipei）；C02 T-30 HOLD 情境日；日期 | §8、§10.2 | 假設檢核日，採 Asia/Taipei 日曆日期；非實際會議 | 若發生，正式檢核表及原始證據 |
| SF-078 | 2027-04-04；C02 T-10 證據期限示例 | §8、§10.2 | 相對 C02 首次課程日期的示例日 | 核定日曆及正式決策紀錄 |
| SF-079 | 2027-04-04；C02 複核日期示例 | §8、§10.2 | 假設覆核日，非實際覆核 | 正式覆核紀錄及附件定位 |
| SF-080 | 2027-04-14；C02 第一次課程日期 | §8 | 示例排程 | 核定課表、場地確認及實際紀錄 |
| SF-081 | 2027-04-21；C02 第二次課程日期 | §8 | 示例排程及 9 小時拆分 | 核定課表及實際紀錄 |
| SF-082 | 2027-05-21；C02 追蹤期限 | §6.2、§8 | 最後一次課程後 30 日 | 真實課程日期及追蹤紀錄 |
| SF-083 | 2027-06-09；C03 課程日期 | §8 | 示例排程 | 核定課表、場地確認及實際紀錄 |
| SF-084 | 2027-07-09；C03 追蹤期限 | §6.2、§8 | 課程日期後 30 日 | 真實課程日期及追蹤紀錄 |
| SF-085 | 2027-08-11；C04 課程日期 | §8 | 示例排程 | 核定課表、場地確認及實際紀錄 |
| SF-086 | 2027-09-10；C04 追蹤期限 | §6.2、§8 | 課程日期後 30 日 | 真實課程日期及追蹤紀錄 |
| SF-087 | 2027-10-13；C05 課程日期 | §8 | 示例排程 | 核定課表、場地確認及實際紀錄 |
| SF-088 | 2027-11-12；C05 追蹤期限 | §6.2、§8 | 課程日期後 30 日 | 真實課程日期及追蹤紀錄 |
| SF-089 | 2027-11-30；年度檢討日期 | §8、§14 SF-047 | 示例排程 | 正式年度檢討日及真實彙總資料 |
| SF-090 | C04 評量重大隱私控制錯誤容許數為 0；結果門檻 | §6.1、§9、§10 | 合成安全門檻；出現重大暴露即不通過 | 核定資料保護規則及實際事件／評量紀錄 |

# 15. 草稿自我檢查（不是獨立 QA）

算術：規劃席次 8+8+16+16+16=64；學員小時 48+72+96+96+48=360；授課總時數 30；C02 拆分 4.5+4.5=9；估算小計 86,600 元、預備金 8,660 元、合成總額 95,260 元；比例門檻均按向上取整計算。

期間：五門課所有示例追蹤期限均設定在最後一次課程後 30 日；C02 以第二次課程日計。

假設邊界：所有合成對象、需求、日期、課程、角色、目標、門檻、估算、決策及示例來源均已在 §14 登錄；沒有宣稱任何真實辦訓、核准、講師資格、出席、成績、成果或第三方原件。

跨文件界線：只引用官方來源與 Blueprint 的文件身分、要求文字、頁次及 SHA 識別資料；不借用 I01-E02 或 I01-E04 的事實或正文。

仍未能由來源包滿足的 Blueprint 項目：無法把真實業務策略、人力名冊、歷史基線、講師資格、正式核准、真實報價／預算、場地查核及實際執行／轉移結果替換進本例，因 source packet 未提供這些原件。本 DOCX 為候選文件；本節自檢不取代依 R05 exact SHA 綁定的技術、全頁視覺及獨立語意驗收，結果以各自收據判定。