# 結案報告與課後訓練機構課程檢討行動計畫查核紀錄

文件編號：0081　要求編號：I17B-E03　官方勾選序號：086　指標：17b 學習評估

文件狀態：CANDIDATE_ONLY（候選內容，尚未經本會核定，亦未經獨立語意審查）　正式接受狀態：NOT_GRANTED

真實狀態：REAL=UNKNOWN/HOLD（本套件未提供任何真實執行、核定或指派證據，全部暫緩）

上游案件（合成）：SYN-0073-2026-A01（與 0073、0074、0075、0076、0077、0079、0080 共用之合成案件）

下一班示範案件（合成、捏造）：SYN-0081-2026-B01

文件製作日期：2026-10-19（僅為文件準備日期）

全篇警示（請先讀）：本文件是 SAMPLE/SYNTHETIC 完整示範，用來示範如何把 0080 提出的課後改善行動逐項查核，並以下一班驗證檢視改善是否落地。文中所有示範進度、示範證據、示範核定、示範日期、示範代碼與下一班分數，全部為 SAMPLE/SYNTHETIC、PROPOSED、NOT_EXECUTED；SYN-0081-2026-B01 為憑空捏造的示範班次。情境內任何「授權」均為場景設定，不是本會決定。就本會真實狀況而言，並無任何協會決定或紀錄被呈現；真實證據缺件，REAL=UNKNOWN/HOLD，正式接受 = NOT_GRANTED。本文件不主張本會已執行、已核准、已改善、已達成效，或已達 17b 任何等級。

# 第 1 節　結論與本件定位

## 1.1 一句話結論

本件以 0080 的 A1–A7 提案台帳為輸入；就本會真實證據而言，A1–A7 全部維持 `REAL=UNKNOWN/HOLD`（本套件未提供任何真實核定、指派或執行證據，故既不認定已完成、也不認定未完成），正式接受 NOT_GRANTED；另以清楚標示為捏造的合成追蹤情境 SCN-0081-001 與新示範班次 SYN-0081-2026-B01，示範同一份查核紀錄應如何逐項查核、判讀、退件與重啟。

## 1.2 本件的唯一命題與用途

唯一命題：「0080 提出的 A1–A7 課後改善行動，是否已核定、指派、執行，並由下一班驗證；在無真實執行證據前，本件應如實停於 REAL=UNKNOWN/HOLD，並以清楚隔離的合成情境示範整套查核紀錄如何填寫。」

讀者：本會訓練主管職能角色（查核提請與收斂）、課程設計／講師／紀錄管理／個資職能角色（被查核行動之負責與檢核），以及未來 TTQS 評核委員與核定者。

打開後能直接做什麼：用同一套台帳逐項判定 0080 的 A1–A7 是 PROPOSED、VERIFIED-SAMPLE（僅樣本）或 UNKNOWN/HOLD；對不合格項發 RETURN；對失敗項發 HOLD 並 REOPEN；以 0–2 五準則量規判讀下一班驗證；在缺件時停於 HOLD 而不虛構完成。

## 1.3 立即狀態

| 項目 | 狀態 |
| --- | --- |
| 文件 | SAMPLE/SYNTHETIC 候選內容（R01） |
| 正式接受 | NOT_GRANTED |
| 真實證據 | REAL=UNKNOWN/HOLD |
| 官方勾選 086 | PARTIAL/HOLD（僅文本示範；缺真實核定、指派與執行原件） |
| 17b 等級 | 不主張任何等級 |
| 0080 的 A1–A7 | 就真實狀況而言：無法判定（UNKNOWN/HOLD） |
| 示範追蹤情境 | 全部 SAMPLE/SYNTHETIC / NOT_EXECUTED |
| 簽名／核准 | NONE（不得捏造或複製） |

## 1.4 識別澄清（避免混淆）

文件編號 0081 ≠ 官方勾選序號 086。0081 是本交付物編號，086 是官方佐證清單上的勾選項次。禁止把本件寫成「文件 0086」。

本件對應要求編號 I17B-E03、指標 17b、官方勾選序號 086、官方證據表第 6 頁；官方敘述為「結案報告書、課後訓練機構的課程檢討行動計畫查核紀錄。」

157 方框第 086 項為「結案與行動計畫查核：課後改善進度及下一班驗證。」其要求為：特定來源定位、實質內容／示範、決策或結果、與其他文件的事實連結；不得以空白表交差。

081（17a 反應評估）與 088（17c 行為轉移）皆屬其他要求；文件號與方框號不得互相替代。

## 1.5 本件不做什麼

本件不是 0080 的課程評量與改課設計、不是 0075 的 17a 反應改善方案、不是 0079 的個別學習建議、不是 0082 的訓後行為轉移調查、不是 0072 的完整機構結案報告（財務／收支總表）。本件是落地查核：確認 0080 的提案是否真的被核定、指派、執行並經驗證。

# 第 2 節　官方要求、來源與限制

## 2.1 官方要求與分級對應

官方第 6 頁 17b 的分級語意為：0 分未執行；1 分執行考試或實作評量；2 分將結果與缺失彙整分析納入結案報告，作為下次課程規劃修正依據；3 分依修正決定改善並呈現具體成效。本件示範的正是 2 分所需的「結案彙整＋修正依據」，以及往 3 分所需的「依決定改善並驗證」欄位；但因沒有真實核定、指派、執行與成效，本件只能停在查核與提案層次，不得宣稱任何級別。

## 2.2 事實分級（來源衍生 vs 合成專有）

來源衍生事實（可回溯、不得改寫語意）：官方第 6 頁 17b 文本與分級；157 第 086 項文本；合成案件 SYN-0073-2026-A01、16 名合成學員；0080 提案行動 A1–A7（含負責職能與提案期限）；弱題 Q01／Q17／Q18／Q19 各 11/16 正答（5/16 錯）；0–2 五準則（滿分 10）＋提案門檻 8/10＋「無重大隱私／越權錯誤」；以及 0080 全篇明示 A1–A7 為 PROPOSED / SAMPLE / NOT_EXECUTED、未核定、未指派、未執行。

合成專有事實（本件為示範而新造，必須逐項標示）：追蹤情境 SCN-0081-001 之全部虛構日期、進度、證據與示範核定；新示範班次 SYN-0081-2026-B01（12 名合成學員）；B01 之逐準則／逐題／逐員總計與通過／暫緩數；情境內任何「示範授權」。

## 2.3 來源清單（各來源之 SHA-256 詳見附錄 A）

| 角色 | 來源 |
| --- | --- |
| 現行 Mission（施工契約） | 01_HUMAN_MISSION_AND_ACCEPTANCE.md |
| 文類寫作手冊 | 02_GENRE_WRITING_MANUAL.md |
| 157 方框藍圖（第二權威；第 086 項） | 03_157_CHECKBOX_BLUEPRINTS.md |
| 官方證據表 PDF（第一權威；第 6 頁、17b、086） | 訓練機構版 9 頁 PDF |
| 上游 0080 R05 正文／DOCX／藍圖 | 0080_R01/candidate/0080_R05_body.md 等 |
| 上游 0076／0077／0079（鏈證，沿用 0080 附錄 A） | 各 CSV／候選 DOCX |

## 2.4 跨文件證據鏈

0073／0074／0075（17a 反應層：滿意度與反應改善，不同要求） → 0076 評量／題目分析 ＋ 0077 反思 ＋ 0078 照片索引 ＋ 0079 個別建議（17b-E01／084） → 0080 課程評量與建議檢討（17b-E02／085；產出 A1–A7 提案） → `0081 結案＋行動計畫查核＋下一班驗證（17b-E03／086，本件）` → 0082 訓後行為轉移調查（17c／088，不同要求）。跨文件共享的是事實（案例、班次、分母、題號、量規版本與門檻標記），不是他人的正文或版面。

## 2.5 明列禁用來源

不得引用或重製 0079 個別規劃卡之內容、引語或個別分數。

不得以 0072 之財務／收支結案充當本件結案。

不得使用任何真實成員、簽章、核定或第三方原件。

不得抄用 0080 正文或歷史 0081 Word 之文字與版面。

# 第 3 節　輸入台帳：0080 的 A1–A7 提案現況

## 3.1 真實台帳（就本會實際狀況）

下表為 0080 R05 第 9 節所列的七項提案行動，連同其提案負責職能與提案期限（提案，非已指派承諾）。真實狀態欄一律 `UNKNOWN/HOLD`：本套件未提供任何真實核定、指派、接受、執行或驗證證據，因此既不得認定已完成，也不得認定未完成，只能記為未知並暫緩。

| 行動與原始提案 | 提案職能／期限 | 真實狀態 | 所需真實證據 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1｜撰寫需求澄清情境與句型卡 | 課程設計角色｜提案期限 2026-09-05 | UNKNOWN/HOLD | 核定後之定稿、版本、日期 |
| A2｜製作同意與角色界線情境卡 | 課程設計角色｜提案期限 2026-09-12 | UNKNOWN/HOLD | 定稿與流程對照、核定紀錄 |
| A3｜製作事實／推論／更正對照練習單 | 紀錄管理角色｜提案期限 2026-09-12 | UNKNOWN/HOLD | 練習單定稿與更正範例 |
| A4｜設計閉環交接四要素演練 | 講師角色｜提案期限 2026-09-19 | UNKNOWN/HOLD | 演練單、腳本、帶練紀錄 |
| A5｜起草下一班 0–2 評量量規與題本 | 講師角色｜提案期限 2026-09-19 | UNKNOWN/HOLD | 量規定稿、校準紀錄、題本 |
| A6｜向授權窗口確認同意與升級流程 | 個資角色｜提案期限 2026-09-12 | UNKNOWN/HOLD | 現行流程版本、確認紀錄 |
| A7｜提請有權角色核定改課與門檻 | 訓練主管角色｜提案期限 2026-09-30 | UNKNOWN/HOLD | 核定紀錄（未取得前 NOT_GRANTED） |

## 3.2 為何真實狀態全為 UNKNOWN/HOLD

0080 明示其 A1–A7 為提案，用語為 PROPOSED / SAMPLE / NOT_EXECUTED，且「未經核定、未指派、未執行」。本件取得的來源包只有 0080 本身的真值，沒有任何後續的核定單、指派接受紀錄、執行產物、授課與評量原件、或授權確認。因此本件的真實查核結論只能是：「在本套件可及範圍內，無證據支持任何進度判定。」這不是說行動「沒做」，而是說現有來源不足以判定做了或沒做——依 Mission 證據原則，未知不得填成 0、完成或 PASS。

## 3.3 所需真實證據（統一清單）

逐項核對後，至少需要下列真實原件方能改判狀態：經授權之班別／名冊／出席與排除條件（可勾稽分母）；經核實之原始作答與答案鍵、評分原件與評分者授權；真實會議紀錄與有權角色核定紀錄；真實指派與負責人接受指派之紀錄；真實下一班授課與評量資料（含分母與量規版本）。缺一即維持 HOLD。

# 第 4 節　真實進度查核與缺件清單

## 4.1 真實進度查核結論

結論：本套件無任何真實協會執行證據，故無法對 A1–A7 作任何進度判定。 本件不得把 0080 的提案轉寫成「示範已完成進度」；真實台帳維持 §3.1 的 UNKNOWN/HOLD。為維持「示範」與「事實」的清楚隔離，所有示範性進度一律置於第 5 節的獨立情境表中，並逐格標示 SAMPLE/SYNTHETIC / NOT_EXECUTED。

## 4.2 缺件清單

| 缺件 | 影響 | 目前處置 |
| --- | --- | --- |
| A7 核定紀錄 | 全部改課與門檻之效力 | UNKNOWN/HOLD |
| A1–A5 執行產物 | 進度與完整性 | UNKNOWN/HOLD |
| A6 授權窗口確認 | 同意、升級與界線內容 | UNKNOWN/HOLD |
| 真實班別／名冊／出席 | 分母勾稽 | UNKNOWN/HOLD |
| 評分原件與評分者授權 | 分數可採性 | UNKNOWN/HOLD |
| 真實會議紀錄 | 檢討與決議成立 | UNKNOWN/HOLD |

保留語：以上缺件不阻礙本件以合成示範呈現「若資料齊備，查核紀錄應如何長成」；但不得因此宣稱本會已執行或已改善。

# 第 5 節　合成追蹤情境 SCN-0081-001（完整示範）

本節是完整的填寫示範，全部為 SAMPLE/SYNTHETIC / NOT_EXECUTED。以下示範進度、示範證據、示範日期與示範核定皆為捏造，非本會紀錄；情境內任何「授權／核定」均為場景設定，不是協會決定。示範追蹤日介於 2026-09-04 至 2026-09-30，皆在樣本課程日 2026-08-15 之後。

## 5.1 示範台帳（A1–A7 逐項查核）

| 行動與 0080 提案 | 職能／示範期限 | 合成狀態與示範證據 | 查核決定 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1｜需求澄清情境與句型卡 | 課程設計角色｜2026-09-05 | VERIFIED-SAMPLE｜句型卡 v0.1（示範 2026-09-04） | 樣本通過 | — |
| A2｜同意與角色界線情境卡 | 課程設計角色｜2026-09-12 | UNKNOWN/HOLD｜部分草稿（示範 2026-09-11） | 暫緩 | 依賴 A6；重啟 |
| A3｜事實／推論／更正對照練習單 | 紀錄管理角色｜2026-09-12 | VERIFIED-SAMPLE｜練習單 v0.1（示範 2026-09-10） | 樣本通過 | — |
| A4｜閉環交接四要素演練 | 講師角色｜2026-09-19 | VERIFIED-SAMPLE｜演練單（示範 2026-09-18） | 樣本通過 | 交接觀測仍弱；重啟觀測 |
| A5｜下一班 0–2 量規與題本 | 講師角色｜2026-09-19 | VERIFIED-SAMPLE（門檻 PROPOSED）｜量規草案（示範 2026-09-19） | 樣本通過 | 門檻待核定 |
| A6｜確認同意與升級流程 | 個資角色｜2026-09-12 | UNKNOWN/HOLD｜無回覆（示範） | 暫緩＋升級 | 失敗行動 |
| A7｜提請核定改課與門檻 | 訓練主管角色｜2026-09-30 | PROPOSED｜提請單（示範 2026-09-29） | 提案 | 真實核定未取得 |

## 5.2 證據品質檢核明細（EQ1–EQ7）

| 行動 | EQ1-EQ7 證據品質檢核 | 判定依據 |
| --- | --- | --- |
| A1 | EQ1 Pass; EQ2 Pass; EQ3 Pass; EQ4 Pass; EQ5 Pass; EQ6 Pass; EQ7 Pass | 逐項決定見 §5.3；樣本狀態不代表真實執行 |
| A2 | EQ1 Pass; EQ2 Partial; EQ3 Pass; EQ4 Pass; EQ5 Pass; EQ6 Partial; EQ7 Pass | 逐項決定見 §5.3；樣本狀態不代表真實執行 |
| A3 | EQ1 Pass; EQ2 Pass; EQ3 Pass; EQ4 Pass; EQ5 Pass; EQ6 Pass; EQ7 Pass | 逐項決定見 §5.3；樣本狀態不代表真實執行 |
| A4 | EQ1 Pass; EQ2 Pass; EQ3 Pass; EQ4 Pass; EQ5 Pass; EQ6 Pass; EQ7 Pass | 逐項決定見 §5.3；樣本狀態不代表真實執行 |
| A5 | EQ1 Pass; EQ2 Pass; EQ3 Pass; EQ4 Pass; EQ5 Pass; EQ6 Pass; EQ7 Pass | 逐項決定見 §5.3；樣本狀態不代表真實執行 |
| A6 | EQ1 Pass; EQ2 Fail; EQ3 Fail; EQ4 Fail; EQ5 Fail; EQ6 Fail; EQ7 Pass | 逐項決定見 §5.3；樣本狀態不代表真實執行 |
| A7 | EQ1 Pass; EQ2 Partial; EQ3 Partial; EQ4 Pass; EQ5 Pass; EQ6 Pass; EQ7 Pass | 逐項決定見 §5.3；樣本狀態不代表真實執行 |

判定規則：任一項 Fail 即不得為 VERIFIED-SAMPLE；EQ3（授權）或 EQ7（歸因界線）Fail 者，直接 HOLD 或退件。據此，A6 因 EQ2／EQ3／EQ4／EQ5／EQ6 多重 Fail，判 HOLD 並升級；A2 因 EQ2／EQ6 Partial，且依賴 A6（見 §8 R3），判 HOLD→REOPEN；A7 因 EQ3 Partial，停留 PROPOSED，不得視為已核定。

## 5.3 決策與重啟（情境已完成的「失敗示範」）

失敗行動：A6 未取得授權窗口對「同意與升級流程」之回覆，示範狀態 UNKNOWN/HOLD，並依 R1／R4 升級至 L2。

重啟 1（同意）：下一班驗證顯示 C2 敏感媒介明確同意 仍最低（15/24 = 62.50%）、Q17 僅 8/12（66.67%），故 REOPEN A2 與 A6。

重啟 2（交接）：C5 閉環交接 仍弱（16/24 = 66.67%）、Q19 僅 8/12（66.67%），故對 A4 標記「部分有效、需再驗證」，REOPEN 觀測（僅觀測，非因果結論）。

示範證據定位：A1 句型卡 v0.1（示範日期 2026-09-04）；A3 練習單 v0.1（示範 2026-09-10）；A4 演練單（示範 2026-09-18）；A5 量規草案（示範 2026-09-19，scale_version = 0080-R05-0-2-5crit-v0.1）；A7 提請單（示範 2026-09-29）。以上全部為捏造，不得作為本會紀錄引用。

# 第 6 節　課程結案要項摘要（群體彙總）

## 6.1 結案要項

本節就 17b 學習評估範圍作示範收束（非機構完整結案，財務與收支不在此列）。真實結案未成立：所有數值為合成，除群體彙總外不含個別可辨識資料。

## 6.2 結案摘要表（值一律 SAMPLE）

| 要項 | 示範內容（SAMPLE/SYNTHETIC） | 真實狀態 |
| --- | --- | --- |
| 案例／班別 | SYN-0073-2026-A01 | UNKNOWN/HOLD |
| 課程名稱 | 志工服務溝通與紀錄交接實務 | UNKNOWN/HOLD |
| 樣本日期 | 2026-08-15 | UNKNOWN/HOLD |
| 學員數（分母） | 16（合成） | UNKNOWN/HOLD |
| 需求與目標 | 由 0080 推得之能力缺口（需求澄清、同意、界線、紀錄正確、閉環交接） | UNKNOWN/HOLD |
| 評量結論 | 弱題 Q01／Q17／Q18／Q19 各 11/16；實作「紀錄正確」凹陷 | UNKNOWN/HOLD |
| 回饋主題 | 需求澄清 5、隱私同意 3、紀錄更正 4、閉環交接 3、角色界線 1（合計 16） | UNKNOWN/HOLD |
| 異常 | 判斷與界線型錯誤集中，非純記憶 | UNKNOWN/HOLD |
| 改善行動摘要 | 0080 的 A1–A7（提案） | 提案 |
| 未結事項 | 核定、指派、執行、下一班驗證皆未取得真實原件 | UNKNOWN/HOLD |

## 6.3 未結事項

A7 核定未取得、A1–A6 執行原件未取得、真實班別與評分原件未取得。以上未結事項即本件維持 REAL=UNKNOWN/HOLD 的直接原因。

# 第 7 節　下一班驗證設計與結果（SYN-0081-2026-B01，捏造）

SYN-0081-2026-B01 為憑空捏造的示範班次，與 A01 不同班、不同人、不同時間。以下分數僅供示範查核與重算，非真實成效。

## 7.1 方法與時點

| 項目 | 設計 |
| --- | --- |
| 對象 | SYN-0081-2026-B01（捏造；12 名合成學員） |
| T0 | 課前／課中基準（既有概念分布） |
| T1 | 課後同日（同尺度實作演練） |
| T2 | 課後 7 日內（錯題回顧與缺失分類） |
| 排除 | 30 日行為轉移追蹤屬 0082／17c／088，本件不含 |
| 量尺 A | 學科 20 題（沿用題庫；追蹤 Q01／Q17／Q18／Q19） |
| 量尺 B | 實作 五準則，每項 0–2，滿分 10；scale_version = 0080-R05-0-2-5crit-v0.1（PROPOSED） |

## 7.2 五準則（0–2 量規，PROPOSED）

| 準則 | 內涵 |
| --- | --- |
| C1 需求澄清 | 以一個開放問題澄清最急迫需求，並複述請對方確認 |
| C2 敏感媒介明確同意 | 使用錄音、拍照前說明目的與範圍，取得明確同意或改用替代 |
| C3 服務範圍與權限界線 | 說明本角色可提供範圍，不代機構越權承諾，超範圍轉介 |
| C4 紀錄正確與更正軌跡 | 以事實／原話／推論／待確認分欄記錄，保留更正軌跡 |
| C5 閉環交接 | 以接手人、下一步、期限、接收確認四要素完成交接 |

## 7.3 分母與門檻（PROPOSED，非官方、非本會政策）

分母：學員 12；每題分母 12；每準則分母 12；實作上限 12×10 = 120；學科總可能 20×12 = 240。

門檻：總分 ≥ 8/10 且 無重大隱私／越權錯誤。=8 判通過（本設計採「至少 8」，屬提案值）；<8 判暫緩；任何重大隱私／越權錯誤，無論總分皆獨立強制暫緩。

## 7.4 逐準則結果

| 準則 | 總分/上限 | 百分比 | 對應弱項 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 需求澄清 | 20/24 | 83.33% | （A1 示範項） |
| C2 敏感媒介明確同意 | 15/24 | 62.50% | Q17、A2／A6 |
| C3 服務範圍與權限界線 | 18/24 | 75.00% | Q18、A2 |
| C4 紀錄正確與更正軌跡 | 16/24 | 66.67% | A3 |
| C5 閉環交接 | 16/24 | 66.67% | Q19、A4 |
| 合計 | 85/120 | 70.83% | 平均 7.08/10 |

## 7.5 逐題結果

| 題號 | 正答/分母 | 百分比 |
| --- | --- | --- |
| Q01 | 9/12 | 75.00% |
| Q17 | 8/12 | 66.67% |
| Q18 | 10/12 | 83.33% |
| Q19 | 8/12 | 66.67% |
| 學科合計 | 198/240 | 82.50% |

## 7.6 逐學員總計（僅供重算；合成代碼，非真人）

下表為逐名學員的五準則分數向量與總計。分數向量順序為 C1、C2、C3、C4、C5，每項 0–2；結果以提案門檻 ≥8/10 判讀（PROPOSED，非官方、非本會政策）。以下全部為捏造的合成資料，代碼非真人，不得用於識別任何真實人員。

| 合成代碼 | C1–C5 分數向量 | 總計與提案結果／備註 |
| --- | --- | --- |
| B01-P01 | 2,1,2,2,2 | 9 PASS |
| B01-P02 | 2,2,2,1,1 | 8 PASS |
| B01-P03 | 2,2,1,2,1 | 8 PASS |
| B01-P04 | 2,2,1,1,1 | 7 HOLD |
| B01-P05 | 2,0,2,2,1 | 7 HOLD（合成之重大同意／隱私錯誤） |
| B01-P06 | 1,2,2,1,2 | 8 PASS |
| B01-P07 | 2,1,2,2,2 | 9 PASS |
| B01-P08 | 2,1,2,0,1 | 6 HOLD |
| B01-P09 | 2,1,1,1,2 | 7 HOLD |
| B01-P10 | 1,1,2,2,2 | 8 PASS |
| B01-P11 | 1,1,0,2,1 | 5 HOLD（合成之重大範圍／越權錯誤） |
| B01-P12 | 1,1,1,0,0 | 3 HOLD |

兩項重大錯誤均落在六名未達門檻者之中：B01-P05 有合成之重大同意／隱私錯誤且 C2=0，B01-P11 有合成之重大範圍／越權錯誤且 C3=0；任一出現在重大隱私／越權錯誤者，無論總分一律 HOLD，故兩者仍維持 HOLD。逐欄加總可核：C1=20、C2=15、C3=18、C4=16、C5=16，合計 85，與 §7.4 一致；結果為 6 PASS／6 HOLD。

## 7.7 通過／暫緩

| 判定 | 數 | 分母 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通過（≥8） | 6 | 12 | 50.00% |
| 暫緩（<8） | 6 | 12 | 50.00% |
| 其中重大隱私／越權暫緩 | 2 | 12 | 16.67% |

重大錯誤的處置說明：兩名重大隱私／越權錯誤者（示範代碼 B01-P05、B01-P11）本就落在六名未達門檻者之中，故總量仍為 6 通過／6 暫緩。規則上，任何重大錯誤都會獨立觸發暫緩——即使某員總分達 8 分，只要出現重大隱私／越權錯誤，仍一律判 HOLD，不得計為通過。本示範中因該兩名總分分別為 7 分與 5 分，未改變 6／6 的分布。

## 7.8 數學驗證（逐步可核）

逐準則加總：20＋15＋18＋16＋16 = 85（與逐員總計 9+8+8+7+7+8+9+6+7+8+5+3 = 85 一致）。

實作平均：85 ÷ 12 = 7.0833… ≈ 7.08/10。

實作百分比：85 ÷ 120 = 0.70833… ≈ 70.83%。

通過率：6 ÷ 12 = 50.00%；暫緩率：6 ÷ 12 = 50.00%；重大錯誤暫緩：2 ÷ 12 = 16.67%。

學科：198 ÷ 240 = 0.825 = 82.50%。

逐題：9/12 = 75.00%、8/12 = 66.67%、10/12 = 83.33%、8/12 = 66.67%。

所有子項相加等於母項；各組百分比加總為 100%。

## 7.9 驗證結果（未達標／暫緩）

依提案門檻（PROPOSED），B01 未達標：僅 6/12 達 ≥8，且另有 2 名重大隱私／越權暫緩。據此，重啟 A2／A6（同意），並重啟 A4 觀測（閉環交接）。

## 7.10 因果界線（不得越界）

B01 與 A01 不同班、不同人、不同時間，樣本極小且無對照組與隨機分派；其差異不得歸因於 A1–A7，本件不得宣稱任何改善成效，也不得由分數推論行為改變。行為轉移屬 0082／17c／088，本件不主張。

# 第 8 節　例外、重啟與升級規則

## 8.1 規則

| 代號 | 觸發 | 處置 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 期限已過且無證據 | UNKNOWN/HOLD＋升級 L2 |
| R2 | 有草稿但未授權 | 停留 PROPOSED，不得升 VERIFIED-SAMPLE |
| R3 | 依賴封鎖（A6 未確認→A2 停） | 相依行動一併 HOLD，記錄依賴 |
| R4 | 驗證發現重大隱私／越權錯誤 | REOPEN 對應行動並升級 L2／L3 |
| R5 | 下一班對應準則未達門檻 | REOPEN 對應行動（不得宣稱因果） |
| R6 | 分母不一致、量規版本不符、重複計數 | RETURN 並要求重核 |

## 8.2 升級層級

L1 紀錄管理／個資職能角色 → L2 訓練主管職能角色（查核提請） → L3 有權核定職能角色。以上皆為職能代稱，非真人；真實授權未取得前維持 NOT_GRANTED。

# 第 9 節　操作決定、責任與期限

本節為示範收斂；行動追蹤以 0081-D# 編號，不重複 0080 的 A1–A7 於同一表，以免與 0080 混同。全部 PROPOSED / SAMPLE / NOT_EXECUTED。

| 追蹤項目與決定 | 負責職能／示範期限 | 下一步 | 查核證據 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0081-D1｜維持 A1–A7 於 UNKNOWN/HOLD，等待真實證據 | 訓練主管角色｜示範 2026-10-31 | 向授權窗口取得證據清單 | 真實證據清單 | PROPOSED |
| 0081-D2｜重啟 A2／A6（同意與界線） | 個資角色｜示範 2026-10-24 | 取得現行同意與升級流程版本 | 流程版本與確認紀錄 | PROPOSED |
| 0081-D3｜重啟 A4 觀測（閉環交接） | 講師角色｜示範 2026-10-31 | 補強帶練並再量測 C5 | 帶練紀錄與再量測 | PROPOSED |
| 0081-D4｜門檻維持 PROPOSED，提請核定 | 訓練主管角色｜示範 2026-10-31 | 彙整提請核定 | 核定紀錄（未取得前 NOT_GRANTED） | PROPOSED |
| 0081-D5｜修正 B01 量規版本對照 | 紀錄管理角色｜示範 2026-10-24 | 記錄 scale_version 與分母 | 版本對照表 | PROPOSED |

# 第 10 節　可重用空白查核紀錄表單（次要）

本表供真實場次逐欄填寫之用，須置於第 5 節完整示範之後；不得以本空白表單獨充當完成內容。

| 欄位 | 填寫 |
| --- | --- |
| 案件編號／班別 |  |
| 來源行動（0080 A#） |  |
| 原始提案內容 |  |
| 提案負責職能 |  |
| 提案期限 |  |
| 真實狀態（PROPOSED／VERIFIED-SAMPLE／UNKNOWN-HOLD） |  |
| 所需真實證據清單 |  |
| 證據定位（路徑／版本／日期／SHA-256） |  |
| EQ1 關聯性（Pass／Partial／Fail） |  |
| EQ2 完整性 |  |
| EQ3 授權 |  |
| EQ4 可追溯 |  |
| EQ5 時效 |  |
| EQ6 一致性 |  |
| EQ7 歸因界線 |  |
| 查核決定（VERIFIED-SAMPLE／RETURN／HOLD／REOPEN） |  |
| 若重啟，指向原行動 |  |
| 升級層級（L1／L2／L3） |  |
| 責任職能 |  |
| 下一步與期限 |  |
| 核定狀態（未核定前 NOT_GRANTED） |  |

# 第 11 節　證據替換清冊、退件／暫緩與資料保護

## 11.1 替換清冊欄位

清冊檔為 SYNTHETIC_REPLACEMENT_REGISTER_0081_R01.csv，欄位為：replacement_id、source_path、source_row_or_locator、field_name、synthetic_value、required_real_source_or_replacement、verification_rule、real_status。

建議涵蓋群組：

| 群組 | 內容 |
| --- | --- |
| SYN-0081-001～006 | 案件／班別／課程／日期／12 名樣本／分母 |
| SYN-0081-007～012 | A1–A7 示範進度與示範證據 |
| SYN-0081-013～018 | B01 逐準則、逐題、逐員、通過／暫緩 |
| SYN-0081-019～022 | 門檻、示範授權、A7 示範核定、簽名／核准 |
| SYN-0081-023 | 0079 個別卡片細節（標「不進入群體紀錄」） |

## 11.2 REAL 更替前必須具備之證明

經授權之真實班別／名冊／出席與排除條件，分母可勾稽。

經核實之原始作答與答案鍵、評分原件與評分者授權。

真實會議紀錄（日期、與會職能、逐項決議）與有權角色核定紀錄。

真實指派與負責人接受指派之紀錄、排程。

真實下一班授課與評量資料（含分母與量規版本）。

完整證據定位（相對路徑＋版本＋日期＋SHA-256）。

隱私與同意基礎（去識別、最小必要、授權範圍）。

至少第二位覆核（編碼／評分）與 exact-SHA 獨立審查來源。

明示：GitHub merge、CI 成功、或產出者自評，均不等於文件驗收或 REAL 成立。

## 11.3 退件／暫緩／保留條件

以空白表冒充完成內容。

把 A1–A7 寫成已核定／已指派／已執行。

以同一行動表同時充當 0080 改課決定與 0081 進度查核。

缺來源定位／分母／SHA。

把合成情境寫成本會實際紀錄、把示範核定寫成協會決定。

以下一班結果宣稱 A1–A7 造成改善（因果越界）。

把 0081 寫成文件 0086 或方框 081／088。

複製 0079 個別卡片內容。

抄用 0080 正文或歷史 0081 Word 版面。

以 0081 取代 0082 行為轉移或 0072 完整結案。

把示範門檻寫成官方／本會政策。

揭露個資。

版面不符（字級過小、跨頁表頭未重複、大片空白、壓字截字孤頁）。

以單一產出者自評當作正式接受。

觸發者維持 REAL=UNKNOWN/HOLD 與 NOT_GRANTED，如實登錄後再議。

## 11.4 資料保護

本件僅使用群體彙總、去識別資料；不含姓名、聯絡方式、身分證號、影像或其他可辨識個資，也不含任何可回推個人的 0079 卡片內容。真實原件應置於受限存放，依本會核定之保存與刪除規則處理；同意、撤回與保存年限之現行規定屬 REAL=UNKNOWN/HOLD。

# 第 12 節　跨文件定位與結案判斷

## 12.1 跨文件定位

| 文件／要求／方框 | 不同功能 | 與本件之關係 |
| --- | --- | --- |
| 0072｜I15｜072｜15 | 完整機構結案報告 | 不同；本件結案僅限 17b 學習評估收束 |
| 0075｜I17A｜082｜17a | 反應評估改善方案 | 不同層次 |
| 0079｜I17B-E01｜084｜17b | 個別學習建議 | 本件不揭露其個別卡片 |
| 0080｜I17B-E02｜085｜17b | 課程評量與改課決定 | 本件之輸入（A1–A7） |
| 0081（本件）｜I17B-E03｜086｜17b | 結案＋行動計畫查核＋下一班驗證 | 主體 |
| 0082｜I17C-E01｜088｜17c | 訓後行為轉移調查 | 不同；本件不取代 |

## 12.2 結案判斷

就本件而言：核心要求（行動台帳、證據品質檢核、查核決定、下一班驗證與重算、退件／暫緩／升級規則、可重用空白表）已以合成示範完整呈現；但真實核定、真實指派、真實執行與真實成效均不存在，故真實閉環未成立。0080 的檢討與改課提案、0081 的執行進度查核、0082 的行為轉移調查三者分工清楚，不得互相替代或複製同一行動表充數。

結論：真實狀態 REAL=UNKNOWN/HOLD；正式接受 NOT_GRANTED；官方勾選 086 = PARTIAL/HOLD（僅文本示範）。本文件為候選內容，不主張已通過品保、語意審查或正式接受。

# 附錄 A　來源定位與 SHA-256（技術性證據附錄）

| 來源 | SHA-256 |
| --- | --- |
| Human Mission | 07c4b0beb30ebe9919818977d6eb0255e9f467955e9190e515ae3e2b963d1dd8 |
| 文類寫作手冊 | 7fc23191efdb60ca4a9b48bc306799a9f15916b1160b63292d164bd4f4cf49aa |
| 157 方框藍圖（086） | ad03323d591cbea62814a8a59d233110587f2741bed8f944380b1faa2d04d216（Git blob 8c2bbe7ca9dcbb03088a48934b9e57e7147ede63） |
| 官方證據表 PDF（第 6 頁、17b、086） | 805386b77df045b396fabafed7a47d12491c25a0b5744edd9a04876caee34709 |
| 上游 0080 R05 DOCX | 5a4d400b472d2b6f0cfcec23bd1cd908f468d3ba857aea19dba8b699b375055b |
| 上游 0080 R05 正文 | 1e42f68abf991626dc0b063918501ad227b44fabd667c39dc151a93514b1f2e1 |
| 上游 0080 R03 藍圖 | a13ba084a2eba26ba36cd695ea227b0b13cce1ecd1a2d7dffc0c724821560a1c |
| 0076 評量 CSV（鏈證，沿用 0080 附錄 A） | 348106b5cd0734e02c14fa340ca4134109b9d35b6404833a3a19fae77c96ad5d |
| 0076 題目分析（鏈證） | 215dad153b80f278a2292a98d335af80fe17cd373c23a509a353a83cb792a9bd |
| 0077 反思 CSV（鏈證） | 3bdce0a1675a5b377dfafe2d75139d1f877e51530f5edc4ba3551a116bc6e985 |
| 0079 R07 DOCX（鏈證；不得抄錄個別內容） | 0361cf65557733cb3e1af93d5e59197aa96d307622a840800d008d8c580c66a7 |

分支：work/ttqs-one-document-quality-contract-20261016；來源 head 17a64952ac749c22ea216be3398d287d5817e1f0（R01 觀測時點）。

# 附錄 B　計算速查

| 計算 | 式子 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 實作準則合計 | 20＋15＋18＋16＋16 | 85 |
| 逐員總計 | 9＋8＋8＋7＋7＋8＋9＋6＋7＋8＋5＋3 | 85 |
| 實作平均 | 85 ÷ 12 | 7.0833… ≈ 7.08/10 |
| 實作百分比 | 85 ÷ 120 | 70.83% |
| 通過率 | 6 ÷ 12 | 50.00% |
| 暫緩率 | 6 ÷ 12 | 50.00% |
| 重大錯誤暫緩 | 2 ÷ 12 | 16.67% |
| 學科合計 | 198 ÷ 240 | 82.50% |
| Q01 | 9 ÷ 12 | 75.00% |
| Q17 | 8 ÷ 12 | 66.67% |
| Q18 | 10 ÷ 12 | 83.33% |
| Q19 | 8 ÷ 12 | 66.67% |
| C2 同意 | 15 ÷ 24 | 62.50% |
| C5 閉環交接 | 16 ÷ 24 | 66.67% |

# 附錄 C　詞彙表

結案與行動計畫查核紀錄：確認課後改善行動是否被核定、指派、執行並經驗證的紀錄；本件示範此一文類。

VERIFIED-SAMPLE：僅在明確標示的合成情境內，有合成證據且通過品質檢核；不代表真實。

PROPOSED：已提出、尚未核定／指派／執行，且無獨立證據。

UNKNOWN/HOLD：真實來源、授權或證據不足，暫緩；不得推定完成或未完成。

EQ1–EQ7：關聯性、完整性、授權、可追溯、時效、一致性、歸因界線七項證據品質檢核。

門檻 8/10：PROPOSED 提案值，非官方門檻、非本會政策。

REAL=UNKNOWN/HOLD：真實證據尚未取得，全部暫緩。

NOT_GRANTED：正式接受尚未授予。

全文結束。 本文件為 SAMPLE/SYNTHETIC 候選內容；示範進度、示範核定與 SYN-0081-2026-B01 分數均為捏造；PROPOSED / NOT_EXECUTED；REAL=UNKNOWN/HOLD；未經本會核定、未執行、未產生成效；正式接受 = NOT_GRANTED；勾選 086 = PARTIAL/HOLD。