TTQS ONE｜訓練機構版

0049｜三源需求到課程計畫

業主 × 受訓者 × 職能需求的調查判讀與課程設計示範

完整示範｜SAMPLE / SYNTHETIC｜NOT A REAL ASSOCIATION RECORD 本文件是一份可操作的課程需求分析與計畫示範。案例日期、匿名角色、回覆、分數、計畫人數、課表、測驗、門檻與暫擬選擇均為合成資料；不表示社團法人屏東縣原始點關懷協會已調查、核准、開課、聘任、施測或取得成果。所有真實現況與權限均待原件核實。

| 30秒內找到 | 操作指引 |
| --- | --- |
| 用途 | 把可追溯的需求來源轉成一項可比較、可執行、可評量的課程計畫。 |
| 誰使用／何時 | 課程規劃責任者及第二核對者；提出新課、定期檢討或需求改變時。 |
| 先做什麼 | 先核對第2節三源資料與真實權限；再看第4.1節方案比較及第6節計畫。 |
| 做完留下什麼 | 真實來源清單、需求排序、課程方案決策、目標／課表／師資與資源計畫、評量規準及覆核紀錄。 |
| 目前狀態 | 隔離候選示範；NOT APPROVED、NOT IMPLEMENTED。不得直接當協會正式核定計畫或實際成效。 |

文件識別：DOCX 0049｜Unique Blueprint I11-E01｜官方勾選流水號 051｜官方資料表第4頁。示範計畫形成日 2026-08-20（SAMPLE，非協會實際紀錄）；三種編號不可互換。

# 1｜決策摘要與使用邊界

本示範要回答的決策問題：在三源需求一致性與職能差距資料不足以代表真實協會之前，如何用一個完整、可重算的案例，展示從需求調查到課程目標、教學安排、資源、評量與後續修訂的規劃路徑。

| 決策欄位 | 本示範填寫結果 | 正式使用前要補的真實證據 |
| --- | --- | --- |
| 需求來源 | 同一 SAMPLE 案例中的合成合作窗口、預定受訓者、任務角色代表；調查期間 2026-08-03 至 2026-08-14。 | 實際業主／委託者授權、受訓者來源、去識別原始問卷、職能或任務分析原件。 |
| 優先需求 | 最小必要紀錄與交接、工作界線與適切轉介、尊重溝通與需求確認；活動流程安全保留風險核對。 | 真實樣本數、分群、原始答案、排除規則、工作任務證據及第二人重算。 |
| 暫擬方案 | 方案甲「服務紀錄、交接與工作界線」加上溝通練習；合成比較分數 4.80/5。 | 正式委託範圍、可用人力與場地、現行服務界線、實際授權者決策。 |
| 課程安排 | 四單元共360教學分鐘，分兩個半日；12人為同案示範班級規模。 | 實際班級、講師能力與可用時段、場地可及性、教材及預算核實。 |
| 評量 | 10題情境測驗；四項角色演練規準；明列合格門檻、補練及再評量。 | 正式題庫核准、評量者一致性、真實學員作答與成果記錄。 |

不得勾選為真實完成證據 本稿的課程選擇只是同一合成案例內的示範擬議。沒有協會原始調查、現行職務／任務資料、核准紀錄及執行結果時，任何文字不得改寫成「本會已調查／已決定／已開課／已達標」。

## 1.1｜正確文類與相鄰要求

| 文件 | 識別 | 各自負責的證據 | 本文件的連結方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本件 | DOCX 0049｜I11-E01｜方框051 | 三源需求如何被調查、比較並轉為課程計畫。 | 本件主責；本示範保留案例與計畫決策鏈。 |
| 需求調查 | DOCX 0033 R03｜I07-E01｜方框033 | 課程需求調查設計、匿名回覆、職能需求差距與排序。 | 只在本 SAMPLE 案例中沿用已標示合成的數據；來源 SHA fe5f3cfd84c761da86435a71e0fd899daa725be78628c4d2d3f2324c1fdb5f4f。 |
| 單元目標 | DOCX 0050｜I11-E02｜方框052 | 逐單元行為目標、教學活動與單元評量對照。 | 本件列課程層級目標和計畫架構；單元級細目應由0050處理。未確認同案候選前，不宣稱已形成跨檔案完整套件。 |
| 採購／遴聘會議 | DOCX 0048｜I10-E03｜方框049 | 大型採購與師資遴聘的會議／審查紀錄。 | 不代替本件需求規劃；本件亦不虛構採購、遴聘或會議核准。 |

# 2｜來源、案例與三源判讀規則

案例識別 SYN-0033-PLAN-01 與 DOCX 0033 R03 完全相同。此處是跨文件的 SAMPLE 資料鏈：0033 的合成調查結果作為0049的需求輸入；兩份候選都不是協會真實活動證明。不得把兩份 SAMPLE 報告加總成兩次獨立調查。

| 來源／角色 | 同案可用資料 | 規劃用途 | 真實性限制與核對方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 業主／客戶需求 | 0033的「合作窗口」合成組別有3份有效回覆；同案Q04重要度原始值見0033 R03表8。 | 展示委託端對優先能力與可接受產出的需求。 | 合作窗口只是合成角色標籤，暫作需求提出方；不等於真實業主、委託契約或授權代表。真實使用須核實委託者身分與權限。 |
| 受訓者需求 | 0033合成預定受訓者3份有效回覆；回覆率與重要度／自評原始值可追溯。 | 辨識學習困難、偏好、時間及可接受評量。 | 不是協會會員或真實志工名冊；不得推論未回覆者沒有需求。 |
| 職能／任務需求 | 0033合成任務角色代表3份有效回覆；工作行為描述含界線、交接、最小必要紀錄及安全流程。 | 把需求轉成可觀察行為與課程目標。 | 自評把握度不等於實作能力；真實使用須有經授權的任務分析、工作樣本或觀察證據。 |
| 官方佐證來源 | 訓練機構版《TTQS查核佐證文件資料表》第4頁，官方原文逐字核對。 | 決定本文件涵蓋範圍與對外標示。 | 官方來源PDF SHA-256：805386b77df045b396fabafed7a47d12491c25a0b5744edd9a04876caee34709；來源可支持官方文字與頁次，不支持協會已完成課程。 |

三源不一致時的處理 先分列來源與樣本，不用平均值掩蓋衝突；說明哪個任務、使用者或風險造成差異。若委託端目標超出受訓者角色或協會服務權限，先縮小課程範圍或暫停，不以課程設計替代治理授權。

# 3｜調查分母、原始分數與交叉核對

原始問卷的完整題目、訪談提綱、有效判定及逐題示範答覆保存在 DOCX 0033 R03；本計畫只呈現設計決策所用的同案欄位，避免重複收集或重複計數。來源候選 exact SHA、替換簿及頁表定位列於本文件 SOURCE_MAP。

| 合成來源組別 | 邀請 | 回收 | 有效 | 回收率 | 有效／邀請 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作窗口 | 4 | 3 | 3 | 3÷4=75.0% | 3÷4=75.0% |
| 預定受訓者 | 4 | 3 | 3 | 3÷4=75.0% | 3÷4=75.0% |
| 任務角色代表 | 4 | 4 | 3 | 4÷4=100.0% | 3÷4=75.0% |
| 合計 | 12 | 10 | 9 | 10÷12=83.3% | 9÷12=75.0% |

有效回收佔已回收＝9÷10＝90.0%。合成案例另有一份因Q04完整重要度矩陣缺漏而排除；兩位受邀對象未回覆。分母不混用：回收率以邀請數為分母；有效／邀請以邀請數為分母；有效／已回收以已回收數為分母。百分比四捨五入至小數1位。

## 3.1｜匿名重要度原始值（1–5）

| 合成代碼 | 來源組別 | 甲 界線／轉介 | 乙 溝通／確認 | 丙 流程／安全 | 丁 紀錄／交接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN-R01 | 合作窗口 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| SYN-R02 | 合作窗口 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| SYN-R03 | 合作窗口 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| SYN-R04 | 預定受訓者 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| SYN-R05 | 預定受訓者 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| SYN-R06 | 預定受訓者 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SYN-R07 | 任務角色代表 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| SYN-R08 | 任務角色代表 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| SYN-R09 | 任務角色代表 | 5 | 4 | 4 | 5 |

## 3.2｜匿名把握度自評（1–5；不等於實作能力）

| 合成代碼 | 來源組別 | 甲 界線／轉介 | 乙 溝通／確認 | 丙 流程／安全 | 丁 紀錄／交接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN-R01 | 合作窗口 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| SYN-R02 | 合作窗口 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| SYN-R03 | 合作窗口 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SYN-R04 | 預定受訓者 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| SYN-R05 | 預定受訓者 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| SYN-R06 | 預定受訓者 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| SYN-R07 | 任務角色代表 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| SYN-R08 | 任務角色代表 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SYN-R09 | 任務角色代表 | 2 | 3 | 3 | 2 |

解讀限制 把握度是受訪者自評，不是觀察者能力評分，也不能證明課後學習成效。實際開課前需另確認服務任務和角色界線；課後評量須看匿名情境作品或演練表現。

# 4｜計算口徑、需求排序與課程設計比較

計算口徑沿用0033 R03合成案例：重要度平均＝該能力9份有效答案總分÷9；把握度平均＝9份有效自評總分÷9；差距＝重要度平均－把握度平均。平均值顯示至小數2位，排序以未四捨五入值計算；自評不是職能實作證據。

| 能力 | 重要度平均 | 自評平均 | 差距 | 示範解讀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁｜最小必要紀錄與交接 | 39÷9=4.33 | 21÷9=2.33 | 4.33−2.33=2.00 | SAMPLE優先擬議第1 |
| 甲｜工作界線與適切轉介 | 41÷9=4.56 | 24÷9=2.67 | 4.56−2.67=1.89 | SAMPLE優先擬議第2 |
| 乙｜尊重溝通與需求確認 | 38÷9=4.22 | 25÷9=2.78 | 4.22−2.78=1.44 | SAMPLE優先擬議第3 |
| 丙｜活動流程與現場安全 | 35÷9=3.89 | 27÷9=3.00 | 3.89−3.00=0.89 | 未達本例門檻；保留風險核對 |

優先門檻是0033合成案例明示的示範規則：重要度≥4.00/5且差距≥1.20同時符合才列為優先擬議。它不是官方門檻或協會政策。丙雖未達，仍須核對真實任務風險，不得僅憑平均分排除。

## 4.1｜三個可比較方案

| 合成方案 | 課程方向 | 需求支持度 | 差距回應 | 假設可行性 | 可評量性 | 加權結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案甲 | 服務紀錄、交接與工作界線 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.80/5 |
| 方案乙 | 需求溝通與下一步確認 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00/5 |
| 方案丙 | 小型活動流程與現場安全 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3.50/5 |

加權分＝需求支持度×40%＋差距回應×30%＋可行性×20%＋可評量性×10%；四面向均以1–5分。方案甲：5×0.40＋5×0.30＋4×0.20＋5×0.10＝4.80/5。方案乙＝4.00/5；方案丙＝3.50/5。權重與各面向分數都沿用0033 R03表12的合成示範；不可讀成協會實際可行性或真實投票。

| 方案 | 為何納入／未選 | 示範決定與重開條件 |
| --- | --- | --- |
| 甲｜服務紀錄、交接與工作界線 | 同時回應合成能力丁與甲的前兩項差距；可用案例卡、匿名紀錄表及角色演練檢查。 | 列本例第一順位、供擬議；真實需求、權限、師資與場地未核實前不開課。 |
| 乙｜需求溝通與下一步確認 | 重要度與差距均符合本例規則，但評估是否併入甲可避免重複安排。 | 列次順位，可作甲的溝通練習；若真實調查證明為獨立任務再比較單獨開課。 |
| 丙｜小型活動流程與現場安全 | 合成重要度3.89與差距0.89未達本例雙門檻；風險仍須按任務核實。 | 本輪延後獨立課程；若服務任務或場地風險改變，重新評估而不是沿用舊排序。 |

分數不是決議 本表只展示如何透明比較選項。真正採用、延後、取消或變更課程，須由查明權限的實際責任者依現行章程／授權和真實需求作成可追溯決定；此文件沒有代替任何會議或核准。

# 5｜擬議課程目標與需求—教學—評量映射

本例採用方案甲作為合成計畫方向，並把方案乙的需求確認能力整合進練習。目標以可觀察行為、情境條件及合格判準書寫。單元細部教學設計仍由 DOCX 0050（I11-E02／方框052）負責；下表是課程計畫層級的目標。

| 課程目標 | 可觀察行為 | 合格判準（示範） | 需求依據與教學連結 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1｜界線與適切轉介 | 面對5個合成服務情境，指出超出受訓角色的情境並選對交接責任。 | 5題至少4題正確；不自行承諾未授權服務。 | 差距甲；由案例判斷和角色演練處理。 |
| G2｜需求確認與交接 | 在情境中完成界線辨識、開放提問／重述、下一步確認及最小必要紀錄。 | 四項行為至少3項達標；不得把未確認資訊說成事實。 | 差距乙與丁；以兩人角色演練及觀察表檢查。 |
| G3｜最小必要紀錄 | 以匿名代碼完成任務、狀態、未結事項、下一步、接手角色5欄。 | 5欄完整；不得記不必要身分或敏感個資。 | 差距丁；用虛構案例填寫和同儕核對。 |
| G4｜整合交接 | 整合案例完成交接，指出未知資訊、責任角色和需補來源。 | 整合檢核表全項勾完；未達標時按回饋重作並再評。 | 把甲、乙、丁串成任務流程；不代表實際服務成果。 |

目標範圍排除：醫療判斷、診斷、治療建議、未授權個案服務、正式志工資格核定或對外承諾。真實服務界線若未由協會權責來源核實，課程不得進入該任務情境。

# 6｜課程計畫：內容、方法、時程、師資、教材與環境

| 計畫欄位 | 合成計畫內容 | 前置確認／停止條件 |
| --- | --- | --- |
| 課程名稱與目的 | 志工服務紀錄、交接與工作界線實務；練習在匿名情境下確認需求、守住角色界線、完成最低必要交接。 | 名稱、目的與實際服務方向須經真實權責來源核對。 |
| 適用對象／入班條件 | 示範班級12人；適用於經授權參與相關服務流程者。入班前說明角色限制、資料保護和情境演練規則。 | 12人承接同一SAMPLE案例的規劃名額；實際受訓者須由授權者確認，不建立虛構名冊。 |
| 先備條件 | 能閱讀中文步驟卡；願意使用虛構案例演練；需提供無障礙或替代參與安排時先確認。 | 不要求提交個人服務對象資料；未完成隱私告知或權限界線核實則暫緩。 |
| 教學方法 | 示範—分組練習—觀察回饋—修正再練；使用合成案例、匿名代碼和空白交接工作表。 | 講師不得以未授權經驗或第三方個案作教材。 |
| 師資配置 | 合成配置：1名帶領者、1名觀察協助者；帶領者需能說明服務界線、示範匿名紀錄並按規準給回饋。 | 尚未指定真人或聘任；以能力條件選任，確認可授課時間與利益／保密要求。 |
| 教材／設備 | 投影或白板、匿名情境卡、角色步驟卡、空白最小紀錄表、評量表、筆；紙本與電子資料均用虛構內容。 | 數量與現有設備未核實；不得把示範教材稱為正式核准教材。 |
| 學習環境 | 可供12名學員與2名教學人員移動及兩人演練的場地；可分組、聽清指示並保護討論內容。 | 建議14席是樣本假設；實地確認無障礙、動線、隱私與器材後才能排定。 |

## 6.1｜單元配置與教學輸出

| 單元 | 目標／內容 | 評量標準 | 教學分鐘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單元一：角色界線與交接 | 指出超出受訓角色的情境及正確交接責任。 | 5個虛構案例至少4題判斷正確。 | 90分鐘 |
| 單元二：需求確認 | 用提問、重述、確認下一步完成演練。 | 聆聽、重述、界線、確認4項至少3項達標。 | 90分鐘 |
| 單元三：最小必要紀錄 | 用匿名代碼記錄任務、狀態、未結事項、下一步及責任者。 | 5個必要欄位完整；不含不必要個資。 | 120分鐘 |
| 單元四：整合練習 | 完成虛構案例交接並指出待補資訊。 | 按清單核對；未達標重作，不記為真實成績。 | 60分鐘 |

四單元分鐘合計＝90＋90＋120＋60＝360分鐘（6小時純教學）。模組名稱、行為和示範時數沿用0033 R03表13同案內容；本計畫補上資源、日程、評量及停止條件。

## 6.2｜示範日程與責任分工

| 日／時段 | 分鐘 | 單元／工作 | 責任角色 | 留下的輸出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1日 09:00–09:10 | 10 | 報到、說明隱私與演練規則（行政，不計教學）。 | 課務承辦角色 | 合成點名欄位示例；正式名冊另由授權者保管。 |
| 第1日 09:10–10:40 | 90 | 單元一：角色界線與交接；含10題前測中對應情境題。 | 帶領者／觀察者 | 情境判斷作答與錯誤類型。 |
| 第1日 10:40–10:50 | 10 | 休息。 | 課務承辦角色 | 不列入教學時數。 |
| 第1日 10:50–12:20 | 90 | 單元二：需求確認與下一步；雙人角色演練。 | 帶領者／觀察者 | 四行為規準回饋。 |
| 第2日 09:00–09:10 | 10 | 報到、回顧及匿名情境分組（行政，不計教學）。 | 課務承辦角色 | 確認材料與分組；不複製真實個資。 |
| 第2日 09:10–11:10 | 120 | 單元三：最小必要紀錄；示範、填表、同儕核對。 | 帶領者／觀察者 | 五欄交接表及隱私檢核。 |
| 第2日 11:10–11:20 | 10 | 休息。 | 課務承辦角色 | 不列入教學時數。 |
| 第2日 11:20–12:20 | 60 | 單元四：整合演練、補充練習及後測／回饋。 | 帶領者／觀察者 | 整合評量、補練記錄欄位及匿名課程回饋。 |

每日上午：180教學分鐘＋10分鐘休息＋10分鐘行政＝200分鐘在場時間；兩日純教學合計360分鐘。前測、後測含在單元一與單元四時數中，不另加總。此日程是假設示範，未證明有場地、師資或實際排課。

| 角色代碼（示範） | 責任 | 覆核／接手規則 |
| --- | --- | --- |
| R-PLAN｜課程規劃責任者 | 整合三源資料、比較方案、管理未決項及課程版本。 | 權限未核實時只擬議；指定替代人須有真實授權。 |
| R-SURVEY｜調查承辦者 | 告知目的、發放及回收、保留去識別分母與排除原因。 | 不收不必要個資；第二核對者抽查原始彙總與計算。 |
| R-TEACH｜課程帶領者 | 依課程計畫示範、帶練、回饋及記錄評量。 | 正式授課前核實資格／經驗及服務界線；本稿無真人指派。 |
| R-OBS｜評量觀察者 | 依同一量尺觀察，記錄證據與補練，不評人格。 | 兩位評量者先用同一案例校準；分歧記錄並由授權者處理。 |
| R-AUTH｜實際授權決策者 | 核對本會權限後決定採用、修訂、延後或取消。 | 姓名、職稱、章程依據、決議日期和原件均待真實核實；不得預簽。 |

# 7｜評量計畫、量尺與合格門檻

測驗和門檻是為使計畫可操作而設的 SAMPLE 設計，不是協會已採用的規定。評量只測課程中練習的服務界線、需求確認與最低必要紀錄，不推論志工的整體能力或服務對象成果。

| 評量時點／方法 | 量尺與合格條件 | 若未達標的處理 | 保留證據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 課前：10題情境短測，單題1分。 | 0–10分；示範合格門檻≥8分。作為教學起點，不作個人資格判定。 | 找出錯題主題；講師調整示例，不貼個人分數。 | 匿名代碼、測驗版本、題目作答、分母及評量日期（正式執行才產生）。 |
| 課程中：雙人角色演練觀察表。 | 四項各0或1分；至少3/4，且無關鍵隱私違規。 | 立即指出具體行為，提供一次示範和練習，再用同一規準重評。 | 觀察表、情境版本、評量者代碼、回饋及重評欄位。 |
| 課後：同規格平行題後測＋整合情境。 | 後測≥8/10；整合檢核各必要欄完整，未知事項標明，交接角色正確。 | 列未達目標、補練內容、再評日期；未重評前狀態為未達／待補，不寫通過。 | 匿名前後測差異、規準、缺失與處理軌跡。 |
| 課後回饋／計畫檢討。 | 描述有用環節、仍卡步驟、材料與環境障礙；不以滿意度代替能力。 | 若需求、任務或界線改變，回到三源重新調查；必要時停用材料。 | 去識別課程回饋摘要及下一次計畫修訂依據。 |

## 7.1｜情境測驗題庫（示範版）

| 題號 | 情境題 | 選項 | 答案鍵 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 接到超出角色權限的服務要求，第一步？ | A. 先承諾 B. 說明界線並按核實流程交接 C. 自行判斷處理 | B |
| Q2 | 受訓者不確定委託者期待時，最合適作法？ | A. 猜測 B. 追問目的、範圍與可接受輸出 C. 直接拒絕全部需求 | B |
| Q3 | 匿名交接紀錄應包含什麼？ | A. 任務狀態與下一步責任 B. 無關家庭資料 C. 可識別個資貼到群組 | A |
| Q4 | 收到不完整需求表時，計算分母如何處理？ | A. 空白補0 B. 依預設有效規則標記排除並保留原因 C. 當成沒有需求 | B |
| Q5 | 受訓者說自己很有把握，能否當作已達能力？ | A. 可以 B. 不可以，需看目標對應的可觀察作品／演練 C. 只要出席就可以 | B |
| Q6 | 情境資訊不足且影響下一步時，紀錄應如何寫？ | A. 猜一個答案 B. 明列未知資訊、責任角色及待補來源 C. 刪掉案件 | B |
| Q7 | 發現教材教導未授權承諾時，應？ | A. 先授課再說 B. 停用該段、核對正式界線並修訂版本 C. 改成口頭提醒 | B |
| Q8 | 三源需求排序時出現衝突，應？ | A. 只採業主意見 B. 分源呈現衝突、補證並核對權限 C. 取平均後寫成共識 | B |
| Q9 | 轉介或交接的完成條件應是？ | A. 說過就算 B. 記錄接手責任與確認下一步 C. 把所有資訊轉貼給全體 | B |
| Q10 | 匿名演練出現真實可識別個資時，應？ | A. 保留作好例子 B. 停止擴散、依權限處理並改用虛構案例 C. 只刪姓名但留其他識別線索 | B |

計分：每題答對1分；不得倒扣。示範門檻≥8/10；正式施測前由真實授權者核對題意、現行流程和答案鍵。若採前後測，需製作難度相當的平行版，記錄版本，不直接重複同題造成記憶效應。

## 7.2｜角色演練四項行為規準

| 觀察項 | 達標＝1 | 未達＝0 | 關鍵錯誤／回饋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 界線辨識 | 指出超出角色範圍並停止自行承諾。 | 未辨識或仍自行承諾。 | 若承諾未授權服務，記為關鍵錯誤並立即補練。 |
| 開放提問／需求重述 | 用開放提問取得必要資訊，再以中性語言重述並確認對方意思。 | 跳過提問／確認，或把推測當事實。 | 指出原句和可替代提問。 |
| 下一步確認 | 清楚說明待確認事項及負責角色。 | 沒有下一步或責任角色。 | 補上交接對象與確認方式。 |
| 最小必要紀錄 | 只記任務、狀態、未結事項、下一步、責任角色；不添不必要個資。 | 欄位缺漏或記入不必要個資。 | 關鍵隱私違規者不論總分均先停止評量、按正式規則處理。 |

評量門檻：四項至少3分且無關鍵隱私違規。觀察者須在可見行為欄記錄例句或作品位置，不記人格標籤。兩名評量者如有差異，先對照規準討論並保留原分，不以平均掩蓋分歧。

# 8｜資源、風險、追蹤及修訂控制

| 假設／風險與觸發 | 預防或立即處置 | 責任角色 | 重開計畫／留存 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效樣本少於6份，或任一來源組少於2份。 | 補問或縮小結論；列明來源缺口，不沿用舊排序。 | 調查承辦者／第二核對者 | 重算分母；更新計畫版本和需求決定依據。 |
| 合作窗口與受訓者需求相反。 | 分組呈現原話與任務情境；確認權限與服務範圍，必要時拆分課程或不辦。 | 規劃責任者／實際授權決策者 | 保留差異、補件責任及期限；不得寫成共識。 |
| 師資或場地條件無法核實。 | 不排正式課；取得能力／時段與場地可及性證據後重做可行性評分。 | 課程承辦角色 | 更新方案評分與資源清單。 |
| 出現真實個資或敏感個案資訊。 | 停止擴散、保留最小必要紀錄，按經核實的資料處理規則轉交有權責者。 | 資料責任者（待查） | 記錄事件處理來源；演練改用合成案例。 |
| 教材或演練超出協會服務／受訓角色。 | 立即停用該材料；核對正式服務界線，未查明前不開課。 | 課程規劃者／授權者 | 版本鎖定、修訂原因與覆核者可追溯。 |
| 至少兩次補練仍未達同一目標（示範門檻）。 | 檢討目標、教學支持、量尺與可及性；不要只把責任歸給學員。 | 帶領者／課程檢討者 | 此觸發為本例假設，正式使用前需授權確認。 |
| 需求、任務或政策改變。 | 停止沿用舊版，重新確認三源資料並複評方案。 | 規劃責任者 | 保留舊版、變更來源、新版差異和核准狀態。 |

| 檢討時間點（示範） | 檢討內容 | 判斷依據／輸出 |
| --- | --- | --- |
| 開課前 | 需求來源、權限、講師、場地、教材、測驗版本與隱私告知是否具備。 | 任一關鍵項未核實則延後；記錄責任者與補件期限。 |
| 課後14日 | 去識別回饋、未達目標、教學障礙及可操作性。 | 是否需補練、修訂單元、重開需求調查；不得推稱長期服務成效。 |
| 有重大變更時 | 服務範圍、任務角色、法規／政策、場地或需求變化。 | 版本變更單、真實來源定位、授權決策和停用舊教材方式。 |

樣本資源清單 合成估算：1名帶領者、1名觀察者、14席場地、情境卡、匿名紀錄表、評量表及筆。金額不估列，因無真實採購資料；本文件不聲稱已採購、已借用場地或已聘任師資。

# 9｜官方要求追溯、跨文件事實與證據索引

| 官方要求／來源 | 本件對應位置 | 示範證明路徑 | 界線／正式替換 |
| --- | --- | --- | --- |
| 官方方框051：訓練課程計畫配合業主、受訓者以及職能需求等調查規劃的證明。官方資料表第4頁。 | 第2–4節來源、分母、匿名原始值、差距和方案比較；第5–8節課程目標、內容、資源與評量。 | 需求源→判讀→方案→課程計畫→評量→檢討。 | 以官方PDF原件和真實委託／受訓／職能資料重做；合成數據不可轉成REAL。 |
| DOCX 0033 R03｜I07-E01｜方框033。 | 同案問卷、樣本數、匿名答案、能力定義及方案評分。 | 共同案例ID SYN-0033-PLAN-01；來源候選SHA fe5f3cfd84c761da86435a71e0fd899daa725be78628c4d2d3f2324c1fdb5f4f，來源替換簿SHA d114f36d9c4852cda2239bf22fcc709bdc0a40aad62418e076c6b9c2ae523247。 | 兩份文件同為SAMPLE；任何來源更動須重新核對本件是否仍吻合並更新引用。 |
| DOCX 0050｜I11-E02｜方框052。 | 本件第5、6節列課程層級目標和四單元大綱。 | 0050應展開各單元行為目標、教師活動與教學評量細節。 | 目前未聲稱0050已形成同案成品；正式套件建立後再核同一課程ID、版本、目標及時數。 |
| DOCX 0048｜I10-E03｜方框049。 | 第1.1節作負向鄰項區分。 | 採購與師資遴聘會議紀錄屬不同要求。 | 本件不虛構會議、採購、聘任或簽核。 |

## 9.1｜交叉事實核對清單

| 共享事實／計算 | 0033 R03 | 本件0049 R01 | 核對結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 案例ID與合成邊界 | SYN-0033-PLAN-01 | SYN-0033-PLAN-01 | 一致；均明示SAMPLE，不代表協會真實活動。 |
| 調查期間 | 2026-08-03 至 2026-08-14 | 同一期間 | 一致；兩件不重複計為兩批調查。 |
| 邀請／回收／有效 | 12／10／9 | 12／10／9 | 一致；有效回覆率9÷12=75.0%。 |
| 能力排序 | 丁第1、甲第2、乙第3；丙保留風險核對 | 沿用相同排序 | 一致；來源計算可重算。 |
| 方案甲加權分 | 4.80/5，示範第1順位 | 4.80/5，僅作合成擬議 | 一致；未表述為協會正式決議。 |
| 單元時數 | 90＋90＋120＋60=360分 | 同四單元、360分；兩個半日 | 一致；行政及休息時間分開，不重複計入教學分鐘。 |

# 10｜由SAMPLE轉為REAL的替換清單與驗收門檻

替換時不得只改封面或把SAMPLE標籤刪除。每一類來源完成後重新計算、覆核、更新文件版本及證據索引；未完成的項目仍保持候選或UNKNOWN。

| 待替換類別 | 必需的真實原件／讀回 | 核對者應確認 | 未完成時狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 業主／委託需求 | 真實委託者角色與授權、服務範圍、需求來源及日期；必要時有關會議／核准原件。 | 身分、權限、原文、時點、範圍與限制；合成合作窗口不得沿用。 | UNKNOWN；不宣稱業主需求已查明。 |
| 受訓者需求 | 實際邀請／告知、去識別回收清冊、有效判定、原始答案及保管權限。 | 邀請、回收、有效分母、排除理由、隱私及樣本限制。 | UNKNOWN；不把未回覆解讀為無需求。 |
| 職能／任務需求 | 經授權的現行角色說明、流程、匿名工作樣本或任務觀察；必要的專業邊界來源。 | 資料來源適用性、角色範圍、觀察期間、評量者和差距計算。 | UNKNOWN；不以自評取代實作證據。 |
| 課程選擇與授權 | 真實方案比較、資源檢核、權責依據、實際決定與版本紀錄。 | 決策者有權、不同意見已記錄、採用／延後理由可追溯。 | NOT APPROVED；不開課或對外宣稱已核准。 |
| 師資、教材、場地與參訓者 | 實際人員能力與同意、教材版本、場地可及性、課程時間及受訓者名單的有權來源。 | 個資最小化、使用授權、無障礙、服務界線與容量。 | NOT SCHEDULED；不虛構聘任、出席或資源取得。 |
| 評量與課後檢討 | 實際題目版本、作答／作品、評量者、補練及去識別課程回饋。 | 分數可重算、缺失如實、日期與樣本一致；不得推論未觀察的服務結果。 | NOT IMPLEMENTED；不宣稱達標或成效。 |

## 10.1｜正式採用前四道檢核門

| 檢核門 | 必須回答的問題 | 通過的最低證據 |
| --- | --- | --- |
| G1 來源 | 業主、受訓者、職能三源是否來自可定位、具權限的真實原件？ | 原件定位、日期、責任者、分母／樣本及限制均可讀回。 |
| G2 設計 | 需求排序、課程方案、目標、評量、師資和環境是否互相吻合？ | 第二人可重算；所有計畫字段有來源或明確假設；未解事項有責任人。 |
| G3 授權 | 誰有權決定採用、調整、延後或取消？ | 依正式章程／授權的真實決定記錄；不得用本示例代簽。 |
| G4 執行／回饋 | 實際開課、評量與修訂有何原件？ | 真實日期、人員、課程版本及匿名結果；未發生者保持未執行。 |

完成本件示範不等於完成正式佐證 本候選只提供完整可用的SAMPLE方案和資料替換路徑。正式使用需完成上述檢核、取得真實授權及資料，並另行獨立驗收；任何簽章、正式決議、出席、執行結果和第三方事實都必須來自原件。