# 0008 各類別訓練課程年度成長計畫 2027 年示範版

文件狀態：完整 SAMPLE／SYNTHETIC 計畫示例；R03 完成來源、事實型別及 REAL 資料處理流程的限定文字修補；尚未建置 DOCX、尚未完成版面或獨立語意驗收。

適用範圍： 示範如何依訓練類別設定年度成長目標、安排資源與季度工作、追蹤 KPI 並處理未達門檻。本文中的課程類別、基準、需求、角色、資源、金額、目標及季度結果均為合成情境；不代表任何受評組織現有課程、實績、核定、支出、會議或決議，也不表示本計畫已批准或實施。

表 0-1｜文件摘要與使用界線

| 項目 | 本件示範內容 |
| --- | --- |
| 文件編號／指標 | 0008／I01-E05 |
| 文件名稱 | 各類別訓練課程年度成長計畫 |
| 計畫期間 | 2027 年；僅供合成情境演算 |
| 比較基準 | 2026 年合成比較值，不是協會歷史資料 |
| 主要讀者 | 訓練規劃、課程帶領、紀錄管理及決策覆核角色 |
| 使用時點 | 編列年度課程前；每季檢視；年度結束後重訂下一年度目標 |
| 版本／日期 | R03／2026-10-30（文字修補候選日期） |
| 採用狀態 | 未核定、未生效、未實施；不構成預算或排課授權 |

# 30 秒使用指引

先以組織可查證的課程分類、需求紀錄、人力可用時數及財務資料替換本文假設，再確認目標、經費及授權；按季度表排課並保存課程、出席、評量、回饋與改善紀錄；每季依公式重算門檻，未達時按第 9 節啟動限縮、查因及追蹤。本例在第 10 節完整演示一次「低於完成率及滿意度門檻」的處理方式。所有現況替換完成前，本稿只可作方法示例。

# 1. 官方要求、來源與適用界線

官方來源：《附件四十六：TTQS 人才發展品質管理系統【查核佐證文件資料表】-訓練機構版》（列印頁 1）列有：「各類別訓練課程年度成長計畫。」本計畫以類別分層的需求假設、年度目標、資源、時程、責任、風險、KPI 及季度追蹤直接回應此要求。

表 1-1｜官方要求與章節追溯

| 追溯項目 | 本計畫的對應位置 | 可核對內容 |
| --- | --- | --- |
| 各類別與年度成長 | 第 3、4 節 | 三類課程各自的基準、年度班次、容量、招生及完成目標 |
| 市場及能力假設 | 第 2 節 | 假設值、分母、計算、限制及替換所需真實來源 |
| 目標與計算口徑 | 第 4、8 節 | 基準、分子、分母、成長率、完成率及四捨五入 |
| 資源、時程、責任 | 第 5 至 7 節 | 人力時數、估算成本、季度里程碑與職務分工 |
| 風險與季度管理 | 第 9 至 11 節 | 預警門檻、觸發後處置、季度追蹤及例外紀錄 |
| 合成與真實資料替換 | 第 12、13 節 | 逐項示例事實清冊、原件種類、責任角色及升格條件 |

範圍界線： 本件規劃各類課程的年度成長路徑及其追蹤指標。它不取代 0007「課程產品及流程檢討分析報告」所需的產品／流程檢討，也不取代 0009「年度績效目標訂定與分析紀錄」所需的單位整體績效目標分析。本文的課程 KPI 只服務本計畫的資源配置與成長檢視。

# 2. 市場與能力假設

目前提供的官方佐證只界定應有年度成長計畫，沒有提供可證明協會實際市場需求、現行課程、招生或師資量能的資料。因此下列數值是用來完整演示計畫如何形成及計算的合成規劃假設集，不是訪談、問卷、網路調查或市場研究結果。

## 2.1 合成需求訊號

情境假設有 12 個匿名需求情境；三題採複選，因此各列分子不需加總為 12。此假設集沒有真實受訪者、抽樣框、同意紀錄或第三方原件，比例不可外推為市場占比。

表 2-1｜合成需求訊號及分母

| 合成需求題目 | 假設選擇數／情境數 | 比例計算 | 計畫上的用途 | 真實替換時要取得的資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入門者需要短時段、可練習的基礎課程 | 9／12 | 9 ÷ 12＝75.0% | 假設支持基礎類由 2 班增為 3 班 | 原始需求問卷、題目版本、調查期間、有效樣本及去重規則 |
| 需要活動作業與紀錄管理的實作練習 | 7／12 | 7 ÷ 12＝58.3% | 假設支持實務類增加一班 | 需求表、課後回饋、服務流程紀錄或經授權訪談紀錄 |
| 有經驗者希望提升帶領與教學設計能力 | 5／12 | 5 ÷ 12＝41.7% | 假設支持進階類增為 2 班，維持小班 | 真實目標客群需求、講師培育需求及適用資格紀錄 |

解讀限制： 75.0%、58.3%、41.7% 只代表這 12 個合成情境中的計數比例。若真實需求資料不支持上述排序，應重排課程類別及資源，不應為了維持本例數字而補造調查紀錄。

## 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）

本表用五個「職務槽」演示如何把既有總工時分配到季度與類別。槽位代碼不是姓名、真人任命、服務承諾或可用人力證明；每季開班前須由實際負責者核實資格、同意、可排班時段及總工作量。教師工時按「授課＋備課」計入；PC 協調及 ER 紀錄核對另計。

表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）

| 職務槽 | 角色／範圍 | Q1 小時 | Q2 小時 | Q3 小時 | Q4 小時 | 年度小時 | 年度時數拆分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-1 | PC；計畫協調 | 26 | 24 | 26 | 20 | 96 | 規劃／協調 96 |
| IN-A | IN；A 基礎類 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 授課 12＋備課 9 |
| IN-B | IN；B 實務類 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 授課 8＋備課 2 |
| IN-C | IN；C 進階類 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 授課 12＋備課 5 |
| ER-1 | ER；跨類紀錄核對 | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 | 紀錄／核對 28 |
| 季度／年度核對 | PC＋IN-A＋IN-B＋IN-C＋ER-1 | 40 | 43 | 54 | 35 | 172 | PC 96＋IN 授課 32＋IN 備課 16＋ER 28＝172 |

IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20；Q4 為授課 6＋備課 3＝9。各季包含該季所有班次的直接授課及備課，不是單一課程時長；班次變更時須重排，不能超排。PC、ER 的季度配置分別為 26／24／26／20 小時及 7／7／8／6 小時。

可排班判斷順序：先鎖定當季課程日期與類別，再核對對應 IN 槽可用時數、PC 協調工時、ER 課後核對工時及場地條件；任一必要槽不足，即限縮受影響班次或改期，不以未確認人力填補。此配置保留原示範總量：PC 96 小時、授課 32 小時、備課 16 小時、ER 28 小時，合計 172 小時。

# 3. 類別分層與成長因果

表 3-1｜類別、對象、成長路徑及驗證點

| 類別 | 合成示範課程方向 | 假設對象／能力缺口 | 成長路徑 | 須以真實資料驗證 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 基礎類 | 新進學員導入、基礎服務流程與情境演練 | 初學者需要共同基礎與可操作步驟 | 擴大入門班次，單班控制在 20 人容量 | 實際對象、先備能力、課程內容及安全界線 |
| B 實務類 | 活動執行、紀錄整理與品質檢核 | 需要把作業流程轉為可追溯紀錄 | 增加實作班，採 16 人小班容量 | 實際服務流程、紀錄規範、個資及檔案管理要求 |
| C 進階類 | 小組帶領、教學設計與回饋技巧 | 有經驗者需要進階帶領及教學演練 | 增開一班，維持 12 人容量及較多練習時間 | 進階資格、講師量能、評量標準及實際需求 |

因果鏈： 合成需求訊號 → 分別形成基礎、實務、進階三類假設 → 用課程容量及師資工時限定可承接規模 → 以招生、完成、回饋、成本及紀錄完整率檢查 → 季度門檻觸發後修正下一季。每個箭頭在轉為 REAL 前都要由原始資料支持。

# 4. 年度目標與逐類別比較

基準欄是合成比較情境，不是 2026 年協會實績。容量是可安排席次；招生是計畫目標；完成數是預估完成目標。完成率以「完成數 ÷ 招生數」計算。

表 4-1｜類別基準與年度目標

| 類別 | 2026 合成基準：班／容量／招生／完成 | 2027 合成目標：班／容量／招生／完成 | 班次成長 | 容量成長 | 招生成長 | 完成率：基準 → 目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 基礎類 | 2／32／30／24 | 3／60／54／48 | (3−2)÷2＝50.0% | (60−32)÷32＝87.5% | (54−30)÷30＝80.0% | 24÷30＝80.0% → 48÷54＝88.9% |
| B 實務類 | 1／16／14／12 | 2／32／28／24 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 12÷14＝85.7% → 24÷28＝85.7% |
| C 進階類 | 1／16／14／14 | 2／24／21／18 | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 14÷14＝100.0% → 18÷21＝85.7% |
| 合計 | 4／64／58／50 | 7／116／103／90 | (7−4)÷4＝75.0% | (116−64)÷64＝81.25% | (103−58)÷58＝77.59% | 50÷58＝86.21% → 90÷103＝87.38% |

年度總目標為 7 班、116 個席次容量、103 個招生席次及 90 人次完成；總完成率目標為至少 85%。依本例計算，90 ÷ 103＝87.38%，高於門檻 2.38 個百分點。總招生容量使用率為 103 ÷ 116＝88.79%。

類別判讀： 進階類的合成基準率為 100%，但分母只有 14；新年度目標 18 ÷ 21＝85.7%。此例不把小樣本的 100% 當成可持續的實績，改以至少 85% 作為規劃門檻。基準率及新年度目標率都須以真實出席、評量與完成定義重算。

# 5. 資源與成本規劃

以下金額皆為合成估算單價，未經詢價、財務核實或核准，不是預算申請核定額、報價、契約或實際支出。

表 5-1｜類別資源與年度成本估算

| 類別／資源 | 合成計算 | 年度估算（新臺幣） |
| --- | --- | --- |
| A 基礎類帶領 | 3 班 × 3,000 | 9,000 |
| A 基礎類場地 | 3 班 × 1,000 | 3,000 |
| A 基礎類教材 | 54 人 × 100 | 5,400 |
| A 基礎類小計 | 9,000＋3,000＋5,400 | 17,400 |
| B 實務類帶領 | 2 班 × 3,500 | 7,000 |
| B 實務類場地 | 2 班 × 1,200 | 2,400 |
| B 實務類教材 | 28 人 × 120 | 3,360 |
| B 實務類小計 | 7,000＋2,400＋3,360 | 12,760 |
| C 進階類帶領 | 2 班 × 4,000 | 8,000 |
| C 進階類場地 | 2 班 × 1,500 | 3,000 |
| C 進階類教材 | 21 人 × 150 | 3,150 |
| C 進階類小計 | 8,000＋3,000＋3,150 | 14,150 |
| 規劃協調工時估值 | 96 小時 × 125 | 12,000 |
| 合計估算 | 17,400＋12,760＋14,150＋12,000 | 56,310 |

單位成本演算：56,310 ÷ 103 個招生席次＝546.70 元，四捨五入為每招生席次 547 元；56,310 ÷ 90 個完成席次＝625.67 元，四捨五入為每完成席次 626 元。此為情境比較用途，不是正式成本會計或成本效益結論。

排課與採購前，須依實際報價、內部財務規則、可用場地、授課條件及授權程序重編。若任一類別估算支出可能超出核准上限 10%，先停止該類別尚未承諾的擴張性支出，取得可核對報價與授權後再重排；本計畫本身不授權支出。

# 6. 季度時程與里程碑

課程班次、席次及時數都是合成規劃。課程啟動前須先完成需求、師資、場地、預算及安全條件核對。

表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時

| 季度 | 合成班次安排 | 招生／完成目標 | 人力時數：PC／授課／備課／ER | 主要里程碑與輸出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | A 基礎類 1 班 | 18／16 | 26／4／3／7＝40 小時 | 核實分類與需求；確認教材、課程流程、招收規則；建立出席、評量及回饋索引 |
| Q2 | A 基礎類 1 班；B 實務類 1 班 | 32／28 | 24／8／4／7＝43 小時 | 比較 Q1 門檻；依原始評量及回饋決定是否修課；完成兩類課程紀錄 |
| Q3 | A 基礎類 1 班；B 實務類 1 班；C 進階類 1 班 | 42／36 | 26／14／6／8＝54 小時 | 檢查師資與紀錄品質；完成進階類試行並評估是否符合門檻 |
| Q4 | C 進階類 1 班 | 11／10 | 20／6／3／6＝35 小時 | 完成年度彙總、成本及差異檢視；以可追溯資料形成下一年度修訂建議 |
| 全年 | 7 班 | 103／90 | 96／32／16／28＝172 小時 | 完成年度課程成長檢視；是否採納仍須由有權者依真實資料決定 |

## 課程開班控制點

表 6-2｜開班控制點及例外處理

| 時點 | 負責角色 | 必須檢查 | 未達時的處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開課前 60 日 | PC＋IN | 需求、課程目的、能力層級、師資及教材可行性 | 需求或師資未能核實時，先調整類別或排程 |
| 開課前 45 日 | PC＋ER | 場地、教材、紀錄欄位、預算估算及核准路徑 | 成本或資料保護條件不清時不作不可逆承諾 |
| 開課前 21 日 | PC | 已登記人數 ÷ 班級容量 | 低於 70% 時，依真實取消／併班規則提交有權者決定；不自行承諾額外成本 |
| 課後 10 個工作日內 | IN＋ER | 出席、評量、回饋、例外及改善索引 | 原始紀錄未齊時，保留合成／未核實狀態，不以估計補成實績 |
| 季結後 10 個工作日內 | PC＋ER | KPI 重算、分母、成本及追蹤項目 | 依第 9 節開立受影響類別的改善追蹤 |

上述時點是本示範提出的管理節奏，須在實際作業前依協會規則及人力調整。

# 7. 角色責任與覆核

表 7-1｜規劃角色、輸出及權限界線

| 角色代碼 | 合成職責 | 必須留下的工作輸出 | 權限界線 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC 規劃協調 | 彙整需求、排程、追蹤 KPI、彙報差異 | 年度類別矩陣、季度追蹤表、修訂提案 | 不因本稿取得核准或支出權 |
| IN 課程帶領 | 編製教案、授課、評量、回報課程問題 | 課程版本、授課紀錄、評量口徑及修訂建議 | 不自行宣稱學員結果或外部資格 |
| ER 紀錄品質 | 核對紀錄完整性、分母、索引及更正軌跡 | 證據完整度檢查、差異清單、原件定位 | 不補造原件、出席、簽名或核准 |
| AUTH 有權決策者 | 依真實需求、人力、預算與制度審議 | 可核對的正式決定及授權紀錄 | 本例未指名、不表示已有核准或決策 |

PC 彙整，IN 提供課程資料，ER 獨立核對分母及附件位置；有權決策者只在實際取得正式授權時決定是否採納、排課或支出。本文沒有會議出席、簽署、核准或生效紀錄。

## 7.1 小型協會的備援與角色兼任控制

本例的五個槽位是規劃模型，未證明協會實際有五位人員。排班前由有權分派者逐槽確認能力、時段、同意與工作量；備援只可由實際符合條件且已確認可用的另一個角色承接，不預設任何姓名或可用人數。PC 備援須能接手排程與分母管理；IN 備援須具備該類課程所需能力並同意授課；ER 備援須能依規則定位和核對原件。無合格備援時，只改期或限縮受影響工作，不把空缺記成已覆蓋。

行政工作可在小型協會由同一人兼任，但須先確認職責、工時、能力與利益衝突，並分開記錄每一角色的工作時段。任何人不得獨立覆核自己編製、授課、登錄或保管的來源。若找不到不涉入該來源的獨立覆核者，該證據狀態維持 RETRIEVED_PENDING／UNVERIFIED，不得計入完整分子；只暫停該證據／班次的完整度宣稱，不把缺少覆核說成已核實。決策／支出授權仍只能由真實有權者依正式制度辦理，PC、IN、ER 的兼任不會產生授權。

# 8. KPI 定義、公式與目標

表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻

| KPI | 口徑與公式 | 合成年度基準／目標 | 判讀門檻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班次成長率 | (本年度完成開課班數−比較年度班數) ÷ 比較年度班數 | (7−4) ÷ 4＝75.0% | 以實際已開課且有原始紀錄的班次計；取消班不計 |
| 招生席次成長率 | (本年度實際登記席次−比較年度席次) ÷ 比較年度席次 | (103−58) ÷ 58＝77.59% | 明列去重方式；不同課程重複報名按席次計，不稱獨立人數 |
| 完成率 | 完成定義符合者 ÷ 有效登記席次 | 90 ÷ 103＝87.38% | 年度整體至少 85%；類別另依課程評量規則檢視 |
| 滿意度 | 有效回饋題分數總和 ÷ 有效作答份數 | 年度門檻至少 4.20／5 | 同時檢查有效回覆率至少 80%；低回覆不作強結論 |
| 預算差異率 | (實際核實支出−核定預算) ÷ 核定預算 | 合成估算僅作演算；正向超支警戒 10% | 必須使用實際核定預算及憑證；負向差異亦查明原因 |
| 紀錄完整率 | 已核實完整的必要課程證據單位 ÷ 應有證據單位 | 目標至少 95% | 每班四類：課程設計、出席、評量、回饋／改善 |
| 容量使用率 | 登記席次 ÷ 可用席次容量 | 103 ÷ 116＝88.79% | 低於 70% 開課前預警值時，按開班控制點處理 |

## 季度追蹤欄位字典

表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例

| 欄位 | 定義／單位 | REAL 資料來源 | 填寫角色 | 驗證規則 | Q1 合成示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間 | 課程所屬年度及季度 | 核定年度課表、實際開課日期 | PC | 每班只落入一個季度；取消班不計入完成開課數 | 2027 Q1 |
| 類別 | 核定課程分類 | 正式課程分類及課程大綱 | PC | 課程 ID 對應一個已核實類別 | A 基礎類（合成） |
| 班次 | 已實際開課的唯一課程場次 | 課表、開課紀錄 | PC | 場次識別不重複；取消班排除 | 1 班（演練） |
| 容量 | 經核實可收席次 | 場地限制及課程規格 | PC | 登記數不得高於核實容量 | 20 席（演練） |
| 招生席次 | 該班有效登記席次，不等於去重後獨立人數 | 原始登記名冊及去重規則 | ER | 排除無效／重複紀錄；保留規則及分母 | 18 席（演練） |
| 完成席次 | 同時符合該課程出席及評量條件的席次 | 出席原件、評量原件及已公布完成條件 | IN＋ER | 完成數不得大於有效登記數；不以報名替代完成 | 14 席（演練） |
| 滿意度 | 有效問卷分數總和 ÷ 有效份數，量尺 1–5 | 原始回饋及問卷版本 | ER | 同一題目、同一量尺；無效份數排除並說明 | 62 ÷ 15＝4.13（演練） |
| 預算 | 核定預算及有憑證實支 | 核定預算、合法憑證及財務紀錄 | PC＋有權財務角色 | 合成估算不得當核定預算；分母必須為核定額 | 9,050／9,200 元（僅演練） |
| 證據完整 | 已有原件且欄位完整的必要證據單位 ÷ 應有單位 | 課程設計、出席、評量、回饋／改善原件及索引 | ER | 每班四類；只計可定位、可讀、與課程相符的原件 | 4 ÷ 4＝100%（演練） |

此例的 REAL 資料來源欄列的是應取得的原件種類，不表示本文已持有該等原件。合成示例的唯一定位是本稿第 10 節，不能用作外部附件。

完成定義： 本示範假設每一招生席次須有出席及課程評量結果，並符合該類課程事先明定的完成條件。實際制度如有不同，須先修訂定義，再重算基準與目標。所有比率保留兩位小數，展示時依需要四捨五入；百分點差以兩個率相減，不以百分比成長率代替。

# 9. 季度檢討與未達門檻處置

表 9-1｜未達門檻處置及關閉條件

| 觸發條件 | 立即處理 | 責任與期限 | 關閉條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開課前 21 日招生低於容量 70% | 暫停新增承諾；核對需求來源、通知規則與併班／改期選項 | PC 彙整，AUTH 依實際制度決定；保留比較依據 | 有可核對決定、修訂課表及通知紀錄 |
| 年度或累計完成率低於 85% | 分別檢查缺席、先備能力、評量未達、時程衝突；不得未查先歸因 | IN 提供原始評量，ER 核分母，PC 在下一季檢討前彙整 | 原因有證據、措施有責任與期限，後續以同口徑重算 |
| 平均滿意度低於 4.20／5 | 先檢查回覆率、題目版本及有效樣本；分類回饋後再改課 | ER 去識別彙整，IN 提出可驗證修訂 | 下一次課程以相同題目版本比較，列明樣本差異 |
| 正向預算差異超過 10% | 停止該類別未承諾擴張支出；重新估價並走實際授權 | PC 提供差異明細，AUTH 決定是否調整 | 有核准的預算變更或已取消／縮小的工作 |
| 紀錄完整率低於 95% | 標記缺少的證據種類與課程，不補寫或倒填不存在的紀錄 | ER 在季結追蹤表定位；PC 追蹤修正 | 取得原始文件並完成覆核，或如實記錄不可取得 |
| 連續兩季低於同一關鍵門檻 | 暫停受影響類別的擴張目標，重新估需求、師資與成本 | PC 提交重估；AUTH 依真實授權決定 | 新目標、理由、版本及授權均可追溯 |

例外紀錄格式： 每筆追蹤記錄包含季度、類別、KPI 原始分子與分母、公式結果、門檻、差異原因證據、處置、責任角色、期限、覆核狀態及附件定位。修正只改正有原始依據的資料並保留更正軌跡，不覆寫舊值來美化結果。

# 10. 完整合成季度追蹤演練

以下數值是連貫的 SAMPLE／SYNTHETIC 案例演算，不是已發生的課程、招生、學員、評量、問卷、支出、證據或決議。席次是計畫演算單位，不表示獨立真人數。四季班次、招生與完成目標沿用第 6 節；Q1 示範完成率及滿意度未達門檻時的處理。

表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄

| 季度 | 當季班／招生／完成目標 | 合成當季結果 | 累計完成率（累計完成／累計登記） | 滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率 | 合成預算計畫／情境支出／差異率 | 證據完整度及狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 1／18／16 | 1 班；18 登記、14 完成 | 14÷18＝77.78%，低於 85% | 62÷15＝4.13；15÷18＝83.33% | 9,050／9,200 元；(9,200−9,050)÷9,050＝+1.66% | 4÷4＝100%；Q1 一班四類均核實（合成） |
| Q2 | 2／32／28 | 當季 2 班、32 登記、30 完成；累計 3 班、50 登記、44 完成 | 44÷50＝88.00% | 124÷29＝4.28；29÷32＝90.63% | 15,180／14,900 元；差異率 −1.84% | 12÷12＝100%；三班各四類（合成） |
| Q3 | 3／42／36 | 當季 3 班、42 登記、36 完成；累計 6 班、92 登記、80 完成 | 80÷92＝86.96% | 164÷38＝4.32；38÷42＝90.48% | 22,430／23,000 元；差異率 +2.54% | 23÷24＝95.83%；缺一項 Q3 進階類課後評量摘要，詳表 10-2 |
| Q4 | 1／11／10 | 當季 1 班、11 登記、10 完成；累計 7 班、103 登記、90 完成 | 90÷103＝87.38% | 43÷10＝4.30；10÷11＝90.91% | 9,650／9,100 元；差異率 −5.70% | Q3 原缺項回收後 24÷24，再加 Q4 新班四項：28÷28＝100%，詳表 10-2 |
| 全年 | 7／103／90 | 7 班、103 登記、90 完成 | 90÷103＝87.38% | 393÷92＝4.27；92÷103＝89.32% | 56,310／56,200 元；(56,200−56,310)÷56,310＝−0.20% | 28÷28＝100%；固定每班四類，含已回收並獨立覆核的 Q3 缺項 |

表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈

| 事件／狀態 | 合成日期 | 唯一課程／證據單位 | 原件類型與狀態 | 負責角色及動作 | 完整度分子／分母及算式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分母規則（各季沿用） | 每班結案後按季度盤點 | 每班四類：課程設計、出席、評量、回饋／改善 | 每一班固定四個必要證據單位；不能因缺件改分母 | ER-1 逐班列四類；PC-1 獨立抽核 ID、類型及索引 | 分母＝累計已開班數×4；新增班只增加四個單位 |
| Q3 期末盤點 | 2027-09-30 | SYN-2027-Q3-C01／評量摘要 SYN-EV-Q3-C01-ASMT-01 | 合成「課後評量摘要（去識別、班級彙總）」索引缺件；狀態 MISSING；其餘 23 單位 COMPLETE | ER-1 登錄一個缺項，不推定原因、不補製原件 | 六班×4＝24；23÷24＝95.83%；缺件為 1 個「評量」單位 |
| Q3 課程事件（識別來源） | 2027-09-18 | SYN-2027-Q3-C01／C 進階類 Q3 班 | 合成課後評量摘要的課程日期及類別錨點；不是學員名冊或真人成績 | IN-C 是合成課程資料來源角色；不代表真人授課或保存 | 本列只識別缺項所屬班；仍維持 23÷24 |
| Q4 找回原有合成來源 | 2027-10-12 | SYN-EV-Q3-C01-ASMT-01 | 在合成情境的內部課程資料夾索引中找到既有、去識別班級彙總評量摘要；狀態由 MISSING→RETRIEVED_PENDING；不以新寫文件代替缺件 | ER-1（紀錄保管／檢索槽）記錄檢索時間、來源路徑描述、檔案識別碼及唯讀副本；保留原缺件紀錄 | 六班×4＝24 不變；找到但尚未覆核前仍計 23÷24 |
| Q4 獨立覆核與狀態更新 | 2027-10-14 | 同一 SYN-EV-Q3-C01-ASMT-01 | 核對課程 ID、日期、證據類型、可讀性、去識別彙總範圍及索引一致性；狀態 RETRIEVED_PENDING→VERIFIED_COMPLETE | PC-1 僅在未編製、未授課、未保管該來源的前提下獨立核對；若角色衝突即交由另一位符合條件者，未完成前維持未核實 | 分母不變 24；23＋1＝24，24÷24＝100% |
| Q4 新班及新增證據 | 2027-11-10；於 2027-11-20 前完成索引核對 | SYN-2027-Q4-C01；新增設計、出席、評量、回饋／改善四個單位 | 合成 Q4 新班四類證據均為 VERIFIED_COMPLETE；與 Q3 找回項目分開計數 | ER-1 建立索引；PC-1 按同一獨立性條件覆核 | 新增一班×4＝4；既有 24＋4＝28，分母 24＋4＝28；28÷28＝100% |
| Q4 年度封帳 | 2027-12-31 | 七班全年證據群 | 一項 Q3 缺件已回收且獨立覆核；一班 Q4 新增四項 | PC-1 重算、ER-1 對索引、不同人員覆核；角色衝突未解時不列 28/28 | 23÷24（Q3）→24÷24（回收，分母不變）→28÷28（新增四項，分母同步加四） |

分母與狀態規則： 必要證據單位定義固定為每班四類；季度母體是截至該季已實際舉行的班次。已找到但尚未驗證的單位仍不計入分子；只有原件可讀、班次與類型相符，且完成獨立覆核後才轉為 COMPLETE。故 Q3 的 23／24 不以回收為由改小分母；Q4 先以一項回收成 24／24，再因新開一班同時增加四個分子與四個分母成 28／28。表中來源資料、日期、槽位、檔案識別碼及狀態都是合成案例內容，不是可供外部查驗的真實原件。

## Q1 未達門檻演練

Q1 合成完成率 14÷18＝77.78%，低於 85%；滿意度 62÷15＝4.13，低於 4.20；回覆率 15÷18＝83.33%，高於 80%，只支持有限度的回饋檢視。先核對合成登記名冊、出席紀錄與評量結果，確認有效分子及分母；逐席比對四個未完成席次的狀態，不推定缺席、先備能力或評量原因。原因在本例維持「未確認」。只有原始資料支持特定能力缺口時，IN 才提出對應活動修訂；本例沒有實際修課、改善或決策。

表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）

| 覆核欄位 | Q1 合成填寫值 | 來源定位／查核動作 |
| --- | --- | --- |
| 紀錄識別碼與期間 | Q1-EX-01；2027 Q1 | 僅為本稿合成案例 ID；不是案件號或會議紀錄 |
| 類別／課程／責任槽 | A 基礎類；A 類 Q1 一班；PC-1 彙整、IN-A 提供課程欄、ER-1 對分母 | 合成欄位；REAL 時須以核定課表及正式職責表核對 |
| 計畫量與容量 | 計畫 1 班；容量 20 席 | 合成課程表；REAL 以核定班表及場地／課程容量依據核對 |
| 登記／完成 | 有效登記 18 席；完成 14 席；未完成 4 席 | 演算數值；REAL 對原始登記、出席、評量及完成條件 |
| 完成率判定 | 14÷18＝77.78%；門檻至少 85%；未達 | ER-1 重算有效分子分母；完成定義先固定 |
| 滿意度與回覆率 | 總分 62／有效 15 份＝4.13；15÷18＝83.33%；滿意度未達 4.20、回覆率高於 80% | 合成問卷演算；REAL 核對同版問卷、有效回覆規則及去識別原始彙總 |
| 預算差異 | 計畫 9,050 元；情境支出 9,200 元；(9,200−9,050)÷9,050＝+1.66% | 僅合成估算；REAL 需核定額與合法憑證，否則此欄不得作實支 |
| 證據完整度 | 四類必要證據中 4÷4＝100%（合成） | 合成索引演練；REAL 逐項定位課程設計、出席、評量、回饋／改善原件 |
| 差異原因與證據狀態 | 完成及滿意度未達；原因「未確認」；本稿沒有外部附件 | 不臆測原因；REAL 以原始證據定位，無證據則維持 UNKNOWN／HOLD |
| 處置、責任與期限 | ER-1 對分母及索引；IN-A 檢視評量項目；PC-1 彙整。示範節奏為課後 10 個工作日內檢查，Q2 以同口徑追蹤 | 這是演練規則，不是已執行工作；REAL 需有工作紀錄及可核對期限 |
| 決策／覆核狀態 | 只演示門檻觸發；沒有協會決議、核准或實際修課 | 狀態 SAMPLE_ONLY_NOT_IMPLEMENTED；不得引用為實績 |

## REAL 替換用季度覆核空表（僅在真實原件取得後使用）

本表刻意留給 REAL 原件轉錄；在實際來源、權責及覆核均未取得時，保持 HOLD，不得把下列欄位當成已完成紀錄。正式使用時複製一份，將每欄連回原始檔名／頁表／列號；無來源的欄位填 UNKNOWN—HOLD，不可用本例數值代填。

表 10-4｜REAL 原件轉錄空表（受控替換區）

| 欄位 | REAL 原件值／定位（僅由真實原件轉錄） | 核對規則 |
| --- | --- | --- |
| 季度、日期、課程 ID、類別 | 【REAL 原件轉錄；無原件＝UNKNOWN—HOLD】 | 核對核定課表、實際開課日期及唯一班次 ID |
| 計畫班次、實際班次、容量 | 【REAL 原件轉錄；無原件＝UNKNOWN—HOLD】 | 取消班排除；容量須有場地／課程規格依據 |
| 有效登記、完成席次、完成定義 | 【REAL 原件轉錄；無原件＝UNKNOWN—HOLD】 | 登記去重規則及出席／評量完成條件一致 |
| 完成率分子、分母、計算 | 【REAL 原件轉錄；無原件＝UNKNOWN—HOLD】 | 原件可定位；ER 重算並記錄百分比及精度 |
| 回饋題目版本、總分、有效份數、回覆率 | 【REAL 原件轉錄；無原件＝UNKNOWN—HOLD】 | 同量尺、無效回覆排除規則及去識別保護 |
| 核定預算、實支、差異率 | 【REAL 原件轉錄；無原件＝UNKNOWN—HOLD】 | 核定額與合法憑證相符；不得以估算作實支 |
| 四類證據之應有數／已核實數 | 【REAL 原件轉錄；無原件＝UNKNOWN—HOLD】 | 每班四類；記錄每項原件定位、查核者與狀態 |
| 門檻、差異原因、處置／責任／期限 | 【REAL 原件轉錄；無原件＝UNKNOWN—HOLD】 | 原因須有證據；措施有實際責任者及期限 |
| 獨立覆核者、日期、覆核狀態 | 【REAL 原件轉錄；無原件＝UNKNOWN—HOLD】 | 覆核者不得核自己的製作、授課或保管工作 |
| 有權決定、決定依據及紀錄位置 | 【REAL 原件轉錄；無原件＝UNKNOWN—HOLD】 | 正式授權原件可查；本稿不預填協會決策 |

# 11. 風險及應變

表 11-1｜風險、預警及責任

| 風險 | 可能影響 | 預警／觸發 | 應變與責任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合成需求不符合真實需求 | 擴班後報名不足或類別錯置 | 正式需求調查結果與本文排序不一致，或 T−21 日招生低於容量 70% | PC 以可追溯需求來源重排；AUTH 決定併班、縮班或改期 |
| 師資時數不可得 | 課程延誤、品質下降 | 任一季度已確認可用時數低於該季授課及備課需求 | PC／IN 降低班次或調整季別；不把未確認人力列為承諾 |
| 進階小班成本偏高 | 單位成本上升 | 報價使類別估算超出核准額 10% | 先重估容量、頻率或替代方式；取得實際授權前不支出 |
| 評量與完成率不一致 | KPI 失真或錯誤宣稱成果 | 完成定義、分母、名冊與評量紀錄無法對合 | ER 暫停彙報完成率，依原始資料更正並保留軌跡 |
| 回饋樣本偏低 | 滿意度不能代表參與者 | 有效回覆率低於 80% | 標示樣本限制，改善回收流程；不把平均分當成普遍結論 |
| 課程證據缺漏 | 無法支持年度成長執行及檢討 | 紀錄完整率低於 95% 或關鍵原件不存在 | ER 列出缺件及來源責任；不得代製出席、評量或核准文件 |
| 合成內容被誤認為實績 | 形成不實對外或評核陳述 | 標示被移除、假設被引用為真實數據 | 立即撤回錯誤版本、保留更正軌跡；重新核對所有對外引用 |

# 12. 合成事實替換清冊（原子值級）

本節是本文件內的逐項替換工作清冊，不是中央登錄簿寫入，也不是 REAL 證據。每筆 fact_id 只對應一個數值／日期／比率／金額／角色識別或一個明確文字事實；相同值在不同欄位重複出現時仍逐定位列項。數值公式中的輸入、分母與結果分開列，case_id 只用來把同一資料列／事件串接，不把多個事實塞入同一列。定位使用固定節名、表號、資料列鍵及欄位名；段落定位另列該節的段落錨句。若實際版面轉成其他格式，應以相同表號／列鍵／欄位映射到版面頁碼。

## 12.1 REAL 替換來源及核對方法

| Source key | 各 fact_id 對應的 REAL 原件 | 逐欄核對方式 |
| --- | --- | --- |
| SRC-REQ | 官方訓練機構版查核佐證 PDF 及本 Blueprint 唯一列 | 只核對官方要求文字、頁次及文件 ID；不得把官方要求當成協會實績 |
| SRC-NEED | 真實需求問卷、具日期與版本的需求紀錄、授權訪談紀錄或可追溯服務需求原件 | 核題目、期間、樣本框、有效樣本、複選規則、分子分母、去重及限制；由非資料製作者重算 |
| SRC-CATALOG | 有權核定的課程分類、課程大綱、對象及能力需求紀錄 | 課程 ID 對一類；核對版本、適用對象、能力目標及核定依據 |
| SRC-BASELINE | 比較年度課表、容量依據、有效招生名冊、出席及評量／結案原件 | 依相同班次、席次、完成定義重算；保留分子、分母及取消班處理 |
| SRC-GROWTH | 比較年度基準原件及當年度目標依據 | 以相同課程分類、班次／席次與完成定義核對兩期原件，獨立重算每項差異及成長率；不得混用不同分母 |
| SRC-TARGET | 當年度正式計畫、課程容量／場地限制及有權核定紀錄 | 逐類確認目標、班次、招生、容量、時程及授權；無核定只可保留為草案 |
| SRC-TARGET-OPS | 當年度正式計畫、容量依據及有權核定紀錄，加上適用的完成率門檻與核定依據 | 重新核對目標分子、分母、門檻版本及授權；未取得門檻依據時不得宣稱達標 |
| SRC-STAFF | 真實職責分派、能力／資格、同意、可用時段及工作量紀錄 | 以角色槽、課程類別、季度核對可排小時；不得把槽位代碼當真人或承諾 |
| SRC-DATA-GOV | 協會現行資料治理政策、收集目的與告知／授權依據、實際權限配置、核准儲存位置、保存／刪除規則、事件處理流程及有權覆核紀錄 | 核對現行版本、必要欄位、存取角色、保存期限、刪除條件、事件通報與覆核；缺少必要依據即 HOLD，不推定符合法令 |
| SRC-FINANCE | 可核實報價、核定預算、財務規則及合法原始憑證 | 核對幣別、單價、數量、分攤、授權及憑證；獨立重算總額與差異率 |
| SRC-QUARTER | 原始課表、登記／出席／評量紀錄、問卷原件、支出憑證及季度覆核紀錄 | 每個期間沿用固定完成／回覆口徑；原始分子、分母、範圍與附件位置逐項重算 |
| SRC-EVIDENCE | 每班課程設計、出席、評量、回饋／改善四類原始紀錄及索引 | 每班固定四個單位；核對班次 ID、檔案可讀、內容相符、狀態與覆核人；缺件不補造 |
| SRC-RECOVERY | 缺項所屬班的既有課後評量摘要、保存位置／檔案中繼資料及檢索軌跡 | ER 只能登錄既有來源；獨立且未編製／授課／保管該來源的人核對課程 ID、日期、類型、可讀性及索引後，才由 PENDING 轉 COMPLETE；無原件或角色衝突即 HOLD |
| SRC-OPS | 正式作業規範、可核對工作流程、風險／例外紀錄及有權決策文件 | 核對門檻、時限、責任、觸發與關閉條件；沒有正式規範時，示範門檻不得稱為協會規定 |
| SRC-DECISION | 有權者正式決定、核定、會議／授權原件 | 核對決策者權限、日期、議題、理由、版本及後續；無原件不宣稱已核准或已實施 |

## 12.2 原子合成事實列

以下機器化列印以本稿 R03 實際文字逐一抽取數值欄位，非審查 PASS。公式每個輸入與結果各自有唯一 ID；重複欄位依各自精確位置另列。fact_id 唯一；case_id 連結同一資料列／事件；Source key 連到上表所列原件和逐欄核對方法。

| fact_id | case_id | 事實類型 | 單一 SAMPLE／SYNTHETIC 值 | 精確節／表／資料列／欄位定位 | REAL 原件／查核規則鍵 | 責任角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF-00001 | 2.1 合成需求訊號-P1 | 數量／公式原子值 | 12 | §2.1 合成需求訊號／段落1／錨句「情境假設有 12 個匿名需求情境；三題採複選，因此各列分子不需加總為 12。此假設集沒有真實受訪者、抽樣框、同意紀錄或第三方」／數值原子1 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00002 | 2.1 合成需求訊號-P1 | 數量／公式原子值 | 12 | §2.1 合成需求訊號／段落1／錨句「情境假設有 12 個匿名需求情境；三題採複選，因此各列分子不需加總為 12。此假設集沒有真實受訪者、抽樣框、同意紀錄或第三方」／數值原子2 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00003 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R入門者需要短時段、可練習的基礎課程 | 數量／公式原子值 | 9 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「入門者需要短時段、可練習的基礎課程」／欄位「假設選擇數／情境數」／數值原子1 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00004 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R入門者需要短時段、可練習的基礎課程 | 數量／公式原子值 | 12 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「入門者需要短時段、可練習的基礎課程」／欄位「假設選擇數／情境數」／數值原子2 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00005 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R入門者需要短時段、可練習的基礎課程 | 比率／計算值 | 9 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「入門者需要短時段、可練習的基礎課程」／欄位「比例計算」／數值原子1 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00006 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R入門者需要短時段、可練習的基礎課程 | 比率／計算值 | 12 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「入門者需要短時段、可練習的基礎課程」／欄位「比例計算」／數值原子2 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00007 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R入門者需要短時段、可練習的基礎課程 | 比率／計算值 | 75.0% | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「入門者需要短時段、可練習的基礎課程」／欄位「比例計算」／數值原子3 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00008 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R入門者需要短時段、可練習的基礎課程 | 數量／公式原子值 | 2 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「入門者需要短時段、可練習的基礎課程」／欄位「計畫上的用途」／數值原子1 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00009 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R入門者需要短時段、可練習的基礎課程 | 數量／公式原子值 | 3 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「入門者需要短時段、可練習的基礎課程」／欄位「計畫上的用途」／數值原子2 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00010 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R需要活動作業與紀錄管理的實作練習 | 數量／公式原子值 | 7 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「需要活動作業與紀錄管理的實作練習」／欄位「假設選擇數／情境數」／數值原子1 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00011 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R需要活動作業與紀錄管理的實作練習 | 數量／公式原子值 | 12 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「需要活動作業與紀錄管理的實作練習」／欄位「假設選擇數／情境數」／數值原子2 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00012 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R需要活動作業與紀錄管理的實作練習 | 比率／計算值 | 7 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「需要活動作業與紀錄管理的實作練習」／欄位「比例計算」／數值原子1 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00013 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R需要活動作業與紀錄管理的實作練習 | 比率／計算值 | 12 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「需要活動作業與紀錄管理的實作練習」／欄位「比例計算」／數值原子2 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00014 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R需要活動作業與紀錄管理的實作練習 | 比率／計算值 | 58.3% | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「需要活動作業與紀錄管理的實作練習」／欄位「比例計算」／數值原子3 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00015 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R有經驗者希望提升帶領與教學設計能力 | 數量／公式原子值 | 5 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「有經驗者希望提升帶領與教學設計能力」／欄位「假設選擇數／情境數」／數值原子1 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00016 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R有經驗者希望提升帶領與教學設計能力 | 數量／公式原子值 | 12 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「有經驗者希望提升帶領與教學設計能力」／欄位「假設選擇數／情境數」／數值原子2 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00017 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R有經驗者希望提升帶領與教學設計能力 | 比率／計算值 | 5 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「有經驗者希望提升帶領與教學設計能力」／欄位「比例計算」／數值原子1 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00018 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R有經驗者希望提升帶領與教學設計能力 | 比率／計算值 | 12 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「有經驗者希望提升帶領與教學設計能力」／欄位「比例計算」／數值原子2 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00019 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R有經驗者希望提升帶領與教學設計能力 | 比率／計算值 | 41.7% | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「有經驗者希望提升帶領與教學設計能力」／欄位「比例計算」／數值原子3 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00020 | 表 2-1｜合成需求訊號及分母-R有經驗者希望提升帶領與教學設計能力 | 數量／公式原子值 | 2 | §2.1 合成需求訊號／表 2-1｜合成需求訊號及分母／資料列「有經驗者希望提升帶領與教學設計能力」／欄位「計畫上的用途」／數值原子1 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00021 | 2.1 合成需求訊號-P2 | 比率／計算值 | 75.0% | §2.1 合成需求訊號／段落2／錨句「解讀限制： 75.0%、58.3%、41.7% 只代表這 12 個合成情境中的計數比例。若真實需求資料不支持上述排序，應重排」／數值原子1 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00022 | 2.1 合成需求訊號-P2 | 比率／計算值 | 58.3% | §2.1 合成需求訊號／段落2／錨句「解讀限制： 75.0%、58.3%、41.7% 只代表這 12 個合成情境中的計數比例。若真實需求資料不支持上述排序，應重排」／數值原子2 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00023 | 2.1 合成需求訊號-P2 | 比率／計算值 | 41.7% | §2.1 合成需求訊號／段落2／錨句「解讀限制： 75.0%、58.3%、41.7% 只代表這 12 個合成情境中的計數比例。若真實需求資料不支持上述排序，應重排」／數值原子3 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00024 | 2.1 合成需求訊號-P2 | 比率／計算值 | 12 | §2.1 合成需求訊號／段落2／錨句「解讀限制： 75.0%、58.3%、41.7% 只代表這 12 個合成情境中的計數比例。若真實需求資料不支持上述排序，應重排」／數值原子4 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00025 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RPC-1 | 工時 | 26 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「PC-1」／欄位「Q1 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00026 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RPC-1 | 工時 | 24 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「PC-1」／欄位「Q2 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00027 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RPC-1 | 工時 | 26 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「PC-1」／欄位「Q3 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00028 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RPC-1 | 工時 | 20 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「PC-1」／欄位「Q4 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00029 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RPC-1 | 工時 | 96 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「PC-1」／欄位「年度小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00030 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RPC-1 | 工時 | 96 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「PC-1」／欄位「年度時數拆分」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00031 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-A | 工時 | 7 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-A」／欄位「Q1 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00032 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-A | 工時 | 7 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-A」／欄位「Q2 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00033 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-A | 工時 | 7 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-A」／欄位「Q3 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00034 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-A | 工時 | 0 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-A」／欄位「Q4 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00035 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-A | 工時 | 21 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-A」／欄位「年度小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00036 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-A | 工時 | 12 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-A」／欄位「年度時數拆分」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00037 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-A | 工時 | 9 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-A」／欄位「年度時數拆分」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00038 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-B | 工時 | 0 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-B」／欄位「Q1 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00039 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-B | 工時 | 5 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-B」／欄位「Q2 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00040 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-B | 工時 | 5 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-B」／欄位「Q3 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00041 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-B | 工時 | 0 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-B」／欄位「Q4 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00042 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-B | 工時 | 10 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-B」／欄位「年度小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00043 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-B | 工時 | 8 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-B」／欄位「年度時數拆分」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00044 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-B | 工時 | 2 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-B」／欄位「年度時數拆分」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00045 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-C | 工時 | 0 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-C」／欄位「Q1 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00046 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-C | 工時 | 0 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-C」／欄位「Q2 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00047 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-C | 工時 | 8 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-C」／欄位「Q3 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00048 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-C | 工時 | 9 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-C」／欄位「Q4 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00049 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-C | 工時 | 17 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-C」／欄位「年度小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00050 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-C | 工時 | 12 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-C」／欄位「年度時數拆分」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00051 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RIN-C | 工時 | 5 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「IN-C」／欄位「年度時數拆分」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00052 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RER-1 | 工時 | 7 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「ER-1」／欄位「Q1 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00053 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RER-1 | 工時 | 7 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「ER-1」／欄位「Q2 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00054 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RER-1 | 工時 | 8 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「ER-1」／欄位「Q3 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00055 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RER-1 | 工時 | 6 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「ER-1」／欄位「Q4 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00056 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RER-1 | 工時 | 28 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「ER-1」／欄位「年度小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00057 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-RER-1 | 工時 | 28 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「ER-1」／欄位「年度時數拆分」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00058 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-R季度／年度核對 | 工時 | 40 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「季度／年度核對」／欄位「Q1 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00059 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-R季度／年度核對 | 工時 | 43 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「季度／年度核對」／欄位「Q2 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00060 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-R季度／年度核對 | 工時 | 54 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「季度／年度核對」／欄位「Q3 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00061 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-R季度／年度核對 | 工時 | 35 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「季度／年度核對」／欄位「Q4 小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00062 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-R季度／年度核對 | 工時 | 172 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「季度／年度核對」／欄位「年度小時」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00063 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-R季度／年度核對 | 工時 | 96 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「季度／年度核對」／欄位「年度時數拆分」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00064 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-R季度／年度核對 | 工時 | 32 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「季度／年度核對」／欄位「年度時數拆分」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00065 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-R季度／年度核對 | 工時 | 16 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「季度／年度核對」／欄位「年度時數拆分」／數值原子3 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00066 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-R季度／年度核對 | 工時 | 28 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「季度／年度核對」／欄位「年度時數拆分」／數值原子4 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00067 | 表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）-R季度／年度核對 | 工時 | 172 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／表 2-2｜角色槽位、課程分配及季度可排時數（合成）／資料列「季度／年度核對」／欄位「年度時數拆分」／數值原子5 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00068 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 期間／日期欄值 | 4 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00069 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 數量／公式原子值 | 3 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00070 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 數量／公式原子值 | 7 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子3 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00071 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 數量／公式原子值 | 8 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子4 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00072 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 數量／公式原子值 | 4 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子5 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00073 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 數量／公式原子值 | 12 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子6 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00074 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 數量／公式原子值 | 14 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子7 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00075 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 數量／公式原子值 | 6 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子8 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00076 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 數量／公式原子值 | 20 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子9 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00077 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 數量／公式原子值 | 6 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子10 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00078 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 數量／公式原子值 | 3 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子11 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00079 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 數量／公式原子值 | 9 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子12 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00080 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 工時 | 26 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子13 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00081 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 工時 | 24 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子14 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00082 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 工時 | 26 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子15 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00083 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 工時 | 20 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子16 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00084 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 工時 | 7 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子17 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00085 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 工時 | 7 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子18 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00086 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 工時 | 8 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子19 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00087 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P2 | 工時 | 6 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落2／錨句「IN 槽的季度拆分核對：Q1 為授課 4＋備課 3＝7；Q2 為授課 8＋備課 4＝12；Q3 為授課 14＋備課 6＝20」／數值原子20 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00088 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P3 | 工時 | 96 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落3／錨句「可排班判斷順序：先鎖定當季課程日期與類別，再核對對應 IN 槽可用時數、PC 協調工時、ER 課後核對工時及場地條件；任一必」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00089 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P3 | 工時 | 32 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落3／錨句「可排班判斷順序：先鎖定當季課程日期與類別，再核對對應 IN 槽可用時數、PC 協調工時、ER 課後核對工時及場地條件；任一必」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00090 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P3 | 工時 | 16 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落3／錨句「可排班判斷順序：先鎖定當季課程日期與類別，再核對對應 IN 槽可用時數、PC 協調工時、ER 課後核對工時及場地條件；任一必」／數值原子3 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00091 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P3 | 工時 | 28 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落3／錨句「可排班判斷順序：先鎖定當季課程日期與類別，再核對對應 IN 槽可用時數、PC 協調工時、ER 課後核對工時及場地條件；任一必」／數值原子4 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00092 | 2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）-P3 | 工時 | 172 | §2.2 合成執行能力（可排班職務槽；不是人員名冊）／段落3／錨句「可排班判斷順序：先鎖定當季課程日期與類別，再核對對應 IN 槽可用時數、PC 協調工時、ER 課後核對工時及場地條件；任一必」／數值原子5 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00093 | 表 3-1｜類別、對象、成長路徑及驗證點-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 20 | §3. 類別分層與成長因果／表 3-1｜類別、對象、成長路徑及驗證點／資料列「A 基礎類」／欄位「成長路徑」／數值原子1 | SRC-CATALOG | PC＋AUTH |
| SF-00094 | 表 3-1｜類別、對象、成長路徑及驗證點-RB 實務類 | 比率／計算值 | 16 | §3. 類別分層與成長因果／表 3-1｜類別、對象、成長路徑及驗證點／資料列「B 實務類」／欄位「成長路徑」／數值原子1 | SRC-CATALOG | PC＋AUTH |
| SF-00095 | 表 3-1｜類別、對象、成長路徑及驗證點-RC 進階類 | 比率／計算值 | 12 | §3. 類別分層與成長因果／表 3-1｜類別、對象、成長路徑及驗證點／資料列「C 進階類」／欄位「成長路徑」／數值原子1 | SRC-CATALOG | PC＋AUTH |
| SF-00096 | 4. 年度目標與逐類別比較-P1 | 期間／日期欄值 | 2026 | §4. 年度目標與逐類別比較／段落1／錨句「基準欄是合成比較情境，不是 2026 年協會實績。容量是可安排席次；招生是計畫目標；完成數是預估完成目標。完成率以「完成數」／數值原子1 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00097 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-H2 | 數量／公式原子值 | 2026 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／表頭欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子1 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00098 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-H3 | 數量／公式原子值 | 2027 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／表頭欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子1 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00099 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 數量／公式原子值 | 2 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子1 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00100 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 數量／公式原子值 | 32 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子2 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00101 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 數量／公式原子值 | 30 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子3 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00102 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 數量／公式原子值 | 24 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子4 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00103 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 數量／公式原子值 | 3 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子1 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00104 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 數量／公式原子值 | 60 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子2 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00105 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 數量／公式原子值 | 54 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子3 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00106 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 數量／公式原子值 | 48 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子4 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00107 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 3 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「班次成長」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00108 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 2 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「班次成長」／數值原子2 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00109 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 2 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「班次成長」／數值原子3 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00110 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 50.0% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「班次成長」／數值原子4 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00111 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 60 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「容量成長」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00112 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 32 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「容量成長」／數值原子2 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00113 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 32 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「容量成長」／數值原子3 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00114 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 87.5% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「容量成長」／數值原子4 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00115 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 54 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「招生成長」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00116 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 30 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「招生成長」／數值原子2 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00117 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 30 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「招生成長」／數值原子3 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00118 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 80.0% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「招生成長」／數值原子4 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00119 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 24 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00120 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 30 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子2 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00121 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 80.0% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子3 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00122 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 48 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子4 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00123 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 54 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子5 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00124 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RA 基礎類 | 比率／計算值 | 88.9% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「A 基礎類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子6 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00125 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 數量／公式原子值 | 1 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子1 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00126 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 數量／公式原子值 | 16 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子2 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00127 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 數量／公式原子值 | 14 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子3 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00128 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 數量／公式原子值 | 12 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子4 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00129 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 數量／公式原子值 | 2 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子1 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00130 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 數量／公式原子值 | 32 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子2 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00131 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 數量／公式原子值 | 28 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子3 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00132 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 數量／公式原子值 | 24 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子4 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00133 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 比率／計算值 | 100.0% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「班次成長」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00134 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 比率／計算值 | 100.0% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「容量成長」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00135 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 比率／計算值 | 100.0% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「招生成長」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00136 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 比率／計算值 | 12 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00137 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 比率／計算值 | 14 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子2 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00138 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 比率／計算值 | 85.7% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子3 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00139 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 比率／計算值 | 24 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子4 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00140 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 比率／計算值 | 28 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子5 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00141 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RB 實務類 | 比率／計算值 | 85.7% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「B 實務類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子6 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00142 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 數量／公式原子值 | 1 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子1 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00143 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 數量／公式原子值 | 16 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子2 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00144 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 數量／公式原子值 | 14 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子3 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00145 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 數量／公式原子值 | 14 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子4 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00146 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 數量／公式原子值 | 2 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子1 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00147 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 數量／公式原子值 | 24 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子2 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00148 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 數量／公式原子值 | 21 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子3 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00149 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 數量／公式原子值 | 18 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子4 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00150 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 比率／計算值 | 100.0% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「班次成長」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00151 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 比率／計算值 | 50.0% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「容量成長」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00152 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 比率／計算值 | 50.0% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「招生成長」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00153 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 比率／計算值 | 14 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00154 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 比率／計算值 | 14 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子2 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00155 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 比率／計算值 | 100.0% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子3 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00156 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 比率／計算值 | 18 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子4 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00157 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 比率／計算值 | 21 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子5 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00158 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-RC 進階類 | 比率／計算值 | 85.7% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「C 進階類」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子6 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00159 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 數量／公式原子值 | 4 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子1 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00160 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 數量／公式原子值 | 64 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子2 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00161 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 數量／公式原子值 | 58 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子3 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00162 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 數量／公式原子值 | 50 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「2026 合成基準：班／容量／招生／完成」／數值原子4 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00163 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 數量／公式原子值 | 7 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子1 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00164 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 數量／公式原子值 | 116 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子2 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00165 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 數量／公式原子值 | 103 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子3 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00166 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 數量／公式原子值 | 90 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「2027 合成目標：班／容量／招生／完成」／數值原子4 | SRC-TARGET | PC＋AUTH |
| SF-00167 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 7 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「班次成長」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00168 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 4 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「班次成長」／數值原子2 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00169 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 4 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「班次成長」／數值原子3 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00170 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 75.0% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「班次成長」／數值原子4 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00171 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 116 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「容量成長」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00172 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 64 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「容量成長」／數值原子2 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00173 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 64 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「容量成長」／數值原子3 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00174 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 81.25% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「容量成長」／數值原子4 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00175 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 103 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「招生成長」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00176 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 58 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「招生成長」／數值原子2 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00177 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 58 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「招生成長」／數值原子3 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00178 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 77.59% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「招生成長」／數值原子4 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00179 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 50 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00180 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 58 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子2 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00181 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 86.21% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子3 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00182 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 90 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子4 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00183 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 103 | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子5 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00184 | 表 4-1｜類別基準與年度目標-R合計 | 比率／計算值 | 87.38% | §4. 年度目標與逐類別比較／表 4-1｜類別基準與年度目標／資料列「合計」／欄位「完成率：基準 → 目標」／數值原子6 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00185 | 4. 年度目標與逐類別比較-P2 | 數量／公式原子值 | 7 | §4. 年度目標與逐類別比較／段落2／錨句「年度總目標為 7 班、116 個席次容量、103 個招生席次及 90 人次完成；總完成率目標為至少 85%。依本例計算，90」／數值原子1 | SRC-TARGET | ER |
| SF-00186 | 4. 年度目標與逐類別比較-P2 | 數量／公式原子值 | 116 | §4. 年度目標與逐類別比較／段落2／錨句「年度總目標為 7 班、116 個席次容量、103 個招生席次及 90 人次完成；總完成率目標為至少 85%。依本例計算，90」／數值原子2 | SRC-TARGET | ER |
| SF-00187 | 4. 年度目標與逐類別比較-P2 | 數量／公式原子值 | 103 | §4. 年度目標與逐類別比較／段落2／錨句「年度總目標為 7 班、116 個席次容量、103 個招生席次及 90 人次完成；總完成率目標為至少 85%。依本例計算，90」／數值原子3 | SRC-TARGET | ER |
| SF-00188 | 4. 年度目標與逐類別比較-P2 | 比率／計算值 | 90 | §4. 年度目標與逐類別比較／段落2／錨句「年度總目標為 7 班、116 個席次容量、103 個招生席次及 90 人次完成；總完成率目標為至少 85%。依本例計算，90」／數值原子4 | SRC-TARGET | ER |
| SF-00189 | 4. 年度目標與逐類別比較-P2 | 比率／計算值 | 85% | §4. 年度目標與逐類別比較／段落2／錨句「年度總目標為 7 班、116 個席次容量、103 個招生席次及 90 人次完成；總完成率目標為至少 85%。依本例計算，90」／數值原子5 | SRC-OPS | ER |
| SF-00190 | 4. 年度目標與逐類別比較-P2 | 數量／公式原子值 | 90 | §4. 年度目標與逐類別比較／段落2／錨句「年度總目標為 7 班、116 個席次容量、103 個招生席次及 90 人次完成；總完成率目標為至少 85%。依本例計算，90」／數值原子6 | SRC-TARGET | ER |
| SF-00191 | 4. 年度目標與逐類別比較-P2 | 數量／公式原子值 | 103 | §4. 年度目標與逐類別比較／段落2／錨句「年度總目標為 7 班、116 個席次容量、103 個招生席次及 90 人次完成；總完成率目標為至少 85%。依本例計算，90」／數值原子7 | SRC-TARGET | ER |
| SF-00192 | 4. 年度目標與逐類別比較-P2 | 比率／計算值 | 87.38% | §4. 年度目標與逐類別比較／段落2／錨句「年度總目標為 7 班、116 個席次容量、103 個招生席次及 90 人次完成；總完成率目標為至少 85%。依本例計算，90」／數值原子8 | SRC-TARGET | ER |
| SF-00193 | 4. 年度目標與逐類別比較-P2 | 比率／計算值 | 2.38 | §4. 年度目標與逐類別比較／段落2／錨句「年度總目標為 7 班、116 個席次容量、103 個招生席次及 90 人次完成；總完成率目標為至少 85%。依本例計算，90」／數值原子9 | SRC-TARGET-OPS | ER |
| SF-00194 | 4. 年度目標與逐類別比較-P2 | 比率／計算值 | 103 | §4. 年度目標與逐類別比較／段落2／錨句「年度總目標為 7 班、116 個席次容量、103 個招生席次及 90 人次完成；總完成率目標為至少 85%。依本例計算，90」／數值原子10 | SRC-TARGET | ER |
| SF-00195 | 4. 年度目標與逐類別比較-P2 | 比率／計算值 | 116 | §4. 年度目標與逐類別比較／段落2／錨句「年度總目標為 7 班、116 個席次容量、103 個招生席次及 90 人次完成；總完成率目標為至少 85%。依本例計算，90」／數值原子11 | SRC-TARGET | ER |
| SF-00196 | 4. 年度目標與逐類別比較-P2 | 比率／計算值 | 88.79% | §4. 年度目標與逐類別比較／段落2／錨句「年度總目標為 7 班、116 個席次容量、103 個招生席次及 90 人次完成；總完成率目標為至少 85%。依本例計算，90」／數值原子12 | SRC-TARGET | ER |
| SF-00197 | 4. 年度目標與逐類別比較-P3 | 比率／計算值 | 100% | §4. 年度目標與逐類別比較／段落3／錨句「類別判讀： 進階類的合成基準率為 100%，但分母只有 14；新年度目標 18 ÷ 21＝85.7%。此例不把小樣本的 10」／數值原子1 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00198 | 4. 年度目標與逐類別比較-P3 | 比率／計算值 | 14 | §4. 年度目標與逐類別比較／段落3／錨句「類別判讀： 進階類的合成基準率為 100%，但分母只有 14；新年度目標 18 ÷ 21＝85.7%。此例不把小樣本的 10」／數值原子2 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00199 | 4. 年度目標與逐類別比較-P3 | 數量／公式原子值 | 18 | §4. 年度目標與逐類別比較／段落3／錨句「類別判讀： 進階類的合成基準率為 100%，但分母只有 14；新年度目標 18 ÷ 21＝85.7%。此例不把小樣本的 10」／數值原子3 | SRC-TARGET | ER |
| SF-00200 | 4. 年度目標與逐類別比較-P3 | 數量／公式原子值 | 21 | §4. 年度目標與逐類別比較／段落3／錨句「類別判讀： 進階類的合成基準率為 100%，但分母只有 14；新年度目標 18 ÷ 21＝85.7%。此例不把小樣本的 10」／數值原子4 | SRC-TARGET | ER |
| SF-00201 | 4. 年度目標與逐類別比較-P3 | 比率／計算值 | 85.7% | §4. 年度目標與逐類別比較／段落3／錨句「類別判讀： 進階類的合成基準率為 100%，但分母只有 14；新年度目標 18 ÷ 21＝85.7%。此例不把小樣本的 10」／數值原子5 | SRC-TARGET | ER |
| SF-00202 | 4. 年度目標與逐類別比較-P3 | 比率／計算值 | 100% | §4. 年度目標與逐類別比較／段落3／錨句「類別判讀： 進階類的合成基準率為 100%，但分母只有 14；新年度目標 18 ÷ 21＝85.7%。此例不把小樣本的 10」／數值原子6 | SRC-BASELINE | ER |
| SF-00203 | 4. 年度目標與逐類別比較-P3 | 比率／計算值 | 85% | §4. 年度目標與逐類別比較／段落3／錨句「類別判讀： 進階類的合成基準率為 100%，但分母只有 14；新年度目標 18 ÷ 21＝85.7%。此例不把小樣本的 10」／數值原子7 | SRC-OPS | ER |
| SF-00204 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RA 基礎類帶領 | 數量／公式原子值 | 3 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「A 基礎類帶領」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00205 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RA 基礎類帶領 | 數量／公式原子值 | 3,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「A 基礎類帶領」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00206 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RA 基礎類帶領 | 金額 | 9,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「A 基礎類帶領」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00207 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RA 基礎類場地 | 數量／公式原子值 | 3 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「A 基礎類場地」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00208 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RA 基礎類場地 | 數量／公式原子值 | 1,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「A 基礎類場地」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00209 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RA 基礎類場地 | 金額 | 3,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「A 基礎類場地」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00210 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RA 基礎類教材 | 數量／公式原子值 | 54 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「A 基礎類教材」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00211 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RA 基礎類教材 | 數量／公式原子值 | 100 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「A 基礎類教材」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00212 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RA 基礎類教材 | 金額 | 5,400 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「A 基礎類教材」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00213 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RA 基礎類小計 | 數量／公式原子值 | 9,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「A 基礎類小計」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00214 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RA 基礎類小計 | 數量／公式原子值 | 3,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「A 基礎類小計」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00215 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RA 基礎類小計 | 數量／公式原子值 | 5,400 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「A 基礎類小計」／欄位「合成計算」／數值原子3 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00216 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RA 基礎類小計 | 金額 | 17,400 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「A 基礎類小計」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00217 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RB 實務類帶領 | 數量／公式原子值 | 2 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「B 實務類帶領」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00218 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RB 實務類帶領 | 數量／公式原子值 | 3,500 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「B 實務類帶領」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00219 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RB 實務類帶領 | 金額 | 7,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「B 實務類帶領」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00220 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RB 實務類場地 | 數量／公式原子值 | 2 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「B 實務類場地」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00221 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RB 實務類場地 | 數量／公式原子值 | 1,200 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「B 實務類場地」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00222 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RB 實務類場地 | 金額 | 2,400 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「B 實務類場地」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00223 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RB 實務類教材 | 數量／公式原子值 | 28 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「B 實務類教材」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00224 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RB 實務類教材 | 數量／公式原子值 | 120 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「B 實務類教材」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00225 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RB 實務類教材 | 金額 | 3,360 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「B 實務類教材」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00226 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RB 實務類小計 | 數量／公式原子值 | 7,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「B 實務類小計」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00227 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RB 實務類小計 | 數量／公式原子值 | 2,400 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「B 實務類小計」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00228 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RB 實務類小計 | 數量／公式原子值 | 3,360 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「B 實務類小計」／欄位「合成計算」／數值原子3 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00229 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RB 實務類小計 | 金額 | 12,760 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「B 實務類小計」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00230 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RC 進階類帶領 | 數量／公式原子值 | 2 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「C 進階類帶領」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00231 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RC 進階類帶領 | 數量／公式原子值 | 4,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「C 進階類帶領」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00232 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RC 進階類帶領 | 金額 | 8,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「C 進階類帶領」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00233 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RC 進階類場地 | 數量／公式原子值 | 2 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「C 進階類場地」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00234 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RC 進階類場地 | 數量／公式原子值 | 1,500 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「C 進階類場地」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00235 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RC 進階類場地 | 金額 | 3,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「C 進階類場地」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00236 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RC 進階類教材 | 數量／公式原子值 | 21 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「C 進階類教材」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00237 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RC 進階類教材 | 數量／公式原子值 | 150 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「C 進階類教材」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00238 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RC 進階類教材 | 金額 | 3,150 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「C 進階類教材」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00239 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RC 進階類小計 | 數量／公式原子值 | 8,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「C 進階類小計」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00240 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RC 進階類小計 | 數量／公式原子值 | 3,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「C 進階類小計」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00241 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RC 進階類小計 | 數量／公式原子值 | 3,150 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「C 進階類小計」／欄位「合成計算」／數值原子3 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00242 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-RC 進階類小計 | 金額 | 14,150 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「C 進階類小計」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00243 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-R規劃協調工時估值 | 工時 | 96 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「規劃協調工時估值」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00244 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-R規劃協調工時估值 | 工時 | 125 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「規劃協調工時估值」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00245 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-R規劃協調工時估值 | 金額 | 12,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「規劃協調工時估值」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00246 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-R合計估算 | 數量／公式原子值 | 17,400 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「合計估算」／欄位「合成計算」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00247 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-R合計估算 | 數量／公式原子值 | 12,760 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「合計估算」／欄位「合成計算」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00248 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-R合計估算 | 數量／公式原子值 | 14,150 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「合計估算」／欄位「合成計算」／數值原子3 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00249 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-R合計估算 | 數量／公式原子值 | 12,000 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「合計估算」／欄位「合成計算」／數值原子4 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00250 | 表 5-1｜類別資源與年度成本估算-R合計估算 | 金額 | 56,310 | §5. 資源與成本規劃／表 5-1｜類別資源與年度成本估算／資料列「合計估算」／欄位「年度估算（新臺幣）」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00251 | 5. 資源與成本規劃-P2 | 金額 | 56,310 | §5. 資源與成本規劃／段落2／錨句「單位成本演算：56,310 ÷ 103 個招生席次＝546.70 元，四捨五入為每招生席次 547 元；56,310 ÷ 9」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00252 | 5. 資源與成本規劃-P2 | 金額 | 103 | §5. 資源與成本規劃／段落2／錨句「單位成本演算：56,310 ÷ 103 個招生席次＝546.70 元，四捨五入為每招生席次 547 元；56,310 ÷ 9」／數值原子2 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00253 | 5. 資源與成本規劃-P2 | 金額 | 546.70 | §5. 資源與成本規劃／段落2／錨句「單位成本演算：56,310 ÷ 103 個招生席次＝546.70 元，四捨五入為每招生席次 547 元；56,310 ÷ 9」／數值原子3 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00254 | 5. 資源與成本規劃-P2 | 金額 | 547 | §5. 資源與成本規劃／段落2／錨句「單位成本演算：56,310 ÷ 103 個招生席次＝546.70 元，四捨五入為每招生席次 547 元；56,310 ÷ 9」／數值原子4 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00255 | 5. 資源與成本規劃-P2 | 金額 | 56,310 | §5. 資源與成本規劃／段落2／錨句「單位成本演算：56,310 ÷ 103 個招生席次＝546.70 元，四捨五入為每招生席次 547 元；56,310 ÷ 9」／數值原子5 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00256 | 5. 資源與成本規劃-P2 | 金額 | 90 | §5. 資源與成本規劃／段落2／錨句「單位成本演算：56,310 ÷ 103 個招生席次＝546.70 元，四捨五入為每招生席次 547 元；56,310 ÷ 9」／數值原子6 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00257 | 5. 資源與成本規劃-P2 | 金額 | 625.67 | §5. 資源與成本規劃／段落2／錨句「單位成本演算：56,310 ÷ 103 個招生席次＝546.70 元，四捨五入為每招生席次 547 元；56,310 ÷ 9」／數值原子7 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00258 | 5. 資源與成本規劃-P2 | 金額 | 626 | §5. 資源與成本規劃／段落2／錨句「單位成本演算：56,310 ÷ 103 個招生席次＝546.70 元，四捨五入為每招生席次 547 元；56,310 ÷ 9」／數值原子8 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00259 | 5. 資源與成本規劃-P3 | 比率／計算值 | 10% | §5. 資源與成本規劃／段落3／錨句「排課與採購前，須依實際報價、內部財務規則、可用場地、授課條件及授權程序重編。若任一類別估算支出可能超出核准上限 10%，先停」／數值原子1 | SRC-FINANCE | PC＋AUTH |
| SF-00260 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ1 | 數量／公式原子值 | 1 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q1」／欄位「合成班次安排」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00261 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ1 | 數量／公式原子值 | 18 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q1」／欄位「招生／完成目標」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00262 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ1 | 數量／公式原子值 | 16 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q1」／欄位「招生／完成目標」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00263 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ1 | 工時 | 26 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q1」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00264 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ1 | 工時 | 4 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q1」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00265 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ1 | 工時 | 3 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q1」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子3 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00266 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ1 | 工時 | 7 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q1」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子4 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00267 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ1 | 工時 | 40 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q1」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子5 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00268 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ2 | 數量／公式原子值 | 1 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q2」／欄位「合成班次安排」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00269 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ2 | 數量／公式原子值 | 1 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q2」／欄位「合成班次安排」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00270 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ2 | 數量／公式原子值 | 32 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q2」／欄位「招生／完成目標」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00271 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ2 | 數量／公式原子值 | 28 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q2」／欄位「招生／完成目標」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00272 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ2 | 工時 | 24 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q2」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00273 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ2 | 工時 | 8 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q2」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00274 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ2 | 工時 | 4 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q2」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子3 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00275 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ2 | 工時 | 7 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q2」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子4 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00276 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ2 | 工時 | 43 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q2」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子5 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00277 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ3 | 數量／公式原子值 | 1 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q3」／欄位「合成班次安排」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00278 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ3 | 數量／公式原子值 | 1 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q3」／欄位「合成班次安排」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00279 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ3 | 數量／公式原子值 | 1 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q3」／欄位「合成班次安排」／數值原子3 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00280 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ3 | 數量／公式原子值 | 42 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q3」／欄位「招生／完成目標」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00281 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ3 | 數量／公式原子值 | 36 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q3」／欄位「招生／完成目標」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00282 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ3 | 工時 | 26 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q3」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00283 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ3 | 工時 | 14 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q3」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00284 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ3 | 工時 | 6 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q3」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子3 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00285 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ3 | 工時 | 8 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q3」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子4 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00286 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ3 | 工時 | 54 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q3」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子5 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00287 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ4 | 數量／公式原子值 | 1 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q4」／欄位「合成班次安排」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00288 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ4 | 數量／公式原子值 | 11 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q4」／欄位「招生／完成目標」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00289 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ4 | 數量／公式原子值 | 10 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q4」／欄位「招生／完成目標」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00290 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ4 | 工時 | 20 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q4」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00291 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ4 | 工時 | 6 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q4」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00292 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ4 | 工時 | 3 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q4」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子3 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00293 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ4 | 工時 | 6 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q4」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子4 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00294 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-RQ4 | 工時 | 35 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「Q4」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子5 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00295 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-R全年 | 數量／公式原子值 | 7 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「全年」／欄位「合成班次安排」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00296 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-R全年 | 數量／公式原子值 | 103 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「全年」／欄位「招生／完成目標」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00297 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-R全年 | 數量／公式原子值 | 90 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「全年」／欄位「招生／完成目標」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00298 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-R全年 | 工時 | 96 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「全年」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子1 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00299 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-R全年 | 工時 | 32 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「全年」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子2 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00300 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-R全年 | 工時 | 16 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「全年」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子3 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00301 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-R全年 | 工時 | 28 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「全年」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子4 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00302 | 表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時-R全年 | 工時 | 172 | §6. 季度時程與里程碑／表 6-1｜季度班次、目標及總角色工時／資料列「全年」／欄位「人力時數：PC／授課／備課／ER」／數值原子5 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00303 | 表 6-2｜開班控制點及例外處理-R開課前 21 日 | 比率／計算值 | 70% | §課程開班控制點／表 6-2｜開班控制點及例外處理／資料列「開課前 21 日」／欄位「未達時的處理」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00304 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R班次成長率 | 數量／公式原子值 | 7 | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「班次成長率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00305 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R班次成長率 | 數量／公式原子值 | 4 | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「班次成長率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子2 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00306 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R班次成長率 | 數量／公式原子值 | 4 | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「班次成長率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子3 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00307 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R班次成長率 | 比率／計算值 | 75.0% | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「班次成長率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子4 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00308 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R招生席次成長率 | 數量／公式原子值 | 103 | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「招生席次成長率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子1 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00309 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R招生席次成長率 | 數量／公式原子值 | 58 | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「招生席次成長率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子2 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00310 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R招生席次成長率 | 數量／公式原子值 | 58 | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「招生席次成長率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子3 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00311 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R招生席次成長率 | 比率／計算值 | 77.59% | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「招生席次成長率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子4 | SRC-GROWTH | ER |
| SF-00312 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R完成率 | 數量／公式原子值 | 90 | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「完成率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子1 | SRC-QUARTER | ER |
| SF-00313 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R完成率 | 數量／公式原子值 | 103 | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「完成率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子2 | SRC-QUARTER | ER |
| SF-00314 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R完成率 | 比率／計算值 | 87.38% | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「完成率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子3 | SRC-QUARTER | ER |
| SF-00315 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R完成率 | 比率／計算值 | 85% | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「完成率」／欄位「判讀門檻」／數值原子1 | SRC-QUARTER | ER |
| SF-00316 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R滿意度 | 評分／量尺值 | 4.20 | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「滿意度」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子1 | SRC-QUARTER | ER |
| SF-00317 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R滿意度 | 評分／量尺值 | 5 | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「滿意度」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子2 | SRC-QUARTER | ER |
| SF-00318 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R滿意度 | 比率／計算值 | 80% | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「滿意度」／欄位「判讀門檻」／數值原子1 | SRC-QUARTER | ER |
| SF-00319 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R預算差異率 | 比率／計算值 | 10% | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「預算差異率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子1 | SRC-QUARTER | ER |
| SF-00320 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R紀錄完整率 | 比率／計算值 | 95% | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「紀錄完整率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子1 | SRC-QUARTER | ER |
| SF-00321 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R容量使用率 | 數量／公式原子值 | 103 | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「容量使用率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子1 | SRC-QUARTER | ER |
| SF-00322 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R容量使用率 | 數量／公式原子值 | 116 | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「容量使用率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子2 | SRC-QUARTER | ER |
| SF-00323 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R容量使用率 | 比率／計算值 | 88.79% | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「容量使用率」／欄位「合成年度基準／目標」／數值原子3 | SRC-QUARTER | ER |
| SF-00324 | 表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻-R容量使用率 | 比率／計算值 | 70% | §8. KPI 定義、公式與目標／表 8-1｜KPI 定義、計算及門檻／資料列「容量使用率」／欄位「判讀門檻」／數值原子1 | SRC-QUARTER | ER |
| SF-00325 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R期間 | 數量／公式原子值 | 2027 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「期間」／欄位「Q1 合成示例」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00326 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R班次 | 數量／公式原子值 | 1 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「班次」／欄位「Q1 合成示例」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00327 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R容量 | 數量／公式原子值 | 20 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「容量」／欄位「Q1 合成示例」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00328 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R招生席次 | 數量／公式原子值 | 18 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「招生席次」／欄位「Q1 合成示例」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00329 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R完成席次 | 數量／公式原子值 | 14 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「完成席次」／欄位「Q1 合成示例」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00330 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R滿意度 | 數量／公式原子值 | 1 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「滿意度」／欄位「定義／單位」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00331 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R滿意度 | 數量／公式原子值 | 5 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「滿意度」／欄位「定義／單位」／數值原子2 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00332 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R滿意度 | 數量／公式原子值 | 62 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「滿意度」／欄位「Q1 合成示例」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00333 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R滿意度 | 數量／公式原子值 | 15 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「滿意度」／欄位「Q1 合成示例」／數值原子2 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00334 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R滿意度 | 數量／公式原子值 | 4.13 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「滿意度」／欄位「Q1 合成示例」／數值原子3 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00335 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R預算 | 金額 | 9,050 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「預算」／欄位「Q1 合成示例」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00336 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R預算 | 金額 | 9,200 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「預算」／欄位「Q1 合成示例」／數值原子2 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00337 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R證據完整 | 數量／公式原子值 | 4 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「證據完整」／欄位「Q1 合成示例」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00338 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R證據完整 | 數量／公式原子值 | 4 | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「證據完整」／欄位「Q1 合成示例」／數值原子2 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00339 | 表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例-R證據完整 | 比率／計算值 | 100% | §季度追蹤欄位字典／表 8-2｜季度追蹤欄位字典與 Q1 填寫例／資料列「證據完整」／欄位「Q1 合成示例」／數值原子3 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00340 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 數量／公式原子值 | 1 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00341 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 數量／公式原子值 | 18 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00342 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 數量／公式原子值 | 16 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00343 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 數量／公式原子值 | 1 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「合成當季結果」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00344 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 數量／公式原子值 | 18 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「合成當季結果」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00345 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 數量／公式原子值 | 14 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「合成當季結果」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00346 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 14 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00347 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 18 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00348 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 77.78% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00349 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 85% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子4 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00350 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 62 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00351 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 15 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00352 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 4.13 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00353 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 15 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子4 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00354 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 18 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子5 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00355 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 83.33% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子6 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00356 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 9,050 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00357 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 9,200 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00358 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 9,200 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00359 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 9,050 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子4 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00360 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 9,050 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子5 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00361 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | +1.66% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子6 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00362 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 數量／公式原子值 | 4 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子1 | SRC-EVIDENCE | ER |
| SF-00363 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 數量／公式原子值 | 4 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子2 | SRC-EVIDENCE | ER |
| SF-00364 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ1 | 比率／計算值 | 100% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q1」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子3 | SRC-EVIDENCE | ER |
| SF-00365 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 數量／公式原子值 | 2 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00366 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 數量／公式原子值 | 32 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00367 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00368 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 數量／公式原子值 | 2 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「合成當季結果」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00369 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 數量／公式原子值 | 32 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「合成當季結果」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00370 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 數量／公式原子值 | 30 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「合成當季結果」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00371 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 數量／公式原子值 | 3 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「合成當季結果」／數值原子4 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00372 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 數量／公式原子值 | 50 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「合成當季結果」／數值原子5 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00373 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 數量／公式原子值 | 44 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「合成當季結果」／數值原子6 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00374 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 比率／計算值 | 44 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00375 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 比率／計算值 | 50 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00376 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 比率／計算值 | 88.00% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00377 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 比率／計算值 | 124 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00378 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 比率／計算值 | 29 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00379 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 比率／計算值 | 4.28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00380 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 比率／計算值 | 29 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子4 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00381 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 比率／計算值 | 32 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子5 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00382 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 比率／計算值 | 90.63% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子6 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00383 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 比率／計算值 | 15,180 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00384 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 比率／計算值 | 14,900 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00385 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 比率／計算值 | −1.84% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00386 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 數量／公式原子值 | 12 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子1 | SRC-EVIDENCE | ER |
| SF-00387 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 數量／公式原子值 | 12 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子2 | SRC-EVIDENCE | ER |
| SF-00388 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ2 | 比率／計算值 | 100% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q2」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子3 | SRC-EVIDENCE | ER |
| SF-00389 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 數量／公式原子值 | 3 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00390 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 數量／公式原子值 | 42 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00391 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 數量／公式原子值 | 36 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00392 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 數量／公式原子值 | 3 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「合成當季結果」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00393 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 數量／公式原子值 | 42 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「合成當季結果」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00394 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 數量／公式原子值 | 36 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「合成當季結果」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00395 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 數量／公式原子值 | 6 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「合成當季結果」／數值原子4 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00396 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 數量／公式原子值 | 92 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「合成當季結果」／數值原子5 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00397 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 數量／公式原子值 | 80 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「合成當季結果」／數值原子6 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00398 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 比率／計算值 | 80 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00399 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 比率／計算值 | 92 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00400 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 比率／計算值 | 86.96% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00401 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 比率／計算值 | 164 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00402 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 比率／計算值 | 38 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00403 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 比率／計算值 | 4.32 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00404 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 比率／計算值 | 38 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子4 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00405 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 比率／計算值 | 42 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子5 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00406 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 比率／計算值 | 90.48% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子6 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00407 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 比率／計算值 | 22,430 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00408 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 比率／計算值 | 23,000 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00409 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 比率／計算值 | +2.54% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00410 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 數量／公式原子值 | 23 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00411 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子2 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00412 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 比率／計算值 | 95.83% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子3 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00413 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 數量／公式原子值 | 10 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子4 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00414 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ3 | 數量／公式原子值 | 2 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q3」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子5 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00415 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 1 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00416 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 11 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00417 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 10 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00418 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 1 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「合成當季結果」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00419 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 11 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「合成當季結果」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00420 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 10 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「合成當季結果」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00421 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 7 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「合成當季結果」／數值原子4 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00422 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 103 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「合成當季結果」／數值原子5 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00423 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 90 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「合成當季結果」／數值原子6 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00424 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 比率／計算值 | 90 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00425 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 比率／計算值 | 103 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00426 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 比率／計算值 | 87.38% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00427 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 比率／計算值 | 43 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00428 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 比率／計算值 | 10 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00429 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 比率／計算值 | 4.30 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00430 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 比率／計算值 | 10 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子4 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00431 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 比率／計算值 | 11 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子5 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00432 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 比率／計算值 | 90.91% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子6 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00433 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 比率／計算值 | 9,650 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00434 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 比率／計算值 | 9,100 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00435 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 比率／計算值 | −5.70% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00436 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00437 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子2 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00438 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子3 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00439 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子4 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00440 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 比率／計算值 | 100% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子5 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00441 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 10 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子6 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00442 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-RQ4 | 數量／公式原子值 | 2 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「Q4」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子7 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00443 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 數量／公式原子值 | 7 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00444 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 數量／公式原子值 | 103 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00445 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 數量／公式原子值 | 90 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「當季班／招生／完成目標」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00446 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 數量／公式原子值 | 7 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「合成當季結果」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00447 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 數量／公式原子值 | 103 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「合成當季結果」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00448 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 數量／公式原子值 | 90 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「合成當季結果」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00449 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 90 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00450 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 103 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00451 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 87.38% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「累計完成率（累計完成／累計登記）」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00452 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 393 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00453 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 92 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00454 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 4.27 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00455 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 92 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子4 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00456 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 103 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子5 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00457 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 89.32% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「滿意度總分／有效份數＝平均；回覆率」／數值原子6 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00458 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 56,310 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子1 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00459 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 56,200 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子2 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00460 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 56,200 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子3 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00461 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 56,310 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子4 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00462 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 56,310 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子5 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00463 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | −0.20% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「合成預算計畫／情境支出／差異率」／數值原子6 | SRC-QUARTER | PC＋ER |
| SF-00464 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00465 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子2 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00466 | 表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄-R全年 | 比率／計算值 | 100% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-1｜各季 KPI 與證據完整度合成追蹤紀錄／資料列「全年」／欄位「證據完整度及狀態」／數值原子3 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00467 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-R分母規則（各季沿用） | 數量／公式原子值 | 4 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「分母規則（各季沿用）」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子1 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00468 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ3 期末盤點 | 日期 | 2027-09-30 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q3 期末盤點」／欄位「合成日期」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00469 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ3 期末盤點 | 數量／公式原子值 | 23 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q3 期末盤點」／欄位「原件類型與狀態」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00470 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ3 期末盤點 | 數量／公式原子值 | 4 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q3 期末盤點」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00471 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ3 期末盤點 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q3 期末盤點」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子2 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00472 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ3 期末盤點 | 數量／公式原子值 | 23 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q3 期末盤點」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子3 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00473 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ3 期末盤點 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q3 期末盤點」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子4 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00474 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ3 期末盤點 | 比率／計算值 | 95.83% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q3 期末盤點」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子5 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00475 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ3 期末盤點 | 數量／公式原子值 | 1 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q3 期末盤點」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子6 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00476 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ3 課程事件（識別來源） | 日期 | 2027-09-18 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q3 課程事件（識別來源）」／欄位「合成日期」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | IN-C／ER-1 |
| SF-00477 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ3 課程事件（識別來源） | 數量／公式原子值 | 23 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q3 課程事件（識別來源）」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | IN-C／ER-1 |
| SF-00478 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ3 課程事件（識別來源） | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q3 課程事件（識別來源）」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子2 | SRC-RECOVERY | IN-C／ER-1 |
| SF-00479 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 找回原有合成來源 | 日期 | 2027-10-12 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 找回原有合成來源」／欄位「合成日期」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00480 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 找回原有合成來源 | 數量／公式原子值 | 4 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 找回原有合成來源」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00481 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 找回原有合成來源 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 找回原有合成來源」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子2 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00482 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 找回原有合成來源 | 數量／公式原子值 | 23 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 找回原有合成來源」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子3 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00483 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 找回原有合成來源 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 找回原有合成來源」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子4 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00484 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 獨立覆核與狀態更新 | 日期 | 2027-10-14 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 獨立覆核與狀態更新」／欄位「合成日期」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00485 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 獨立覆核與狀態更新 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 獨立覆核與狀態更新」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00486 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 獨立覆核與狀態更新 | 數量／公式原子值 | 23 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 獨立覆核與狀態更新」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子2 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00487 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 獨立覆核與狀態更新 | 數量／公式原子值 | 1 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 獨立覆核與狀態更新」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子3 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00488 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 獨立覆核與狀態更新 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 獨立覆核與狀態更新」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子4 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00489 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 獨立覆核與狀態更新 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 獨立覆核與狀態更新」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子5 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00490 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 獨立覆核與狀態更新 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 獨立覆核與狀態更新」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子6 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00491 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 獨立覆核與狀態更新 | 比率／計算值 | 100% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 獨立覆核與狀態更新」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子7 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00492 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 新班及新增證據 | 日期 | 2027-11-10 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 新班及新增證據」／欄位「合成日期」／數值原子1 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00493 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 新班及新增證據 | 日期 | 2027-11-20 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 新班及新增證據」／欄位「合成日期」／數值原子2 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00494 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 新班及新增證據 | 數量／公式原子值 | 4 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 新班及新增證據」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子1 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00495 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 新班及新增證據 | 數量／公式原子值 | 4 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 新班及新增證據」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子2 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00496 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 新班及新增證據 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 新班及新增證據」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子3 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00497 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 新班及新增證據 | 數量／公式原子值 | 4 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 新班及新增證據」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子4 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00498 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 新班及新增證據 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 新班及新增證據」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子5 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00499 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 新班及新增證據 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 新班及新增證據」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子6 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00500 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 新班及新增證據 | 數量／公式原子值 | 4 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 新班及新增證據」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子7 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00501 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 新班及新增證據 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 新班及新增證據」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子8 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00502 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 新班及新增證據 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 新班及新增證據」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子9 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00503 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 新班及新增證據 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 新班及新增證據」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子10 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00504 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 新班及新增證據 | 比率／計算值 | 100% | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 新班及新增證據」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子11 | SRC-EVIDENCE | ER-1／PC-1 |
| SF-00505 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 年度封帳 | 日期 | 2027-12-31 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 年度封帳」／欄位「合成日期」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00506 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 年度封帳 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 年度封帳」／欄位「負責角色及動作」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00507 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 年度封帳 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 年度封帳」／欄位「負責角色及動作」／數值原子2 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00508 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 年度封帳 | 數量／公式原子值 | 23 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 年度封帳」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00509 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 年度封帳 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 年度封帳」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子2 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00510 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 年度封帳 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 年度封帳」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子3 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00511 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 年度封帳 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 年度封帳」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子4 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00512 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 年度封帳 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 年度封帳」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子5 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00513 | 表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈-RQ4 年度封帳 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／表 10-2｜Q3 缺件、Q4 回收及分母凍結的合成證據狀態鏈／資料列「Q4 年度封帳」／欄位「完整度分子／分母及算式」／數值原子6 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00514 | 10. 完整合成季度追蹤演練-P2 | 數量／公式原子值 | 23 | §10. 完整合成季度追蹤演練／段落2／錨句「分母與狀態規則： 必要證據單位定義固定為每班四類；季度母體是截至該季已實際舉行的班次。已找到但尚未驗證的單位仍不計入分子；只」／數值原子1 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00515 | 10. 完整合成季度追蹤演練-P2 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／段落2／錨句「分母與狀態規則： 必要證據單位定義固定為每班四類；季度母體是截至該季已實際舉行的班次。已找到但尚未驗證的單位仍不計入分子；只」／數值原子2 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00516 | 10. 完整合成季度追蹤演練-P2 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／段落2／錨句「分母與狀態規則： 必要證據單位定義固定為每班四類；季度母體是截至該季已實際舉行的班次。已找到但尚未驗證的單位仍不計入分子；只」／數值原子3 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00517 | 10. 完整合成季度追蹤演練-P2 | 數量／公式原子值 | 24 | §10. 完整合成季度追蹤演練／段落2／錨句「分母與狀態規則： 必要證據單位定義固定為每班四類；季度母體是截至該季已實際舉行的班次。已找到但尚未驗證的單位仍不計入分子；只」／數值原子4 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00518 | 10. 完整合成季度追蹤演練-P2 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／段落2／錨句「分母與狀態規則： 必要證據單位定義固定為每班四類；季度母體是截至該季已實際舉行的班次。已找到但尚未驗證的單位仍不計入分子；只」／數值原子5 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00519 | 10. 完整合成季度追蹤演練-P2 | 數量／公式原子值 | 28 | §10. 完整合成季度追蹤演練／段落2／錨句「分母與狀態規則： 必要證據單位定義固定為每班四類；季度母體是截至該季已實際舉行的班次。已找到但尚未驗證的單位仍不計入分子；只」／數值原子6 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00520 | Q1 未達門檻演練-P1 | 比率／計算值 | 14 | §Q1 未達門檻演練／段落1／錨句「Q1 合成完成率 14÷18＝77.78%，低於 85%；滿意度 62÷15＝4.13，低於 4.20；回覆率 15÷18＝」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00521 | Q1 未達門檻演練-P1 | 比率／計算值 | 18 | §Q1 未達門檻演練／段落1／錨句「Q1 合成完成率 14÷18＝77.78%，低於 85%；滿意度 62÷15＝4.13，低於 4.20；回覆率 15÷18＝」／數值原子2 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00522 | Q1 未達門檻演練-P1 | 比率／計算值 | 77.78% | §Q1 未達門檻演練／段落1／錨句「Q1 合成完成率 14÷18＝77.78%，低於 85%；滿意度 62÷15＝4.13，低於 4.20；回覆率 15÷18＝」／數值原子3 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00523 | Q1 未達門檻演練-P1 | 比率／計算值 | 85% | §Q1 未達門檻演練／段落1／錨句「Q1 合成完成率 14÷18＝77.78%，低於 85%；滿意度 62÷15＝4.13，低於 4.20；回覆率 15÷18＝」／數值原子4 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00524 | Q1 未達門檻演練-P1 | 數量／公式原子值 | 62 | §Q1 未達門檻演練／段落1／錨句「Q1 合成完成率 14÷18＝77.78%，低於 85%；滿意度 62÷15＝4.13，低於 4.20；回覆率 15÷18＝」／數值原子5 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00525 | Q1 未達門檻演練-P1 | 數量／公式原子值 | 15 | §Q1 未達門檻演練／段落1／錨句「Q1 合成完成率 14÷18＝77.78%，低於 85%；滿意度 62÷15＝4.13，低於 4.20；回覆率 15÷18＝」／數值原子6 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00526 | Q1 未達門檻演練-P1 | 比率／計算值 | 4.13 | §Q1 未達門檻演練／段落1／錨句「Q1 合成完成率 14÷18＝77.78%，低於 85%；滿意度 62÷15＝4.13，低於 4.20；回覆率 15÷18＝」／數值原子7 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00527 | Q1 未達門檻演練-P1 | 比率／計算值 | 4.20 | §Q1 未達門檻演練／段落1／錨句「Q1 合成完成率 14÷18＝77.78%，低於 85%；滿意度 62÷15＝4.13，低於 4.20；回覆率 15÷18＝」／數值原子8 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00528 | Q1 未達門檻演練-P1 | 比率／計算值 | 15 | §Q1 未達門檻演練／段落1／錨句「Q1 合成完成率 14÷18＝77.78%，低於 85%；滿意度 62÷15＝4.13，低於 4.20；回覆率 15÷18＝」／數值原子9 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00529 | Q1 未達門檻演練-P1 | 比率／計算值 | 18 | §Q1 未達門檻演練／段落1／錨句「Q1 合成完成率 14÷18＝77.78%，低於 85%；滿意度 62÷15＝4.13，低於 4.20；回覆率 15÷18＝」／數值原子10 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00530 | Q1 未達門檻演練-P1 | 比率／計算值 | 83.33% | §Q1 未達門檻演練／段落1／錨句「Q1 合成完成率 14÷18＝77.78%，低於 85%；滿意度 62÷15＝4.13，低於 4.20；回覆率 15÷18＝」／數值原子11 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00531 | Q1 未達門檻演練-P1 | 比率／計算值 | 80% | §Q1 未達門檻演練／段落1／錨句「Q1 合成完成率 14÷18＝77.78%，低於 85%；滿意度 62÷15＝4.13，低於 4.20；回覆率 15÷18＝」／數值原子12 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00532 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R紀錄識別碼與期間 | 數量／公式原子值 | 2027 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「紀錄識別碼與期間」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00533 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R計畫量與容量 | 數量／公式原子值 | 1 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「計畫量與容量」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00534 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R計畫量與容量 | 數量／公式原子值 | 20 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「計畫量與容量」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子2 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00535 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R登記／完成 | 數量／公式原子值 | 18 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「登記／完成」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00536 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R登記／完成 | 數量／公式原子值 | 14 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「登記／完成」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子2 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00537 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R登記／完成 | 數量／公式原子值 | 4 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「登記／完成」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子3 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00538 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R完成率判定 | 數量／公式原子值 | 14 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「完成率判定」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00539 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R完成率判定 | 數量／公式原子值 | 18 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「完成率判定」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子2 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00540 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R完成率判定 | 比率／計算值 | 77.78% | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「完成率判定」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子3 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00541 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R完成率判定 | 比率／計算值 | 85% | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「完成率判定」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子4 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00542 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R滿意度與回覆率 | 數量／公式原子值 | 62 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「滿意度與回覆率」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00543 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R滿意度與回覆率 | 數量／公式原子值 | 15 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「滿意度與回覆率」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子2 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00544 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R滿意度與回覆率 | 數量／公式原子值 | 4.13 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「滿意度與回覆率」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子3 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00545 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R滿意度與回覆率 | 數量／公式原子值 | 15 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「滿意度與回覆率」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子4 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00546 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R滿意度與回覆率 | 數量／公式原子值 | 18 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「滿意度與回覆率」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子5 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00547 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R滿意度與回覆率 | 比率／計算值 | 83.33% | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「滿意度與回覆率」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子6 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00548 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R滿意度與回覆率 | 比率／計算值 | 4.20 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「滿意度與回覆率」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子7 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00549 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R滿意度與回覆率 | 比率／計算值 | 80% | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「滿意度與回覆率」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子8 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00550 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R預算差異 | 金額 | 9,050 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「預算差異」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00551 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R預算差異 | 金額 | 9,200 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「預算差異」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子2 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00552 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R預算差異 | 金額 | 9,200 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「預算差異」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子3 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00553 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R預算差異 | 金額 | 9,050 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「預算差異」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子4 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00554 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R預算差異 | 數量／公式原子值 | 9,050 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「預算差異」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子5 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00555 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R預算差異 | 比率／計算值 | +1.66% | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「預算差異」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子6 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00556 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R證據完整度 | 數量／公式原子值 | 4 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「證據完整度」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00557 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R證據完整度 | 數量／公式原子值 | 4 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「證據完整度」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子2 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00558 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R證據完整度 | 比率／計算值 | 100% | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「證據完整度」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子3 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00559 | 表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）-R處置、責任與期限 | 期間／日期欄值 | 10 | §Q1 未達門檻演練／表 10-3｜Q1 合成季度覆核表（完整填寫紀錄）／資料列「處置、責任與期限」／欄位「Q1 合成填寫值」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00560 | 表 11-1｜風險、預警及責任-R合成需求不符合真實需求 | 期間／日期欄值 | 21 | §11. 風險及應變／表 11-1｜風險、預警及責任／資料列「合成需求不符合真實需求」／欄位「預警／觸發」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋AUTH |
| SF-00561 | 表 11-1｜風險、預警及責任-R合成需求不符合真實需求 | 比率／計算值 | 70% | §11. 風險及應變／表 11-1｜風險、預警及責任／資料列「合成需求不符合真實需求」／欄位「預警／觸發」／數值原子2 | SRC-OPS | PC＋AUTH |
| SF-00562 | 表 11-1｜風險、預警及責任-R進階小班成本偏高 | 比率／計算值 | 10% | §11. 風險及應變／表 11-1｜風險、預警及責任／資料列「進階小班成本偏高」／欄位「預警／觸發」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋AUTH |
| SF-00563 | 表 11-1｜風險、預警及責任-R回饋樣本偏低 | 比率／計算值 | 80% | §11. 風險及應變／表 11-1｜風險、預警及責任／資料列「回饋樣本偏低」／欄位「預警／觸發」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋AUTH |
| SF-00564 | 表 11-1｜風險、預警及責任-R課程證據缺漏 | 比率／計算值 | 95% | §11. 風險及應變／表 11-1｜風險、預警及責任／資料列「課程證據缺漏」／欄位「預警／觸發」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋AUTH |
| SF-00565 | REAL 替換步驟-P2 | 數量／公式原子值 | 12 | §REAL 替換步驟／段落2／錨句「2. 以真實需求問卷、紀錄或其他可查來源替換第 2 節假設；記錄題目、期間、母體／樣本、納入排除、分母及限制。不可把本文的」／數值原子1 | SRC-OPS | PC＋ER |
| SF-00566 | CASE-CAT-A | 類別假設 | A 基礎類：新進學員導入、基礎服務流程與情境演練 | §3／表3-1／A列／課程方向與對象 | SRC-CATALOG | PC＋AUTH |
| SF-00567 | CASE-CAT-B | 類別假設 | B 實務類：活動執行、紀錄整理與品質檢核 | §3／表3-1／B列／課程方向與對象 | SRC-CATALOG | PC＋AUTH |
| SF-00568 | CASE-CAT-C | 類別假設 | C 進階類：小組帶領、教學設計與回饋技巧 | §3／表3-1／C列／課程方向與對象 | SRC-CATALOG | PC＋AUTH |
| SF-00569 | CASE-NEED-A | 需求題目 | 入門者需要短時段、可練習的基礎課程 | §2.1／表2-1／入門題目 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00570 | CASE-NEED-B | 需求題目 | 需要活動作業與紀錄管理的實作練習 | §2.1／表2-1／實務題目 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00571 | CASE-NEED-C | 需求題目 | 有經驗者希望提升帶領與教學設計能力 | §2.1／表2-1／進階題目 | SRC-NEED | PC＋ER |
| SF-00572 | CASE-STAFF-PC | 職務槽 | PC-1，規劃協調槽；非真人任命 | §2.2／表2-2／PC-1列 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00573 | CASE-STAFF-INA | 職務槽 | IN-A，A類帶領槽；非真人或授課承諾 | §2.2／表2-2／IN-A列 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00574 | CASE-STAFF-INB | 職務槽 | IN-B，B類帶領槽；非真人或授課承諾 | §2.2／表2-2／IN-B列 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00575 | CASE-STAFF-INC | 職務槽 | IN-C，C類帶領槽；非真人或授課承諾 | §2.2／表2-2／IN-C列 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00576 | CASE-STAFF-ER | 職務槽 | ER-1，紀錄檢索槽；非真人任命 | §2.2／表2-2／ER-1列 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00577 | CASE-ROLE-PC | 角色定義 | PC：彙整需求與排程，無核准或支出權 | §7／表7-1／PC列 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00578 | CASE-ROLE-IN | 角色定義 | IN：教案、帶課與評量，不宣稱真人學員結果 | §7／表7-1／IN列 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00579 | CASE-ROLE-ER | 角色定義 | ER：核對分母及索引，不補造原件 | §7／表7-1／ER列 | SRC-STAFF | PC＋AUTH |
| SF-00580 | CASE-ROLE-AUTH | 角色定義 | AUTH：抽象有權決策角色，未指名且未授權 | §7／表7-1／AUTH列 | SRC-DECISION | AUTH |
| SF-00581 | CASE-EVIDENCE-DESIGN | 證據類型 | 課程設計 | §8、§10／每班四類定義 | SRC-EVIDENCE | ER |
| SF-00582 | CASE-EVIDENCE-ATTEND | 證據類型 | 出席 | §8、§10／每班四類定義 | SRC-EVIDENCE | ER |
| SF-00583 | CASE-EVIDENCE-ASSESS | 證據類型 | 評量 | §8、§10／每班四類定義 | SRC-EVIDENCE | ER |
| SF-00584 | CASE-EVIDENCE-FEEDBACK | 證據類型 | 回饋／改善 | §8、§10／每班四類定義 | SRC-EVIDENCE | ER |
| SF-00585 | CASE-Q3-MISSING | 合成課程ID | SYN-2027-Q3-C01；C進階類Q3合成班 | §10／表10-2／Q3課程事件／課程欄 | SRC-RECOVERY | IN-C／ER-1 |
| SF-00586 | CASE-Q3-MISSING | 合成證據ID | SYN-EV-Q3-C01-ASMT-01；唯一Q3評量單位 | §10／表10-2／Q3盤點及Q4覆核／證據欄 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00587 | CASE-Q3-MISSING | 合成來源類型 | 課後評量摘要（去識別、班級彙總）；假設既有來源，不是真實原件 | §10／表10-2／Q3盤點／原件類型欄 | SRC-RECOVERY | ER-1 |
| SF-00588 | CASE-Q4-NEW | 合成課程ID | SYN-2027-Q4-C01；Q4新增合成班 | §10／表10-2／Q4新班／課程欄 | SRC-QUARTER | ER-1／PC-1 |
| SF-00589 | CASE-Q3-MISSING | 狀態轉換 | MISSING→RETRIEVED_PENDING→VERIFIED_COMPLETE | §10／表10-2／Q3盤點、Q4取回覆核／狀態欄 | SRC-RECOVERY | ER-1／PC-1 |
| SF-00590 | CASE-Q3-MISSING | 差異判斷 | Q3僅缺一個評量單位；不推定原因、不補製 | §10／表10-2／Q3盤點／狀態欄 | SRC-RECOVERY | ER-1 |
| SF-00591 | CASE-INDEPENDENCE | 獨立性條件 | PC-1只在未編製、未授課、未保管該來源時可核；否則改交不涉入者 | §7.1、§10／表10-2／獨立覆核／責任欄 | SRC-RECOVERY | PC-1／AUTH |
| SF-00592 | CASE-Q1 | Q1原因狀態 | 未確認；不先替四個未完成席次歸因 | §10／表10-3／差異原因欄 | SRC-QUARTER | ER-1／IN-A |
| SF-00593 | CASE-Q1 | Q1執行狀態 | SAMPLE_ONLY_NOT_IMPLEMENTED；沒有決議、核准或實際修課 | §10／表10-3／決策狀態欄 | SRC-DECISION | PC-1／AUTH |
| SF-00594 | CASE-NO-AUTHORITY | 授權界線 | 沒有正式決定原件時REAL替換區保持HOLD | §10／表10-4／有權決定欄 | SRC-DECISION | AUTH |

# 13. REAL 替換、保留與拒收條件

## REAL 替換步驟

由有權角色確認計畫年度及實際課程類別，附上正式分類依據、核定課表與課程大綱；未獲核准前不稱為正式計畫。

以真實需求問卷、紀錄或其他可查來源替換第 2 節假設；記錄題目、期間、母體／樣本、納入排除、分母及限制。不可把本文的 12 個情境改寫成受訪者。

以正式課表、招生名冊、出席、評量及結案紀錄重建比較基準；逐類定義班次、容量、招生、完成，先統一口徑再比較。

由實際承辦與授課者確認可用能力、資格、工時、場地及資料管理條件。只列已核實的人力，不虛構姓名、承諾或簽名。

取得實際報價及財務規則，依核准權限建立預算；替換單價、成本分攤、支出、差異及計算。本文估算不構成支出或採購授權。

依經核准的目標與課表建立季度追蹤，保留每次原始分子、分母、計算、回饋量尺、附件定位及更正軌跡。缺資料時明記證據限制，不用推估填補實績。

由實際有權者留下真實核定或修訂紀錄；獨立覆核者核對來源、算式、類別及每一合成事實的替換狀態。新版本重新計算並記錄版本與檔案雜湊。

## REAL 名冊、問卷及評量資料處理流程（使用前須核定）

本流程是待組織確認的操作控制範本，不宣稱原始點協會已制定或核准任何資料治理規則，也不構成法律合規結論。協會現行政策、告知／授權依據、保存期限及事件處理規範目前均為 UNKNOWN；未完成有權覆核前，不得把真實可識別資料帶入本計畫、公開候選檔或模型提示。

目的與最小欄位： 先記錄本次規劃、季度追蹤或成效覆核的明確目的；逐欄說明所需性。計畫正文只呈現班次代碼、類別、登記／完成彙總、評量彙總及必要的計算；姓名、身分證號、聯絡資料及可回推個人的逐筆回覆不放入本計畫。若需處理身分連結，使用經核准的限制存取系統，連結表與報告資料分開保存。

權限與告知： 收集前由有權角色確認適用政策、告知內容、授權或其他適用依據及核准版本；不得自行判定法律依據。資料來源、使用目的或必要告知未確認時，停止收集並標記 HOLD。

職務分離： 由實際獲授權的 PC／ER 角色按最小權限存取；資料製作者不得單獨完成獨立覆核。角色代碼不是真人任命或資格證明；權限名冊及實際責任須在受控來源留存。

傳輸與保存： 只使用經組織核准且有存取控制的傳輸與保存位置；不得把可識別名冊、原始問卷或評量資料放入公開 GitHub、候選附件或外包模型提示。工作所需暫存副本應受限制並記錄建立、使用及移除情形。

彙總與核對： 先以受控課程 ID 對齊課表、登記、出席、評量及回饋來源，再輸出最小化彙總；清冊只保留不含直接識別資料的索引鍵、來源位置代碼、狀態與覆核結果。不能回到受控原件者不得列為 REAL 已驗證。

保存與刪除： 依有權核定的保存期限、法定或契約要求及組織政策處理，不自行創設期限；期限或刪除責任未確認即 HOLD。到期後由獲授權角色移除不再必要的暫存副本，記錄完成狀態；需保留的原件仍留在正式受控來源。

事件處理： 發生誤寄、未授權存取、遺失或外洩疑慮時，立即停止相關存取／分享，通知指定負責角色並依現行事件流程處理；保留必要的稽核軌跡，不自行抹除事件證據，也不在本計畫中宣稱已完成通報或處置。

發布前檢查： 由有權資料管理角色確認輸出不含直接識別資料、用途符合已核定範圍、引用來源可由受控位置回查；獨立覆核者檢查彙總與分母。未取得政策、實際授權及原件前，文件維持 SAMPLE／SYNTHETIC，不能以本流程代替簽核。

## HOLD 條件

課程類別、年度目標、基準或人力沒有可核實來源。

需求樣本、分母、課程完成定義或評量口徑不清。

預算估算與實際核定／報價混在一起，或擬在未授權前承諾支出。

季度結果只有彙總數字，無法回到名冊、評量、回饋、財務或證據清單。

實際決策者、核定、簽章或日期未取得原件。

## REJECT 條件

把任何合成類別、數字、回饋、支出、會議、決定或改善結果說成協會實績。

補造真人訪談、學員出席、授課資格、第三方證明、簽章、核准、收據或政府文件。

以不同分母計算年度前後成長，卻不說明口徑差異；或把課程成長計畫冒充 0007 流程檢討或 0009 單位績效分析。

移除 SAMPLE／SYNTHETIC 標記、清冊或計算來源，或將本例估算當作實際預算。

無法指出直接回應「各類別訓練課程年度成長計畫」的類別矩陣、分年目標、資源、季度檢討及差異處置位置。

# 14. 使用限制與版本註記

本件目前是 0008/I01-E05 的 R03 完整合成文字候選；此版只修正已定位的清冊來源鍵、數值型別及 REAL 資料處理流程，原有演算數值未改。所有計畫與追蹤數值仍須以合法、可核實的協會原始資料替換；沒有資料時維持 SAMPLE／SYNTHETIC，不得升格為 REAL。文件不宣稱任何協會核定、課程實施、招生、成效、會議、支出或外部證明。本文僅對照官方訓練機構版查核佐證表第 1 頁的指定要求及本件唯一 Blueprint row；不是獨立語意審查、版面 QA 或正式驗收；目前狀態為 TEXT_DRAFT_ONLY_NOT_QA。